## Slide 1
コンサルタント等契約
企画競争 従来型（QBS)
応募・選定から検査・支払までの説明
調達・派遣業務部 契約第一課

## Slide 2: 全体フロー：企画競争 従来型（QBS)
（概算払）
※（ ）は各案件により有無があります。
プレ公示
公示
プロポーザル等提出
契約交渉
契約締結
（前金払・部分払）
精算報告書提出
検査・結果通知
（変更契約）
応募・選定
契約実施中
検査・支払
プロポーザル等評価・選定
打合簿
業務完了届提出
請求・支払
コンサルタント等契約
質問・回答
精算確定・通知
（プレゼンテーション）
業務計画書・月報提出
P3
P3
P4
P5
P5
P4
P4
P7
P7
P7
P6
P10
P9
P9
P10
P10
P6
P9

## Slide 3: （1）プレ公示 公示に先立ち、公示予定の案件情報（プレ公示）を「コンサルタント等契約調達予定案件情報 」にて原則毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は、その翌日）に掲載しています。プレ公示の掲載期間は、業務実施契約は原則として4週間です。プレ公示に対する質問を受け付けます。
企画競争 従来型（QBS)（詳細説明）
（2）公示 原則毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は、その翌日）に「契約案件公示（業務実施契約） 」に掲載します。なお、再公示案件については、その都度、再公示情報を公表します。
コンサルタント等契約
プロポーザル作成 | コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
見積書作成 | コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン
JICA外貨換算レート | 業務実施契約、業務委託契約における外貨換算レート表
応募・選定
プレ公示への質問回答 | プレ公示段階での質問回答

## Slide 4: （4）プロポーザル等の提出（プレゼンテーション） 公示に沿って、所定の期限までにプロポーザル及び見積書を作成の上、提出します。 案件によっては、プレゼンテーションを求める場合があります(企画競争説明書に明示します)。
（3）質問・回答 指定された期限内に公示内容について質問が出来ます。回答はJICAホームページの公示欄に回答期限日までに、掲載されます。
公示への質問回答 | 案件公示検索 結果一覧 ¦ 公告・公示情報／結果
説明書の受領・プロポーザル等提出方法等 | 業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法
電子データ提出・押印の取扱い | 見積書及び請求書の電子データ提出及び押印の取扱いについて
応募・選定
企画競争 従来型（QBS)（詳細説明）
コンサルタント等契約

## Slide 5
（5）プロポーザル等評価・選定 JICAは、プロポーザル（及びプレゼンテーション）評価をもって交渉順位を決定し、「プロポーザル等評価結果の通知」を送付します。また、ホームページ上にも評価結果を掲載します。
評価結果 | 案件公示検索 結果一覧 ¦ 公告・公示情報／結果
（6）契約交渉 交渉順位1位の社と、契約内容である業務内容（特記仕様書）、見積内訳（契約金額内訳書）、支払スケジュール（前金払・部分払・概算払）等について契約交渉を行います。
応募・選定
電子データ提出・押印の取扱い | 見積書及び請求書の電子データ提出及び押印の取扱いについて
前金払と部分払 | 複数の前金払と部分払が混在する場合の取扱い
企画競争 従来型（QBS)（詳細説明）
コンサルタント等契約

## Slide 6
契約書作成​ ※ 2023年7月から電子契約を本格導入しています。 | 契約書の作成および捺印について
契約締結に必要な書類 | 業務実施契約様式
（7）契約締結
双方で合意が得られた段階で、契約書案を作成し業務実施契約を締結します。契約書は、受注者が製本します。詳細については製本担当からご連絡します。
業務実施契約書（契約書本体、約款、共通仕様書、特記仕様書、契約金額内訳書 ）
契約締結
契約実施中
（8）業務計画書/業務従事月報提出 共通仕様書に基づいて契約締結から10営業日以内に業務計画書（様式は自由）を作成し、JICAの承諾を得てください。加えて、月毎にコンサルタント業務従事月報を作成し、監督職員に提出します。
契約管理ガイドライン （月報様式を含む） | 業務実施契約における契約管理ガイドライン
企画競争（従来型）（詳細説明）
コンサルタント等契約

## Slide 7
契約実施中
（9）打合簿 ・契約交渉において協議、確認した点について、契約締結から10営業日以内に0号打合簿に記録して取り交わします。
・監督職員と業務主任者間の打合せ事項（指示、承諾、協議及び確認）を記録として残します。
契約管理ガイドライン(事例集含む) | 業務実施契約における契約管理ガイドライン
（10）（前金払・部分払） 業務の履行期間内に、契約書の定めに基づき、JICAに対して、契約金額の前金払及び部分払を請求することが可能です。
支払請求 | コンサルタント等契約における支払いの請求について
提出先 | 調達・派遣業務部業務支援チーム（outm1_shiharai@jica.go.jp）
前金払と部分払 | 複数の前金払と部分払が混在する場合の取扱い
（11）（変更契約） 履行期間・契約金額・特記仕様書等の変更が必要な事由が生じた場合、事前に3者打合簿で変更内容を確認します。打合簿を取交した後に変更契約の手続きを行います。
変更契約様式 | 様式 業務実施契約
企画競争 従来型（QBS)（詳細説明）
コンサルタント等契約

## Slide 8
〇 技術研修等支援業務契約 本邦研修・招へい事業を行う場合、事前に協議して合意内容を3者打合簿で確認し、技術研修等支援業務契約を別途締結します。
技術研修等支援業務契約書（契約書本体、約款、日程表、契約金額内訳書）
※2023/10以降公示の案件は契約時にはJICAより提示した定額にて契約締結を行い、研修の詳細が決まった段階で打合簿にて内容・金額の確定を行います。
継続契約／技術研修等支援業務契約
〇 継続契約 長期にわたる契約の場合、複数期に分けて契約する場合があります。先行契約が終了する前に継続契約について協議し、合意内容を3者打合簿で確認して、継続契約を締結します。契約書の構成は、当初契約と同じです。
継続契約書（契約書本体、約款、共通仕様書、特記仕様書、契約金額内訳書）
研修・招へい実施ガイドライン | コンサルタント等契約における研修・招へい実施ガイドライン
技術研修等支援業務契約様式 | 様式等 業務実施契約
契約管理ガイドライン | 業務実施契約における契約管理ガイドライン
契約締結に必要な書類 | 業務実施契約様式
企画競争 従来型（QBS)（詳細説明）
コンサルタント等契約

## Slide 9
業務完了届提出
（12）業務完了届提出 完了届とともに報告書等を契約書に定める期日までに監督職員に提出します。
（13）検査・結果通知 JICAは業務完了届提出の翌日から起算して10営業日以内に確認検査を行い、結果を受注者に通知します。
検査・支払い
業務完了届 | コンサルタント等契約における支払いの請求について
（14）（概算払） 検査合格後に、精算金額の確定に先立って、契約金額の9割を上限に（前金払、部分払分を差し引いた額を）概算払として請求できます。
支払請求 | コンサルタント等契約における支払いの請求について
提出先 | 調達・派遣業務部業務支援チーム（outm1_shiharai@jica.go.jp）
企画競争 従来型（QBS)（詳細説明）
コンサルタント等契約

## Slide 10
精算について​ （提出方法・提出先を含む） | コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン
経費確定報告書様式 | 様式 コンサルタント等契約（業務実施契約） ｜ JICAについて - JICA
提出にかかる問合せ先 | 調達・派遣業務部業務支援チーム（e_seisan@jica.go.jp）
精算・支払
（15）精算報告書提出
精算報告書を証拠書類一式とともに、契約書に定める期日までに提出します。
（16）精算確定・通知
JICAは精算報告書及び証拠書類一式を検査し、精算金額を確定して受注者に通知します。
（17）請求・支払
確定金額決定通知を受けた後、確定金額の支払を請求できます。
支払請求 | コンサルタント等契約における支払いの請求について
提出先 | 調達・派遣業務部業務支援チーム（outm1_shiharai@jica.go.jp）
企画競争 従来型（QBS)（詳細説明）
コンサルタント等契約