## Slide 1
別紙２ 動画の制作体制・フローイメージ
作業工程（※） | 受注者の役割 |  | JICAの役割 （主管部、制作担当部、講師等）
１．キックオフミーティング（全体工程確認） | 全体工程の説明（案件毎の企画会議日、収録予定時期を提示）。 |  | （主管部）全体工程の確認、契約管理上の留意事項などの説明。
２．企画段階（企画会議） 目安：１H×3回/案件 | 案件毎の作業工程の説明、 完成品イメージの聞き取り、素材、キーパーソンの把握、構成、演出への提案など。 |  | （制作担当部） 案件概要説明、 ターゲットやポイントの説明。素材の提供。講師、外部有識者、取材先との連携。
３．企画書提出 | シナリオ、絵コンテ、演出案の完成。 |  | （制作担当部） 確認、コメント、文章チェック。
４．制作段階 | 素材の収集、制作、撮影、編集 |  | （制作担当部） 撮影への協力、同行。
５．Interim版提出 | コメントに対する追加編集作業 |  | （制作担当部） 確認、コメント。
６．成果品提出 （日本語・英語版） | MP4提出 |  | （主管部）納品確認、Youtube公開、ライブラリ登録
７．成果品提出 （その他の外国語版） | MP4提出 |  | （主管部）納品確認、Youtube公開、ライブラリ登録
８．その他の提出 | DVDROMまたはハードディスクによる素材データや最終シナリオ原稿の提出。 |  | （主管部）納品確認