## 様式３－１
[8 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
[5 empty] | 監督職員 |  | 印
| 調達管理番号： |  |  |  | 業務主任者 |  | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減 | 単位 | 定額計上の 残額の使用 | 備 考
1 |  |  |  | 千円
2 |  |  |  | 千円
3 |  |  |  | 千円
4 |  |  |  | 千円
5 |  |  |  | 千円
6 |  |  |  | 千円
＜2者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務主任者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。合意後、監督職員が承認日を入力し、監督職員（または案件担当）から業務主任者に打合簿をメール送付する。
３．業務主任者が合意済の打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※副業務主任者が代理押印する場合は、必ずｃｃで業務主任者を入れてください。
※押印データ貼付け可
４．監督職員が業務主任者押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿を監督職員（または案件担当）から業務主任者にメール送付する。
※副監督職員が代理押印する場合もあります。
＜３者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（本Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務主任者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。
３．案件担当から契約担当に、打合簿（案）について確認依頼する。
４．契約担当課が打合簿（案）について契約の観点から特にコメントがない場合は、承認日を入力した打合簿を契約担当から案件担当にメール送付する。コメントがある場合は、監督職員・案件担当にコメントする。
５．案件担当から業務主任者に、承認日入力済の打合簿を送付する。
６．業務主任者が承認日入力済打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※副業務主任者が代理押印する場合は、必ずｃｃで業務主任者を入れてください。
※押印データ貼付け可
７．監督職員が業務主任者押印済の打合簿（PDF）に押印（※）し、案件担当から契約担当に押印依頼する。
※副監督職員が代理押印する場合もあります。
８．契約担当課長が業務主任者・監督職員押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿（PDF）を契約担当から監督職員・案件担当に送付する。
９．案件担当から業務主任者に最終版打合簿（PDF）を送付する。

## 様式３ー２
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
|  |  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
|  |  |  | 業務主任者 | 氏名 | 印
|  |  |  | 契約担当課長★ | 氏名 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| □ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
|  | 項 目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
1
2
3
4
|  |  | 合計 | 0
| □ | 履行期間の変更がある場合
履行期間を次のとおり変更する。
変更前履行期限
|  | 変更前 | 年 月 日
|  | 変更後 | 年 月 日
変更理由
以上
添付書類
| □ | （特記仕様書に変更がある場合）変更特記仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）積算根拠資料
| □ | 支払計画書（変更前・変更後）
| □ | その他（ ）
＜３者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（本Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務主任者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。
３．案件担当から契約担当に、打合簿（案）について確認依頼する。
４．契約担当課が打合簿（案）について契約の観点から特にコメントがない場合は、承認日を入力した打合簿を契約担当から案件担当にメール送付する。コメントがある場合は、監督職員・案件担当にコメントする。
５．案件担当から業務主任者に、承認日入力済の打合簿を送付する。
６．業務主任者が承認日入力済打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※副業務主任者が代理押印する場合は、必ずｃｃで業務主任者を入れてください。
※押印データ貼付け可
７．監督職員が業務主任者押印済の打合簿（PDF）に押印（※）し、案件担当から契約担当に押印依頼する。
※副監督職員が代理押印する場合もあります。
８．契約担当課長が業務主任者・監督職員押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿（PDF）を契約担当から監督職員・案件担当に送付する。
９．案件担当から業務主任者に最終版打合簿（PDF）を送付する。
Note on C11: ドロップダウンリストより選択 別途他に契約変更を要するものが予定されており、今回分とあわせて契約変更手続きを行う方が良い場合、「～契約変更手続きは、別途他の変更が生じたときにあわせて行う。」を選択ください。 どちらにするか判断が難しい場合は、案件担当にご相談ください。

## 様式３－３
打合簿（継続契約）
打合簿番号
承認日
|  |  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
|  |  |  | 業務主任者 | 氏名 | 印
|  | 調達管理番号： |  | 契約担当課長★ | 氏名 | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに継続契約締結手続きを行う。
| □ | 業務内容又は契約金額に変更がある場合
業務内容又は契約金額を次のとおり変更する。
|  | 項目 | 変更内容・理由 | 契約締結時見積額からの増減（円） | 備考
1
2
3
4
|  |  | 合計 | 0
| □ | 先行契約の一般業務費の支出の計上がある場合
先行契約の次の支出については、継続契約の支出として計上・精算する。
|  | □ | 水道光熱費
|  | □ | インターネット費用
|  | □ | 現地スタッフの給与
|  | □ | 事務所借上経費
|  | □ | その他（ ）
添付書類（確認）
| □ | 特記仕様書（案）
| □ | 見積書（案）
| □ | 積算根拠資料
| □ | 支払計画書（案）
| □ | その他（ ）
＜３者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（本Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務主任者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。
３．案件担当から契約担当に、打合簿（案）について確認依頼する。
４．契約担当課が打合簿（案）について契約の観点から特にコメントがない場合は、承認日を入力した打合簿を契約担当から案件担当にメール送付する。コメントがある場合は、監督職員・案件担当にコメントする。
５．案件担当から業務主任者に、承認日入力済の打合簿を送付する。
６．業務主任者が承認日入力済打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※副業務主任者が代理押印する場合は、必ずｃｃで業務主任者を入れてください。
※押印データ貼付け可
７．監督職員が業務主任者押印済の打合簿（PDF）に押印（※）し、案件担当から契約担当に押印依頼する。
※副監督職員が代理押印する場合もあります。
８．契約担当課長が業務主任者・監督職員押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿（PDF）を契約担当から監督職員・案件担当に送付する。
９．案件担当から業務主任者に最終版打合簿（PDF）を送付する。

## データ用※削除不可
内容区分 | 有 | ■ | 細目 | 根拠
①契約締結時の合意事項と業務計画書等の確認★ | 無 | □ | 日当 | 在外事務所NSの出張旅費規程に準拠
②業務内容の変更（大幅な変更を除く）（実費精算契約） |  |  | 宿泊料 | C/P機関の出張旅費規程に準拠
③業務内容の変更（大幅な変更を除く）（ランプサム契約）★ |  |  | 交通費 | 実勢価格に依る
④各種報告の確認 |  |  | その他 | その他
⑤発注者が指示する数量の変更
⑥履行期間内の成果品等の提出期限の延長
⑦定額計上の未確定業務の確定
⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式）
⑨定額計上の予算額の確定（ランプサム方式）★
⑩定額計上の残額の確定
⑪業務内容の変更を伴わない定額計上の残額の使用
⑫一般業務費支出総括表の確認★
⑬支払計画の変更★
⑭業務主任者/副業務主任者の変更
⑮新規配置業務従事予定者の報告/確認★
⑯不可抗力★
⑰その他（自由記載）