## 打合簿事例一覧（技術研修契約）
参考資料 打合簿等事例集（技術研修契約）
★契約担当課長も確認する打合簿
No | 大区分 | 打合せ内容 | 内容区分 | 事例
1 | 本邦研修員受入れに係る 研修詳細計画について（研修１回、変更契約なし）★ | 定額計上していた技術研修について、研修詳細計画を確定したことに伴い金額を確定する（研修は１回、変更契約なし）。 | 研修・招へい詳細計画書 研修日程表 招へい日程表 見積金額内訳書（積算根拠付） | 事例１
| 本邦研修員受入れに係る 研修詳細計画について（研修１回、変更契約あり）★ | 定額計上していた技術研修について、研修詳細計画を確定したことに伴い金額を確定・増額する（研修は１回、変更契約あり）。 | 研修・招へい詳細計画書 研修日程表 招へい日程表 見積金額内訳書（積算根拠付） | 事例２
2 | 本邦研修員受入れに係る 研修詳細計画について（研修複数回あり、変更契約なし）★ | 定額計上していた技術研修のうち、第●回技術研修について詳細計画を確定したことに伴い金額を確定する。（研修は複数回あり、契約変更なし） | 研修・招へい詳細計画書 研修日程表 招へい日程表 見積金額内訳書（積算根拠付） 別添２：国内業務費内訳書 | 事例３
3 | 本邦研修員受入れに係る 研修詳細計画について（研修複数回あり、変更契約あり）★ | 定額計上していた技術研修のうち、第●回研修詳細計画を確定したことに伴い金額を確定・増額する（研修は複数回あり、変更契約あり）。 | 研修・招へい詳細計画書 研修日程表 招へい日程表 見積金額内訳書（積算根拠付） 別添２：国内業務費内訳書 | 事例４
4 | その他 | 業務管理上、合意事項を記録することが必要と判断する場合には打合簿を交わす。 | 適宜添付 | 事例５

## 事例１ (研修１回・変更契約なし)
事例１ | [6 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿
|  |  | （研修１回、契約変更なし） | 打合簿番号
承認日
|  |  |  | 監督職員 |  | 印
| 調達管理番号： |  | ｘｘaｘｘｘｘｘ | 業務主任者 |  | 印
| 案件名： | ◇◇◇◇国△△△△△プロジェクト（技術研修） |  | 契約担当課長 |  | 印
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
| 番号 | 内容区分 | 合意内容 | 確定金額（円） | 備 考
| 1 | 本邦研修員受入れに係る 研修詳細計画について（変更契約なし） | 定額計上していた技術研修について、研修詳細計画を確定する。 研修名：○○研修 業務完了届・実施報告書の提出期限：202●/●/● | ー | 別添： ①研修・招へい詳細計画書、②研修日程表
| 2 | 実施経費について | 研修実施経費の金額を右記のとおり確定する（契約金額の範囲内である）。 | 200000 | 添付：見積金額内訳書
| 3 |  | （他に合意事項がなければ削除）
添付書類
| □ | 研修・招へい詳細計画書
| □ | 研修・招へい日程表
| □ | 見積金額内訳書（積算根拠付）
| □ | その他（ ）
＜３者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（本Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務主任者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。
３．案件担当から契約担当に、打合簿（案）について確認依頼する。
４．契約担当課が打合簿（案）について契約の観点から特にコメントがない場合は、承認日を入力した打合簿を契約担当から案件担当にメール送付する。コメントがある場合は、監督職員・案件担当にコメントする。
５．案件担当から業務主任者に、承認日入力済の打合簿を送付する。
６．業務主任者が承認日入力済打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※副業務主任者が代理押印する場合は、必ずｃｃで業務主任者を入れてください。
※押印データ貼付け可
７．監督職員が業務主任者押印済の打合簿（PDF）に押印（※）し、案件担当から契約担当に押印依頼する。
※副監督職員が代理押印する場合もあります。
８．契約担当課長が業務主任者・監督職員押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿（PDF）を契約担当から監督職員・案件担当に送付する。
９．案件担当から業務主任者に最終版打合簿（PDF）を送付する。

## 事例２ (研修１回・変更契約あり)
事例２ | [6 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿
|  |  | （研修１回、契約変更あり） | 打合簿番号
承認日
|  |  |  | 監督職員 |  | 印
| 調達管理番号： |  | ｘｘaｘｘｘｘｘ | 業務主任者 |  | 印
| 案件名： | ◇◇◇◇国△△△△△プロジェクト（技術研修） |  | 契約担当課長 |  | 印
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| ■ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
| 番号 | 内容区分 | 合意内容 | 確定金額（円） | 備 考
| 1 | 本邦研修員受入れに係る 研修詳細計画について（変更契約なし） | 定額計上していた技術研修について、研修詳細計画を確定する。 研修名：○○研修 業務完了届・実施報告書の提出期限：202●/●/● | ー | 別添： ①研修・招へい詳細計画書、②研修日程表
| 2 | 実施経費について | 研修実施経費の金額を右記のとおり確定する。確定した金額は契約金額を超過するため、以下のとおり増額する。
|  |  | 契約金額（定額計上額） | 300000
|  |  | 確定金額 | 400000 | 添付：見積金額内訳書
|  |  | 差額 | -100000
|  |  | 変更後契約金額 | 400000
| 3 |  | （他に合意事項がなければ削除）
| ■ | 履行期間の変更がある場合
履行期間を次のとおり変更する。
変更前履行期限
|  | 変更前 | 2024-10-03
|  | 変更後 | 2024-11-15
|  | 変更理由 | ｘｘｘｘ
添付書類
| □ | 研修・招へい詳細計画書
| □ | 研修・招へい日程表
| □ | 見積金額内訳書（積算根拠付）
| □ | その他（ ）
＜３者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（本Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務主任者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。
３．案件担当から契約担当に、打合簿（案）について確認依頼する。
４．契約担当課が打合簿（案）について契約の観点から特にコメントがない場合は、承認日を入力した打合簿を契約担当から案件担当にメール送付する。コメントがある場合は、監督職員・案件担当にコメントする。
５．案件担当から業務主任者に、承認日入力済の打合簿を送付する。
６．業務主任者が承認日入力済打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※副業務主任者が代理押印する場合は、必ずｃｃで業務主任者を入れてください。
※押印データ貼付け可
７．監督職員が業務主任者押印済の打合簿（PDF）に押印（※）し、案件担当から契約担当に押印依頼する。
※副監督職員が代理押印する場合もあります。
８．契約担当課長が業務主任者・監督職員押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿（PDF）を契約担当から監督職員・案件担当に送付する。
９．案件担当から業務主任者に最終版打合簿（PDF）を送付する。

## 事例3（研修複数回あり・変更契約なし）
事例３ | [6 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿
|  |  | （複数回研修あり、契約変更なし） | 打合簿番号
承認日
|  |  |  | 監督職員 |  | 印
| 調達管理番号： |  | ｘｘaｘｘｘｘｘ | 業務主任者 |  | 印
| 案件名： | ◇◇◇◇国△△△△△プロジェクト（技術研修） |  | 契約担当課長 |  | 印
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
| 番号 | 内容区分 | 合意内容 | 確定金額（円） | 備 考
| 1 | 本邦研修員受入れに係る 研修詳細計画について（変更契約なし） | 定額計上していた技術研修について、第●回研修の詳細計画を確定する。 研修回数：第●回目 研修名：○○研修 業務完了届・実施報告書の提出期限：202●/●/● | ー | 別添： ①研修・招へい詳細計画書、②研修日程表
| 2 | 実施経費について | 上記研修詳細計画を確定したことに伴い金額を確定する（変更契約なし）。
|  |  | 契約金額（定額計上額） | 500000
|  |  | 支払済額 | 200000
|  |  | 今回確定金額 | 200000 | 添付：見積金額内訳書
|  |  | 残額 | 100000
| 3 |  | （他に合意事項がなければ削除）
添付書類
| □ | 研修・招へい詳細計画書
| □ | 研修・招へい日程表
| □ | 見積金額内訳書（積算根拠付）
| □ | その他（ ）
＜３者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（本Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務主任者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。
３．案件担当から契約担当に、打合簿（案）について確認依頼する。
４．契約担当課が打合簿（案）について契約の観点から特にコメントがない場合は、承認日を入力した打合簿を契約担当から案件担当にメール送付する。コメントがある場合は、監督職員・案件担当にコメントする。
５．案件担当から業務主任者に、承認日入力済の打合簿を送付する。
６．業務主任者が承認日入力済打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※副業務主任者が代理押印する場合は、必ずｃｃで業務主任者を入れてください。
※押印データ貼付け可
７．監督職員が業務主任者押印済の打合簿（PDF）に押印（※）し、案件担当から契約担当に押印依頼する。
※副監督職員が代理押印する場合もあります。
８．契約担当課長が業務主任者・監督職員押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿（PDF）を契約担当から監督職員・案件担当に送付する。
９．案件担当から業務主任者に最終版打合簿（PDF）を送付する。

## 事例4（研修複数回あり・変更契約あり）
事例４ | [6 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿
|  |  | （複数回研修あり、契約変更あり） | 打合簿番号
承認日
|  |  |  | 監督職員 |  | 印
| 調達管理番号： |  | ｘｘaｘｘｘｘｘ | 業務主任者 |  | 印
| 案件名： | ◇◇◇◇国△△△△△プロジェクト（技術研修） |  | 契約担当課長 |  | 印
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| ■ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
| 番号 | 内容区分 | 合意内容 | 確定金額（円） | 備 考
| 1 | 本邦研修員受入れに係る 研修詳細計画について（変更契約なし） | 定額計上していた技術研修について、第●回研修の詳細計画を確定する。 研修名：○○研修 業務完了届・実施報告書の提出期限：202●/●/● | ー | 別添： ①研修・招へい詳細計画書、②研修日程表
| 2 | 実施経費について | 上記研修詳細計画を確定したことに伴い金額を確定する（変更契約なし）。
|  |  | 契約金額（定額計上額） | 500000
|  |  | 支払済額 | 400000
|  |  | 今回確定金額 | 200000 | 添付：見積金額内訳書
|  |  | 残額 | -100000
|  |  | 変更後契約金額 | 600000
| 3 |  | （他に合意事項がなければ削除）
| ■ | 履行期間の変更がある場合
履行期間を次のとおり変更する。
変更前履行期限
|  | 変更前 | 2024-10-03
|  | 変更後 | 2024-11-15
|  | 変更理由 | ｘｘｘｘ
添付書類
| □ | 研修・招へい詳細計画書
| □ | 研修・招へい日程表
| □ | 見積金額内訳書（積算根拠付）
| □ | その他（ ）
＜３者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（本Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務主任者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。
３．案件担当から契約担当に、打合簿（案）について確認依頼する。
４．契約担当課が打合簿（案）について契約の観点から特にコメントがない場合は、承認日を入力した打合簿を契約担当から案件担当にメール送付する。コメントがある場合は、監督職員・案件担当にコメントする。
５．案件担当から業務主任者に、承認日入力済の打合簿を送付する。
６．業務主任者が承認日入力済打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※副業務主任者が代理押印する場合は、必ずｃｃで業務主任者を入れてください。
※押印データ貼付け可
７．監督職員が業務主任者押印済の打合簿（PDF）に押印（※）し、案件担当から契約担当に押印依頼する。
※副監督職員が代理押印する場合もあります。
８．契約担当課長が業務主任者・監督職員押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿（PDF）を契約担当から監督職員・案件担当に送付する。
９．案件担当から業務主任者に最終版打合簿（PDF）を送付する。

## 事例５
事例５ | [6 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿
打合簿番号
承認日
|  |  |  | 監督職員 |  | 印
| 調達管理番号： |  | ｘｘaｘｘｘｘｘ | 業務主任者 |  | 印
| 案件名： | ◇◇◇◇国△△△△△プロジェクト（技術研修）
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
| 番号 | 内容区分 | 合意内容 | 確定金額（円） | 備 考
1
2
3
添付書類
| □ | ｘｘ
| □ | ｘｘ
| □ | ｘｘ
| □ | ｘｘ
＜３者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（本Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務主任者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。
３．案件担当から契約担当に、打合簿（案）について確認依頼する。
４．契約担当課が打合簿（案）について契約の観点から特にコメントがない場合は、承認日を入力した打合簿を契約担当から案件担当にメール送付する。コメントがある場合は、監督職員・案件担当にコメントする。
５．案件担当から業務主任者に、承認日入力済の打合簿を送付する。
６．業務主任者が承認日入力済打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※副業務主任者が代理押印する場合は、必ずｃｃで業務主任者を入れてください。
※押印データ貼付け可
７．監督職員が業務主任者押印済の打合簿（PDF）に押印（※）し、案件担当から契約担当に押印依頼する。
※副監督職員が代理押印する場合もあります。
８．契約担当課長が業務主任者・監督職員押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿（PDF）を契約担当から監督職員・案件担当に送付する。
９．案件担当から業務主任者に最終版打合簿（PDF）を送付する。
＜2者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務主任者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。合意後、監督職員が承認日を入力し、監督職員（または案件担当）から業務主任者に打合簿をメール送付する。
３．業務主任者が合意済の打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※副業務主任者が代理押印する場合は、必ずｃｃで業務主任者を入れてください。
※押印データ貼付け可
４．監督職員が業務主任者押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿を監督職員（または案件担当）から業務主任者にメール送付する。
※副監督職員が代理押印する場合もあります。