## 草の根技術協力事業 採択から契約締結までのフロー
草の根技術協力事業 採択から契約締結・初回渡航までのフロー
（受託者・国内機関共有用）
本フローは、採択から契約締結までの各手続きについて、参照いただきたいガイドラインを明示するとともに、速やかな契約締結に向けて、受託者とJICA双方の手続き及び所要期間の目安を確認することが目的です。契約締結時期は、実施計画の協議、契約交渉及び相手国政府等の了承取付の進捗等に影響を受けるため、このフローを以てJICAが確約するものではありません。案件ごとにカスタマイズのうえご活用ください。
[8 empty] | yyyy年mm月dd日時点 | パートナー
| 案件名: |  |  |  | （草の根 |  | 型） | version. X | 地域活性
受託者名:
| No. | 項目 | 参照ガイドライン等 | 対応者 （受託者） | 対応者 （JICA) | スケジュール | 所要期間目安 | 進捗
| 0 | 契約の性質 | 業務ガイドライン /経理ガイドライン
実施計画の協議・ 契約交渉に向けた準備 | 1 | 採択団体向け説明会 | 業務ガイドライン | ● | ● |  | １日（採択から1か月程度で開催）
| 2 | 個別確認事項すり合わせ （複数回の打合せ） | 業務ガイドライン | ● | ●
| 3 | 打合簿0号（案）作成・提出 （事業実施スケジュール、業務従事者配置計画、契約金額詳細内訳書） | 業務ガイドライン | ●
| 4 | 打合簿「契約開始に当たっての確認事項（打合簿0号（案））確認 |  |  | ●
| 5 | 打合簿0号（修正案）提出 |  | ●
| 6 | 打合簿0号（修正案）確認 |  |  | ●
| 7 | 特記仕様書（案）作成・提出 | 業務ガイドライン | ●
| 8 | 特記仕様書（案）確認 |  |  | ●
了承取付・ NGO登録 | 9 | 相手国からの了承取付文書（案）作成 | 業務ガイドライン | ● | ●
| 10 | 相手国からの了承取付文書（案）確認 |  | ● | ●
| 11 | 相手国におけるNGO登録等 |  | ●
| 12 | C/Pとの了承取付にかかる協議 |  | ● | ●
| 13 | 了承取付文書 署名 |  | ● | ●
契約交渉・ 契約締結・打合簿０号 | 14 | 契約交渉書類提出 | 業務ガイドライン /経理ガイドライン | ●
| 15 | 契約交渉書類確認 | 業務ガイドライン /経理ガイドライン |  | ●
| 16 | 契約交渉 | 業務ガイドライン /経理ガイドライン | ● | ● |  | １日
| 17 | 契約条件最終案合意 （契約金額、支払い方法、投入・業務内容等） | 経理ガイドライン | ● | ●
| 18 | 契約締結関連資料提出 （支払先口座届出書、契約書一式） | 経理ガイドライン | ●
| 19 | 契約締結手続き | 経理ガイドライン |  | ●
| 20 | 契約締結 | 経理ガイドライン | ● | ● |  | １日
| 21 | 打合簿0号の締結 | 業務ガイドライン | ● | ● |  | １日
広報 | 22 | JICAウェブサイト掲載用事業要約の修正 |  |  | ● |  | 数日
その他 | 23 | 情報セキュリティ管理規程及び細則の 配布 |  |  | ● |  | １日
安全対策関連 | 24 | 海外旅行保険への加入 （治療救援費用5,000万円以上の補償額の保険に加入義務付け） | 業務ガイドライン | ● |  |  | １週間程度
| 25 | 海外旅行保険への加入の確認 （初回渡航時に保険証書写し確認） | 業務ガイドライン | ● | ● |  | １日
| 26 | 安全対策措置（渡航措置及び行動規範）の提供（契約後は受託者が渡航の都度ウェブサイトで確認） | JICAウェブサイト | ● | ● |  | １日
| 27 | 国別安全対策情報の提供 | JICAウェブサイト | ● | ● |  | １日