## 工程表
別添２
JICA東京センター外壁・屋上改修工事 工事予定表（案） ※発注支援、監理、工事時期は未定。工事部分の工程は参考とし、受注者が現地調査・発注者との協議の上で作成すること。
棟名・工事種別 | 予定期間 | 2020-04-01 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 | [11 empty] | 発注支援Month1 |  |  |  | Month2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 設計・監理業務 公告 | 2020年4月3週 | 2020-04-01 3: ▲公告
2 設計・監理業務 現場説明会 | 2020年4月4週 | 2020-04-01 4: ▲現場説明会
3 設計・監理業務 入札 （一般競争入札とする） | 2020年5月3週 | 5月 4: ▲入札
4 設計・監理業務 契約 | 2020年5月4週 | 5月 4: ▲契約
4-1 設計業務 | 2020年5月3週 ～9月2週
4-2 積算業務 | 2020年9月3週 ～11月2週
4-3 工事発注支援業務
4-4 監理業務
5 工事 公告 |  | 発注支援Month1 3: ▲公告
6 本体工事 入札 （一般競争入札とする） |  | Month2 3: ▲入札
7 本体工事 契約 |  | Month2 4: ▲契約
棟名・工事種別 | 予定期間 | 2020-04-01 1: 監理/工事Month1; 5月 1: Month2; 6月 1: Month3; 7月 1: Month4; 8月 1: Month5; 9月 1: Month6; 10月 1: Month7; 11月 1: Month8; 11月 1: Month9; 11月 1: Month10; 発注支援Month1 1: Month11; Month2 1: Month12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
4 設計・監理業務 契約 4-4 監理業務
8 本体工事
工事準備・調査・部材等
発注期間（参考）
現場工事期間（参考）
工事準備・
調査・部材等
発注期間
（参考）