## Slide 1
コンサルタント等契約
企画競争 単独型
応募・選定から検査・支払までの説明
調達・派遣業務部 契約第一課

## Slide 2: 全体フロー（企画競争（単独型））
コンサルタント等契約
※（ ）は各案件により有無があります。
プレ公示
公示
プロポーザル等提出
契約交渉
契約締結
（業務従事月報）
精算報告書提出
請求・支払
検査・結果通知
（変更契約）
応募・選定
契約実施中
検査・支払
プロポーザル評価・選定
打合簿
業務完了届提出
精算確定・通知
P3
P3
P5
P4
P4
P4
P6
P6
P7
P8
P8
P8
（前金払・部分払）
P6
P5
P7

## Slide 3: （1）プレ公示 公示に先立ち、公示予定の案件情報（プレ公示）を「コンサルタント等契約調達予定案件情報 」にて原則毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は、その翌日）に掲載しています。プレ公示の掲載期間は、業務実施契約（単独型）は最低2週間 です。プレ公示に対する質問は受け付けていません。
企画競争（単独型）（詳細説明）
（2）公示 原則毎週水曜日（水曜日が祝日の場合は、その翌日）に「案件公示（業務実施契約（単独型））」に掲載します。 なお、再公示案件については、その都度、再公示情報を公表します。
コンサルタント等契約
応募・選定
プロポーザル作成 | コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
見積書作成 | コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン
個人コンサルタント資料 | 個人コンサルタント向け業務実施契約（単独型）の手続きに係る参考資料
JICA外貨換算レート | 業務実施契約、業務委託契約における外貨換算レート表

## Slide 4: （3）プロポーザル等提出 公示に沿って、所定の期限までにプロポーザル及び見積書を作成の上、提出します。
（4）プロポーザル評価・選定 JICAは、プロポーザル評価をもって交渉順位を決定し、「プロポーザル等評価結果の通知」を送付します。
また、ホームページ上にも選定結果を掲載します。
コンサルタント等契約
（5）契約交渉 交渉順位１位の社と、契約内容である業務内容（仕様書）、見積内訳（契約金額内訳書）、支払いスケジュール（前金払・部分払）等について契約交渉（メール・電話）を行います。
​業務実施契約書（単独型）：契約書本体、約款、仕様書、契約金額内訳書、支払先口座届出書
企画競争（単独型）（詳細説明）
応募・選定
電子データ提出及び押印の取扱い | コンサルタント等契約に係る見積書及び請求書の電子データ提出及び押印の取扱いについて
複数回の前金払・部分払 | 複数の前金払と部分払が混在する場合の取扱い

## Slide 5: （6）契約締結 双方で合意が得られた段階で、契約書を作成し業務実施契約を締結します。契約書は、受注者が製本します。詳細については製本担当からご連絡いたします。
（7）打合簿 ・0号打合簿は特筆（前金払・部分払の支払スケジュール等）する事項がない限りは、作成は不要です。 ・監督職員と業務管理者間の打合せ事項（指示、承諾、協議及び確認）を記録として残します。
コンサルタント等契約
契約管理ガイドライン（事例集含む） | 業務実施契約（単独型）における契約管理ガイドライン
（ご参考） | 業務実施契約における契約管理ガイドライン
契約締結
企画競争（単独型）（詳細説明）
契約書の作成 ※ 2023年7月から電子契約を本格導入しています。 | 契約書の作成および捺印について
契約締結に必要な書類 | 業務実施契約（単独型）様式
契約実施中

## Slide 6
コンサルタント等契約
企画競争（単独型）（詳細説明）
契約実施中
（10）(変更契約) 想定外の事由により履行期間・契約金額・仕様書等を変更せざるを得ない場合、事前に三者打合簿で変更契約内容を確認します。打合簿を取交した後に変更契約の手続きを行います。
変更契約様式 | 様式 コンサルタント等契約（業務実施契約（単独型））
業務従事月報 | 業務実施契約（単独型）における契約管理ガイドライン
（9）（業務従事月報） 現地作業が合計３人月を超える場合、もしくは国内作業が合計１人月を超える場合に、その全期間に亘って、業務従事月報を作成し監督職員に提出します。
支払い請求 | コンサルタント等契約における支払いの請求について
提出先 | 調達・派遣業務部業務支援チーム（outm1_shiharai@jica.go.jp）
前金払と部分払 | 複数の前金払と部分払が混在する場合の取扱い
（8）（前金払・部分払） 業務の履行に際しては、契約書の定めによって、JICAより発注者へ対して、契約金額の前払い及び 部分払いを行う事が可能です。

## Slide 7
（12）検査・結果通知 JICAは業務完了届提出の翌日から起算して10営業日以内に確認検査を行い、結果を受注者に通知します。
コンサルタント等契約
業務完了届 | コンサルタント等契約における支払いの請求について
業務完了届提出
企画競争（単独型）（詳細説明）
（11）業務完了届提出 完了届とともに報告書等を契約書に定める期日までに監督職員に提出します。
検査・支払

## Slide 8
コンサルタント等契約
検査・支払
企画競争（単独型）（詳細説明）
精算について （提出方法・提出先を含む） | コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン
経費確定報告書様式 | 様式 コンサルタント等契約（業務実施契約（単独型）） ｜ JICAについて - JICA
提出にかかる問合せ先 | 調達・派遣業務部業務支援チーム（e_seisan@jica.go.jp）
（13）精算報告書提出
精算報告書を証拠書類一式とともに、契約書に定める期日までに提出します。
（14）精算確定・通知
JICAは精算報告書及び証拠書類一式を検査し、精算金額を確定して受注者に通知します。
（15）請求・支払
確定金額決定通知を受けた後、確定金額の支払を請求できます。
支払請求 | コンサルタント等契約における支払いの請求について
提出先 | 調達・派遣業務部業務支援チーム（outm1_shiharai@jica.go.jp）