## Sheet1
別紙１：2023年版年報 作業スケジュール
|  | 原稿依頼ページ（先行版） | 原稿依頼ページ（本依頼） | 取材ページ | 別冊資料編・実績データ等 | 英文版
3月 | 上旬 | 作業依頼 |  | 作業依頼 | 実績データの収集
| 中旬 |  | 作業依頼
| 下旬 | ～3/29：初稿原稿提出 |  | ～3/27：選定事例確定（広報部→各部） ～4/10：取材候補者決定（担当部→広報部）
4月 | 上旬 |  |  | 順次取材
| 中旬 | 修正版初稿確認依頼 （順次） | ～4/17：初稿原稿提出
| 下旬 |  |  |  | 4/28まで：実績データの提出①
5月 | 上旬 |  |  | 初稿原稿確認依頼 （順次 広報部・委託先→各部） | 広報室での集計作業
| 中旬 | 原稿セット | 修正版初稿確認依頼 （順次）
下旬
レイアウト稿を作成
6月 | 上旬 | レイアウト校確認依頼 （順次） | レイアウト校確認依頼 （順次） | レイアウト校確認依頼 （順次）
| 中旬 | 再校確認依頼 （順次） |  |  | レイアウト稿確認依頼①
| 下旬 |  | 再校確認依頼 （順次） |  | 6/30まで：実績データの提出②
7月 | 上旬 |  |  |  | レイアウト稿確認依頼②
| 中旬 | 最終稿の確定 | 最終稿の確定 | 最終稿の確定
| 下旬 | 最終確認 |  |  | 最終稿の確定
8月 | 上旬 | 本編データ入稿 |  |  | 最終確認 | 和文原稿がおおよそ確定したものから業者が逐次翻訳を開始
| 中旬 | 印刷
| 下旬 | 納品 |  |  | 別冊編データ入稿
9月 | 上旬 |  |  |  | 印刷・納品 | 各部・広報部が 翻訳案を確認
中旬
下旬
10月 | 上旬
| 中旬 |  |  |  |  | 各部・広報部が レイアウト稿を確認
下旬
11月 | 上旬
中旬
| 下旬 |  |  |  |  | 入稿・印刷
12月 | 上旬 |  |  |  |  | 発刊・配布
中旬
下旬