## 業務スケジュール
別添２
業務スケジュール
|  | １．業務計画、要員配置 | ２．サイドイベント登壇者対応及び招聘業務 | ３．JICA/TICAD事務局の設置支援業務 | ４．イベント会場準備・設営・撤去 | ５．イベント運営、記録 | ６．各種発表資料等の手配、取り纏め、配付作業 | ７．その他
５月 | 上 | 会場下見、JICAアフリカ部との打合せ サイドイベントプログラムの確認 要員配置 | 招聘者リスト受領 宿泊手配 招聘状作成 |  |  | 同時通訳手配 |  | 適宜発注者、会場関係者、関連業者等との打合せ
| 中 |  | 空港送迎・移動手配 |  |  | イベント登録用サイト開設準備
| 下 |  | 飛行機便の手配 |  |  | 同時通訳手配
６月 | 上 |  |  |  |  | イベント登録用サイト開設準備
| 中 |  |  |  | 文房具類の手配
| 下 |  | 航空券発送 海外旅行保険手配 | 機材手配 | バナー・バックスタンド作成
７月 | 上 |  | 入国査証申請支援 |  | 機材手配 |  | 資料翻訳（仏語→英語）
| 中 |  |  |  |  | イベント告知
| 下 |  | 宿泊者・予約確定 |  | 参加者応募、参加登録取りまとめ | 進行表作成
８月 | 上 |  |  |  | 卓上ネームプレート・名札作成 | 出席者リスト作成
| 中 |  | 空港送迎・移動オペレーション 滞在費・謝金支払 |  | オンライン設営 | 手配車両・配車表作成 会議運営マニュアル作成 | 会議資料電子化及び参加者への配布
2025-08-18 | 前日 |  |  | JICAブース設置 事務局設置、機材設置 | 会場設営、受付設置
8月19日-22日 | 当日 |  |  |  | 会場設営、受付、機材の操作、会議撤収 | 写真撮影 |  | 参加者への対応
９月 | 上 | [6 empty] | 礼状作成
| 中 | 成果物取り纏め
| 下 | 成果物提出・各種精算