## 工事予定表
北海道センター（帯広） 食堂前屋外テラスウッドデッキ改修工事に係る設計・監理業務 工事予定表
工程種別 | 202505 |  |  |  | 202506 |  |  |  | 202507 |  |  |  | 202508 |  |  |  | 202509 |  |  |  | 202510 |  |  |  | 202511 |  |  |  | 202512 |  |  |  | 202601 |  |  |  | 202602 |  |  |  | 202603 |  |  |  | 202604 |  |  |  | 202605 |  |  |  | 202606 |  |  |  | 202607 |  |  |  | 202608 |  |  |  | 202609 |  |  |  | 202610 |  |  |  | 202611 |  |  |  | 202612
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
設計・監理業務 公告 |  | ▲公告（連休明け）
設計・監理業務 入札 | [8 empty] | ▲入札
設計・監理業務 契約 | [10 empty] | 契約期間 1.0
設計期間 | [14 empty] | 設計：履行期間(計画1.0・基本1.0・実施1.5・確認1.0）4.5
設計成果品案確認期間 | [23 empty] | 確認期間 0.5 | [6 empty] | 確認期間 0.5
監理期間 | [58 empty] | 監理：履行期間 5.0
工事 調達支援期間 | [44 empty] | 支援：履行期間 3.5
工事入札期間
工事公告 | [44 empty] | ▲公告
工事現場説明会 | [47 empty] | ▲現場説明会
工事入札 | [50 empty] | ▲入札
工事契約 | [54 empty] | 契約期間 1.0
施工期間 | [58 empty] | 施工：履行期間（準備0.5＋施工期間2.5＋検査0.5＋完成図書確認1.0）4.5
工事期間 | [58 empty] | 工期 3.5
入札期間 3.5

## マスター (hidden)
令和4年度施設整備費補助金概算要求 候補案件
要求 単位 （案） | 枝番 （*1) | 通番 | 拠点名 | 業務主管 部門 | 区分 | 案件名（仮称） ※青字＝中期整備計画から変更※ | 当初計画 | [8 empty] | 調達方式 （予定） | 概算要求用 要求額
[7 empty] | 実施期間 |  |  | 予算（千円） |  |  | 詳細確認先
[7 empty] | 設計工事 監理期間 | 調達手続 き期間 | 計 | 2022年度 | 2023年度 | 計 | 参照先 | 添付番号 | （参考） 15か年計画上№
1 | ① | 1 | 市ヶ谷 | 研究所 | 施工 | 衛生・空調配管等更新工事 | 7 | 3 | 10 | 315957 |  | 315957 | 設計図 | 別添1 | － | 入札（最低価格） | 済
| ② | 2 | 市ヶ谷 | 研究所 | 監理 | 衛生・空調配管等更新工事に係る監理業務 | 7 | 5 | 12 | 12467 |  | 12467 |  |  |  | 入札（最低価格） | 未（NTTF積算中）
| ③ | 3 | 市ヶ谷 | 研究所 | 発注支援 | 衛生・空調配管等更新工事に係る発注支援業務 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 特命随意契約 | 未（設計会社積算中）
|  | 4 | 市ヶ谷 | 研究所 | 意図伝達 | 衛生・空調配管等更新工事に係る設計意図伝達業務 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | ① | 5 | 市ヶ谷 | 研究所 | 設計 | 屋内消火設備等更新工事に係る設計業務 | 4 | 3 | 7 | 19254 | 8752 | 28006 | 15か年計画 | 別添2 | 設3（3-4、3-5、3-6） | 入札（最低価格） | 未（NTTF積算中）
|  | 6 | 市ヶ谷 | 研究所 | 監理 | 屋内消火設備等更新工事に係る監理業務 | 8 | 5 | 13 |  |  | 0
|  | 7 | 市ヶ谷 | 研究所 | 発注支援 | 屋内消火設備等更新工事に係る発注支援業務 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 特命随意契約 | 未（NTTF積算中）
|  | 8 | 市ヶ谷 | 研究所 | 意図伝達 | 屋内消火設備等更新工事に係る設計意図伝達業務 |  |  | 0 |  |  | 0
| ② | 9 | 市ヶ谷 | 研究所 | 施工 | 屋内消火設備等更新工事 | 8 | 3 | 11 | 70017 | 105026 | 175043 |  |  |  | 入札（最低価格） | 未（NTTF積算中）
3 | ① | 10 | 札幌 | 札幌 | 設計 | エレベーター改修工事に係る設計業務 |  |  | 0 |  |  | 0 | *4 | *4 | *4 | 検討中（工程次第） | 未（NTTF積算中）
|  | 11 | 札幌 | 札幌 | 監理 | エレベーター改修工事に係る監理業務
|  | 12 | 札幌 | 札幌 | 発注支援 | エレベーター改修工事に係る調達支援業務 | [9 empty] | 検討中（工程次第） | 未（NTTF積算中）
|  | 13 | 札幌 | 札幌 | 意図伝達 | エレベーター改修工事に係る設計意図伝達業務
| ② | 14 | 札幌 | 札幌 | 施工 | エレベーター改修工事 | 5 | 3 | 8 | 17820 |  | 17820 |  |  |  | 検討中（工程次第） | 未（メーカー積算中）
4 |  | 15 | 帯広 | 帯広 | 設計 | 外壁・屋上防水等改修工事に係る設計業務 | 7 | 3 | 10 | 20614 |  | 20614 | 15か年計画 | 別添3 | 建1、建2、建3、建4 | 入札（最低価格） | 未（NTTF積算中）
5 | ① | 16 | 筑波 | 筑波 | 施工 | 第二次大規模改修工事 | 12 | 3 | 15 | 96618 | 144927 | 241545 | 設計図 | (作成中） | － | 入札（最低価格） | 未（設計会社積算中）
| ② | 17 | 筑波 | 筑波 | 監理 | 第二次大規模改修工事に係る監理業務 | 12 | 5 | 17 |  | 10065 | 10065 |  |  |  | 入札（最低価格） | 未（NTTF積算中）
| ③ | 18 | 筑波 | 筑波 | 発注支援 | 第二次大規模改修工事に係る発注支援業務 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 特命随意契約 | 未（設計会社積算中）
|  | 19 | 筑波 | 筑波 | 意図伝達 | 第二次大規模改修工事に係る設計意図伝達業務 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | ① | 20 | 東京 | 管理部 | 設計 | 大規模改修工事に係る設計業務 | 15 | 3 | 18 | 42336 | 63504 | 105840 | その他 15か年計画 | 別添5-8 別添9 | *2 | 入札（総合評価） | 未（NTTF積算中）
| ② | 21 | 東京 | 管理部 | 発注支援 | 大規模改修工事に係る発注支援業務 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 特命随意契約 | 未（NTTF積算中）
7 |  | 22 | 中部 | 中部 | 設計 | 外壁・屋上防水等改修工事に係る設計業務 | 6 | 3 | 9 | 14608 |  | 14608 | 15か年計画 | 別添10 | 建1、建2、建3 | 入札（最低価格） | 未（NTTF積算中）
8 |  | 23 | 関西 | 関西 | 設計 | 天井耐震補強工事に係る設計業務 |  | 3 | 3 |  |  | 0 | その他 | 別添11 |  | 入札（最低価格） | 未（NTTF積算中）
9 | ① | 24 | 関西 | 関西 | 設計 | 中央監視設備・自動制御設備更新工事に係る設計業務 | 6 | 3 | 9 | 31905 | 14180 | 46085 | 15か年計画 | 別添12 | 設5、設6 | 入札（最低価格） | 未（NTTF積算中）
|  | 25 | 関西 | 関西 | 監理 | 中央監視設備・自動制御設備更新工事に係る監理業務 | 6 | 5 | 11 |  |  | 0
|  | 26 | 関西 | 関西 | 発注支援 | 中央監視設備・自動制御設備更新工事に係る発注支援業務 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 特命随意契約 | 未（NTTF積算中）
|  | 27 | 関西 | 関西 | 意図伝達 | 中央監視設備・自動制御設備更新工事に係る設計意図伝達業務 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 特命随意契約 | 未（NTTF積算中）
| ② | 28 | 関西 | 関西 | 施工 | 中央監視設備・自動制御設備更新工事 | 6 | 3 | 9 | 141803 | 212705 | 354508 |  |  |  | 入札（最低価格） | 未（メーカー積算中）
<脚注＞
*1 調達の最小単位。但し、概算額積算（工程表の見直し含む）の結果次第で変更する可能性有。
*2 | 【別添5】空調衛生配管及び機器等更新工事
管理棟：設5
講堂 ：設1
宿泊棟：設1、設5
別館 ：設1
【別添6】内外装仕上改修工事
管理棟：建8
宿泊棟：建3、建7
【別添7】EPS点検扉拡張工事
宿泊棟：建8
【別添8】電気設備等更新及び入退室管理設備新設工事
管理棟：設2、設4、設6、設7
*3 EVの方式変更を検討中のため設計の要否も検討中。
*4 拠点要望工事につき15か年計画上の計画なし。

## NTTF用 (hidden)
令和4年度施設整備費補助金概算要求 候補案件 | [9 empty] | 別 紙
：本業務の対象外案件。
要求 単位 | 枝番 （*1) | 通番 | 拠点名 | 業務主管 部門 | 区分 | 案件名（仮称） | 詳細確認先 |  |  | 調達方式 （予定）
[7 empty] | 参照先 | 添付番号 | （参考） 15か年計画上№
1 | ① |  | 市ヶ谷 | 研究所 | 施工 | 衛生・空調配管等更新工事 | 設計図 | 別添1 | － | 入札（最低価格）
| ② | 1 | 市ヶ谷 | 研究所 | 監理 | 衛生・空調配管等更新工事に係る監理業務 |  |  |  | 入札（最低価格）
| ③ |  | 市ヶ谷 | 研究所 | 発注支援 | 衛生・空調配管等更新工事に係る発注支援業務 |  |  |  | 特命随意契約
| ④ |  | 市ヶ谷 | 研究所 | 意図伝達 | 衛生・空調配管等更新工事に係る設計意図伝達業務 |  |  |  | 特命随意契約
2 | ① | 2 | 市ヶ谷 | 研究所 | 設計 | 屋内消火設備等更新工事に係る設計業務 | 15か年計画 | 別添2 | 設3（3-4、3-5、3-6） | 入札（最低価格）
| ② | 3 | 市ヶ谷 | 研究所 | 監理 | 屋内消火設備等更新工事に係る監理業務 |  |  |  | 入札（最低価格）
| ③ | 4 | 市ヶ谷 | 研究所 | 発注支援 | 屋内消火設備等更新工事に係る発注支援業務 |  |  |  | 特命随意契約
| ④ | 5 | 市ヶ谷 | 研究所 | 意図伝達 | 屋内消火設備等更新工事に係る設計意図伝達業務 |  |  |  | 特命随意契約
3 |  | 6 | 市ヶ谷 | 研究所 | 施工 | 屋内消火設備等更新工事 |  |  |  | 入札（最低価格）
4 |  | 7 | 帯広 | 帯広 | 設計 | 外壁・屋上防水等改修工事に係る設計業務 | 15か年計画 | 別添3 | 建1、建2、建3、建4 | 入札（最低価格）
5 | ① |  | 筑波 | 筑波 | 施工 | 第二次大規模改修工事 | 設計図 | 別添4 | － | 入札（最低価格）
| ② | 8 | 筑波 | 筑波 | 監理 | 第二次大規模改修工事に係る監理業務 |  |  |  | 入札（最低価格）
| ③ |  | 筑波 | 筑波 | 発注支援 | 第二次大規模改修工事に係る発注支援業務 |  |  |  | 特命随意契約
| ④ |  | 筑波 | 筑波 | 意図伝達 | 第二次大規模改修工事に係る設計意図伝達業務 |  |  |  | 特命随意契約
6 | ① | 9 | 東京 | 管理部 | 設計 | 大規模改修工事に係る設計業務 | その他 15か年計画 | 別添5-8 別添9 | *2 | 入札（総合評価）
| ② | 10 | 東京 | 管理部 | 発注支援 | 大規模改修工事に係る発注支援業務 |  |  |  | 特命随意契約
7 |  | 11 | 中部 | 中部 | 設計 | 外壁・屋上防水等改修工事に係る設計業務 | 15か年計画 | 別添10 | 建1、建2、建3 | 入札（最低価格）
8 |  | 12 | 関西 | 関西 | 設計 | 天井耐震補強工事に係る設計業務 | その他 | 別添11 |  | 入札（最低価格）
9 | ① | 13 | 関西 | 関西 | 設計 | 中央監視設備・自動制御設備更新工事に係る設計業務 | 15か年計画 | 別添12 | 設5、設6、設3、設7 | 入札（最低価格）
| ② | 14 | 関西 | 関西 | 監理 | 中央監視設備・自動制御設備更新工事に係る監理業務 |  |  |  | 入札（最低価格）
| ③ | 15 | 関西 | 関西 | 発注支援 | 中央監視設備・自動制御設備更新工事に係る発注支援業務 |  |  |  | 特命随意契約
| ④ | 16 | 関西 | 関西 | 意図伝達 | 中央監視設備・自動制御設備更新工事に係る設計意図伝達業務 |  |  |  | 特命随意契約
10 |  | 17 | 関西 | 関西 | 施工 | 中央監視設備・自動制御設備更新工事 |  |  |  | 入札（最低価格）
<脚注＞
*1 調達の最小単位
*2 | 【別添5】空調衛生配管及び機器等更新工事
管理棟：設5
講堂 ：設1
宿泊棟：設1、設5
別館 ：設1
【別添6】内外装仕上改修工事
管理棟：建8
宿泊棟：建3、建7
【別添7】EPS点検扉拡張工事
宿泊棟：建8
【別添8】電気設備等更新及び入退室管理設備新設工事
管理棟：設2、設4、設6、設7