## 添付①業務人月2024版
2025年度-2026年度 国際協力出前講座・訪問プログラム等実施支援に係る業務委託契約 業務従事者の配置人月の目安
業務名 | 各業務手順 （業務打合せ、進捗状況管理用作成・更新は管理費に含む） |  | 業務従事者 | [6 empty] | 業務総括者
国際協力出前講座 Aタイプ 15件/年 | 実施前 | 依頼受付（コンサルテーション含む） | 0.5 | 時間 | × | 18 | 回 | 9 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 対象団体との調整、当日プログラムの作成 | 1 | 時間 | × | 15 | 回 | 15 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 教材等の手配 | 0.5 | 時間 | × | 8 | 回 | 4 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 実施準備 | 1 | 時間 | × | 15 | 回 | 15 | 時間 | 0.5 | 時間 | × | 15 | 回 | 7.5 | 時間
| 実施当日 | 実施 | 5 | 時間 | × | 15 | 回 | 75 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
| 実施後 | 対象団体の評価アンケートの回収、分析 | 0.5 | 時間 | × | 15 | 回 | 7.5 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 実施結果の取りまとめならびに報告書の作成 | 1.5 | 時間 | × | 2 | 回 | 3 | 時間 | 1.5 | 時間 | × | 2 | 回 | 3 | 時間
[6 empty] | 合計 |  | 128.5 | 時間 |  |  |  | 合計 |  | 10.5
国際協力出前講座 Bタイプ 140件/年 | 実施前 | 依頼受付（コンサルテーション含む） | 0.5 | 時間 | × | 175 | 回 | 87.5 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 対象団体との調整、当日プログラムの作成 | 1 | 時間 | × | 140 | 回 | 140 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 講師の手配 | 1.5 | 時間 | × | 140 | 回 | 210 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 教材等の手配 | 0.5 | 時間 | × | 70 | 回 | 35 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 実施準備 | 0.5 | 時間 | × | 140 | 回 | 70 | 時間 | 0.5 | 時間 | × | 140 | 回 | 70 | 時間
| 実施当日 | モニタリング（B:12回程度/月1回） | 5 | 時間 | × | 12 | 回 | 60 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
| 実施後 | 講師謝金等支払業務 | 0.5 | 時間 | × | 40 | 回 | 20 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 講師用実施報告書の回収、分析 | 0.5 | 時間 | × | 140 | 回 | 70 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 対象団体の評価アンケートの回収、分析 | 0.5 | 時間 | × | 140 | 回 | 70 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 実施結果の取りまとめならびに報告書の作成 | 1.5 | 時間 | × | 2 | 回 | 3 | 時間 | 1.5 | 時間 | × | 2 | 回 | 3 | 時間
[6 empty] | 合計 |  | 765.5 | 時間 |  |  |  | 合計 |  | 73 | 時間
国際協力出前講座(Cタイプ)(15件) | 実施前 | 依頼受付（コンサルテーション含む） | 0.5 | 時間 | × | 18 | 回 | 9 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 対象団体との調整、当日プログラムの作成 | 1.5 | 時間 | × | 15 | 回 | 22.5 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 講師の手配, 関係部署との連絡調整 | 2 | 時間 | × | 15 | 回 | 30 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 教材等の手配 | 0.5 | 時間 | × | 8 | 回 | 4 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 実施準備（講師および対象団体との対面ないし遠隔の打合せ含む） | 2 | 時間 | × | 15 | 回 | 30 | 時間 | 0.5 | 時間 | × | 15 | 回 | 7.5 | 時間
| 実施当日 | 研修員の送迎(公共交通機関)、引率、同行業務 | 5 | 時間 | × | 15 | 回 | 75 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
| 実施後 | 講師用実施報告書の回収、分析 | 0.5 | 時間 | × | 15 | 回 | 7.5 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 対象団体の評価アンケートの回収、分析 | 0.5 | 時間 | × | 15 | 回 | 7.5 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 実施結果の取りまとめならびに報告書の作成 | 1.5 | 時間 | × | 2 | 回 | 3 | 時間 | 1.5 | 時間 | × | 2 | 回 | 3 | 時間
[6 empty] | 合計 |  | 188.5 | 時間 |  |  |  | 合計 |  | 10.5 | 時間
訪問プログラム (120件) | 実施前 | 依頼受付（コンサルテーション含む） | 0.5 | 時間 | × | 150 | 回 | 75 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 対象団体との調整、当日プログラムの作成 | 1 | 時間 | × | 120 | 回 | 120 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 外部講師の手配 | 1 | 時間 | × | 120 | 回 | 120 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 教材等の手配 | 0.5 | 時間 | × | 14 | 回 | 7 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 実施準備 | 1 | 時間 | × | 120 | 回 | 120 | 時間 | 0.5 | 時間 | × | 120 | 回 | 60 | 時間
| 実施当日 | プログラムの実施・管理 | 5 | 時間 | × | 120 | 回 | 600 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
| 実施後 | 講師謝金等支払業務 | 0.5 | 時間 | × | 120 | 回 | 60 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 講師用実施報告書の回収、分析 | 0.5 | 時間 | × | 120 | 回 | 60 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 対象団体の評価アンケートの回収、分析 | 0.5 | 時間 | × | 120 | 回 | 60 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 実施結果の取りまとめならびに報告書の作成 | 1.5 | 時間 | × | 2 | 回 | 3 | 時間 | 1.5 | 時間 | × | 2 | 回 | 3 | 時間
[6 empty] | 合計 |  | 1225 | 時間 |  |  |  | 合計 |  | 63 | 時間
研修員交流 （10件/年） | 実施前 | 公募による対象団体の決定 | 4 | 時間 | × | 2 | 回 | 8 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 対象団体に対する回答 | 0.5 | 時間 | × | 10 | 回 | 5 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 実施準備 | 3 | 時間 | × | 10 | 回 | 30 | 時間 | 0.5 | 時間 | × | 10 | 回 | 5 | 時間
| 実施当日 | 研修員の引率、同行業務 | 5 | 時間 | × | 10 | 回 | 50 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
| 実施後 | 交流にかかる旅費等精算 | 1 | 時間 | × | 5 | 回 | 5 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 対象団体の評価アンケートの回収、分析 | 0.5 | 時間 | × | 10 | 回 | 5 | 時間 |  | 時間 | × |  | 回 | 0 | 時間
|  | 実施結果の取りまとめならびに報告書の作成 | 1.5 | 時間 | × | 2 | 回 | 3 | 時間 | 1.5 | 時間 | × | 2 | 回 | 3 | 時間
[6 empty] | 合計 |  | 106 | 時間 |  |  |  | 合計 |  | 8 | 時間
広報業務支援 | 半期に5度 | ウェブサイト掲載用記事案の作成 | 1 | 時間 | × | 10 | 回 | 10 | 時間 | 0.5 | 時間 | × | 10 | 回 | 5 | 時間
| 半期に1度 | 事業周知 | 3 | 時間 | × | 2 | 回 | 6 | 時間 | 0.5 | 時間 | × | 2 | 回 | 1 | 時間
[6 empty] | 合計 |  | 16 | 時間 |  |  |  | 合計 |  | 6 | 時間
総合計 | [7 empty] | 2429.5 | 時間 |  |  |  | 総合計 |  | 171 | 時間
[6 empty] | (業務総括者総合計＋業務従事者総合計)/7.5 | ＝ | 346.7333 | 人日

## 添付②直接経費内訳_見積書(経費積算書)
2025年-2026年度 国際協力出前講座・訪問プログラム等実施支援に係る業務委託契約 経費積算書
総額(税抜) |  | 2333600 |  | × | 2年間＝ | 4667200
※見積の金額は、業務実施経費と直接経費の合計額(税抜）【2025年度～2026年度分】となります。
赤枠内を入力ください。
項目 |  | 業務内容 |  | 実施予定件数 | 単価 |  | 合計金額
[5 empty] | 税抜 | 税込 | 税抜 | 税込
① | 業務実施経費 | 国際協力出前講座 | Aタイプ | 15 |  | 0 | 0 | -
|  |  | Bタイプ | 140 |  | 0 | 0 | -
|  |  | Cタイプ | 15 |  | 0 | 0 | -
|  | 訪問プログラム |  | 120 |  | 0 | 0 | -
|  | 研修員交流 |  | 10 |  | 0 | 0 | -
|  | 広報業務支援 |  | 2 |  | 0 | 0 | -
② | 直接経費 | 国際協力出前講座 | 講師謝金 | 40 | 4600 | 5060 | 184000 | -
|  |  | 講師交通費 | 40 | 2300 | 2530 | 92000 | -
|  |  | 受託機関交通費 | 42 | 2300 | 2530 | 96600 | -
|  |  | 振込手数料 | 40 | 500 | 550 | 20000 | -
|  |  | 雑費 | 80 | 2000 | 2200 | 160000 | -
|  | 訪問プログラム | 講師謝金 | 120 | 4600 | 5060 | 552000 | -
|  |  | 外部講師交通費 | 120 | 2300 | 2530 | 276000 | -
|  |  | 振込手数料 | 120 | 500 | 550 | 60000 | -
|  |  | 雑費 | 70 | 2000 | 2200 | 140000 | -
|  | 研修員交流 | 受託機関交通費 | 10 | 2300 | 2530 | 23000 | -
|  |  | 研修員交通費 （バス傭上を想定） | 5 | 80000 | 88000 | 400000 | -
|  |  | 雑費 | 5 | 2000 | 2200 | 10000 | -
|  | 広報 | チラシ印刷費 | 4 | 30000 | 33000 | 120000 | -
|  |  | 印刷物運搬費 | 4 | 50000 | 55000 | 200000 | -
総額 | [6 empty] | 2333600 | 2566960