## 打合簿事例一覧（実費精算契約）
参考資料 打合簿等事例集（実費精算契約）
１．打合簿 |  |  |  | ★契約担当課長も確認する打合簿
No | 大区分 | 打合せ内容 | 内容区分 | 事例
1 | 通常手続（0号打合簿） | 契約開始時に、契約交渉時の合意事項と業務計画書等を確認する。 | ①契約締結時の合意事項と業務計画書等の確認★ | 事例１
2 | 通常手続き（定額計上/ランプサム方式） | 定額計上していた未確定業務の業務内容を確定し、同時に予算額（確定金額）を確認する（ランプサム方式/同時確定型）。 | ⑦定額計上の未確定業務の確定 ⑨定額計上の予算額の確定（ランプサム方式）★ ⑩定額計上の残額の確定 | 事例２-１ （再委託）
事例２-２ （機材調達）
事例２-３ （現地セミナー）
3 | 通常手続き（定額計上/ランプサム方式） | 定額計上していた未確定業務の業務内容を予算額の確定に先行して確定する（ランプサム方式/二段階型①） | ⑦定額計上の未確定業務の確定 | 事例３
4 | 通常手続き（定額計上/ランプサム方式） | 未確定業務の業務内容を確定後に、予算額（確定金額）を確認する（ランプサム方式/二段階型②）。 | ⑨定額計上の予算額の確定（ランプサム方式）★ ⑩定額計上の残額の確定 | 事例４
5 | 通常手続き（定額計上/ランプサム方式） | （未確定業務を伴わない）使途が明確な定額計上していた予算額（確定金額）を確認する（ランプサム方式）。 | ⑨定額計上の予算額の確定（ランプサム方式）★ ⑩定額計上の残額の確定 | 事例５
6 | 通常手続き（定額計上/実費精算方式） | 定額計上していた未確定業務の業務内容を確定し、同時に予算額（上限額）を確定する（実費精算方式）。 | ⑦定額計上の未確定業務の確定 ⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式） | 事例６-１ （再委託）
事例６-２ （機材調達）
事例６-３ （現地セミナー）
7 | 通常手続き（定額計上/実費精算方式） | （未確定業務を伴わない）使途が明確な定額計上していた予算額（上限額）を確定する（実費精算方式）。 | ⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式） | 事例7
8 | 通常手続き（定額計上/実費精算方式） | 定額計上の予算額（上限額）を変更（増額）する（実費精算方式）。 | ⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式） | 事例8
9 | 通常手続き（定額計上/実費精算方式） | 定額計上の残額を確定する（実費精算方式）。 | ⑩定額計上の残額の確定 | 事例９
10 | 通常手続き（再委託） | 再委託に関して、再委託先の選定経緯と契約概要を報告する。 | ④各種報告の確認 | 事例10
10ー１ | 通常手続き（現地傭人） | 1つの契約金額が200万円以上の現地傭人に関して、契約相手方との契約概要を報告する。 | ④各種報告の確認 | 事例１０－１
11 | 通常手続き（機材調達） | 機材調達に関して、機材調達先の選定経緯と契約概要を報告する（契約金額160万円を超えるものが対象） | ④各種報告の確認 | 事例11
12 | 通常手続き（定額計上の残額の使用） | 業務内容は変わらないものの、経費の増額が見込まれるため、他の定額計上費目からの流用か、他の定額計上の残額を使用する。 | ⑪業務内容の変更を伴わない定額計上の残額の使用 | 事例12
13 | 通常手続き（一般業務費支出実績確認表） | 精算のため、一般業務費の支出を確認する。 | ⑫一般業務費支出実績確認表の確認 | 事例13
事例13 （一般業務費支出実績確認表）
14 | 通常手続き（継続契約） | 継続契約の手続きをする。 | ⑲継続契約★ | 事例14
15 | 契約内容の変更(業務内容等） | 業務内容の大幅な変更をする（特記仕様書に作業項目を追加・削除する）。 | ⑱契約変更★ | 事例15
16 | 契約内容の変更（業務内容等） | 履行期間を変更（延長）する。 | ⑱契約変更★ | 事例16
17 | 契約内容の変更（経費） | 契約金額を変更（増額）する。 | ⑱契約変更★ | 事例17-1 （業務の追加・変更①）
事例17-2 （業務の追加・変更②）
事例17-３ （現地再委託の為替差損）
18 | 契約内容の変更（業務内容等） | 契約変更を伴わずに業務内容を変更する。 | ②業務内容の変更（大幅な変更を除く）（実費精算契約） | 事例18
19 | 契約内容の変更（業務内容等） | 発注者が指示する数量を変更する。 | ⑤発注者が指示する数量の変更 | 事例19
20 | 契約内容の変更（業務内容等） | 履行期間内で成果品等の提出期限を延長する。 | ⑥履行期限内の成果品等の提出期限の延長 | 事例20
21 | 契約内容の変更（経費） | 支払計画を変更する。 | ⑬支払計画の変更★ | 事例21
22 | 契約内容の変更（業務従事者） | 業務主任者/副業務主任者を変更する。 | ⑭業務主任者/副業務主任者の変更★ ⑮新規配置業務従事予定者の報告/確認★ 既に配置済みの業務従事者を業務主任者/副業務主任者とする場合は2者打合簿 | 事例22
23 | 契約内容の変更（業務従事者） | 業務主任者/副業務主任者以外の業務従事者を変更する（未確定業務従事者の確定、業務従事者の交代・追加）。 | ⑮新規配置業務従事予定者の報告/確認★ 既に配置済みの業務従事者の担当業務を変更する場合は2者打合簿 | 事例23
事例23 （給与水準確認書）
24 | 不可抗力 | 不可抗力に対する応急的な対応に必要な当面の追加経費に対応する（費目間流用）。 | ⑯不可抗力★ | 事例24
25 | 不可抗力 | 不可抗力に対応する将来の業務復帰計画について契約変更の方針を確認する。 | ⑯不可抗力★ | 事例25
26 | 不可抗力 | 業務復帰にあたって、不可抗力への対応に関し契約変更する。 | ⑱契約変更★ | 事例26
28 | その他 | 業務管理上、合意事項を記録することが必要と判断する場合には打合簿を交わす。 | ⑰その他（自由記載） | 事例27
２．打合簿以外
| 大区分 | 確認内容/報告内容 |  | 事例
28 | 通常手続（渡切単価） | 現地セミナー等で渡切単価を設定する（在外事務所NSの内規に準拠する場合） | 契約担当課長による確認事項 | 事例28-１ （JICA在外事務所内規）
|  | 現地セミナー等で渡切単価を設定する（C/P機関の内規に準拠する場合） | 契約担当課長による確認事項 | 事例28-２ （C/P機関内規）
|  | 現地セミナー等で渡切単価を設定する（実勢価格による場合） | 契約担当課長による確認事項 | 事例28-３ （実勢価格）
29 | 通常手続（旅費の分担） | 本業務に引き続いて別業務に業務従事者が従事する場合の旅費の分担に係る報告 | 精算時の報告事項 | 事例29-１ （本業務⇒別業務）
|  | 別業務に引き続いて本業務に業務従事者が従事する場合の旅費の分担に係る報告 | 精算時の報告事項 | 事例29-２ （別業務⇒本業務）

## 事例１
事例１：契約開始時に、契約交渉時の合意事項と業務計画書等を確認する。 | [5 empty] | 1 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長★ |  | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ①契約締結時の合意事項と業務計画書等の確認★ | 別添のとおり。 |  | 別添：①業務計画書、②契約金額詳細内訳書、③業務従事者名簿、④支払計画書、⑤契約開始時の合意事項、⑥提出計画表、⑦「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」及び「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「契約締結時の合意事項及び業務計画書等の確認（０号打合簿）」の項目を参照してください。
２．支払計画書は、契約ガイドラインの「別添資料４ 支払計画書の様式」を参照してください。様式は、「履行期間が12か月を超えるか否か」「部分払の後に前金払があるか否か」によって3種類ありますので、該当する様式を選んでください。
３．業務開始時の合意事項は右の事例を参照してください。
４．監督職員と契約担当課長の確認・承諾事項は以下のとおり。
①業務計画書（監督職員のみ）
②契約金額詳細内訳書（監督職員＋契約担当課長）
③業務従事者名簿
（格付：監督職員、所属と航空券クラス：契約担当課長）
④支払計画書（監督職員＋契約担当課長）
⑤契約開示時の合意事項（監督職員＋契約担当課長）
⑥提出計画表（監督職員）
⑦「個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策」及び「個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報」（監督職員）

## 事例2-1
事例２－１：定額計上していた未確定業務の業務内容（再委託）を確定し、同時に予算額（確定金額）を確認する（ランプサム方式/同時確定型）。 | [5 empty] | 1 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長★ |  | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑦定額計上の未確定業務の確定 | 未確定であった現地再委託（パイロット事業）を別添のとおり確定する。 |  | 別添：現地再委託（パイロット事業）の計画書
2 | ④各種報告の確認 | 現地再委託（パイロット事業）の調達経緯について別添のとおり確認する。 |  | 別添：調達経緯説明書（現地再委託（パイロット事業））
3 | ⑨定額計上の予算額の確定（ランプサム方式）★ | 定額計上としていた現地再委託（パイロット事業）の予算額（確定金額）を8,920千円とし、ランプサム方式を適用し精算不要とする（定額計上額10,000千円の範囲内）。 |  | 別添：調達経緯説明書（現地再委託（パイロット事業））
4 | ⑩定額計上の残額の確定 | 定額計上としていた現地再委託（パイロット事業）の残額を1,080千円で確定する。 |  | 別添：調達経緯説明書（現地再委託（パイロット事業））
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「定額計上」の項目を参照してください。また、再委託に該当する場合は「再委託」の項目lも参照してください。
２．定額計上の予算額の確定にあたって、入札や複数見積等により価格の妥当性を確認でき、金額を確定できる場合は「ランプサム方式」を適用し精算不要とすることが可能です。その場合、「予算額の確定」は「確定金額の確認」を意味します。「予算額の確定（確定金額の確認）」以降は、残額の実費精算費目への流用についても可能となります。
３．金額を確定できない場合（価格の妥当性を確認できない場合や金額の変動が見込まれる場合）は、実費精算方式を適用し、精算を行います。その場合は、事例６～９を参照してください。
４．ランプサム方式を適用する場合、未確定業務の業務内容の確定する際に同時に、金額を確定できる場合（同時確定型）と、確定できない場合があります。後者は入札等のように、未確定業務を確定する際に設定する見込額と実際の価格に乖離が生じるような場合です。後者については、「未確定業務の業務内容の確定」を先に行い、金額が確定後に「予算額の確定（確定金額の確認）」を行います（二段階型/事例３、４参照）。
５．再委託契約で、例えば、特命随意契約で行うような場合には、見積書を以て金額を確定できるため、未確定業務の業務内容の確定と確定金額の確認を同時に行うことができます（同時確定型）。調達経緯説明書（現地再委託）も併せて提出してください。
６．国内業務の場合は、直接原価分に加え、その他原価及び一般管理費等の金額を加えてください。
７．契約担当課長は★の内容区分のみを確認します。
調達経緯説明書（現地再委託）
１．再委託契約名
２．再委託業者名（担当者、住所、電話番号、Fax番号、E-mail等）
３．再委託契約履行期間
４．再委託契約金額（支払条件を含む）
５．再委託業務の概要
６．選定方法
７．特定業者との随意契約を行った場合は、その理由
別添：契約書（英文以外の契約書については、英文又は和文の仮訳を添付してください。）

## 事例2-2
事例２－２：定額計上していた未確定業務（機材調達）の業務内容を確定し、同時に予算額（確定金額）を確認する（ランプサム方式/同時確定型）。 | [5 empty] | 1 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長★ |  | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑦定額計上の未確定業務の確定 | 未確定であった調達機材を別添のとおり確定する。 |  | 別添：機材調達計画書
2 | ⑨定額計上の予算額の確定（ランプサム方式）★ | 定額計上としていた機材費の予算額（確定金額）を8,000千円とし、ランプサム方式を適用し精算不要とする（定額計上額10,000千円の範囲内）。 |  | 別添：見積根拠資料
3 | ⑩定額計上の残額の確定 | 定額計上としていた機材費の残額を2,000千円で確定する。 |  | 別添：見積根拠資料
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「定額計上」の項目を参照してください。また、「機材調達」に該当する場合は「機材調達」の項目を参照してください。
２．定額計上の予算額の確定にあたって、入札や複数見積等により価格の妥当性を確認でき、金額を確定できる場合は「ランプサム方式」を適用し精算不要とすることが可能です。その場合、「予算額の確定」は「確定金額の確認」を意味します。
３．「金額を確定できない場合（価格の妥当性を確認できない場合や金額の変動が見込まれる場合）は、実費精算方式を適用し、精算を行います。その場合は、事例６～９を参照してください。
４．ランプサム方式を適用する場合、未確定業務の業務内容の確定する際に同時に、金額を確定できる場合（同時確定型）と、確定できない場合があります。後者は入札等のように、未確定業務を確定する際に設定する見込額と実際の価格に乖離が生じるような場合です。後者については、「未確定業務の業務内容の確定」を先に行い、金額が確定後に「予算額の確定（確定金額の確認）」を行います（二段階型/事例３、４参照）。「予算額の確定（確定金額の確認）」以降は、残額の実費精算費目への流用についても可能となります。
５．機材調達では、契約金額が160万円を超える機材を調達する場合であって入札等を行う場合には、「未確定業務の業務内容の確定」を先に行い、金額が確定後に「予算額の確定（確定金額の確認）」を行います（二段階型/事例３、４参照）。契約金額が160万円以下で見積合わせで機材を調達する場合には「未確定業務の業務内容の確定」と同時に、予算額を確定（確定金額を確認）することができます（同時確定型）。
６．見積根拠資料については、店頭やインターネットで価格の確認・比較が可能なもので単価が10万円以下については添付不要です。
７．国内業務の場合は、直接原価分に加え、その他原価及び一般管理費等の金額を加えてください。
８．契約担当課長は★の内容区分のみを確認します。

## 事例2-3
事例２－３：定額計上していた未確定業務（現地セミナー）の業務内容を確定し、同時に予算額（確定金額）を確認する（ランプサム方式/同時確定型）。 | [5 empty] | 1 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長★ |  | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑦定額計上の未確定業務の確定 | 未確定であった現地セミナーの開催内容を別添のとおり確定する。 |  | 別添：現地セミナー開催計画
2 | ⑨定額計上の予算額の確定（ランプサム方式）★ | 定額計上していたセミナー等実施開催費（現地セミナー）の予算額（確定金額）を8,920千円とし、ランプサム方式を適用し精算不要とする（定額計上額10,000千円の範囲内）。 |  | 別添：見積根拠資料
3 | ⑩定額計上の残額の確定 | 定額計上としていたセミナー等実施開催費（現地セミナー）の残額を1,080千円で確定する。 |  | 別添：見積根拠資料
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「定額計上」の項目を参照してください。
２．定額計上の予算額の確定にあたって、入札や複数見積等により価格の妥当性を確認でき、金額を確定できる場合は「ランプサム方式」を適用し精算不要とすることが可能です。その場合、「予算額の確定」は「確定金額の確認」を意味します。
３．「金額を確定できない場合（価格の妥当性を確認できない場合や金額の変動が見込まれる場合）は、実費精算方式を適用し、精算を行います。その場合は、事例６～９を参照してください。
４．ランプサム方式を適用する場合、未確定業務の業務内容の確定する際に同時に、金額を確定できる場合（同時確定型）と、確定できない場合があります。後者は入札等のように、未確定業務を確定する際に設定する見込額と実際の価格に乖離が生じるような場合です。後者については、「未確定業務の業務内容の確定」を先に行い、金額が確定後に「予算額の確定（確定金額の確認」を行います（二段階型/事例３、４参照）。「予算額の確定（確定金額の確認）」以降は、残額の実費精算費目への流用についても可能となります。
５．見積根拠資料については、店頭やインターネットで価格の確認・比較が可能なもので単価が10万円以下については添付不要です。
６．日当・宿泊料・交通費を渡切にする場合には、その単価設定について根拠を添付してください（①在外事務所ＮＳ（ナショナルスタッフ）の旅費規程、②Ｃ／Ｐ機関の旅費規程、③実勢価格等。①及び②については旅費規程の該当部分の写しを添付し、③については、価格表、見積書、ヒアリング結果等を添付または記載してください）。
７．この打合簿では、現地セミナーに関し、開催内容と金額を同時に確定できる場合（同時確定型）を想定しています。なお、参加者等の変動により金額が変動するなど金額をあらかじめ確定することが難しい場合には、精算を必要とする実費精算方式を適用してください。
８．国内業務の場合は、直接原価分に加え、その他原価及び一般管理費等の金額を加えてください。
９．契約担当課長は★の内容区分のみを確認します。

## 事例3
事例３：定額計上していた未確定業務の業務内容を予算額の確定に先行して確定する（ランプサム方式/二段階型①）。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑦定額計上の未確定業務の確定 | 未確定であった現地再委託（パイロット事業）を別添のとおり確定する。なお、本業務の金額確定後に、ランプサム方式とする予定。 |  | 別添：現地再委託（パイロット事業）の計画書
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「定額計上」の項目を参照してください。
２．定額計上の予算額の確定にあたって、入札や複数見積等により価格の妥当性を確認でき、、金額を確定できる場合は「ランプサム方式」を適用し精算不要とすることも可能とします。その場合、「予算額の確定」は「確定金額の確認」を意味します。「予算額の確定（確定金額の確認）」以降は、残額の実費精算費目への流用についても可能となります。
３．「金額を確定できない場合（価格の妥当性を確認できない場合や金額の変動が見込まれる場合）は、実費精算方式を適用し、精算を行います。その場合は、事例６～９を参照してください。
４．ランプサム方式を適用する場合、未確定業務の業務内容の確定する際に同時に、金額を確定できる場合（同時確定型）と、確定できない場合があります。後者は入札等のように、未確定業務を確定する際に設定する見込額と実際の価格に乖離が生じるような場合です。
５．本事例では、再委託契約で入札をする場合の二段階型を想定しています。この場合には、「未確定業務の業務内容の確定」のみを先ず行います。

## 事例4
事例４：未確定業務の業務内容を確定後に、予算額（確定金額）を確認する（ランプサム方式/二段階型②）。 | [5 empty] | 1 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
|  |  | 契約担当課長★ |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ④各種報告の確認 | 現地再委託（パイロット事業）の調達経緯について別添のとおり確認する。 |  | 別添：調達経緯説明書（現地再委託（パイロット事業））
2 | ⑨定額計上の予算額の確定（ランプサム方式）★ | 定額計上としていた現地再委託（パイロット事業）の予算額（確定金額）を8,920千円とし、ランプサム方式を適用し精算不要とする（定額計上額10,000千円の範囲内）。定額計上の残額は1,080千円で確定する。 |  | 別添：調達経緯説明書（現地再委託（パイロット事業））
3 | ⑩定額計上の残額の確定 | 定額計上としていた現地再委託（パイロット事業）の残額を1,080千円で確定する。 |  | 別添：調達経緯説明書（現地再委託（パイロット事業））
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「定額計上」の項目を参照してください。
２．定額計上の予算額の確定にあたって、入札や複数見積等により価格の妥当性を確認でき、金額を確定できる場合は「ランプサム方式」を適用し精算不要とすることが可能です。その場合、「予算額の確定」は「確定金額の確認」を意味します。「予算額の確定（確定金額の確認）」以降は、残額の実費精算費目への流用についても可能となります。
３．「金額を確定できない場合（価格の妥当性を確認できない場合や金額の変動が見込まれる場合）は、実費精算方式を適用し、精算を行います。その場合は、事例６～９を参照してください。
４．ランプサム方式を適用する場合、未確定業務の業務内容の確定する際に同時に、金額を確定できる場合（同時確定型）と、確定できない場合があります。後者は入札等のように、未確定業務を確定する際に設定する見込額と実際の価格に乖離が生じるような場合です。
５．本事例では、再委託で入札をする場合の二段階型を想定しています。「未確定業務の業務内容の確定」を既にしている再委託に対し、入札終了後に、調達経緯報告の提出と併せて「定額計上の予算額の確定（確定金額の確認）」を行います。
６．国内業務の場合は、直接原価分に加え、その他原価及び一般管理費等の金額を加えてください。
７．契約担当課長は★の内容区分のみを確認します。
調達経緯説明書（現地再委託）
１．再委託契約名
２．再委託業者名（担当者、住所、電話番号、Fax番号、E-mail等）
３．再委託契約履行期間
４．再委託契約金額（支払条件を含む）
５．再委託業務の概要
６．選定方法
７．特定業者との随意契約を行った場合は、その理由
別添：契約書（英文以外の契約書については、英文又は和文の仮訳を添付してください。）

## 事例5
事例５：（未確定業務の確定を伴わずに）定額計上していた予算額（確定金額）を確認する（ランプサム方式）。 | [5 empty] | 1 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
|  |  | 契約担当課長★ |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑨定額計上の予算額の確定（ランプサム方式）★ | 定額計上としていた資料翻訳費（●●語⇒英語、●頁を想定）について、翻訳対象頁数が確定したため、予算額（確定金額）を8,000千円とし、ランプサム方式を適用し精算不要とする（定額計上額10,000千円の範囲内）。 |  | 別添：見積根拠資料
2 | ⑩定額計上の残額の確定 | 定額計上としていた資料翻訳費の残額を2,000千円で確定する。 |  | 別添：見積根拠資料
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「定額計上」の項目を参照してください。
２．使途が明確な定額計上の予算額の確定にあたって、価格の妥当性を確認でき、その金額を確定できる場合は「ランプサム方式」を適用し精算不要とすることが可能です。その場合、「予算額の確定」は「確定金額の確認」を意味します。「予算額の確定（確定金額の確認）」以降は、残額の実費精算費目への流用についても可能となります。
３．国内業務の場合は、直接原価分に加え、その他原価及び一般管理費等の金額を加えてください。
４．契約担当課長は★の内容区分のみを確認します。

## 事例6-1
事例６－１：定額計上していた未確定業務の業務内容（再委託）を確定し、予算額（上限額）を確定する（実費精算方式）。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑦定額計上の未確定業務の確定 | 未確定であった現地再委託（パイロット事業）を別添のとおり確定する。 |  | 別添：現地再委託（パイロット事業）の計画書
2 | ⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式） | 定額計上としていた現地再委託（パイロット事業）の予算額（上限額）を8,920千円で確定する（定額計上額10,000千円の範囲内）。 |  | 別添：見積根拠資料
3 | ⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式） | 定額計上としていた現地再委託（パイロット事業）の予算額（上限額）を10,920千円で確定する。定額計上額10,000千円を超える分については、現地再委託（測量調査）（定額計上額5,000千円、定額計上の予算額3,000千円（実費精算方式））から1,000千円を流用する。 |  | 別添：見積根拠資料
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「定額計上」の項目を参照してください。また、再委託に該当する場合は「再委託」の項目を参照してください。
２．予算の見込み額が判明したところで、実費精算方式であれば、予算額（上限額）を設定します。
３．再委託契約では、競争で選定する場合には,過去の契約実績を参考したり複数の業者から下見積を徴取するなどして見込額を検討し、予算額（上限額）を設定します。併せて、見積根拠資料を添付してください。
４．国内業務の場合は、直接原価分に加え、その他原価及び一般管理費等の金額を加えてください。
５．定額計上額を超える場合は、他の定額計上費目からの流用が可能です。

## 事例6-2
事例６－２：定額計上していた未確定業務（機材調達）の業務内容を確定し、予算額（上限額）を確定する（実費精算方式）。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑦定額計上の未確定業務の確定 | 未確定であった調達機材を別添のとおり確定する。 |  | 別添：機材調達計画書
2 | ⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式） | 定額計上していた機材費の予算額（上限額）を8,000千円で確定する（定額計上額10,000千円の範囲内）。 |  | 別添：見積根拠資料
3 | ⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式） | 定額計上していた機材費の予算額（上限額）を11,000千円で確定する。定額計上額10,000千円を超える分については、現地再委託（測量調査）（定額計上額5,000千円、定額計上の予算額3,000千円（実費精算方式））から1,000千円を流用する。 |  | 別添：見積根拠資料
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「定額計上」の項目を参照してください。また、機材調達に該当する場合は「機材調達・管理」の項目も参照してください。
２．予算の見込み額が判明したところで、実費精算方式であれば、予算額（上限額）を設定します。
３．見積根拠資料については、店頭やインターネットで価格の確認・比較が可能なもので単価が10万円以下については添付不要です。
４．国内業務の場合は、直接原価分に加え、その他原価及び一般管理費等の金額を加えてください。
５．定額計上額を超える場合は、他の定額計上費目からの流用が可能です。

## 事例6-3
事例６－３：定額計上していた未確定業務（現地セミナー）の業務内容を確定し、予算額（上限額）を確定する（実費精算方式）。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑦定額計上の未確定業務の確定 | 未確定であった現地セミナーの開催内容を別添のとおり確定する。 |  | 別添：現地セミナー開催計画
2 | ⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式） | 定額計上していたセミナー等実施開催費（現地セミナー）の予算額（上限額）を8,000千円で確定する（定額計上額10,000千円の範囲内）。 |  | 別添：見積根拠資料
3 | ⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式） | 定額計上していたセミナー等実施開催費（現地セミナー）の予算額（上限額）を11,000千円で確定する。定額計上額10,000千円を超える分については、現地再委託（測量調査）（定額計上額5,000千円、定額計上の予算額3,000千円（実費精算方式））から1,000千円を流用する。 |  | 別添：見積根拠資料
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「定額計上」の項目を参照してください。
２．予算の見込み額が判明したところで、実費精算方式であれば、予算額（上限額）を設定します。
３．見積根拠資料については、店頭やインターネットで価格の確認・比較が可能なもので単価が10万円以下については添付不要です。
４．日当・宿泊料・交通費を渡切にする場合には、業務主任者と契約担当課長との間で別途確認します（事例２５参照）。
５．国内業務の場合は、直接原価分に加え、その他原価及び一般管理費等の金額を加えてください。
６．定額計上額を超える場合は、他の定額計上費目からの流用が可能です。

## 事例７
事例７：（未確定業務を伴わない）使途が明確な定額計上していた予算額（上限額）を確定する（実費精算方式）。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式） | 定額計上としていた資料翻訳費（●●語⇒英語、●頁を想定）の予算額（上限額）を8,000千円で確定する（定額計上額10,000千円の範囲内）。 |  | 別添：見積根拠資料
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「定額計上」の項目を参照してください。
２．使途が明確な定額計上については、予算の見込額が判明したところで、実費精算方式であれば、予算額（上限額）を設定します。
３．国内業務の場合は、直接原価分に加え、その他原価及び一般管理費等の金額を加えてください。
４．定額計上額を超える場合は、他の定額計上費目からの流用が可能です。

## 事例８
事例８：定額計上の予算額（上限額）を変更（増額）する（実費精算方式）。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式） | 定額計上としていた資料翻訳費（●●語⇒英語、●頁を想定）の予算額（上限額）を8,000千円で確定していたが、頁数が想定より増加したため9,000千円に変更する（定額計上額10,000千円の範囲内）。 |  | 別添：見積根拠資料
2 | ⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式） | 定額計上としていた資料翻訳費（●●語⇒英語、●頁を想定）の予算額（上限額）を8,000千円で確定していたが、頁数が想定より増加したため11,000千円に変更する。定額計上額10,000千円を超える分については、現地再委託の測量調査（定額計上額5,000千円、定額計上の予算額3,000千円（実費精算方式））から1,000千円を流用する。 |  | 別添：見積根拠資料
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「定額計上」の項目を参照してください。
２．実施途中で予算額（上限額）が増額になる場合には、予算額（上限額）を再設定します。
３．国内業務の場合は、直接原価分に加え、その他原価及び一般管理費等の金額を加えてください。
４．定額計上額を超える場合は、他の定額計上費目からの流用が可能です。

## 事例9
事例９：定額計上の残額を確定する（実費精算方式）。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑩定額計上の残額の確定 | 定額計上としていた機材費の残額を2,500千円と確定する。 |  | 別添：予算額/実績対比表
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「定額計上」の項目を参照してください。
２．残額の確定にあたっては、予算額/実績額対比表を下の事例を参考に添付してください（打合簿に証憑書類の添付は不要です。本体契約精算時に提出してください）。なお、精算を必要とする再委託契約の場合「実績額」に精算金額を記載してください。
３．国内業務の場合は、直接原価分に加え、その他原価及び一般管理費等の金額を加えてください。

## 事例10
事例１０：再委託に関して、再委託先の選定経緯と契約概要を報告する。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ④各種報告の確認 | 現地再委託（パイロット事業）の調達経緯について別添のとおり確認する。 |  | 別添：調達経緯説明書（現地再委託（パイロット事業））
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「再委託（現地再委託）」の項目を参照してください。
２．再委託の場合は、契約相手先を選定後、業務主任者は在外事務所担当者に本打合簿（調達経緯説明書）を送付します。再委託契約相手方について、在外事務所担当者は実存及び契約の内容を再委託先業者へ確認します。（電話などで可）
３．業務主任者は在外事務所の「実存及び契約内容を再委託先へ確認後」に監督職員へ調達経緯説明書を提出します。
４．報告済の契約に変更が発生した場合には、必要に応じて予算額/業務内容の変更を打合簿で合意のうえ、調達経緯説明書を再度提出します。
調達経緯説明書（現地再委託）
１．再委託契約名
２．再委託業者名（担当者、住所、電話番号、Fax番号、E-mail等）
３．再委託契約履行期間
４．再委託契約金額（支払条件を含む）
５．再委託業務の概要
６．選定方法
７．特定業者との随意契約を行った場合は、その理由
８．在外事務所担当者名及び確認了日
９．再委託先における個人情報保護及び情報セキュリティにかかる対策の実施状況
別添：契約書（英文以外の契約書については、英文又は和文の仮訳を添付してください。）

## 事例10 -1
事例１０ー１：1つの契約金額が200万円以上の現地傭人に関して、契約相手方との契約概要を報告する。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ④各種報告の確認 | １つの契約金額が200万円以上の現地傭人（分野名）との契約について別添のとおり確認する。 |  | 別添：契約概要（現地傭人（分野名））
【解説】
１．契約相手方を決定後、業務主任者は在外事務所担当者に本打合簿を送付します。該当する現地傭人について、在外事務所担当者は実存及び契約の概要を本人に確認します（電話などで可）。
２．業務主任者は在外事務所の「実存及び契約概要の本人確認後」に監督職員へ提出します。
契約概要（１契約200万円以上の現地傭人）
１．契約相手方名
２．契約相手方連絡先（電話番号、E-mail）
３．契約期間
４．契約金額
５．契約業務の概要
６．在外事務所担当者名及び確認了日：
別添：業務内容が記載された雇用契約書（又は契約書を代替する文書）
（英文以外の契約書については、英文又は和文の仮訳を添付してください。）

## 事例11
事例１１：機材調達に関して、機材調達先の選定経緯と契約概要を報告する（契約金額160万円を超えるものが対象） | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ④各種報告の確認 | 機材調達の調達経緯について別添のとおり確認する。 |  | 別添：調達経緯説明書（機材調達）
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「機材調達・管理」の項目を参照してください。
２．契約金額が160万円を超える機材を調達する場合、契約相手先を選定後、業務主任者は監督職員に調達経緯説明書を提出します。なお、契約金額が160万円を超えない場合は調達経緯説明書の提出は不要です。
３．定額計上の予算額の確定（ランプサム方式）において、既に調達経緯説明書を報告している場合には、再度の提出は不要です。
４．報告済の契約に変更が発生した場合には、必要に応じて予算額/業務内容の変更を打合簿で合意のうえ、調達経緯説明書を再度提出します。
調達経緯説明書（機材調達）
１．機材調達内容
２．契約相手方（担当者、住所、電話番号、Fax番号、E-mail等）
３．契約金額（支払条件を含む）
４．納入期限
５．選定方法
６．特定業者との随意契約を行った場合は、その理由
別添：契約書（英文以外の契約書については、英文又は和文の仮訳を添付してください。）

## 事例12
事例１２：業務内容は変わらないものの、経費の増額が見込まれるため、定額計上の残額を使用する。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑪業務内容の変更を伴わない定額計上の残額の使用 | セミナー参加者の対象・人数を拡大することなり、一般業務費が○千円不足。この不足分を補うため支出内容を工夫し○千円を捻出したものの、差額○千円を補うため、定額計上の残額を使用する。 | 230000 | 機材費（定額計上）で確定済の残額を使用
【解説】
１．定額計上の残額を使用する場合には、使用する定額計上の費目を「備考欄」に記載する。

## 事例13
事例１３：精算のため、一般業務費の支出を確認する。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑫一般業務費支出実績確認表の確認 | 別添のとおり。 |  | 別添：一般業務費支出実績確認表
【解説】
１．契約ガイドラインの「一般業務費支出実績確認表の確認」の項目を参照してください。
２．「直接経費の個別支出に関する留意事項」との突合を行ったうえでご提出ください。精算時に計上不可費目が確認され、当初契約にも含まれていない場合は、精算不可となる場合があります。

## 事例13（一般業務費支出実績確認表）
一般業務費支出実績確認表（実費精算契約用）
本様式は、契約金額詳細内訳書に記載のない一般業務費の支出が生じた場合に記載いただき、 該当する支出が契約業務に関連したものであることを確認するために使用します。
費目（小項目） | 契約金額詳細内訳書に記載のない支出実績 |  |  | 消化率
| 細目 | 内訳金額（円貨） | 発生理由、算出経緯（注2）、支出内訳
|  | 実績（注1） |  | （非表示）
特殊傭人費 | 通訳（英語⇔エチオピア公用語） | 446000 | 対象地域にエチオピア公用語を主言語とする地域が含まれていたことが判明し、現地調査において通訳（約●USD／月）が●●の期間分必要となったため。
車両関連費 | 車両維持費一式 | 150000 | 天候事情と山岳地帯での道路状況が悪く、故障が発生したため。ブレーキ交換、タイヤ交換、修理代
セミナー等実施関連費 | 会場費 | 40000 | 当初想定していたCP期間の会議室が使用できなかったため、第〇回ワークショップは会場借上げ（約●●ETB／時間）が●●時間程度必要となったため。
| 実習用資材一式 | 40000 | パイロット活動にかかる実習を実施し、実習用資材一式（一式あたり約●●円）が●●名分必要になったため。ロープ、土壌検査代、長靴、スコップ。
| コピー代 | 500 | 配付資料の印刷が約●●名分必要となったため。
事務所関連費 | 複合機保守管理費 | 27000 | 不具合が生じ、パーツ交換をおこなったため。
旅費・交通費 | ローカルコンサルタントの出張費 | 30000 | パイロット活動にかかる実習に参加が必要となったため。単価約●●円×●●名分
施設・設備等関連費 | 排水施設改修費 | 500000 | 不具合が生じたため。単価約●●円×数量●
資料等翻訳費 | 翻訳費（英文→現地語） | 100000 | 現地語への翻訳が必要となったため。単価約●●円×数量●
雑費 | 送金手数料 | 60500 | 海外送金手数料を雑費として計上。
| パイロット活動に係る消耗品 | 9500 | パイロット活動を進める上で必要となることが判明したため。防鳥網・電子はかり
注1：精算にて金額を確認するため、規模感が分かる程度の金額を記載いただくことで差し支えございません。
（1円単位ではなく、千円単位での記載でも結構です）
注2：金額の妥当性が確認できるよう単価や数量等が分かる記載をお願いします。単価は外貨の記載でも差し支えございません。
（厳密な数値ではなく、規模感が分かる程度の記載で差し支えございません）

## 事例14
事例１４：継続契約の手続きをする。
打合簿（継続契約）
打合簿番号
承認日
[5 empty] | 監督職員 | 氏名 | 印
[5 empty] | 業務主任者 | 氏名 | 印
|  | 調達管理番号： |  |  | 契約担当課長★ | 氏名 | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに継続契約締結手続きを行う。
| ■ | 業務内容又は契約金額に変更がある場合
業務内容又は契約金額を次のとおり変更する。
|  | 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 契約締結時見積額からの増減（円） | 備考
|  | 1 | 追加業務（調査地域） | メトロ地域に加え、新興住宅地域となっているA地域を追加の調査対象とするため、新たに当該地域の交通実態調査を行うことによる増額（現地再委託費、報酬、一般業務費） | 2800000 | 見積書（案）を参照
|  | 2 | 追加業務（セミナー） | CP側からの強い希望により●●セミナー実施回数を増やすことによる増額（報酬、一般業務費） | 2036000 | 見積書（案）を参照
|  | 3 | 第三国研修の実施時期 | 第２期契約期間に実施予定であった第三国研修の実施時期を第３期契約期間に後ろ倒すことによる減額（報酬、一般業務費） | -1000000 | 見積書（案）を参照
|  | 4 | 第１期の業務の後ろ倒し | 第１期の業務（○○調査）をサイト選定の遅れにより、第２期で実施することとし、第１期の当該業務の相当金額を計上する。 | 7809800 | 見積書（案）を参照
|  | 4 | 工夫による減額 | 受注者の工夫（渡航回数の調整）による減額 | -2568000 | 見積書（案）を参照
|  | 5 | 契約概要 | 第〇期の契約について以下のとおりとする。 ・契約件名：●国●プロジェクト（第２期） ・履行期間（予定）：2024/●/●～2025/●/● ・最終成果品提出日：契約履行期間の末日 ・契約金額：●●円
|  |  |  | 合計 | 9077800
| ■ | 先行契約の一般業務費の支出の計上がある場合
先行契約の次の支出については、継続契約の支出として計上・精算する。
|  | ■ | 水道光熱費
|  | ■ | インターネット費用
|  | ■ | 現地スタッフの給与
|  | ■ | 事務所借上経費
|  | □ | その他（ ）
添付書類（確認）
| ■ | 特記仕様書（案）
| ■ | 見積書（案）（積算根拠資料は別途提出）
| ■ | 支払計画書（案）
| □ | その他（ ）
Note on G17: JICA: 項目３～７は、添付する見積書（詳細内訳）の該当備考欄に根拠を記載ください。見積書（詳細内訳）の備考では説明が困難な場合は、積算根拠資料を添付ください。 ＜見積書（詳細内訳）の備考欄記載例＞ 例①）セミナー実施回数●回→●回、●●人月→●●人月 例②） 現地再委託（■■調査）当初見積書提出時：●●円 当初見積書提出時統制レート：1USD＝●●円（2020年●月） 第2期見積書（案）提出時統制レート：1USD＝●●円（2023年●月）

## 事例15
事例１５：業務内容の大幅な変更をする（特記仕様書に作業項目を追加・削除する）。
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
[5 empty] | 監督職員 | 氏名 | 印
[5 empty] | 業務主任者 | 氏名 | 印
[5 empty] | 契約担当課長★ | 氏名 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| ■ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
|  | 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
|  | 1 | 作業項目を追加 | 契約締結時にTORの確定時に作業項目に追加することにしていた全国物流調査について、TORが確定したため作業項目を追加する。 | 3870000 | 全国物流調査のTOR案は別添参照。
2
3
4
|  |  |  | 合計 | 3870000
| □ | 履行期間の変更がある場合
履行期間を次のとおり変更する。
履行期限の変更
|  | 変更前 |  | 年 月 日
|  | 変更後 |  | 年 月 日
|  | 変更理由 |  | ドラフト・ファイナル・レポートに対する相手国実施機関からのコメント提出に時間を要するため。
添付書類
| ■ | （特記仕様書に変更がある場合）変更特記仕様書（案）
| ■ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書（積算根拠資料は別途提出）
| ■ | 支払計画書（変更前・変更後）
| ■ | その他（全国物流調査TOR（案） ）

## 事例16
事例１６：履行期間を変更（延長）する。
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
[5 empty] | 監督職員 | 氏名 | 印
[5 empty] | 業務主任者 | 氏名 | 印
[5 empty] | 契約担当課長★ | 氏名 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| □ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
|  | 番号 | 項 目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
1
2
3
4
|  |  |  | 合計 | 0
| ■ | 履行期間の変更がある場合
履行期間を次のとおり変更する。
履行期限の変更
|  | 変更前 |  | 年 月 日
|  | 変更後 |  | 年 月 日
|  | 変更理由 |  | ドラフト・ファイナル・レポートに対する相手国実施機関からのコメント提出に時間を要するため。
添付書類
| □ | （特記仕様書に変更がある場合）変更特記仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書（積算根拠資料は別途提出）
| ■ | 支払計画書（変更前・変更後）
| □ | その他（ ）

## 事例17-1
事例１７ー１：契約金額を変更（増額）する（業務の追加・変更①）。
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
[5 empty] | 監督職員 | 氏名 | 印
[5 empty] | 業務主任者 | 氏名 | 印
[5 empty] | 契約担当課長★ | 氏名 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| ■ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
|  | 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
|  | 1 | セミナーの追加開催 | 新規対象地域となったA地域での交通量調査に対するA地域関係者の協力を得るため、A地域において調査結果を周知するセミナーを追加開催する。 | 2200000 | 変更契約金額内訳書参照
|  | 2 | 水質の調査内容の変更 | 飲料水質基準を上回るヒ素濃度が検出される可能性が確認されたため、深井戸に対する簡易水質検査を取りやめ、室内水質試験を実施する。 | 600000 | 変更契約金額内訳書参照
|  |  |  | 合計 | 2800000
| □ | 履行期間の変更がある場合
履行期間を次のとおり変更する。
履行期限の変更
|  | 変更前 |  | 年 月 日
|  | 変更後 |  | 年 月 日
|  | 変更理由 |  | ドラフト・ファイナル・レポートに対する相手国実施機関からのコメント提出に時間を要するため。
添付書類
| ■ | （特記仕様書に変更がある場合）変更特記仕様書（案）
| ■ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書（積算根拠資料は別途提出）
| ■ | 支払計画書（変更前・変更後）
| □ | その他（ ）

## 事例17-2
事例1７－２：契約金額を変更（増額）する（業務の追加・変更②）。
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
[5 empty] | 監督職員 | 氏名 | 印
[5 empty] | 業務主任者 | 氏名 | 印
[5 empty] | 契約担当課長★ | 氏名 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| ■ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
|  | 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
|  | 1 | 測量範囲の拡大 | 計画対象区間が、豪雨による土砂崩れに見舞われ、土砂崩れの範囲も含めて計画対象区間とすることから、測量範囲を10,000㎡から25,000㎡に、ボーリング調査を10本から15本に拡大する。 | 10000000 | 変更契約金額内訳書参照
|  | 2 | 安全対策措置の追加 | 治安悪化に伴い、JICA●●事務所の判断により、武装警護をつけることになったため、安全対策関連費を増額する。 | 6000000 | 変更契約金額内訳書参照
|  |  |  | 合計 | 16000000
| □ | 履行期間の変更がある場合
履行期間を次のとおり変更する。
履行期限の変更
|  | 変更前 |  | 年 月 日
|  | 変更後 |  | 年 月 日
変更理由
以上
添付書類
| ■ | （特記仕様書に変更がある場合）変更特記仕様書（案）
| ■ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書（積算根拠資料は別途提出）
| ■ | 支払計画書（変更前・変更後）
| □ | その他（ ）

## 事例17-3
事例1７－３：契約金額を変更（増額）する（現地再委託の為替差損）
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
[5 empty] | 監督職員 | 氏名 | 印
[5 empty] | 業務主任者 | 氏名 | 印
[5 empty] | 契約担当課長★ | 氏名 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| □ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
|  | 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
|  | 1 |  | 急激な為替変動（ドル円レート：120円（●年●月）→145円（●年●月））により現地再委託費が○千円不足。この不足分を補うため支出内容を工夫し○千円を捻出したものの差額○千円を補うため、契約金額を増額する。 |  | 変更契約金額内訳書参照
2
3
4
|  |  |  | 合計 | 0
| □ | 履行期間の変更がある場合
履行期間を次のとおり変更する。
変更前履行期限
変更前
変更後
変更理由
以上
添付書類
| □ | （特記仕様書に変更がある場合）変更特記仕様書（案）
| ■ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書（積算根拠資料は別途提出）
| ■ | 支払計画書（変更前・変更後）
| □ | その他（ ）

## 資料17-3（積算根拠資料（現地再委託の為替差損））
積算根拠資料（現地再委託契約の為替差損）
１．現地再委託契約名称 | ●●調査
２．契約締結日 | ●年●月●日
２．現地再委託契約金額 | 100000 | 米ドル
為替レート
３．現地再委託契約金額 （契約締結時円貨想定） | 12000000 | 円 | 120 | 円/米ドル
４．本体契約経費計上額（現地再委託費）① | 13000000 | 円
５．現地再委託契約支払い実績（円貨）② | 14210000 | 円
| 支払日 | 現地支払額（米ドル） | 日本円換算 | 為替レート（注）
前払 | ●年●月●日 | 40000 | 5600000 | 140 | 円/米ドル
中間払 | ●年●月●日 | 30000 | 4260000 | 142 | 円/米ドル
最終払 | ●年●月●日 | 30000 | 4350000 | 145 | 円/米ドル
合計額 |  | 100000 | 14210000
注）為替レートは、支払月の JICA 指定の外貨換算レート表による。
６．受注者による工夫 | 500000 | 円
７．不足額 | 710000 | 円
別添：●年度精算レート表
契約金額の範囲内で「受注者」側の責任で調整するのが原則です。「受注者」側による他の経費の削減と費目間流用による対応を「受注者の工夫」に記載してください。

## 事例18
事例１８：契約変更を伴わずに業務内容を変更する。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ②業務内容の変更（大幅な変更を除く）（実費精算契約） | 対象地域の状況をより正確に把握するため、生活実態調査（現地再委託）において、A地域（都市部）に加えて、B地域（郊外地域）を追加する。 | 1500000 | 機材費（定額計上）で確定済の残額を使用
2 | ②業務内容の変更（実費精算契約）（大幅な変更を除く） | インテリム・レポート作成時のセミナーにおいて、広く関係者の理解を深めるため、調査概要をパンフレット（1000部）にまとめ関係者に配布する。 | 500000
【解説】
１．定額計上の残額を使用する場合には、使用する定額計上の費目を「備考欄」に記載する（例：機材費（定額計上）で確定済の残額を使用）。

## 事例19
事例１９：発注者が指示する数量を変更する。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑤発注者が指示する数量の変更 | 相手国政府内の配布先が増えたため、成果品（ファイナルレポート）の部数を10冊から15冊に変更する。 | 125000 | 25千円×５＝125千円
【解説】
１．発注者が指示する数量は、業務開始時の合意事項（打合簿0号）に明記しています。その数量を変更する場合には打合簿を交わします。

## 事例20
事例２０：履行期間内で成果品の提出期限を延長する。 | [5 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑥履行期間内の成果品等の提出期限の延長 | 相手国政府での確認作業の遅延により、最終報告書の提出を●年●月●日から●年●月●日に変更する。 | 125000 | 25千円×５＝125千円

## 事例21
事例２１：支払計画を変更する。 | [5 empty] | 1 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長★ |  | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑬支払計画の変更★ | 別添のとおり。 |  | 別添：支払計画書（変更前、変更後）
【解説】
１．支払計画書は、契約管理ガイドラインの「別添資料４ 支払計画書の様式」を参照してください。
２．様式は、「履行期間が12か月を超えるか否か」「部分払の後に前金払があるか否か」によって3種類ありますので、該当する様式を選んでください。

## 事例22
事例２２：業務主任者/副業務主任者を変更する（実費精算契約）。 | [5 empty] | 2 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長★ |  | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑭業務主任者/副業務主任者の変更★ | 業務主任者を●●から●●に交代する。 （変更理由：■業務従事者個人のやむを得ざる理由、□所属先のやむを得ざる理由、□その他やむを得ざる理由）
2 | ⑮新規配置業務従事予定者の報告/確認★ | 別添のとおり。 |  | 別添：①業務従事者名簿（変更後）、②格付認定確認書、③給与水準確認書（必要な場合のみ）
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「業務主任者/副業務主任者の変更（交代）」の項目を参照してください。
２．受注者は、次の書類を提出します。
①業務従事者名簿
②格付認定確認書
③交代理由及び代替を予定する候補者の経歴書（受注者名による発注者宛文書としてください。打合簿には添付しません。）
３．合意内容において、変更理由を以下から選択します。
□業務従事者個人のやむを得ざる理由
□所属先のやむを得ざる理由
□その他やむを得ざる理由
４．「新規配置業務従事者の報告/確認」については事例20を参照してください。
５．既に配置済みの業務従事者を業務主任者/副業務主任者とする場合は、所属と航空券クラスの確認の必要がないため、2者打合簿となります。

## 事例23
事例２３：業務主任者/副業務主任者以外の業務従事者を変更する（実費精算契約）。 | [5 empty] | 1 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長★ |  | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑮新規配置業務従事予定者の報告/確認★ | 別添のとおり。 |  | 別添：①業務従事者名簿（変更後）、②格付認定依頼書、③給与水準確認書（必要な場合のみ）
【解説】
１．契約管理ガイドラインの「新規配置業務従事予定者の報告/確認」の項目を参照してください。
２．業務主任者は、以下の書類を監督職員に提出します。
①業務従事者名簿
②業務従事予定者経歴書（打合簿には添付しません。）
③格付認定依頼書（４号以上の者）
④給与水準確認書及び根拠資料（「給与水準」の直接確認による格付認定の場合）
３．業務従事者名簿では、変更がわかるように、
①未確定の業務従事者の予定者は氏名の後ろに（確定）
②業務従事者の交代の場合は（前任）（後任）
③業務従事者の追加の場合は（追加）
を氏名の後ろに記載してください。
４．業務対象国を選択すると格付から本邦発着の場合の航空券クラスが表示されます。ただし、次の場合は、航空券クラスを受注者で直接入力して下さい。①本邦発着以外の場合、②業務対象国が複数に跨る場合、③航空券クラスを基準よりも下げている場合。また、本邦発着以外の場合は経路を備考欄に記入してください。複数回のフライトのうち、本邦発着以外が含まれる場合は、その旨と航空券クラス・経路を備考欄に記入してください。
５．監督職員と契約担当課長の確認・承諾事項は以下のとおり。
①格付認定（監督職員）
②所属（専任技術者か否か）（契約担当課長）
③航空券クラス（契約担当課長）
６．「受注者」が上限目途を越えて補強の業務従事者を配置しようとする場合には、「業務主任者」は事前に「監督職員」に報告し、業務の質の担保に影響を与えない旨を説明してください。
７．なお、監督職員は、当該業務従事者の配置では、業務従事者チーム全体として、明らかに業務遂行に必要とされる専門能力に欠けると判断する場合には、業務主任者とよく協議します（必要に応じ業務従事者の交代を指示します）。
８．既に配置済みの業務従事者の担当業務を変更する場合は、所属と航空券クラスの確認の必要がないため、2者打合簿となります。5号以下の担当業務の場合は受注者裁量となり、打合簿は不要です。

## 事例23（給与水準確認書）
様式２－２
給与水準確認書
担当分野： | ●●
氏名： | 国際 太郎
契約年度（注１） | 2022
申請格付 | 3
| 前月 | 前々月 | 前々々月
基本給相当額（注２） | 800000 | 800000 | 800000
諸手当（注３） | 146800 | 146800 | 146800
事業主負担額（注４） | 115861 | 115861 | 115861
その他（注5) | 0 | 0 | 0
合計額 | 1062661 | 1062661 | 1062661
対象給与額（注６） | 1062661
直接人件費 | 1024000
格付の判定 | 認定可
備考：
（注１）契約時の報酬単価の適用年度を記入してください。
（注２）給与明細等における基本給を記入しててください。
（注３）給与明細等における手当（役職手当、資格手当、通勤手当、家族手当、扶養手当等）の合計額を記入してください。ただし、時間外手当、休日出勤、出張手当は含めないでください。
（注４）健康保険、雇用保険、厚生年金、介護保険等、事業主負担額の合計額を記入してください。
（注５）給与明細書に記載の対象給与額だけでは直接人件費に達しないものの、前年の賞与の合計金額を12で除した金額、時間外手当（割増賃金を除く）、社会保険以外の事業主負担額（退職金積立等）の合計を加算することで、直接人件費に達する場合には、これらを合計額に加算することを認めます。その場合には、「その他」に、これらの合計額を記載し備考欄にその内訳を記載し、給与明細書に加えて、前年度の全ての賞与明細書、時間外手当の内訳（割増賃金以外の時間外手当を示すもの）、社会保険以外の事業主負担の支払を証するものを追加で添付してください）。
（注６）前月、前々月、前々々月の合計額のうち最小額が表示されます。
格付認定確認書の理由（①過去にJICA事業で同等以上の格付の実績がある。②経験・実績・資格等から、必要な技術水準にあると判断される。③当該格付に相当する給与水準にあると判断される）のうち、③の場合のみ給与水準確認書を提出します。①及び②を理由とする場合は提出不要です。

## 事例24
事例２４：不可抗力に対する応急的な対応に必要な当面の追加経費に対応する（費目間流用）。 | [5 empty] | 1 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長★ |  | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑯不可抗力★ | 不可抗力である洪水被害により発生した避難待機（８月12日～１６日の5日間）にかかる追加費用が発生。当面、費目間流用で対応し、今後調査再開による工程が確定した段階で、契約変更する。 | 1171000 | 積算根拠は以下のとおり。 （1）直接人件費 5名×0.17人月×786,000円（3号単価）=668,100円 （2）日当、宿泊費 5名×5日間×3,800円=95,000円 5名×5泊×11,600円=290,000円 （3）合計 1,171,000円
【解説】
１．契約ガイドラインの「不可抗力」の項目を参照してください。

## 事例25
事例２５：不可抗力に対応する将来の業務復帰計画について契約変更の方針を確認する。 | [5 empty] | 1 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務主任者 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長★ |  | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑯不可抗力★ | 不可抗力である洪水被害により業務中断中であるが、今後の復帰計画を別添のとおりとする。 |  | 別添：業務復帰計画
【解説】
１．契約ガイドラインの「不可抗力」の項目を参照してください。
業務復帰計画
１．現地調査報告概要
9月24日に▼▼▼▼▼▼州△△△△△市への陸路が復旧し、物流が機能し始めており、現地滞在に特に問題はないと判断される。 調査対象としている農村部においては、洪水被害の影響に濃淡があることから、プロジェクト候補地の選定をやり直しする必要があると判断される。州政府も同様の判断であった。 現地は今後厳冬期に入ることから、農村部での調査は困難であり、調査の再開は来年4月以降とすることが適当である。
２．調査再開の方向性
（１）調査再開時期 厳冬期の調査を避けるため、調査の再開を来年4月以降とする。
（２）調査再開に当たって、以下を追加業務として認める。
・調査再開に当たっての事務所の再開や人員の再雇用等に係る業務
・プロジェクト候補地選定のやり直しに必要な業務（ベースライン調査の追加等）
・インフラ（交通、電力、社会サービス（学校等）、灌漑等）に対する洪水被害のベースライン調査に必要な業務
以上

## 事例26
事例２６：業務復帰にあたって、不可効力への対応に関し契約変更する。
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
[5 empty] | 監督職員 | 氏名 | 印
[5 empty] | 業務主任者 | 氏名 | 印
[5 empty] | 契約担当課長★ | 氏名 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| ■ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
|  | 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
|  | 1 | 避難退避の経費追加 | 不可抗力である洪水被害により、発生した避難退避にかかる経費（直接人件費、日当、宿泊）を増額する。 | 1053100
|  | 2 | 一般業務費の追加 | 調査再開に当たっての事務所の再開や人員の再雇用等に係る業務を追加する。 | 500000
|  | 3 | 業務の追加（ベースライン調査） | プロジェクト候補地選定の再検討に必要な業務（ベースライン調査の追加等）を追加する。 | 300000
4
|  |  |  | 合計 | 1853100
| ■ | 履行期間の変更がある場合
履行期間を次のとおり変更する。
変更前履行期限
|  | 変更前 |  | 20**年**月**日
|  | 変更後 |  | 20**年**月**日
|  | 変更理由 |  | 洪水被害により中断していたため、業務再開に伴い履行期間を延長する。
以上
添付書類
| ■ | （特記仕様書に変更がある場合）変更特記仕様書（案）
| ■ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書（積算根拠資料は別途提出）
| ■ | 支払計画書（変更前・変更後）
| □ | その他（ ）
【解説】
契約ガイドラインの「不可抗力」の項目を参照してください。

## 事例27
事例２７：業務管理上、合意事項を記録することが必要と判断する場合には打合簿を交わす。 | [5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 業務主任者 |  | 印
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑰その他（自由記載） | 別添のとおり。 |  | 別添：基本設計方針
【解説】
１．監督職員と業務主任者は、必要であれば、業務管理上必要な事項を打合簿として記録に残します。簡易な内容であれば、合意内容に簡潔に記載し、そうでない場合は、合意内容は「別添のとおり」とし、別添として文書を添付します。

## 事例28-1
事例２８－１：現地セミナー等で渡切単価を設定する（JICA在外事務所NSの出張旅費規程に準拠する場合）。
現地セミナー等の渡切単価設定に係る確認書
確認日
|  |  | 契約担当課長 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 業務主任者 |  | 印
案件名：
契約担当課長と業務主任者は次の内容につき、確認した。
| 対象業務 | ●●に係る現地セミナー
番号 | 細 目 | 設定単価 | 根 拠 | 備 考
1 | 日当 | 2,360GMT | 在外事務所NSの出張旅費規程に準拠 | 別添：在外事務所NSの国内出張旅費規程
2 | 宿泊料 | 4,580GMT | 在外事務所NSの出張旅費規程に準拠 | 別添：在外事務所NSの国内出張旅費規程
3
4
【解説】
１．業務主任者は、現地セミナー等で日当・宿泊料・交通費等を渡切にする場合には、契約担当課長の確認を取ります。本確認書は精算報告書と一緒に提出ください。
２．根拠については、①在外事務所ＮＳ（ナショナルスタッフ）の旅費規程、②Ｃ／Ｐ機関の旅費規程、③実勢価格、④その他、から選択します。①及び②については旅費規程の該当部分の写しを添付し、③については、価格表、見積書、ヒアリング結果等を添付または記載してください。
３．交通費については、現地での航空賃は渡切単価を認めません。

## 事例28-2
事例２８－２：現地セミナー等で渡切単価を設定する（C/P機関の出張旅費規程に準拠する場合）。
現地セミナー等の渡切単価設定に係る確認書
確認日
|  |  | 契約担当課長 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 業務主任者 |  | 印
案件名：
契約担当課長と業務主任者は次の内容につき、確認した。
| 対象業務 | ●●に係る現地セミナー
番号 | 細 目 | 設定単価 | 根 拠 | 備 考
1 | 日当 | 2,360GMT | C/P機関の出張旅費規程に準拠 | 別添：C/P機関の国内出張旅費規程
2 | 宿泊料 | 4,580GMT | C/P機関の出張旅費規程に準拠 | 別添：C/P機関の国内出張旅費規程
3
4
【解説】
１．業務主任者は、現地セミナー等で日当・宿泊料・交通費等を渡切にする場合には、契約担当課長の確認を取ります。本確認書は精算書類と一緒に提出ください。
２．根拠については、①在外事務所ＮＳ（ナショナルスタッフ）の旅費規程、②Ｃ／Ｐ機関の旅費規程、③実勢価格、④その他、から選択します。①及び②については旅費規程の該当部分の写しを添付し、③については、価格表、見積書、ヒアリング結果等を添付または記載してください。
３．交通費については、現地での航空賃は渡切単価を認めません。

## 事例28-3
事例２８－３：現地セミナー等で渡切単価を設定する（実勢価格による場合）。
現地セミナー等の渡切単価設定に係る確認書
確認日
|  |  | 契約担当課長 |  | 印
| 調達管理番号： |  | 業務主任者 |  | 印
案件名：
契約担当課長と業務主任者は次の内容につき、確認した。
| 対象業務 | ●●に係る現地セミナー
番号 | 細 目 | 設定単価 | 根 拠 | 備 考
1 | 日当 | 2,360GMT | 在外事務所NSの出張旅費規程に準拠 | 別添：在外事務所NSの国内出張旅費規程
2 | 宿泊料 | 4,580GMT | 実勢価格に依る | 別添：宿泊料ヒアリング結果（３宿泊所の宿泊料の平均値）
3 | 交通費 | 2000GMT | 在外事務所NSの出張旅費規程に準拠 | 乗合バスの現地相場価格（500～1100GMT/10km）の平均値
4
【解説】
１．業務主任者は、現地セミナー等で日当・宿泊料・交通費等を渡切にする場合には、契約担当課長の確認を取ります。本確認書は精算書類と一緒に提出ください。
２．根拠については、①在外事務所ＮＳ（ナショナルスタッフ）の旅費規程、②Ｃ／Ｐ機関の旅費規程、③実勢価格、④その他、から選択します。①及び②については旅費規程の該当部分の写しを添付し、③については、価格表、見積書、ヒアリング結果等を添付または記載してください。
３．交通費については、現地での航空賃は渡切単価を認めません。

## 事例29-1
事例29－１：本業務に引き続いて別業務に業務従事者が従事する場合の旅費の分担に係る報告（本業務⇒別業務）
別業務に継続して従事する際の旅費の分担に係る報告
作成日
| 調達管理番号： |  | 業務主任者 | 印
| 案件名： | 案件１
業務主任者は、本業務の業務従事者が継続して従事する別業務との間の旅費の分担について、以下のとおり報告する。
1 | 対象となる業務従事者 | □村◇男（道路設計）
2 | 旅費を分担する別業務 | 案件２
3 | 旅費の分担
| 件 名 | 案件1（本業務） | 案件２（別業務）
| 業務対象国 | ベトナム | インドネシア
| 従事期間 | 2013/10/01～2013/10/19（19日） | 2013/10/20～2013/11/18（30日）
| 航空賃対象経路 | 成田⇒ハノイ | ハノイ⇒ジャカルタ⇒成田
| 日当 | 2013/10/01～2013/10/19（19日） | 2013/10/20～2013/11/18（30日）
| 宿泊料 | 2013/10/01～2013/10/19（18泊分） | 2013/10/20～2013/11/18（29泊分）
| 国内旅費 | 2,425円 | 2,425円
| 戦争特約保険料 | 計上なし | 計上なし
【解説】
１．本業務の業務従事者が、業務対象国において、別業務に継続して従事する際には、その旅費の分担について、精算書類と一緒に上記書類を添付して報告します。
２．宿泊料については、機中泊の調整のため、宿泊数の合計は（従事期間総日数－２）となっていることを確認してください。ただし、中国、フィリピン等７ヶ国のみへの渡航の場合を除きます。
３．別業務がランプサム契約の場合は、業務対象国及び渡航経路のみ記載してください（それ以外の項目は記載不要です）。
別業務がランプサム契約の場合は、投入の確認はしませんので、黄色の項目は記載不要です。

## 事例29-2
事例29－２：別業務に引き続いて本業務に業務従事者が従事する場合の旅費の分担に係る報告（別業務⇒本業務）
別業務に継続して従事する際の旅費の分担に係る報告
作成日
| 調達管理番号： |  | 業務主任者 | 印
| 案件名： | 案件１
業務主任者は、本業務の業務従事者が継続して従事する別業務との間の旅費の分担について、以下のとおり報告する。
1 | 対象となる業務従事者 | □村◇男（道路設計）
2 | 旅費を分担する別業務 | 案件２
3 | 旅費の分担
| 件 名 | 案件1（別業務） | 案件２（本業務）
| 業務対象国 | ベトナム | インドネシア
| 従事期間 | 2013/10/01～2013/10/19（19日） | 2013/10/20～2013/11/18（30日）
| 航空賃対象経路 | 成田⇒ハノイ | ハノイ⇒ジャカルタ⇒成田
| 日当 | 2013/10/01～2013/10/19（19日） | 2013/10/20～2013/11/18（30日）
| 宿泊料 | 2013/10/01～2013/10/19（18泊分） | 2013/10/20～2013/11/18（29泊分）
| 国内旅費 | 2,425円 | 2,425円
| 戦争特約保険料 | 計上なし | 計上なし
【解説】
１．本業務の業務従事者が、業務対象国において、別業務に継続して従事する際には、その旅費の分担について、精算書類と一緒に上記書類を添付して報告します。
２．宿泊料については、機中泊の調整のため、宿泊数の合計は（従事期間総日数－２）となっていることを確認してください。ただし、中国、フィリピン等７ヶ国のみへの渡航の場合を除きます。
３．別業務がランプサム契約の場合は、業務対象国及び渡航経路のみ記載してください（それ以外の項目は記載不要です）。
別業務がランプサム契約の場合は、投入の確認はしませんので、黄色の項目は記載不要です。

## データ用※削除不可
内容区分 | 有 | ■ | 細目 | 根拠
①契約締結時の合意事項と業務計画書等の確認★ | 無 | □ | 日当 | 在外事務所NSの出張旅費規程に準拠
②業務内容の変更（大幅な変更を除く）（実費精算契約） |  |  | 宿泊料 | C/P機関の出張旅費規程に準拠
③業務内容の変更（大幅な変更を除く）（ランプサム契約）★ |  |  | 交通費 | 実勢価格に依る
④各種報告の確認 |  |  | その他 | その他
⑤発注者が指示する数量の変更
⑥履行期間内の成果品等の提出期限の延長
⑦定額計上の未確定業務の確定
⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式）
⑨定額計上の予算額の確定（ランプサム方式）★
⑩定額計上の残額の確定
⑪業務内容の変更を伴わない定額計上の残額の使用
⑫一般業務費支出実績確認表の確認
⑬支払計画の変更★
⑭業務主任者/副業務主任者の変更★
⑮新規配置業務従事予定者の報告/確認★
⑯不可抗力★
⑰その他（自由記載）