## 様式２－１
[6 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
|  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長 | 氏名 | 印
案件名：
監督職員と業務管理者は次の内容につき、合意した。
番号 | 合意内容 | 金額の増減 | 単位 | 備 考
1 |  |  | 千円
2 |  |  | 千円
3 |  |  | 千円
4 |  |  | 千円
5 |  |  | 千円
6 |  |  | 千円
＜2者打合簿の進め方＞
１．業務管理者が打合簿（案）（Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務管理者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。合意後、監督職員が承認日を入力し、監督職員（または案件担当）から業務管理者に打合簿をメール送付する。
３．業務管理者が合意済の打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※押印データ貼付け可
４．監督職員が業務管理者押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿を監督職員（または案件担当）から業務管理者にメール送付する。
＜３者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（本Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務管理者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。
３．案件担当から契約担当に、打合簿（案）について確認依頼する。
４．契約担当課が打合簿（案）について契約の観点から特にコメントがない場合は、承認日を入力した打合簿を契約担当から案件担当にメール送付する。コメントがある場合は、監督職員・案件担当にコメントする。
５．案件担当から業務管理者に、承認日入力済の打合簿を送付する。
６．業務管理者が承認日入力済打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※押印データ貼付け可
７．監督職員が業務管理者押印済の打合簿（PDF）に押印（※）し、案件担当から契約担当に押印依頼する。
８．契約担当課長が業務管理者・監督職員押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿（PDF）を契約担当から監督職員・案件担当に送付する。
９．案件担当から業務管理者に最終版打合簿（PDF）を送付する。
Note on D7: JICA: 監督職員と業務管理者の２者打合簿のときは契約担当課長の記入欄は削除ください。

## 様式２ー２
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
|  |  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
|  |  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  |  |  | 契約担当課長 | 氏名 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務管理者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| □ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
|  | 項 目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
1
2
3
4
|  |  | 合計 | 0
| □ | 履行期間の変更がある場合
履行期間を次のとおり変更する。
変更前履行期限
|  | 変更前 | 年 月 日
|  | 変更後 | 年 月 日
変更理由
以上
添付書類
| □ | （業務仕様書に変更がある場合）変更業務仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）積算根拠資料
| □ | 支払計画書（変更前・変更後）
| □ | その他（ ）
＜３者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（本Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務管理者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。
３．案件担当から契約担当に、打合簿（案）について確認依頼する。
４．契約担当課が打合簿（案）について契約の観点から特にコメントがない場合は、承認日を入力した打合簿を契約担当から案件担当にメール送付する。コメントがある場合は、監督職員・案件担当にコメントする。
５．案件担当から業務管理者に、承認日入力済の打合簿を送付する。
６．業務管理者が承認日入力済打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※押印データ貼付け可
７．監督職員が業務管理者押印済の打合簿（PDF）に押印（※）し、案件担当から契約担当に押印依頼する。
８．契約担当課長が業務管理者・監督職員押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿（PDF）を契約担当から監督職員・案件担当に送付する。
９．案件担当から業務管理者に最終版打合簿（PDF）を送付する。

## 打合簿事例一覧（単独型）
参考資料 打合簿等事例集（単独型）
No | 打合せ内容 | 事例
1 | 支払計画を確認/変更する。 | 事例１
2 | 現地業務と準備/整理業務の業務人月の振替を行う（業務内容・契約人月の変更なし）。 | 事例２
3 | 業務内容の大幅な変更をする（特記仕様書に作業項目を追加・削除する）。 | 事例３
4 | 業務管理上、合意事項を記録することが必要と判断する場合には打合簿を交わす。 | 事例４

## 事例1
事例１：支払計画を確認/変更する。 | [5 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
|  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長 | 氏名 | 印
案件名：
監督職員と業務管理者は次の内容につき、合意した。
番号 | 合意内容 | 金額の増減 | 単位 | 備 考
1 | 別添のとおり。 |  | 千円 | 別添：支払計画書 ※変更の場合 別添：支払計画書（変更前・変更後）
【解説】
１．支払計画書は、契約管理ガイドラインの「様式３ 支払計画書の様式」を参照してください。
２．様式は、「履行期間が12か月を超えるか否か」「部分払の後に前金払があるか否か」によって3種類ありますので、該当する様式を選んでください。

## 事例2
事例２：現地業務と準備/整理業務の業務人月の振替えを行う（業務内容・契約人月の変更なし）。 | [5 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
|  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長 | 氏名 | 印
案件名：
監督職員と業務管理者は次の内容につき、合意した。
番号 | 合意内容 | 金額の増減 | 単位 | 備 考
1 | 先方教員養成大学側の都合により、合同評価会議が●月●日に設定されたため、別添のとおり現地作業・準備/整理作業の業務人月の振替えを行う（業務内容・契約の業務人月に変更なし）。 （変更前）現地業務日程：2023年2月1日～２月14日（14日） （変更後）現地業務日程：2023年2月1日～２月17日（17日） | 41 | 千円 | 別添：業務従事計画・実績対比表、変更契約金額内訳書 【増額分内訳】 ・日当：4,500円×3日=13,500円 ・宿泊費：13,500円×2泊=27,000円 合計40,500円
【解説】
現地作業・準備／整理作業の人月振替えを原因とする以下の経費の増額については、契約変更を伴わず、契約金額を超えた支出を行うことを認めます（業務実施契約（単独型）における契約管理ガイドラインの２．（１）「現地業務、準備/整理業務の業務人月の振替え」の項目を参照）。
（１）報酬
（２）直接経費
１）旅費（航空賃）
２）旅費（その他）
ただし、以下全て当てはまることを条件とします。
（ａ）業務上の都合による単純な振替であり、業務内容の変更を伴わないこと。
（ｂ）人月の振替が、監督職員の指示若しくは、受注者側の責によらないやむを得ない事情によるものであること。
（ｃ）３者打合簿（本事例参照）により、監督職員の指示又は承諾を得ていること。
（ｄ）人月の振替えの結果、増額する金額が５０万円以内であること。

## 事例3
事例３：業務内容の大幅な変更をする（特記仕様書に作業項目を追加・削除する）。
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
|  |  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
|  |  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  |  |  | 契約担当課長 | 氏名 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務管理者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| ■ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
|  | 項 目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
|  | 1 | 契約締結時のTORの確定時に作業項目に追加することにしていた●●調査について、TORが確定したため作業項目を追加する。 | 1500000 | ●●調査のTOR案は別添参照。
2
3
4
|  |  | 合計 | 1500000
| □ | 履行期間の変更がある場合
履行期間を次のとおり変更する。
変更前履行期限
|  | 変更前 | 年 月 日
|  | 変更後 | 年 月 日
変更理由
以上
添付書類
| ■ | （業務仕様書に変更がある場合）変更業務仕様書（案）
| ■ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| ■ | （契約金額と内訳に変更がある場合）積算根拠資料
| ■ | 支払計画書（変更前・変更後）
| ■ | その他（●●調査TOR（案） ）

## 事例4
事例４：業務管理上、合意事項を記録することが必要と判断する場合には打合簿を交わす。 | [5 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
|  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
| 調達管理番号： |  | 契約担当課長 | 氏名 | 印
案件名：
監督職員と業務管理者は次の内容につき、合意した。
番号 | 合意内容 | 金額の増減 | 単位 | 備 考
1 | 別添のとおり。 |  | 千円 | 別添：
【解説】
監督職員と業務管理者は、必要であれば、業務管理上必要な事項を打合簿として記録に残します。簡易な内容であれば、合意内容に簡潔に記載し、そうでない場合は、合意内容は「別添のとおり」とし、別添として文書を添付します。
Note on D7: JICA: 監督職員と業務管理者の２者打合簿のときは契約担当課長の記入欄は削除ください。