## 様式３－１
[5 empty] | 0 | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
監督職員
業務主任者
| 調達管理番号： | 24aｘｘｘｘｘ
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 内容区分 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | ⑩定額計上の残額の確定
2
3
4
5
6
契約管理プラットフォーム
＜2者/3者打合簿の進め方＞
１．連絡・相談： 打合簿作成の要否や、2者・3者の相談などをプラットフォーム上の連絡・相談から行う。
２．打合簿事前協議： 連絡・相談の結果、打合簿作成の必要がある場合、プラットフォーム外で業務主任者が打合簿（案）（Excel）を作成し、プラットフォーム上で提出を行う。
３．修正・本協議： JICA内での確認の結果、差戻があり修正が必要な場合、修正した資料を再度プラットフォーム上で提出する。JICA側の承認が完了次第、本協議を作成する。
４．本協議・打合簿完了： JICA内での確認の結果、打合簿が承認される（差戻がある場合は、事前協議時と同様に再提出を行う）
※ PF上で回付された打合簿については、確認された時刻と確認者がPF上に履歴として保存されるため、打合簿への押印・承認日の記載は不要です（押印回付の場合は事前協議を終えた日付を承認日として追記ください。）。
Note on D4: ドロップダウンリストより選択

## 様式３ー２
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
監督職員
業務主任者
契約担当課長★
|  | 調達管理番号： | 24aｘｘｘｘｘ
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| □ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
|  | 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
1
2
3
4
|  |  |  | 合計 | 0
| □ | 履行期間の変更がある場合
履行期間を次のとおり変更する。
履行期限の変更
|  | 変更前 |  | 年 月 日
|  | 変更後 |  | 年 月 日
変更理由
添付書類
| □ | （特記仕様書に変更がある場合）変更特記仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書（積算根拠資料は別途提出）
| □ | 支払計画書（変更前・変更後）
| □ | その他（ ）
契約管理プラットフォーム
＜3者打合簿の進め方＞
１．連絡・相談： 打合簿作成の要否や、2者・3者の相談などをプラットフォーム上の連絡・相談から行う。
２．打合簿事前協議： 連絡・相談の結果、打合簿作成の必要がある場合、プラットフォーム外で業務主任者が打合簿（案）（Excel）を作成し、プラットフォーム上で提出を行う。
３．修正・本協議： JICA内での確認の結果、差戻があり修正が必要な場合、修正した資料を再度プラットフォーム上で提出する。JICA側の承認が完了次第、本協議を作成する。
４．本協議・打合簿完了： JICA内での確認の結果、打合簿が承認される（差戻がある場合は、事前協議時と同様に再提出を行う）
※ PF上で回付された打合簿については、確認された時刻と確認者がPF上に履歴として保存されるため、打合簿への押印・承認日の記載は不要です（押印回付の場合は事前協議を終えた日付を承認日として追記ください。）。
Note on F4: ドロップダウンリストより選択
Note on C11: ドロップダウンリストより選択 別途他に契約変更を要するものが予定されており、今回分とあわせて契約変更手続きを行う方が良い場合、「～契約変更手続きは、別途他の変更が生じたときにあわせて行う。」を選択ください。 どちらにするか判断が難しい場合は、案件担当にご相談ください。

## 様式３－３
打合簿（継続契約）
打合簿番号
承認日
監督職員
業務主任者
|  | 調達管理番号： | 24aｘｘｘｘｘ |  | 契約担当課長★
案件名：
監督職員と業務主任者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに継続契約締結手続きを行う。
| □ | 業務内容又は契約金額に変更がある場合
業務内容又は契約金額を次のとおり変更する。
|  | 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 契約締結時見積額からの増減（円） | 備考
1
2
3
4
5
6
|  |  |  | 合計 | 0
| □ | 先行契約の一般業務費の支出の計上がある場合
先行契約の次の支出については、継続契約の支出として計上・精算する。
|  | □ |  | 水道光熱費
|  | □ |  | インターネット費用
|  | □ |  | 現地スタッフの給与
|  | □ |  | 事務所借上経費
|  | □ |  | その他（ ）
添付書類（確認）
| □ | 特記仕様書（案）
| □ | 見積書（案）（積算根拠資料は別途提出）
| □ | 支払計画書（案）
| □ | その他（ ）
契約管理プラットフォーム
＜3者打合簿の進め方＞
１．連絡・相談： 打合簿作成の要否や、2者・3者の相談などをプラットフォーム上の連絡・相談から行う。
２．打合簿事前協議： 連絡・相談の結果、打合簿作成の必要がある場合、プラットフォーム外で業務主任者が打合簿（案）（Excel）を作成し、プラットフォーム上で提出を行う。
３．修正・本協議： JICA内での確認の結果、差戻があり修正が必要な場合、修正した資料を再度プラットフォーム上で提出する。JICA側の承認が完了次第、本協議を作成する。
４．本協議・打合簿完了： JICA内での確認の結果、打合簿が承認される（差戻がある場合は、事前協議時と同様に再提出を行う）
※ PF上で回付された打合簿については、確認された時刻と確認者がPF上に履歴として保存されるため、打合簿への押印・承認日の記載は不要です（押印回付の場合は事前協議を終えた日付を承認日として追記ください。）。
Note on F4: ドロップダウンリストより選択

## データ用※削除不可
内容区分 | 有 | ■ | 細目 | 根拠 | PF承認済
①契約締結時の合意事項と業務計画書等の確認★ | 無 | □ | 日当 | 在外事務所NSの出張旅費規程に準拠 | 押印回付（〇年〇月〇日承認）
②業務内容の変更（大幅な変更を除く）（実費精算契約） |  |  | 宿泊料 | C/P機関の出張旅費規程に準拠
③業務内容の変更（大幅な変更を除く）（ランプサム契約）★ |  |  | 交通費 | 実勢価格に依る
④各種報告の確認 |  |  | その他 | その他
⑤発注者が指示する数量の変更
⑥履行期間内の成果品等の提出期限の延長
⑦定額計上の未確定業務の確定
⑧定額計上の予算額の確定（実費精算方式）
⑨定額計上の予算額の確定（ランプサム方式）★
⑩定額計上の残額の確定
⑪業務内容の変更を伴わない定額計上の残額の使用
⑫一般業務費支出総括表の確認
⑬支払計画の変更★
⑭業務主任者/副業務主任者の変更★
⑮新規配置業務従事予定者の報告/確認★
⑯不可抗力★
⑰その他（自由記載）