## 様式２－１
[6 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
|  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
| 調達管理番号： | 25axxxxx | 契約担当課長 | 氏名 | 印
案件名：
監督職員と業務管理者は次の内容につき、合意した。
番号 | 項目 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1
2
3
4
5
6
添付書類
| □ | （業務仕様書に変更がある場合）変更業務仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| □ | 現地滞在型様式（計算書）
| □ | 積算根拠資料
| □ | その他（ ）
Note on D7: JICA: 監督職員と業務管理者の２者打合簿のときは契約担当課長の記入欄は削除ください。
＜2者打合簿の進め方＞
１．業務管理者が打合簿（案）（Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務管理者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。合意後、監督職員が承認日を入力し、監督職員（または案件担当）から業務管理者に打合簿をメール送付する。
３．業務管理者が合意済の打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※押印データ貼付け可
４．監督職員が業務管理者押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿を監督職員（または案件担当）から業務管理者にメール送付する。
＜３者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（本Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務管理者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。
３．案件担当から契約担当に、打合簿（案）について確認依頼する。
４．契約担当課が打合簿（案）について契約の観点から特にコメントがない場合は、承認日を入力した打合簿を契約担当から案件担当にメール送付する。コメントがある場合は、監督職員・案件担当にコメントする。
５．案件担当から業務管理者に、承認日入力済の打合簿を送付する。
６．業務管理者が承認日入力済打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※押印データ貼付け可
７．監督職員が業務管理者押印済の打合簿（PDF）に押印（※）し、案件担当から契約担当に押印依頼する。
８．契約担当課長が業務管理者・監督職員押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿（PDF）を契約担当から監督職員・案件担当に送付する。
９．案件担当から業務管理者に最終版打合簿（PDF）を送付する。

## 様式２ー２
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
|  |  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
|  |  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  |  |  | 契約担当課長 | 氏名 | 印
|  | 調達管理番号： | 25axxxxx
案件名：
監督職員と業務管理者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| □ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
| 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
1
2
3
4
|  |  | 合計 | 0
以上
添付書類
| □ | （業務仕様書に変更がある場合）変更業務仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| □ | 現地滞在型様式（計算書）
| □ | 積算根拠資料
| □ | その他（ ）
＜３者打合簿の進め方＞
１．業務主任者が打合簿（案）（本Excel）を作成し、案件担当（cc監督職員）にメール送付する。
２．業務管理者と監督職員・案件担当の間で、打合簿（案）について協議・合意する。
３．案件担当から契約担当に、打合簿（案）について確認依頼する。
４．契約担当課が打合簿（案）について契約の観点から特にコメントがない場合は、承認日を入力した打合簿を契約担当から案件担当にメール送付する。コメントがある場合は、監督職員・案件担当にコメントする。
５．案件担当から業務管理者に、承認日入力済の打合簿を送付する。
６．業務管理者が承認日入力済打合簿に押印（※）し、案件担当（cc監督職員）に押印済の打合簿（PDF）を送付する。
※押印データ貼付け可
７．監督職員が業務管理者押印済の打合簿（PDF）に押印（※）し、案件担当から契約担当に押印依頼する。
８．契約担当課長が業務管理者・監督職員押印済の打合簿（PDF）に押印し、打合簿を最終化する。最終版の打合簿（PDF）を契約担当から監督職員・案件担当に送付する。
９．案件担当から業務管理者に最終版打合簿（PDF）を送付する。

## 打合簿・確認書事例一覧（現地滞在型）
打合簿事例集（現地滞在型）
番号 | 項目 | 内容（事例） | 事例 | 打合簿の種類と契約変更
1 | 帯同家族の渡航時期の変更 | 帯同家族の渡航時期を変更する。 | 事例１ | （2者：契約担当課長）
2 | 教育費の確定 | 帯同家族の学校が決まり、教育費を以下のとおり確定する。 | 事例２ | （2者：契約担当課長）
3 | 学校の変更（転校） | 同伴家族の学校の変更（転校／進級／進学）に伴う教育費の月額を変更する。 | 事例３ | （2者：契約担当課長）
4 | 大幅な業務内容の変更または履行期間の変更 | ①契約変更を伴う大幅な契約内容・業務・作業項目の追加/減少する。 ②履行期間の変更を行う。 | 事例４ | 打合簿（3者） 契約変更
5 | 契約・業務内容の変更（大幅な変更を除く） | 契約変更を伴わずに業務内容を変更する。 | 事例５ | （2者：監督職員）
6 | 帯同家族の早期帰国 | 帯同家族の帰国時期を変更（早期帰国）する。 | 事例６ | （2者：契約担当課長）
7 | 出産による帯同家族の増 | 子の出産に伴う帯同家族に追加する。 | 事例７ | （2者：契約担当課長） 契約変更
8 | 結婚（離婚）による帯同家族の増（減） | 結婚（離婚）に伴う帯同家族に追加（削除）する。 | 事例８ | （2者：契約担当課長） 契約変更
9 | 帰国日の変更 | フライトの都合により帰国日（本邦到着日）を変更する。 | 事例９ | （2者：契約担当課長）
10 | 契約の一時中止 | やむを得ない場合の契約の一時中止を合意する。 | 事例10 | 打合簿（3者） 契約変更
打合簿（２者）の受注者側の承認者は、監督職員の場合と国際協力調達部契約担当課長の場合とがあります。
契約担当課長への提出は、outm2@jica.go.jp宛に送付をお願いします。件名の冒頭に、必ず、【打合簿】の記載をお願いします。

## 事例１
事例１：帯同家族の渡航時期の変更 | [5 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿
打合簿番号
承認日
|  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  | 国際協力調達部契約担当課長 |  | 氏名 | 印
| 調達管理番号： | 25axxxxx
案件名：
契約担当課長と業務管理者は次の内容につき、合意した。
番号 | 項目 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | 帯同家族の渡航時期の変更 | 帯同家族の渡航時期について、次のとおり変更になったため、家族加算対象月が●か月分増（減）となる。 | 200,000円減 | 現地滞在型様式（計算書）を参照
・氏名（続柄）
・変更前渡航日：年/月/日
・変更後渡航日：年/月/日
2
添付書類
| □ | （業務仕様書に変更がある場合）変更業務仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| □ | 現地滞在型様式（計算書）
| □ | 積算根拠資料
| □ | その他（ ）
【解説】
１．家族加算額は家族の人数に関係ないため、単身で渡航し、後から家族が渡航する場合のみ家族加算対象月が影響します。

## 事例２
事例２：教育費の確定
打合簿
打合簿番号
承認日
|  |  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  |  | 国際協力調達部契約担当課長 |  | 氏名 | 印
|  | 調達管理番号： | 25axxxxx
案件名：
契約担当課長と業務管理者は次の内容につき、合意した。
| 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
| 1 | 教育費の確定 | 帯同家族の学校が決まり、教育費を以下のとおり確定する。
|  | ① | ・氏名（長女）
・学校名：ｘｘ学校（日本人学校） 学年：中学１年
・就学開始日：
・教育費の金額：月額○○円
|  | ② | ・氏名（次女） |  | （月額単価算出方法）
|  |  | ・学校名：ｘｘ学校（インターナショナルスクール） 学年：グレード４ |  | ①支払った金額：○○USD（授業料のみ） ②年間換算：△△USD
|  |  | ・就学開始日： |  | ③教育費月額（ドル）（②÷12×116.43） □□USD
|  |  | ・教育費の金額：月額□□円 |  | ④為替レート（20XX年△月）1USD=〇〇円
⑤教育費月額（円）（③×④）□□円
|  | ③ | ・氏名（長男） |  | （月額単価算出方法）
|  |  | ・学校名：ｘｘ学校（インターナショナルスクール） 学年：グレード２ |  | ①支払った金額：○○USD（授業料のみ） ②年間換算：△△USD
|  |  | ・就学開始日： |  | ③教育費月額（ドル）（②÷12×116.43） □□USD
|  |  | ・教育費の金額：月額□□円 |  | ④為替レート（20XX年△月）1USD=〇〇円
⑤教育費月額（円）（③×④）□□円
|  |  | 合計 | 0
添付書類
| □ | （業務仕様書に変更がある場合）変更業務仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| □ | 現地滞在型様式（計算書）
| □ | 積算根拠資料
| □ | その他（ ）
【解説】
１．日本人学校の場合は定額を記載ください。（公示で提示した額）
２．インターナショナルスクールの場合は、経理処理・契約管理ガイドラインに記載の算出方法で算出した月額を記載ください。支払った領収書及び年額が分る学校案内・パンフレット等を提出してください。

## 事例３
事例３：学校の変更（転校）
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
|  |  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  |  | 国際協力調達部契約担当課長 |  | 氏名 | 印
|  | 調達管理番号： | 25axxxxx
案件名：
契約担当課長と業務管理者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| □ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
| 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
| 1 | 学校の変更（転校） | 以下の同伴家族は就学していた学校を変更したため、教育費の月額を以下のとおり変更する。
|  |  | ・氏名（長女） |  | （月額単価算出方法）
|  |  | ＜変更前＞ ・学校名/学年：ｘｘ学校（インターナショナルスクール）グレード４ |  | ①支払った金額：○○USD（授業料のみ） ②年間換算：△△USD
|  |  | ・就学期間：年/月/日～年/月/日 |  | ③教育費月額（ドル）（②÷12×116.43） □□USD
|  |  | ・教育費の金額：月額○○USD （年額：○○USD） |  | ④為替レート（20XX年△月）1USD=〇〇円
|  |  | ＜変更後＞ ・学校名/学年：ｘｘ学校（インターナショナルスクール）グレード４ |  | ⑤教育費月額（円）（③×④）□□円
・就学期間：年/月/日～年/月/日
・教育費の金額：月額○○USD （年額：○○USD）
|  |  | 合計 | 0
添付書類
| □ | （業務仕様書に変更がある場合）変更業務仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| □ | 現地滞在型様式（計算書）
| □ | 積算根拠資料
| □ | その他（ ）
【解説】
１．日本人学校からインターナショナルスクールへの変更はできません。
２．インターナショナルスクールの場合は、経理処理・契約管理ガイドラインに記載の算出方法で算出した月額を記載ください。支払った領収書及び年額が分る学校案内・パンフレット等を提出してください。

## 事例４
事例４：大幅な業務内容の変更または履行期間の変更
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
|  |  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
|  |  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  |  |  | 国際協力調達部契約担当課長 | 氏名 | 印
|  | 調達管理番号： | 25axxxxx
案件名：
監督職員と業務管理者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| ■ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
| 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
| 1 | 大幅な業務内容の変更・履行期間の変更 | ＜延長事例＞相手国の○○法律の改定により、●●業務に関する作業項目の追加/減少が必要となったため、以下のとおり、業務人月及び履行期間の変更を行う。 ＜短縮事例＞業務従事者の健康上の理由により、次のとおり早期帰国するとともに、履行期間及び契約金額等の変更を行う。 |  | 変更業務仕様書のとおり。
|  |  | ・当初予定帰国日：年/月/日 |  | 現地滞在型様式（計算書）を参照
・変更後帰国日：年/月/日
・変更前履行期間：年/月/日～年/月/日
・変更後履行期間：年/月/日～年/月/日
|  |  | ・変更前契約金額：●●円 |  | 変更契約金額内訳書のとおり
・変更後契約金額：●●円
|  |  | 合計 | 0
添付書類
| □ | （業務仕様書に変更がある場合）変更業務仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| □ | 現地滞在型様式（計算書）
| □ | 積算根拠資料
| □ | その他（ ）
【解説】
１．大幅な業務内容の変更、または履行期間の変更は3者打合簿の合意後、契約変更手続きに進みます。なお、履行期間の変更はなく、渡航期間の軽微な変更のみで契約金額の超過がない場合は、契約変更は不要です。

## 事例５
事例５：契約・業務内容の変更（大幅な変更を除く） | [5 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
| 調達管理番号： | 25axxxxx
案件名：
監督職員と業務管理者は次の内容につき、合意した。
番号 | 項目 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | 契約・業務内容の変更（大幅な変更を除く） | 対象地域の状況をより正確に把握するため、生活実態調査において、A地域（都市部）に加えて、B地域（郊外地域）を追加する。
2
添付書類
| □ | （業務仕様書に変更がある場合）変更業務仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| □ | 現地滞在型様式（計算書）
| □ | 積算根拠資料
| □ | その他（ ）
【解説】
１．
２．

## 事例６
事例６：帯同家族の早期帰国 | [5 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿
打合簿番号
承認日
|  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  |  | 国際協力調達部契約担当課長 | 氏名 | 印
| 調達管理番号： | 25axxxxx
案件名：
契約担当課長と業務管理者は次の内容につき、合意した。
番号 | 項目 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | 帯同家族の早期帰国 | 帯同家族である「氏名（続柄）」の帰国について、次のとおり変更になったため、家族加算対象月が●か月分減となる。 |  | 現地滞在型様式（計算書）を参照
・変更前帰国日：年/月/日
・変更後帰国日：年/月/日
2

## 事例７
事例７：出産による帯同家族の増
打合簿
打合簿番号
承認日
|  |  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  |  |  | 国際協力調達部契約担当課長 | 氏名 | 印
|  | 調達管理番号： | 25axxxxx
案件名：
契約担当課長と業務管理者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| ■ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
| 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
| 1 | 出産による帯同家族の増 | 子（氏名・続柄）を出生したため、帯同家族に追加する。（家族加算が新たに追加される場合は、変更前後の契約金額を明記。） |  | 現地滞在型様式（計算書）を参照
帯同期間：年/月/日～年/月/日
変更前契約金額：
変更後契約金額：
|  |  | 合計 | 0
添付書類
| □ | （業務仕様書に変更がある場合）変更業務仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| □ | 現地滞在型様式（計算書）
| □ | 積算根拠資料
| □ | その他（ ）
【解説】
１．既に帯同家族がある場合は、追加の家族加算はありません。その場合は契約金額の変更はなく、契約変更は不要です。

## 事例８
事例８：結婚（離婚）による帯同家族の増（減）
打合簿
打合簿番号
承認日
|  |  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  |  |  | 国際協力調達部契約担当課長 | 氏名 | 印
|  | 調達管理番号： | 25axxxxx
案件名：
契約担当課長と業務管理者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| ■ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
| 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
| 1 | 結婚（離婚）による帯同家族の増（減） | 年/月/日に「氏名」と結婚し、帯同家族に追加する。これにより、家族加算対象月が●か月分増となる。（家族加算が新たに追加される場合は、変更前後の契約金額を明記。契約金額の増の場合のみ、契約変更が必要） |  | 現地滞在型様式（計算書）を参照
帯同家族の渡航日：
変更前契約金額：
変更後契約金額：
|  |  | 合計 | 0
添付書類
| □ | （業務仕様書に変更がある場合）変更業務仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| □ | 現地滞在型様式（計算書）
| □ | 積算根拠資料
| □ | その他（ ）
【解説】
１．既に帯同家族がある場合は、追加の家族加算はありません。その場合は契約金額の変更はなく、契約変更は不要です。

## 事例９
事例９：帰国日の変更 | [5 empty] | #REF! | ←チェック用（※削除不可）
打合簿
打合簿番号
承認日
|  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  |  | 国際協力調達部契約担当課長 | 氏名 | 印
| 調達管理番号： | 25axxxxx
案件名：
契約担当課長と業務管理者は次の内容につき、合意した。
番号 | 項目 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | 帰国日の変更 | フライトの都合により帰国日（本邦到着日）について次のとおり変更する。 |  | 現地滞在型様式（計算書）を参照
・業務従事者氏名：
・帯同家族氏名（続柄）：
・当初予定到着日：年/月/日
・変更後到着日：年/月/日 （※後ろ倒しは契約金額を超過し、契約変更を要する可能性があるため、必ず当初予定より前の日付に変更すること）
Note on D6: JICA: 監督職員と業務管理者の２者打合簿のときは契約担当課長の記入欄は削除ください。
【解説】
１．
２．

## 事例10
事例10：契約の一時中止
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
|  |  |  | 監督職員 | 氏名 | 印
|  |  |  | 業務管理者 | 氏名 | 印
|  |  |  | 国際協力調達部契約担当課長 | 氏名 | 印
|  | 調達管理番号： | 25axxxxx
案件名：
監督職員と業務管理者は次の内容につき合意し、契約担当課長は速やかに契約変更手続きを行う。
| ■ | 業務内容または契約金額に変更がある場合
業務内容または契約金額を次のとおり変更する。
| 番号 | 項目 | 変更内容・理由 | 金額の増減（円） | 備考
| 1 | 契約の一時中止 | 受注者の「妊娠・出産」/「○○」の理由により以下の期間を契約の一時中止とする。（履行期間の延長の有無、経費の取扱いを明記） |  | 現地滞在型様式（計算書）を参照
・一時中止期間：年/月/日～年/月/日～
・履行期間の変更：
・経費の取扱い：
|  |  | 合計 | 0
添付書類
| □ | （業務仕様書に変更がある場合）変更業務仕様書（案）
| □ | （契約金額と内訳に変更がある場合）変更契約金額内訳書
| □ | 現地滞在型様式（計算書）
| □ | 積算根拠資料
| □ | その他（ ）
【解説】
１．経理処理・契約管理ガイドラインの「契約の一時中止」項目を参照ください。
２．