## 様式4-2 前金払に挟まれる部分払がある場合
（2026年3月版）
様式4-2：前金払に挟まれる部分払がある場合
支払計画表
合計金額
| 調達管理番号： | [5 empty] | 0
案件名：
１．支払条件
業務実施契約約款第１６条及び第17条に関し、その一部については、以下のとおりとする。
第1条（前金払の上限額）
本契約においては、業務実施契約約款第1６条に規定する前金払については、同条第1項ただし書の規定にしたがって、下表のとおりとする。
＜以下、部分払に先行して実施する前金払の回数分を記載する＞ 例：第1回前金払→第1回部分払→第2回前金払→第2回部分払→第3回前金払の場合、第1回前金払及び第2回前金払分のみ記載する
２ 前項に規定する第１回前金払については、次条に規定する第１回部分払に先行して請求するものとし、当該部分払の請求を行った後の第１回前金払の請求は認めない。
３ 前項に規定する第２回前金払については、次条に規定する第２回部分払に先行して請求するものとし、当該部分払いの請求を行った後の第２回前金払の請求は認めない。
第２条（部分払）
業務実施契約約款第1７条第1項に定める部分払の対象とする一部業務については、下表のとおりとする。
＜以下、前金払に挟まれる部分払の回数分を記載する＞ 例：第1回前金払→第1回部分払→第2回前金払→第2回部分払→第3回前金払→第3回部分払の場合、第1回部分払及び第2回部分払分のみ記載する
２ 前項に規定する第１回部分払については、第1７条第7項の規定にかかわらず、次の式により算出した金額を部分払金の上限とする。 【第１回部分払の契約金相当額】×９／１０ － 【第１回前金払支払額】
３ 前項に規定する第２回部分払については、第1７条第7項の規定にかかわらず、次の式により算出した金額を部分払金の上限とする。 【第２回部分払の契約金相当額】×９／１０ － 【第２回前金払支払額】
２．支払計画表
番号 | 支払名 | 支払回数 | 支払予定日 | 支払予定額 | 契約金額の割合 | 支払条件 | 成果品等
1 | 前金払1回目 |  | ●年●月●日 |  | ●％
2 | 部分払１回目 |  | ●年●月●日 | （※前金払がある場合は、費用化した前金払の一部または全部を控除した額を記入してください） | ●％ （ランプサム契約の場合のみ追記：契約金相当額を計算する際の部分払の割合（業務の進捗割合）■％） | 例： 【調査業務の場合】 インテリム・レポートの作成 【業務実施・支援業務の場合】 ○年○月～○年○月までの業務の実施 | 例： 【調査業務の場合】 インテリム・レポート 【業務実施・支援業務の場合】 第1回業務進捗報告書
3 | 前金払２回目 |  | ●年●月●日 |  | ●％
4 | 部分払2回目 |  | ●年●月●日 | （※前金払がある場合は、費用化した前金払の一部または全部を控除した額を記入してください） | ●％ （ランプサム契約の場合のみ追記：契約金相当額を計算する際の部分払の割合（業務の進捗割合）■％） | 例： 【調査業務の場合】 インテリム・レポートの作成 【業務実施・支援業務の場合】 ○年○月～○年○月までの業務の実施 | 例： 【調査業務の場合】 インテリム・レポート 【業務実施・支援業務の場合】 第2回業務進捗報告書
5 | 精算払 |  | ●年●月●日 |  | ●％
契約金額の割合についての補足説明 ●部分払額： １）実費精算契約の場合は、請求時期にならないと正確な支払額を算出することはできませんので、想定する割合及び支払予定額を目安として記載します。前金払の場合の上限数値とは意味が異なります。 ２）当該部分払が前金払に挟まれない場合、算定した契約金相当額に、10分の９からさらに前金払額が契約金額に占める割合を引いた割合（前払額/契約金額）を引いた額を掛けた金額が支払予定金額になります。 部分払金額≦契約金相当額×（10 分の 9－前金払額／契約金額） ※契約金相当額の計算については、様式13-1：契約金相当額計算書（前金払部分償却版）を参照。 ３）当該部分払が前金払に挟まれる場合、算定した契約金相当額の10分の９から、さらに先行する前金払の金額を全額償却した金額が支払予定金額になります。 部分払金額≦契約金相当額×10 分の 9－（前金払額） ※契約金相当額の計算については、様式13-２：契約金相当額計算書（前金払全額償却版）を参照。 ４）ランプサム契約については、契約金相当額を計算する際の部分払の割合（業務の進捗割合）も記載ください。 ●精算払額は、最低でも契約金額の10%の割合としてください。 ●ランプサム契約の場合は、支払計画で定めた「契約金額の割合」「支払予定金額」が確定割合・金額になります。
支払予定日についての補足説明 ●以下を参考にして、支払受領日（目安）を適宜入力してください。 ●前金払：契約締結後（契約履行期間が12か月以上の場合は第2回目以降は契約交渉等で合意した請求可能時期）から請求をいただいた後、30日以内に支払を行いますので、それらを踏まえて適宜入力してください。 ●部分払：中間成果品提出から10営業日以内に検査を終え、支払請求をいただいた後、30日以内に支払いを行いますので、それらを踏まえて適宜入力してください。 ●概算払：成果品提出から10営業日以内に検査を終え、支払請求をいただいた後30日以内に支払いを行いますので、それらを踏まえて適宜入力してください。 ●精算払：実費精算契約の場合（ランプサム契約の定額計上分も含む）は、契約書に定められた期限内に精算報告書を提出いただき、その後、精算書類の確認を行います。精算確定作業については、案件規模等により異なりますので、精算報告書提出から１～３か月後を適宜入力してください。ランプサム契約の場合は、上述概算払いと同様となります。
コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン ｜ JICAについて - JICA
前金払や部分払の取扱いについては、「別添資料５：コンサルタント等契約における支払いの請求について」及び「別添資料６：複数の 前金払と部分払が混在する場合の取扱い」を参照。
コンサルタント等契約における支払いの請求について ｜ JICAについて - JICA
Note on G23: ●％の合計が100%になること