## 表3-14 建設3年目時点の便益の流列
表3-14 建設3年目時点の便益の流列
便益
年 | 走行費用削減 | 時間短縮 | 合計
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 373776.1272 | 177051.8497 | 550827.977
7 | 383612.3411 | 186888.0636 | 570500.4047
8 | 393448.555 | 196724.2775 | 590172.8325
9 | 403284.7689 | 206560.4914 | 609845.2602
10 | 413120.9827 | 216396.7052 | 629517.688
11 | 422957.1966 | 226232.9191 | 649190.1157
12 | 432793.4105 | 236069.133 | 668862.5435
13 | 442629.6244 | 245905.3469 | 688534.9712
14 | 452465.8382 | 255741.5607 | 708207.399
15 | 462302.0521 | 265577.7746 | 727879.8267
16 | 472138.266 | 275413.9885 | 747552.2545
17 | 481974.4799 | 285250.2024 | 767224.6822
18 | 481974.4799 | 285250.2024 | 767224.6822
19 | 481974.4799 | 285250.2024 | 767224.6822
20 | 481974.4799 | 285250.2024 | 767224.6822
21 | 481974.4799 | 285250.2024 | 767224.6822
22 | 481974.4799 | 285250.2024 | 767224.6822
23 | 481974.4799 | 285250.2024 | 767224.6822
24 | 481974.4799 | 285250.2024 | 767224.6822
25 | 481974.4799 | 285250.2024 | 767224.6822
合計 | 8990299.4815 | 5055813.9316 | 14046113.4131

## 表3-13 事前評価時点の便益の流列（仮想的な道路事業）
表3-13 事前評価時点の便益の流列（仮想的な道路事業）
便益
年 | 走行費用削減 | 時間短縮 | 合計
1 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 380000 | 180000 | 560000
7 | 390000 | 190000 | 580000
8 | 400000 | 200000 | 600000
9 | 410000 | 210000 | 620000
10 | 420000 | 220000 | 640000
11 | 430000 | 230000 | 660000
12 | 440000 | 240000 | 680000
13 | 450000 | 250000 | 700000
14 | 460000 | 260000 | 720000
15 | 470000 | 270000 | 740000
16 | 480000 | 280000 | 760000
17 | 490000 | 290000 | 780000
18 | 490000 | 290000 | 780000
19 | 490000 | 290000 | 780000
20 | 490000 | 290000 | 780000
21 | 490000 | 290000 | 780000
22 | 490000 | 290000 | 780000
23 | 490000 | 290000 | 780000
24 | 490000 | 290000 | 780000
25 | 490000 | 290000 | 780000
合計 | 9140000 | 5140000 | 14280000

## 表 3-12 建設3年目時点の費用の流列（工事計画変更）
表 3-12 建設3年目時点の費用の流列（工事計画変更）
費用
年 | 建設費用 | 維持管理費用 | 合計 | Construction
1 | 50000 |  | 50000
2 | 140000 |  | 140000 | -59202
3 | 132000 |  | 132000 | -236808
4 | 183333.3333 |  | 183333.3333 | -355212
5 | 183333.3333 |  | 183333.3333 | -355212
6 | 249333.3333 |  | 249333.3333
7 |  | 2000 | 2000
8 |  | 2000 | 2000
9 |  | 2000 | 2000
10 |  | 2000 | 2000
11 |  | 2000 | 2000
12 |  | 2000 | 2000
13 |  | 2000 | 2000
14 |  | 2000 | 2000
15 |  | 2000 | 2000
16 |  | 2000 | 2000
17 |  | 2000 | 2000
18 |  | 2000 | 2000
19 |  | 2000 | 2000
20 |  | 2000 | 2000
21 |  | 300000 | 300000
22 |  | 2000 | 2000
23 |  | 2000 | 2000
24 |  | 2000 | 2000
25 |  | 2000 | 2000
26 |  | 2000 | 2000
合計 | 938000 | 336000 | 1274000

## 表 3-11 建設3年目時点の費用の流列(10%高騰）
表 3-11 建設3年目時点の費用の流列(10%高騰）
費用
年 | 建設費用 | 維持管理費用 | 合計 | Construction
1 | 50000 |  | 50000
2 | 140000 |  | 140000 | -59202
3 | 198000 |  | 198000 | -236808
4 | 275000 |  | 275000 | -355212
5 | 275000 |  | 275000 | -355212
6 |  | 2000 | 2000
7 |  | 2000 | 2000
8 |  | 2000 | 2000
9 |  | 2000 | 2000
10 |  | 2000 | 2000
11 |  | 2000 | 2000
12 |  | 2000 | 2000
13 |  | 2000 | 2000
14 |  | 2000 | 2000
15 |  | 2000 | 2000
16 |  | 2000 | 2000
17 |  | 2000 | 2000
18 |  | 2000 | 2000
19 |  | 2000 | 2000
20 |  | 2000 | 2000
21 |  | 300000 | 300000
22 |  | 2000 | 2000
23 |  | 2000 | 2000
24 |  | 2000 | 2000
25 |  | 2000 | 2000
合計 | 870000 | 338000 | 1208000

## 表 3-10 建設3年目時点の費用の流列
表 3-10 建設3年目時点の費用の流列
費用
年 | 建設費用 | 維持管理費用 | 合計 | Construction
1 | 50000 |  | 50000
2 | 140000 |  | 140000 | -59202
3 | 180000 |  | 180000 | -236808
4 | 250000 |  | 250000 | -355212
5 | 250000 |  | 250000 | -355212
6 |  | 2000 | 2000
7 |  | 2000 | 2000
8 |  | 2000 | 2000
9 |  | 2000 | 2000
10 |  | 2000 | 2000
11 |  | 2000 | 2000
12 |  | 2000 | 2000
13 |  | 2000 | 2000
14 |  | 2000 | 2000
15 |  | 2000 | 2000
16 |  | 2000 | 2000
17 |  | 2000 | 2000
18 |  | 2000 | 2000
19 |  | 2000 | 2000
20 |  | 2000 | 2000
21 |  | 300000 | 300000
22 |  | 2000 | 2000
23 |  | 2000 | 2000
24 |  | 2000 | 2000
25 |  | 2000 | 2000
合計 | 870000 | 338000 | 1208000

## 表 3-9 事前評価時点の費用の流列
表 3-9 事前評価時点の費用の流列
費用
年 | 建設費用 | 維持管理費用 | 合計 | Construction
1 | 45000 |  | 45000
2 | 130000 |  | 130000 | -59202
3 | 180000 |  | 180000 | -236808
4 | 250000 |  | 250000 | -355212
5 | 250000 |  | 250000 | -355212
6 |  | 2000 | 2000
7 |  | 2000 | 2000
8 |  | 2000 | 2000
9 |  | 2000 | 2000
10 |  | 2000 | 2000
11 |  | 2000 | 2000
12 |  | 2000 | 2000
13 |  | 2000 | 2000
14 |  | 2000 | 2000
15 |  | 2000 | 2000
16 |  | 2000 | 2000
17 |  | 2000 | 2000
18 |  | 2000 | 2000
19 |  | 2000 | 2000
20 |  | 2000 | 2000
21 |  | 300000 | 300000
22 |  | 2000 | 2000
23 |  | 2000 | 2000
24 |  | 2000 | 2000
25 |  | 2000 | 2000
合計 | 855000 | 338000 | 1193000

## 表 3-8 事前評価時点の費用の流列（1年遅延）
表 3-8 事前評価時点の費用の流列（1年遅延）
| 経済費用 |  |  | 経済便益 |  |  | 割引係数 | 費用の現在価値 |  | 便益の現在価値
Year | 建設費用 | 維持管理費用 | 合計 | 走行費用削減 | 時間短縮 | 合計 |  |  | Construction
1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
2 | 49500 |  | 49500 |  |  | 0 | 0.86957 | 43043.4783 |  | 0
3 | 143000 |  | 143000 |  |  | 0 | 0.75614 | 108128.5444 | -59202 | 0
4 | 198000 |  | 198000 |  |  | 0 | 0.65752 | 130188.214 | -236808 | 0
5 | 275000 |  | 275000 |  |  | 0 | 0.57175 | 157232.1425 | -355212 | 0
6 | 275000 | 2200 | 277200 |  |  | 0 | 0.49718 | 137817.391 | -355212 | 0
7 |  | 2200 | 2200 | 380000 | 180000 | 560000 | 0.43233 | 951.1207 |  | 242103.4537
8 |  | 2200 | 2200 | 390000 | 190000 | 580000 | 0.37594 | 827.0615 |  | 218043.4832
9 |  | 2200 | 2200 | 400000 | 200000 | 600000 | 0.3269 | 719.1839 |  | 196141.0643
10 |  | 2200 | 2200 | 410000 | 210000 | 620000 | 0.28426 | 625.3773 |  | 176242.6955
11 |  | 2200 | 2200 | 420000 | 220000 | 640000 | 0.24718 | 543.8064 |  | 158198.2119
12 |  | 2200 | 2200 | 430000 | 230000 | 660000 | 0.21494 | 472.8751 |  | 141862.527
13 |  | 2200 | 2200 | 440000 | 240000 | 680000 | 0.18691 | 411.1957 |  | 127096.8621
14 |  | 2200 | 2200 | 450000 | 250000 | 700000 | 0.16253 | 357.5615 |  | 113769.5697
15 |  | 2200 | 2200 | 460000 | 260000 | 720000 | 0.14133 | 310.923 |  | 101756.6338
16 |  | 2200 | 2200 | 470000 | 270000 | 740000 | 0.12289 | 270.3679 |  | 90941.9191
17 |  | 2200 | 2200 | 480000 | 280000 | 760000 | 0.10686 | 235.1025 |  | 81217.225
18 |  | 2200 | 2200 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.092926 | 204.437 |  | 72482.1917
19 |  | 2200 | 2200 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.080805 | 177.7713 |  | 63027.9927
20 |  | 2200 | 2200 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.070265 | 154.5837 |  | 54806.9502
21 |  | 2200 | 2200 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.0611 | 134.4206 |  | 47658.2176
22 |  | 330000 | 330000 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.053131 | 17533.1235 |  | 41441.9283
23 |  | 2200 | 2200 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.046201 | 101.6413 |  | 36036.4594
24 |  | 2200 | 2200 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.040174 | 88.3837 |  | 31336.0517
25 |  | 2200 | 2200 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.034934 | 76.8554 |  | 27248.7406
26 |  | 2200 | 2200 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.030378 | 66.8308 |  | 23694.557
合計 | 940500 | 374000 | 1314500 | 9140000 | 5140000 | 14280000 |  | 600672.3931 |  | 2045106.7343
NPV
1444434.3413

## 表 3-7 事前評価時点の費用の流列（仮想的な道路事業）
表 3-7 事前評価時点の費用の流列（仮想的な道路事業）
| 経済費用 |  |  | 経済便益 |  |  | 割引係数 | 費用の現在価値 |  | 便益の現在価値
Year | 建設費用 | 維持管理費用 | 合計 | 走行費用削減 | 時間短縮 | 合計 |  |  | Construction
1 | 45000 |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45000 |  | 0
2 | 130000 |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0.86957 | 113043.4783 | -59202 | 0
3 | 180000 |  | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0.75614 | 136105.8601 | -236808 | 0
4 | 250000 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0.65752 | 164379.0581 | -355212 | 0
5 | 250000 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0.57175 | 142938.3114 | -355212 | 0
6 |  | 2000 | 2000 | 380000 | 180000 | 560000 | 0.49718 | 994.3535 |  | 278418.9718
7 |  | 2000 | 2000 | 390000 | 190000 | 580000 | 0.43233 | 864.6552 |  | 250750.0056
8 |  | 2000 | 2000 | 400000 | 200000 | 600000 | 0.37594 | 751.8741 |  | 225562.224
9 |  | 2000 | 2000 | 410000 | 210000 | 620000 | 0.3269 | 653.8035 |  | 202679.0998
10 |  | 2000 | 2000 | 420000 | 220000 | 640000 | 0.28426 | 568.5248 |  | 181927.9437
11 |  | 2000 | 2000 | 430000 | 230000 | 660000 | 0.24718 | 494.3694 |  | 163141.906
12 |  | 2000 | 2000 | 440000 | 240000 | 680000 | 0.21494 | 429.8864 |  | 146161.3914
13 |  | 2000 | 2000 | 450000 | 250000 | 700000 | 0.18691 | 373.8143 |  | 130835.0051
14 |  | 2000 | 2000 | 460000 | 260000 | 720000 | 0.16253 | 325.0559 |  | 117020.1288
15 |  | 2000 | 2000 | 470000 | 270000 | 740000 | 0.14133 | 282.6573 |  | 104583.2069
16 |  | 2000 | 2000 | 480000 | 280000 | 760000 | 0.12289 | 245.789 |  | 93399.8088
17 |  | 2000 | 2000 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.10686 | 213.7295 |  | 83354.5204
18 |  | 2000 | 2000 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.092926 | 185.8518 |  | 72482.1917
19 |  | 2000 | 2000 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.080805 | 161.6102 |  | 63027.9927
20 |  | 2000 | 2000 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.070265 | 140.5306 |  | 54806.9502
21 |  | 300000 | 300000 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.0611 | 18330.0837 |  | 47658.2176
22 |  | 2000 | 2000 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.053131 | 106.2614 |  | 41441.9283
23 |  | 2000 | 2000 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.046201 | 92.4012 |  | 36036.4594
24 |  | 2000 | 2000 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.040174 | 80.3489 |  | 31336.0517
25 |  | 2000 | 2000 | 490000 | 290000 | 780000 | 0.034934 | 69.8686 |  | 27248.7406
合計 | 855000 | 338000 | 1193000 | 9140000 | 5140000 | 14280000 |  | 626832.1772 |  | 2351872.7445
NPV
1725040.5673

## 自動計算表（まとめ）
自動計算表（まとめ）
| NPV | NPVの差分 | NPVの減少率（遅延なしを基準として）
遅延なし | 0 | 0 | #DIV/0!
1年遅延 | 0 | 0 | #DIV/0!
2年遅延 | 0 | 0 | #DIV/0!
3年遅延 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 自動計算表（3年遅延）
自動計算表（3年遅延）
①建設期間5年間、プロジェクトライフ20年を想定（年数を変更する場合は、適宜、行を追加する）
②費用は建設と維持管理、便益は走行費用削減や時間短縮としているが、項目を追加削除する場合は適宜、列を追加する
パラメータ設定
[11 empty] | 割引率 | 0.15
| 経済費用 |  |  | 経済便益 |  |  | 割引係数 | 費用の現在価値 |  | 便益の現在価値 | 建設費・維持管理費の上昇率（年率） | 0.1
Year | 建設費用 | 維持管理費用 | 合計 | 走行費用削減 | 時間短縮 | 合計 |  |  | Construction
1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.86957 | 0 |  | 0
3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.75614 | 0 | -59202 | 0
4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.65752 | 0 | -236808 | 0
5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.57175 | 0 | -355212 | 0
6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.49718 | 0 | -355212 | 0
7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.43233 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.37594 | 0 |  | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3269 | 0 |  | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28426 | 0 |  | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24718 | 0 |  | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21494 | 0 |  | 0
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18691 | 0 |  | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16253 | 0 |  | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14133 | 0 |  | 0
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12289 | 0 |  | 0
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10686 | 0 |  | 0
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092926 | 0 |  | 0
19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080805 | 0 |  | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070265 | 0 |  | 0
21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0611 | 0 |  | 0
22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053131 | 0 |  | 0
23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046201 | 0 |  | 0
24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040174 | 0 |  | 0
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034934 | 0 |  | 0
26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030378 | 0 |  | 0
27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026415 | 0 |  | 0
28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02297 | 0 |  | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
NPV
0

## 自動計算表（2年遅延）
自動計算表（2年遅延）
①建設期間5年間、プロジェクトライフ20年を想定（年数を変更する場合は、適宜、行を追加する）
②費用は建設と維持管理、便益は走行費用削減や時間短縮としているが、項目を追加削除する場合は適宜、列を追加する
パラメータ設定
[11 empty] | 割引率 | 0.15
| 経済費用 |  |  | 経済便益 |  |  | 割引係数 | 費用の現在価値 |  | 便益の現在価値 | 建設費・維持管理費の上昇率（年率） | 0.1
Year | 建設費用 | 維持管理費用 | 合計 | 走行費用削減 | 時間短縮 | 合計 |  |  | Construction
1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.86957 | 0 |  | 0
3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.75614 | 0 | -59202 | 0
4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.65752 | 0 | -236808 | 0
5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.57175 | 0 | -355212 | 0
6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.49718 | 0 | -355212 | 0
7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.43233 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37594 | 0 |  | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3269 | 0 |  | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28426 | 0 |  | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24718 | 0 |  | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21494 | 0 |  | 0
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18691 | 0 |  | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16253 | 0 |  | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14133 | 0 |  | 0
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12289 | 0 |  | 0
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10686 | 0 |  | 0
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092926 | 0 |  | 0
19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080805 | 0 |  | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070265 | 0 |  | 0
21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0611 | 0 |  | 0
22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053131 | 0 |  | 0
23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046201 | 0 |  | 0
24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040174 | 0 |  | 0
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034934 | 0 |  | 0
26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030378 | 0 |  | 0
27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026415 | 0 |  | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
NPV
0

## 自動計算表（1年遅延）
自動計算表（1年遅延）
①建設期間5年間、プロジェクトライフ20年を想定（年数を変更する場合は、適宜、行を追加する）
②費用は建設と維持管理、便益は走行費用削減や時間短縮としているが、項目を追加削除する場合は適宜、列を追加する
パラメータ設定
[11 empty] | 割引率 | 0.15
| 経済費用 |  |  | 経済便益 |  |  | 割引係数 | 費用の現在価値 |  | 便益の現在価値 | 建設費・維持管理費の上昇率（年率） | 0.1
Year | 建設費用 | 維持管理費用 | 合計 | 走行費用削減 | 時間短縮 | 合計 |  |  | Construction
1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.86957 | 0 |  | 0
3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.75614 | 0 | -59202 | 0
4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.65752 | 0 | -236808 | 0
5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.57175 | 0 | -355212 | 0
6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.49718 | 0 | -355212 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43233 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37594 | 0 |  | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3269 | 0 |  | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28426 | 0 |  | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24718 | 0 |  | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21494 | 0 |  | 0
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18691 | 0 |  | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16253 | 0 |  | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14133 | 0 |  | 0
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12289 | 0 |  | 0
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10686 | 0 |  | 0
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092926 | 0 |  | 0
19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080805 | 0 |  | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070265 | 0 |  | 0
21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0611 | 0 |  | 0
22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053131 | 0 |  | 0
23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046201 | 0 |  | 0
24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040174 | 0 |  | 0
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034934 | 0 |  | 0
26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030378 | 0 |  | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
NPV
0

## 自動計算表（遅延なし）
自動計算表（遅延なし）
①建設期間5年間、プロジェクトライフ20年を想定（年数を変更する場合は、適宜、行を追加する）
②費用は建設と維持管理、便益は走行費用削減や時間短縮としているが、項目を追加削除する場合は適宜、列を追加する
費用および便益データを入力するセル
| パラメータを設定するセル |  | →これらのデータとパラメータを入力すれば１～3年遅延時のNPVが自動的に算出される
パラメータ設定
[11 empty] | 割引率 | 0.15
| 経済費用 |  |  | 経済便益 |  |  | 割引係数 | 費用の現在価値 |  | 便益の現在価値 | 建設費・維持管理費の上昇率（年率） | 0.1
Year | 建設費用 | 維持管理費用 | 合計 | 走行費用削減 | 時間短縮 | 合計 |  |  | Construction
1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0
2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.86957 | 0 |  | 0
3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.75614 | 0 | -59202 | 0
4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.65752 | 0 | -236808 | 0
5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.57175 | 0 | -355212 | 0
6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.49718 | 0 | -355212 | 0
7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.43233 | 0 |  | 0
8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.37594 | 0 |  | 0
9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.3269 | 0 |  | 0
10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.28426 | 0 |  | 0
11 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.24718 | 0 |  | 0
12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.21494 | 0 |  | 0
13 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.18691 | 0 |  | 0
14 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.16253 | 0 |  | 0
15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.14133 | 0 |  | 0
16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.12289 | 0 |  | 0
17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.10686 | 0 |  | 0
18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.092926 | 0 |  | 0
19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.080805 | 0 |  | 0
20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.070265 | 0 |  | 0
21 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0611 | 0 |  | 0
22 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.053131 | 0 |  | 0
23 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.046201 | 0 |  | 0
24 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.040174 | 0 |  | 0
25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.034934 | 0 |  | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
NPV
0