DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Pour

la Passation d’un Marché de

[insérer l’intitulé des Installations]

____________________________

____________________________

Maître d’ouvrage : [insérer le nom du Maître d’ouvrage]

Pays : [insérer le nom du pays]

Projet : [insérer l’intitulé du projet]

Prêt no : [insérer le numéro de l’Accord de Prêt]

Table des matières

Avis d’appel d’offres : après préqualification	AAO-1

Avis d’appel d’offres : sans préqualification	AAO-1

Invitation à soumissionner pour la deuxième étape	ISDE-1

PREMIÈRE PARTIE – Procédures d’appel d’offres

OPTION A : procédures d’appel d’offres à une étape-deux enveloppes

Section I.  Instructions aux soumissionnaires	IS-1

Section II.  Données particulières	DP-1

Section III.  Critères d’évaluation et de qualification (après préqualification)	CEQ-1

Section III.  Critères d’évaluation et de qualification (sans préqualification)	CEQ-1

OPTION B : procédures d’appel d’offres à deux étapes-une enveloppe

Section I.  Instructions aux soumissionnaires	IS-1

Section II.  Données particulières	DP-1

Section III.  Critères d’évaluation et de qualification (après préqualification)	CEQ-1

Section III.  Critères d’évaluation et de qualification (sans préqualification)	CEQ-1

Section IV.  Formulaires de soumission	FS-1

Section V.  Pays d’origine éligibles des Prêts APD du Japon	PE-1

DEUXIÈME PARTIE – Exigences du Maître d’ouvrage

Section VI.  Exigences du Maître d’ouvrage	EMO-1

TROISIÈME PARTIE – Marché

Section VII.  Cahier des Clauses administratives générales	CCAG-1

Section VIII.  Cahier des Clauses administratives particulières	CCAP-1

Section IX.  Formulaires du Marché	FM-1

Avis d’appel d’offres : après préqualification

Notes sur l’Avis d’appel d’offres L’Avis d’appel d’offres, dans le cas de marchés dont la procédure de passation a été précédée d’une préqualification, est adressé uniquement aux entreprises jugées qualifiées suite à la préqualification conduite par le Maître d’ouvrage. Cette procédure de préqualification doit être examinée et approuvée par la JICA afin que le marché qui en résulte soit éligible au financement de la JICA (voir l’Article correspondant des Directives pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon). L’idéal est d’envoyer l’Avis d’appel d’offres aux Soumissionnaires préqualifiés en même temps que sont annoncés les résultats de la préqualification. La préqualification est en principe requise pour des installations importantes. Dans le cas où aucune préqualification n’est conduite, l’Avis d’appel d’offres correspondant doit être utilisé. Lors d’une procédure d’appel d’offres à deux étapes-une enveloppe, la garantie de soumission est requise à la deuxième étape. Par conséquent, la disposition sur la remise d’une garantie de soumission doit être supprimée de l’Avis d’appel d’offres de la première étape. L’Avis d’appel d’offres devra être cohérent avec les informations données à la Section II, Données particulières.

Avis d’appel d’offres

Date : [indiquer la date de publication de l’AAO]

Accord de Prêt no : [indiquer le numéro de l’Accord de Prêt]

AAO no : [indiquer le numéro de l’AAO]

Numéro d’identification : [indiquer le numéro]

| 1. | [Indiquer le nom de l’Emprunteur] a reçu un Prêt de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (« la JICA ») afin de financer [indiquer l’intitulé du projet]. Il est prévu qu’une partie des fonds provenant de ce Prêt sera utilisée pour les paiements éligibles en vertu du Marché de [indiquer l’intitulé du Marché]. |
| --- | --- |
| 2. | L’appel d’offres sera mené selon les procédures spécifiées dans les Directives applicables pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon, et il est ouvert à tous les Soumissionnaires des Pays d’origine éligibles, tels que définis dans l’Accord de Prêt. |
| 3. | [Indiquer le nom du Maître d’ouvrage] invite, par le présent Avis d’appel d’offres, les Soumissionnaires préqualifiés éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation de [donner une description succincte des Equipements et Services de montage faisant l’objet de l’appel d’offres] (« les Installations »). Cet appel d’offres international sera mené conformément à la procédure de passation de marchés [choisir « à une étape » ou « à deux étapes »] de la JICA. |
| 4. | Les Soumissionnaires préqualifiés éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de [indiquer le nom du service responsable du Marché] [indiquer l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique ou le numéro du télécopieur où le Soumissionnaire peut se renseigner, examiner et obtenir les documents]. |
| 5. | Les Soumissionnaires préqualifiés intéressés peuvent obtenir le Dossier d’appel d’offres complet sur soumission d’une demande écrite à l’adresse ci-dessus et moyennant paiement des frais non remboursables suivants : [indiquer un montant dans la monnaie du pays de l’Emprunteur ou dans une devise convertible]. |
| 6. | Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessus au plus tard à [indiquer l’heure] le [indiquer la date] et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de [indiquer une somme fixe (le même montant que celui indiqué à l’Article 21.1 des Données particulières (DP))]. |
| 7. | Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le [indiquer la date] à [indiquer l’heure], à l’adresse suivante : [indiquer l’adresse du bureau en charge]. |

[Indiquer le nom du bureau]

[Indiquer le nom de la personne responsable]

[Indiquer l’adresse de la boîte postale] et/ou [l’adresse]

[Indiquer le numéro de téléphone, les codes pays/ville]

[Indiquer le numéro de fax]

[Indiquer l’adresse e-mail]

Avis d’appel d’offres : sans préqualification

Notes sur l’Avis d’appel d’offres Si des entrepreneurs sont invités ouvertement à soumettre des offres sans qu’une procédure de préqualification ait eu lieu, l’Avis d’appel d’offres devra être directement rendu public (voir l’Article correspondant des Directives pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon) : (a) par publicité dans au moins un journal de grande diffusion dans le pays de l’Emprunteur ; et (b) avec envoi de copies de l’Avis à la JICA. L’Avis d’appel d’offres fournit des informations qui permettront aux Soumissionnaires potentiels de décider s’ils souhaitent participer à l’appel d’offres. Outre une description succincte des Installations, l’Avis d’appel d’offres précisera également tout critère important d’évaluation (par exemple, la possibilité de soumettre des offres techniques alternatives) ou de qualification (tel qu’un niveau minimum d’expérience dans des projets similaires à celui pour lequel l’Avis d’appel d’offres est lancé). Dans le cas d’une procédure d’appel d’offres à deux étapes-une enveloppe, la garantie de soumission est requise à la deuxième étape. Par conséquent, la disposition sur la remise d’une garantie de soumission doit être supprimée de l’Avis d’appel d’offres de la première étape. L’Avis d’appel d’offres devra être cohérent avec les informations données à la Section II, Données particulières.

Avis d’appel d’offres

Date : [indiquer la date de publication de l’AAO]

Accord de Prêt no : [indiquer le numéro de l’Accord de Prêt]

AAO no : [indiquer le numéro de l’AAO]

Numéro d’identification : [indiquer le numéro]

| 1. | [Indiquer le nom de l’Emprunteur] a reçu un Prêt de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (« la JICA ») afin de financer [indiquer l’intitulé du projet]. Il est prévu qu’une partie des fonds provenant de ce Prêt sera utilisée pour les paiements éligibles en vertu du Marché de [indiquer l’intitulé du Marché]. |
| --- | --- |
| 2. | L’appel d’offres sera mené selon les procédures spécifiées dans les Directives applicables pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon, et il est ouvert à tous les Soumissionnaires des Pays d’origine éligibles, tels que définis dans l’Accord de Prêt. |
| 3. | [Indiquer le nom du Maître d’ouvrage] invite, par le présent Avis d’appel d’offres, des Soumissionnaires éligibles à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la réalisation de [donner une description succincte des Equipements et Services de montage faisant l’objet de l’appel d’offres] (« les Installations »). Cet appel d’offres international sera mené conformément à la procédure de passation de marchés [choisir « à une étape » ou « à deux étapes »] de la JICA. |
| 4. | Les Soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’appel d’offres dans les bureaux de [indiquer le nom du service responsable du Marché] [indiquer l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique ou le numéro du télécopieur où le Soumissionnaire peut se renseigner, examiner et obtenir les documents]. |
| 5. | Les Soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d’appel d’offres complet sur soumission d’une demande écrite à l’adresse ci-dessus et moyennant paiement des frais non remboursables suivants : [indiquer un montant dans la monnaie du pays de l’Emprunteur ou dans une devise convertible]. |
| 6. | Les offres doivent être remises à l’adresse ci-dessus au plus tard à [indiquer l’heure] le [indiquer la date] et doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de [indiquer une somme fixe (le même montant que celui indiqué à l’Article 21.1 des Données particulières (DP))]. |
| 7. | Les offres seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le [indiquer la date] à [indiquer l’heure], à l’adresse suivante : [indiquer l’adresse du bureau en charge]. |

[Indiquer le nom du bureau]

[Indiquer le nom de la personne responsable]

[Indiquer l’adresse de la boîte postale] et/ou [l’adresse]

[Indiquer le numéro de téléphone, les codes pays/ ville]

[Indiquer le numéro de fax]

[Indiquer l’adresse e-mail]

Invitation à soumissionner pour la deuxième étape

Notes sur l’Invitation à soumissionner pour la deuxième étape L’Invitation à soumissioner pour la deuxième étape est utilisée dans la procédure à deux étapes-une enveloppe. Elle sera envoyée à tous les Soumissionnaires dont les offres ont été jugées satisfaisantes suite à l’évaluation de la première étape, les invitant à présenter une offre technique mise à jour et une offre financière. La procédure à deux étapes-une enveloppe s’emploie suite à une préqualification ou sans qu’une telle procédure ait eu lieu. Les Avis d’appel d’offres « après préqualification » et « sans préqualification » dont des exemplaires sont donnés ci-dessus, doivent être utilisés pour inviter les Soumissionnaires à remettre des offres au titre de la première étape.

Invitation à soumissionner pour la deuxième étape

Date : [indiquer la date de publication de l’Invitation]

Accord de Prêt no : [indiquer le numéro de l’Accord de Prêt]

Invitation no : [indiquer le numéro de l’Invitation]

Numéro d’identification : [indiquer le numéro]

A l’attention de : [indiquer le nom et l’adresse du Soumissionnaire]

| 1. | Nous vous informons par la présente que vous êtes invités à soumettre une offre sous pli fermé au titre de la deuxième étape pour la réalisation du Marché référencé ci-dessus pour lequel vous avez présenté une offre lors de la première étape, en date du [indiquer la date de soumission de l’offre de la première étape], laquelle a été examinée lors de la(les) réunion(s) pour complément d’information tenue(s) le(les) [indiquer la(les) date(s)] et évaluée techniquement conforme. |
| --- | --- |
| 2. | L’offre que vous soumettrez au titre la deuxième étape devra inclure une mise à jour de votre offre technique et une offre financière préparées sur la base des avenants ci-joints, le cas échéant, et sur les modifications, si demandées, énumérées dans l’annexe au mémorandum « Modifications requises suite à l’évaluation de la première étape » émis à l’issue de la (des) réunion(s) pour complément d’information qui s’est (se sont) tenue(s) avec vous le(s) [indiquer la(les) date(s)]. |
| 3. | Les offres de la deuxième étape doivent être remises à [indiquer l’heure, la date et l’adresse de soumission des offres de la deuxième étape] et seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires qui souhaitent y assister le [indiquer la date, l’heure et l’adresse du lieu où seront ouvertes les offres de la deuxième étape]. |
| 4. | Les offres de la deuxième étape doivent rester valides pour [indiquer le nombre de jours] suite à la date limite de soumission indiquée ci-dessus. |
| 5. | Toutes les offres de la deuxième étape doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de [indiquer une somme fixe (le même montant que celui indiqué à l’Article 36.1 des Données particulières (DP))]. |
| 6. | Nous vous prions d’accuser réception de cette lettre par retour sous forme de message électronique ou de télécopie. Si vous n’avez pas l’intention de remettre une offre, nous vous saurions gré de bien vouloir nous le notifier par écrit dans les meilleurs délais. |

Pièces jointes : [Indiquer les titres des avenants, le cas échéant, et le mémorandum « Modifications requises suite à l’évaluation des offres de la première étape ».]

[Indiquer le nom du bureau]

[Indiquer le nom de la personne responsable]

[Indiquer l’adresse de la boîte postale] et/ou [l’adresse]

[Indiquer le numéro de téléphone, les codes pays/ ville]

[Indiquer le numéro de fax]

[Indiquer l’adresse e-mail]

PREMIÈRE PARTIE – Procédures d’appel d’offres

OPTION A :

procédures d’appel d’offres à          une étape-deux enveloppes

Section I.  Instructions aux soumissionnaires

Notes sur les Instructions aux soumissionnaires La Section I, Instructions aux soumissionnaires, fournit les informations nécessaires aux Soumissionnaires pour préparer des offres satisfaisantes, correspondant aux critères du Maître d’ouvrage. Elle apporte également des renseignements sur la soumission, l’ouverture et l’évaluation des offres, ainsi que sur l’attribution du Marché. L’utilisation des Instructions aux soumissionnaires standard (ci-après désignées « IS standard ») de la Section I de ce Dossier Standard d’Appel d’Offres pour la passation de marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements (version 1.0), publié par la JICA en février 2013, est requise pour tous les Dossiers d’appel d’offres préparés pour la passation de marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements financés par Prêts APD du Japon. Les IS standard doivent être utilisées sans être modifiées. Tout changement, acceptable pour la JICA, apporté afin de répondre à la situation spécifique du pays et à des conditions particulières à chaque marché, sera introduit uniquement dans les Données particulières. Les Instructions aux soumissionnaires ne feront pas partie du Marché.

Section I.  Instructions aux soumissionnaires

[Note à l’intention du Maître d’ouvrage : les Instructions aux soumissionnaires régissant toutes les procédures d’appel d’offres à une étape-deux enveloppes pour les marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements sous financement par Prêts APD du Japon sont les Instructions aux soumissionnaires standard de l’Option A : procédure d’appel d’offres à une étape-deux enveloppes du Dossier Standard d’Appel d’Offres pour la passation de marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements (DSAO (Equipements)) (version 1.0) publié par la JICA en février 2013.

Une copie de ces Instructions aux soumissionnaires standard peut être jointe au Dossier d’appel d’offres préparé par le Maître d’ouvrage, uniquement à titre de référence.  Si les Instructions aux soumissionnaires du Dossier d’appel d’offres préparé par le Maître d’ouvrage incluent des modifications par rapport aux Instructions aux soumissionnaires standard, la JICA ne les reconnaîtra pas valides et les Instructions aux soumissionnaires standard, telles que définies ci-dessus, seront applicables.

Au lieu de joindre au Dossier d’appel d’offres une copie des Instructions aux soumissionnaires standard, le Maître d’ouvrage peut utiliser le texte d’introduction suivant.]

Les Instructions aux soumissionnaires régissant cette procédure d’appel d’offres sont les « Instructions aux soumissionnaires », de l’Option A : procédure d’appel d’offres à une étape-deux enveloppes, de la Section I du Dossier Standard d’Appel d’Offres pour la passation de marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements (version 1.0) publié par la JICA en février 2013. Ces Instructions aux soumissionnaires sont disponibles sur le site internet de la JICA indiqué ci-dessous :

http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/tender/spanish.html

Aucune copie de ces Instructions aux soumissionnaires n’est jointe à ce Dossier d’appel d’offres.

Section II. Données particulières

Notes sur les Données particulières Les Données particulières de la Section II doivent être complétées par le Maître d’ouvrage préalablement à la diffusion des Dossiers d’appel d’offres. Les Données particulières (DP) contiennent des informations et dispositions qui sont spécifiques à un processus particulier d’appel d’offres. Le Maître d’ouvrage doit spécifier dans les DP uniquement les informations demandées dans les dispositions correspondantes des IS. Toutes les informations doivent être fournies, aucune clause ne doit être laissée non renseignée. Pour faciliter la préparation des DP, la numérotation de leurs clauses est la même que celle des clauses correspondantes des IS.

Section II.  Données particulières

| A. Généralités |
| --- |
| IS 1.1 | Le numéro de l’Avis d’appel d’offres est : [indiquer le numéro de l’Avis d’appel d’offres] |
| IS 1.1 | Le Maître d’ouvrage est : [indiquer le nom du Maître d’ouvrage] |
| IS 1.1 | Les noms, identifiants et numéros des lots (marchés) faisant l’objet de cet AOI sont : [indiquer les noms, les identifiants et les numéros des lots (marchés)] |
| IS 2.1 | L’Emprunteur est : [indiquer le nom de l’Emprunteur] |
| IS 2.1 | Le numéro de l’Accord de Prêt est : [indiquer le numéro] Le montant du Prêt APD du Japon est : [indiquer le montant en yen] La date de signature de l’Accord de Prêt est : [indiquer la date] |
| IS 2.1 | L’intitulé du projet est : [indiquer l’intitulé du projet] |
| IS 2.2 | Les Directives applicables pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon sont celles publiées en : [indiquer une des dates suivantes : avril 2012, mars 2009 ou octobre 1999] |
| IS 3.1 (c) | La liste des personnes physiques et morales radiées est disponible sur le site internet de la Banque mondiale : www.worldbank.org/debarr |
| IS 4.5 | Le présent appel d’offres [choisir « a été » ou « n’a pas été », selon le cas] précédé d’une préqualification. |
| B. Contenu du Dossier d’appel d’offres |
| IS 7.1 | Aux fins d’éclaircissements uniquement, l’adresse du Maître d’ouvrage est : [Fournir les informations demandées ci-dessous. L’adresse peut être la même ou être différente de celle spécifiée à IS 24.1 pour la remise des offres.] Attention : [indiquer le nom de la personne responsable, le cas échéant] Rue : [indiquer le nom de la rue et le numéro de l’immeuble] Étage/numéro de bureau : [indiquer le numéro de l’étage et du bureau, le cas échéant] Ville : [indiquer le nom de la ville] Code postal : [indiquer le code postal, le cas échéant] Pays : [indiquer le nom du pays] Numéro de téléphone : [indiquer le numéro de téléphone, y compris les codes pays et ville] Numéro de télécopie : [indiquer le numéro de télécopie, y compris les codes ville et pays] Adresse électronique : [indiquer l’adresse e-mail, le cas échéant] |
| IS 7.1 | Les réponses aux demandes d’éclaircissements, le cas échéant, [choisir « seront » ou « ne seront pas », selon le cas] publiées sur le site internet du Maître d’ouvrage indiqué ci-dessous. Site internet : [Indiquer le site internet du Maître d’ouvrage, uniquement si les réponses aux demandes d’éclaircissements sont publiées sur le site.] |
| IS 7.4 | Une réunion préparatoire à l’appel d’offres [Si une réunion préparatoire a lieu, choisir « aura » et indiquer dans les rubriques prévues à cet effet, ci-dessous, la date, l’heure et l’endroit de cette réunion, en tenant compte du fait qu’elle doit se dérouler au plus tard quatre semaines avant le date limite de remise des offres. Sinon, choisir « n’aura pas » et indiquer « sans objet » dans les rubriques ci-dessous.] lieu à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués ci-dessous : Date : Heure : Lieu : Une visite du site [choisir « sera » ou « ne sera pas » , selon le cas] organisée par le Maître d’ouvrage. |
| IS 8.2 | Les avenants, le cas échéant, [choisir « seront » ou « ne seront pas » , selon le cas] publiés sur le site internet du Maître d’ouvrage. |
| C. Préparation des offres |
| IS 10.1 | La langue de l’appel d’offres est : [indiquer une des langues suivantes : japonais, anglais, français ou espagnol] |
| IS 11.2 (l) | Le Soumissionnaire devra joindre à son Offre Technique les documents supplémentaires suivants : [Donner la liste des documents supplémentaires à joindre à l’Offre Technique, qui ne sont pas déjà indiqués à IS 11.2. Si aucun document supplémentaire n’est demandé, indiquer « aucun ».] |
| IS 11.3 (d) | Le Soumissionnaire devra joindre à son Offre Financière les documents supplémentaires suivants : [Donner la liste des documents supplémentaires à joindre à l’Offre Financière, qui ne sont pas déjà indiqués à IS 11.3. Si aucun document supplémentaire n’est demandé, indiquer « aucun ».] |
| IS 13.1 | [Choisir une des options suivantes, selon le cas.] Les variantes sont sollicitées/autorisées, conformément à : [IS 13.2 et/ou IS 13.3 et/ou IS 13.4] [Choisir le(s) article(s) des IS correspondant au(x) variante(s) sollicitée(s)/autorisée(s) et préciser le(s) type(s) de variante(s) acceptée(s).] [ou] Les variantes ne sont pas autorisées. |
| IS 13.2 | [Si des délais d’exécution variables sont sollicités, insérer les dispositions suivantes. Dans le cas contraire, supprimer cet Article 13.2 des DP.] Des délais d’exécution différents de ceux mentionnés sont autorisés. La méthode d’évaluation de ces variantes est spécifiée à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. |
| IS 13.4 | [Si des solutions alternatives techniques sont sollicitées, insérer les parties pour lesquelles elles sont acceptées. Dans le cas contraire, supprimer cet Article 13.4 des DP.] Les solutions alternatives techniques sont autorisées pour les parties des Equipements et Services de montage suivantes : _____________, telles que décrites plus en détail à la Section VI, Exigences du Maître d’ouvrage. La méthode d’évaluation est spécifiée à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. |
| IS 16.1 (b) | La période après l’achèvement des Equipements et Services de montage pendant laquelle les pièces de rechange, outils spéciaux etc. doivent être disponibles est de ____ ans [indiquer un nombre d’années, selon le cas, normalement deux (2) ans]. |
| IS 18.1 | [Choisir une des options suivantes, selon le cas.] Les Soumissionnaires doivent chiffrer leur offre pour l’ensemble des Equipements et Services de montage sur la base d’une « responsabilité unique ». [ou] Les Soumissionnaires doivent chiffrer les éléments ou services suivants sur la base d’une « responsabilité unique » : [donner la liste des éléments ou services] ______________________________________________________ [et/ou] Les éléments ou services suivants seront fournis sous la responsabilité du Maître d’ouvrage : [donner la liste des éléments ou services] ______________________________________________________________ |
| IS 18.5 | [La disposition suivante sera incluse et les informations correspondantes insérées uniquement si les droits, impôts et autre prélèvement sont exonérés, remboursés ou payés par le Maître d’ouvrage au nom de l’Entrepreneur. Dans le cas contraire, supprimer cet Article 18.5 des DP.] Les droits, impôts et tout autre prélèvement indiqués ci-dessous seront [choisir « exonérés » ou « remboursés » ou « payés par le Maître d’ouvrage au nom de l’Entrepreneur », selon le cas] : [Indiquer les droits, impôts et autre prélèvement.] |
| IS 18.5 (a) | Le lieu de destination convenu est : ________ [indiquer le lieu] |
| IS 18.5 (d) | Le lieu de destination finale convenu est : ________ [indiquer le lieu] [Note : lorsque le lieu de destination convenu est le site du projet, les coûts du transport pour les éléments du Bordereau n°1 sont couverts dans le prix CIP et, en conséquence, n’ont pas à être indiqués ici. Ce bordereau des prix ne couvrira que les éléments du Bordereau n°2. Si le lieu de destination convenu est différent du site des Installations (site du projet), alors les coûts du transport du lieu de destination convenu jusqu’au site du projet pour le Bordereau n°1 doivent également être inclus ici.] |
| IS 18.7 | Les prix indiqués par le Soumissionnaire doivent être : __________ [indiquer « fixes » ou « révisables »] |
| IS 19.1 | Les monnaies de l’offre seront les suivantes : les Equipements qui seront fournis à partir de pays autres que celui du Maître d’ouvrage seront chiffrés entièrement en : [indiquer le yen et/ou d’autres monnaies internationales majeures] ; les Equipements qui seront fournis à partir du pays du Maître d’ouvrage seront chiffrés dans la monnaie du pays du Maître d’ouvrage : [indiquer la monnaie du pays du Maître d’ouvrage] ; et la conception et le montage seront chiffrés soit en monnaie(s) étrangère(s) et/ou en monnaie nationale, selon la monnaie dans laquelle ces coûts seront engagés. |
| IS 20.1 | La période de validité de l’offre sera de [indiquer le nombre de jours nécessaires pour l’évaluation, son approbation et l’attribution du Marché y compris les imprévus.] jours. [Cette période doit être réaliste et donner suffisamment de temps pour évaluer les offres en tenant compte de la complexité des Installations et du temps nécessaire pour obtenir des références, éclaircissements, autorisations et approbations (y compris la non-objection de la JICA) et pour la notification de l’adjudication. Cette période ne doit généralement pas dépasser 120 jours.] |
| IS 20.3 (a) | Le Montant de l’offre sera actualisé par application des facteurs suivants : [indiquer les facteurs d’ajustement] [La portion en monnaie nationale du Montant du Marché doit être ajustée en appliquant le facteur reflétant le taux local d’inflation pendant la période de la prolongation, et pour la portion en monnaies étrangères du Montant du Marché en applicant un facteur reflétant le taux international d’inflation (dans le pays de la monnaie) pendant la même période.] Note : si les prix sont révisables conformément à l’Article 18.7 des DP, la disposition ci-dessus est sans objet. |
| IS 20.3 (b) | La part fixe du Montant de l’offre sera actualisée par application des facteurs suivants : [indiquer les facteurs d’ajustement] [La portion en monnaie nationale de la part fixe du Montant du Marché doit être ajustée en appliquant le facteur reflétant le taux local d’inflation pendant la période de la prolongation, et pour la portion en monnaies étrangères de la part fixe du Montant du Marché en applicant un facteur reflétant le taux international d’inflation (dans le pays de la monnaie) pendant la même période.] Note : s’il n’y a pas de part fixe du Montant du Marché, ou si les prix sont fixes, la disposition ci-dessus est sans objet. |
| IS 21.1 | Le montant et la monnaie de la garantie de soumission sont : ______ [Indiquer le montant et la monnaie. Le montant doit être fixé approximativement à 2% du coût estimé du Marché.] |
| IS 21.2(d) | Autres types de garantie acceptables : ________ [Indiquer les autres formes de garantie de soumission acceptables. Indiquer « aucune » si aucune autre forme, en dehors de celles citées à IS 21.2 (a) à (c) n’est permise.] |
| IS 22.1 | Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandé est de : _____ [indiquer le nombre] |
| IS 22.2 | La confirmation écrite de l’habilitation du signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire consistera en : ____________ [Indiquer le nom des documents requis pour attester l’habilitation du signataire de l’offre et les décrire.] |
| D. Remise et ouverture des offres |
| IS 24.1 | Aux seules fins de remise des offres, l’adresse du Maître d’ouvrage est la suivante : [Cette adresse peut être la même ou être différente de celle indiquée à IS 7.1 pour les éclaircissements.] Attention : [indiquer le nom de la personne responsable, le cas échéant] Rue : [indiquer le nom de la rue et le numéro de l’immeuble] Étage/numéro de bureau : [indiquer le numéro de l’étage et du bureau, le cas échéant] Ville : [indiquer le nom de la ville] Code postal : [indiquer le code postal, le cas échéant] Pays : [indiquer le nom du pays] La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : Date : [indiquer les jour, mois et an, par exemple : 15 juin 2014] Heure : [indiquer l’heure, par exemple, 14:00] [La date et l’heure devront être les mêmes que celles indiquées dans l’Avis d’appel d’offres, sauf si révisées ultérieurement conformément à IS 24.2.] |
| IS 27.1 | L’ouverture des Offres Techniques aura lieu à l’adresse, à la date et à l’heure suivantes : Rue : [indiquer le nom de la rue et le numéro de l’immeuble] Étage /numéro de bureau : [indiquer le numéro de l’étage et du bureau, le cas échéant] Ville : [indiquer le nom de la ville] Pays : [indiquer le nom du pays] Date : [indiquer les jour, mois et an, par exemple : 15 juin 2014] Heure : [indiquer l’heure, par exemple, 14:00] [La date et l’heure devront être les mêmes que celles données pour la date limite de remise des offres (IS 24).] |
| E. Évaluation et comparaison des offres |
| IS 37.1 | La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie tous les montants des offres exprimés en diverses monnaies, aux fins de l’évaluation et de la comparaison des offres, est : [indiquer le yen ou toute autre monnaie unique] La source des taux de change utilisés est : [indiquer le nom de la source des taux de change (ex : la banque centrale du pays du Maître d’ouvrage)] La date du taux de change est : [indiquer les jour, mois et an, ex : 15 juin 2014, une date qui n’est pas antérieure de trente (30) jours à la date spécifiée pour l’ouverture des offres précisée à IS 27 .1, ni postérieure à celle-ci.] |

Section III.  Critères d’évaluation et de qualification
(après préqualification)

Notes sur les Critères d’évaluation et de qualification Cette section comprend tous les critères auxquels le Maître d’ouvrage aura recours pour évaluer les offres et déterminer la qualification des Soumissionnaires. Conformément à IS 32, IS 35 et IS 38, aucun autre facteur, critère ou méthode ne doit être utilisé. Le Soumissionnaire fournira toutes les informations demandées dans les formulaires de la Section IV, Formulaires de soumission.

Section III. Critères d’évaluation et de qualification
(après préqualification )

- Évaluation

1.1	Évaluation des Offres Techniques

Outre les critères donnés à IS 35 (a) et (b), les éléments suivants seront évalués :

1.1.1	Personnel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel répondant aux critères ci-après pour les postes-clés suivants  :

| n° | Poste | Nombre d’années d’expérience professionnelle générale | Nombre d’années d’expérience similaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chef de projet |  |  |
| 2 | ex : ingénieur(s) en chef1 |  |  |
| 3 | ex : responsable sûreté-santé (prévention des accidents)2 |  |  |
| ... |  |  |  |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage Le(s) chef(s) de projet ou les directeurs de section qui sont responsables des activités principales devra(devront) être évalué(s). Les postes-clés comprennent un responsable sûreté-santé, le cas échéant. Les candidats suppléants proposés pour les postes-clés ne seront pas évalués. Ajouter des critères en cas de marchés multiples. |

Le Soumissionnaire doit fournir des détails sur le personnel proposé et son expérience dans les formulaires PER-1 et PER-2 de la Section IV, Formulaires de soumission.

1.1.2	Equipements de l’Entrepreneur

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose des équipements principaux indiqués ci-après :

| n° | Type et caractéristiques des équipements | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| .... |  |  |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage Les équipements requis doivent être limités aux pièces les plus importantes, cruciales à la bonne exécution du Marché dans les délais prescrits, ainsi qu’au matériel que les Soumissionnaires peuvent avoir des difficultés à se procurer ou à louer dans les délais alloués. Ajouter des critères en cas de marchés multiples. |

Le Soumissionnaire doit fournir des détails supplémentaires sur les équipements proposés en utilisant le formulaire EQU de la Section IV, Formulaires de soumission.

1.1.3	Autres

[Indiquer les critères supplémentaires nécessaires à l’évaluation, le cas échéant.]

1.2  Évaluation des Offres Financières

[Toute rectification des prix résultant de la procédure décrite ci-dessous sera effectué uniquement dans le but de l’évaluation comparative des offres, afin de déterminer le « Montant évalué de l’offre ». Les Montants des offres offerts par les Soumissionnaires doivent rester inchangés.]

Outre les critères donnés à IS 38.2 (a) à (c), les éléments suivants seront évalués :

1.2.1	Non-conformités non essentielles quantifiables et omissions

[Conformément à IS 34.3 et IS 38.2 (d), le coût de toutes les non-conformités non essentielles quantifiables ou des omissions (mineures ou élements manquants) doit être évalué. Le Maître d’ouvrage effectuera sa propre estimation du coût des non-conformités non essentielles quantifiables ou des omissions afin d’assurer une comparaison équitable des offres.]

1.2.2	Autres facteurs

Les facteurs et méthodologies d’évaluation suivants seront utilisés, conformément à IS 38.2 (f) :

(a)	Délai d’exécution

Le délai d’exécution des Equipements et Services de montage pris en compte à partir de la Date d’entrée en vigueur précisée à l’Article 3 de l’Acte d’engagement et jusqu’à la date d’achèvement des activités de pré-mise en service est de : [indiquer un nombre] jours.

Aucun avantage ne sera accordé en cas d’achèvement anticipé.

[Le délai d’exécution indiqué doit être pour l’ensemble des Equipements et Services de montage ou pour des parties ou sections de ceux-ci.]

ou [lorsque des délais d’exécution variables sont acceptés, conformément à IS 13.2]

Le délai d’exécution des Equipements et Services de montage pris en compte à partir de la Date d’entrée en vigueur précisée à l’Article 3 de l’Acte d’engagement et jusqu’à la date d’achèvement des activités de pré-mise en service doit être compris entre [indiquer un nombre] jours au minimum et [indiquer un nombre] jours au maximum. Le taux de révision en cas d’achèvement postérieur à la période minimale est de [indiquer un pourcentage en lettres et en chiffres] ___ (%) par semaine de retard calculé à partir de cette période minimale. Aucun avantage ne sera accordé en cas d’achèvement antérieur à la periode minimale indiquée. Les offres offrant un délai d’exécution supérieur à la periode maximale indiquée seront rejetées.

[Le cinquième d’un pourcent (0,2 %) par semaine est un chiffre raisonnable. Il est également possible de fixer un taux mensuel ferme, ou un prorata par semaine de retard, en rapport avec la perte de bénéfices pour le Maître d’ouvrage. La période acceptable entre le délai minimal et le délai maximal d’achèvement des Installations devra être telle que le pourcentage ou montant imposé correspondant au délai maximal d’achèvement soit inférieur ou égal au pourcentage ou montant des dommages indiqué dans le CCAP en application de l’Article 26.2 du CCAG.]

(b)	Coûts d’exploitation et de maintenance

Puisque les coûts d’exploitation et de maintenance des Installations faisant l’objet du Marché représentent une part importante du coût du cycle de vie des Installations, ces coûts seront évalués selon les principes donnés ci-après, en incluant le coût des pièces de rechange pendant la période de fonctionnement initiale précisée ci-après, et en prenant en compte les prix fournis par chaque Soumissionnaire dans les Bordereaux des prix n°1 et 2, ainsi que l’expérience passée du Maître d’ouvrage ou d’autres maîtres d’ouvrage ayant l’expérience de projets similaires. Ces coûts seront ajoutés au Montant de l’offre pour l’évaluation.

[Choisir une des deux options données ci-dessous. Supprimer l’option inutile.]

Option 1 :	Facteurs liés aux coûts d’exploitation et de maintenance utilisés pour le calcul des coûts du cycle de vie des Installations

(i)	durée du cycle de vie [Indiquer la durée du cycle de vie en années. Cette durée ne devra pas excéder la période comprise entre la mise en service et une remise en état importante des Installations.] ;

(ii)	coûts d’exploitation [Indiquer le combustible et/ou d’autres intrants, le coût unitaire dans les conditions d’exploitation annuelles et globales.] ;

(iii) 	coûts de la maintenance, y compris le coût des pièces de rechange pendant la période initiale d’exploitation ; et

(iv) un taux de [indiquer le taux en lettres et en chiffres] pourcent (%), utilisé pour calculer la valeur actuelle de tous les coûts annuels futurs imputables à (ii) et (iii) pour la durée précisée en (i).

ou

Option 2 :	Référence à la méthodologie indiquée dans les spécifications ou ailleurs dans le Dossier d’appel d’offres

[Indiquer la référence à la méthodologie spécifiée dans les spécifications ou ailleurs dans le Dossier d’appel d’offres.]

Le coût des pièces de rechange recommandées chiffré dans le Bordereau des prix n°7 ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation.

(c)	Garanties opérationnelles des Equipements et Services de montage

Le minimum (ou maximum) requis dans les spécifications pour les garanties opérationnelles exigées est :

| Garantie opérationnelle | Minimum (ou maximum, le cas échéant) requis |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

Aux fins de l’évaluation, pour chaque point de pourcentage de la garantie opérationnelle des Equipements et Services de montage proposés en dessous de la norme donnée dans les spécifications et le tableau ci-dessus, mais au dessus des niveaux minimaux acceptables spécifiés, un ajustement de [indiquer un montant dans la monnaie utilisée pour l’évaluation des offres] sera apporté au Montant de l’offre. Si l’écart en dessous de la norme ou l’excès en dessus des niveaux minimaux acceptables est inférieur à un pourcent, l’ajustement sera calculé au prorata.

(d)	Travaux, services, installations etc. fournis par le Maître d’ouvrage

Lorsque les offres comprennent la réalisation de travaux ou la fourniture de services ou installations par le Maître d’ouvrage en supplément de ce qui est prévu dans le Dossier d’appel d’offres, le Maître d’ouvrage estimera le coût de ces travaux, services et/ou installations supplémentaires pendant la durée du Marché. Ces coûts seront ajoutés au Montant de l’offre pour les besoins de l’évaluation.

(e)	Critères spécifiques supplémentaires

Les critères supplémentaires ci-après seront utilisés lors de l’évaluation : [Si applicable, donner la liste des critères supplémentaires.]
________________________________________________________________

La méthode appropriée d’évaluation, le cas échéant, sera la suivante : [Indiquer la méthode d’évaluation.]
______________________________________________________________

1.2.3	Critères d’attribution de marchés multiples (IS 38.4)

[Insérer la disposition suivante en cas de marchés multiples. Sinon, supprimer cet Article 1.2.3 des CEQ.

« Lots/marchés multiples :

Les Soumissionnaires ont la possibilité de remettre une offre pour un ou plusieurs lots/marchés. Les offres seront évaluées par lot/marché, en prenant en compte les rabais offerts, le cas échéant, pour l’attribution de plusieurs lots/marchés. Le(s) marché(s) sera(seront) attribué(s) au(x) Soumissionnaire(s) offrant le coût évalué le moins disant pour le Maître d’ouvrage pour la combinaison de lots/marchés, sous réserve que le(s) Soumissionnaire(s) retenu(s) satisfasse(nt) aux critères de qualification pour le lot ou la combinaison de lots/marchés, selon le cas. »]

1.3  Solutions alternatives techniques

Les solutions alternatives techniques, si sollicitées conformément à IS 13.4, seront évaluées comme suit : __________________________________________________

[Indiquer une référence à la méthodologie précisée dans les spécifications ou ailleurs dans le Dossier d’appel d’offres.]

- Qualification

#### (i)	Taux de change pour critères d’évaluation

#### Lorsqu’il est demandé que le Soumissionnaire indique, dans un formulaire de la Section IV, Formulaires de soumission, un montant monétaire, le Soumissionnaire devra donner le montant équivalent en dollar US en utilisant le taux de change déterminé comme suit :

#### (a)	chiffre d’affaires ou autres données financières, pour chaque année - le taux de change au dernier jour de l’année calendaire correspondante,

#### (b)	montant d’un marché particulier - le taux de change à la date de signature du marché.

Les taux de change utilisés doivent être ceux publiés par la source accessible au public précisée à l’Article 37.1 des DP ou, si ces taux ne sont pas disponibles par cette source, tout autre source accessible au public, acceptable pour le Maître d’ouvrage. Toute erreur dans la détermination des taux de change pourra être corrigée par le Maître d’ouvrage.

#### (ii)	Critères de qualification pour marchés multiples

[Insérer la disposition suivante en cas de marchés multiples. Sinon, supprimer cet Article 2 (ii) des CEQ.

« Les critères de qualification sont la somme des critères minimaux ou toute autre condition judicieuse déterminée par le Maître d’ouvrage, pour les lots respectifs, telle qu’indiquée pour les critères de Capacités financières 2.2 (i) et (ii) ci-après. »]

2.1  Mise à jour des informations de préqualification

Le Soumissionnaire doit continuer à satisfaire aux critères utilisés lors de la préqualification concernant l’Éligibilité, les Antécédents de non-exécution de marchés et la Situation financière.

2.2  Capacités financières

| Critères de qualification | Conditions de conformité | Documentation |
| --- | --- | --- |
| no | Critère | Spécification | Entité unique | Groupement (existant ou prévu) | Spécifications de soumission |
|  |  |  |  | Toutes parties combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| 2.2 | Capacités financières | (i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose ou a accès à des avoirs liquides, des actifs réels non grevés, des lignes de crédit ou autres moyens financiers (hors avance éventuelle selon le Marché) suffisants pour assurer le flux de trésorerie estimé à [indiquer le montant en $US]1 pour le(s) Marché(s) en question, nets des autres engagements du Soumissionnaire. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Doit satisfaire à [insérer le nombre] %2 du critère | Doit satisfaire à [insérer le nombre] %3 du critère | Formulaire FIR - 1 |
|  |  | (ii) Le Soumissionnaire doit également démontrer, à la satisfaction du Maître d’ouvrage, qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire au flux de trésorerie des travaux en cours et de marchés à venir. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet | Formulaire FIR - 1 et FIR - 2 |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage 1. Indiquer le flux de trésorerie pour un nombre de mois, correspondant à la période totale nécessaire au Maître d’ouvrage pour régler les factures d’un entrepreneur, en tenant compte (a) du temps réel d’exécution à partir du début du mois facturé, (b) du temps nécessaire pour établir le décompte mensuel, (c) du temps nécessaire au Maître d’ouvrage pour régler les acomptes mensuels, et (d) d’un délai supplémentaire d’un mois en cas de retard imprévu. La période totale ne devra pas dépasser six (6) mois. L’estimation du montant mensuel devra être basée sur une projection linéaire des besoins estimés de trésorie sur la période contractuelle, sans prendre en compte les effets d'une avance de paiement ou d’une retenue, mais incluant les provisions pour risque dans le montant estimé du Marché. 2. Normalement pas moins de 25% du critère pour chaque membre d’un Groupement. 3. Normalement pas moins de 40% du critère pour un membre d’un Groupement. |

2.3	Sous-traitants/fabricants

Les sous-traitants et fabricants proposés pour les éléments majeurs d’équipements ou de services identifiés dans le Dossier de préqualification doivent satisfaire ou continuer à satisfaire aux critères minimaux mentionnés dans le Dossier de préqualification pour chaque élément.

Les sous-traitants et fabricants proposés pour les éléments majeurs supplémentaires d’équipements ou de services identifiés ci-après doivent satisfaire aux critères minimaux suivants indiqués pour chaque élément :

| n° de l’élément | Description de l’élément | Critère minimal à satisfaire |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

Dans le cas où le critère ne serait pas satisfait, le sous-traitant ou fabricant ne sera pas accepté.

Dans le cas où un Soumissionnaire propose de fournir et d’installer des éléments majeurs d’équipements au titre du Marché qu’il ne fabrique, ni ne produit lui-même, le Soumissionnaire doit présenter l’attestation du fabricant, en utilisant le formulaire FAB de la Section IV, Formulaires de soumission, certifiant qu’il est dûment habilité par le fabricant ou le producteur des installations et équipements ou éléments concernés à les fournir et/ou les installer dans le pays du Maître d’ouvrage. Le Soumissionnaire est responsable de garantir que le fabricant ou producteur remplit les conditions de IS 4 et IS 5 et satisfait aux critères minimaux indiqués ci-dessus pour cet élément.

Section III.  Critères d’évaluation et de qualification
(sans préqualification)

Notes sur les Critères d’évaluation et de qualification Cette section comprend tous les critères auxquels le Maître d’ouvrage aura recours pour évaluer les offres et déterminer la qualification des Soumissionnaires. Conformément à IS 32, IS 35 et IS 38, aucun autre facteur, critère ou méthode ne doit être utilisé. Le Soumissionnaire fournira toutes les informations demandées dans les formulaires de la Section IV, Formulaires de soumission. Les notes à l’intention des Soumissionnaires, incluses dans cette Section III, Critères d’évaluation et de qualification (sans préqualification), devront être incorporées dans le Dossier d’appel d’offres préparé par le Maître d’ouvrage.

Section III. Critères d’évaluation et de qualification
(sans préqualification)

1.	Évaluation

1.1  Évaluation des Offres Techniques

Outre les critères donnés à IS 35.1 (a) et (b), les éléments suivants seront évalués :

1.1.1	Personnel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel répondant aux critères ci-après pour les postes-clés suivants  :

| n° | Poste | Nombre d’années d’expérience professionnelle générale | Nombre d’années d’expérience similaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chef de projet |  |  |
| 2 | ex : ingénieur(s) en chef1 |  |  |
| 3 | ex : responsable sûreté-santé (prévention des accidents)2 |  |  |
| ... |  |  |  |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage Le(s) chef(s) de projet ou les directeurs de section qui sont responsables des activités principales devra(devront) être évalué(s). Les postes-clés comprennent un responsable sûreté-santé, le cas échéant. Les candidats suppléants proposés pour les postes-clés ne seront pas évalués. Ajouter des critères en cas de marchés multiples. |

Le Soumissionnaire doit fournir des détails sur le personnel proposé et son expérience dans les formulaires PER-1 et PER-2 de la Section IV, Formulaires de soumission.

1.1.2	Equipements de l’Entrepreneur

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose des équipements principaux indiqués ci-après :

| n° | Type et caractéristiques des équipements | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage Les équipements requis doivent être limités aux pièces les plus importantes, cruciales à la bonne exécution du Marché dans les délais prescrits, ainsi qu’au matériel que les Soumissionnaires peuvent avoir des difficultés à se procurer ou à louer dans les délais alloués. Ajouter des critères en cas de marchés multiples. |

Le Soumissionnaire doit fournir des détails supplémentaires sur les équipements proposés en utilisant le formulaire EQU de la Section IV, Formulaires de soumission.

1.1.3	Autres

[Indiquer les critères supplémentaires nécessaires à l’évaluation, le cas échéant.]

1.2  Évaluation des Offres Financières

[Toute rectification des prix résultant de la procédure décrite ci-dessous sera effectuée uniquement dans le but de l’évaluation comparative des offres, afin de déterminer le « Montant évalué de l’offre ». Les Montants des offres offerts par les Soumissionnaires doivent rester inchangés.]

Outre les critères donnés à IS 38.2 (a) à (c), les éléments suivants seront évalués :

1.2.1	Non-conformités non essentielles quantifiables et omissions

[Conformément à IS 34.3 et IS 38.2 (d), le coût de toutes les non-conformités non essentielles quantifiables ou des omissions (mineures ou élements manquants) doit être évalué. Le Maître d’ouvrage effectuera sa propre estimation du coût des non-conformités non essentielles quantifiables ou des omissions afin d’assurer une comparaison équitable des offres.]

1.2.2	Autres facteurs

Les facteurs et méthodologies d’évaluation suivants seront utilisés, conformément à IS 38.2 (f) :

(a)	Délai d’exécution

Le délai d’exécution des Equipements et Services de montage pris en compte à partir de la Date d’entrée en vigueur précisée à l’Article 3 de l’Acte d’engagement et jusqu’à la date d’achèvement des activités de pré-mise en service est de : [indiquer un nombre] jours.

Aucun avantage ne sera accordé en cas d’achèvement anticipé.

[Le délai d’exécution indiqué doit être pour l’ensemble des Equipements et Services de montage ou pour des parties ou sections de ceux-ci.]

ou [lorsque des délais d’exécution variables sont acceptés, conformément à IS 13.2]

Le délai d’exécution des Equipements et Services de montage pris en compte à partir de la Date d’entrée en vigueur précisée à l’Article 3 de l’Acte d’engagement et jusqu’à la date d’achèvement des activités de pré-mise en service doit être compris entre [indiquer un nombre] jours au minimum et [indiquer un nombre] jours au maximum. Le taux de révision en cas d’achèvement postérieur de la période minimale est de [indiquer un pourcentage en lettres et en chiffres] ___ (%) par semaine de retard calculé à partir de cette période minimale. Aucun avantage ne sera accordé en cas d’achèvement antérieur à la periode minimale indiquée. Les offres offrant un délai d’exécution supérieur à la periode maximale indiquée seront rejetées.

[Le cinquième d’un pourcent (0,2 %) par semaine est un chiffre raisonnable. Il est également possible de fixer un taux mensuel ferme, ou un prorata par semaine de retard, en rapport avec la perte des bénéfices pour le Maître d’ouvrage. La période acceptable entre le délai minimal et le délai maximal d’achèvement des Installations devra être telle que le pourcentage ou montant imposé correspondant au délai maximal d’achèvement soit inférieur ou égal au pourcentage ou montant des dommages indiqué dans le CCAP en application de l’Article 26.2 du CCAG.]

(b)	Coûts d’exploitation et de maintenance

Puisque les coûts d’exploitation et de maintenance des Installations faisant l’objet du Marché représentent une part importante du coût du cycle de vie des Installations, ces coûts seront évalués selon les principes donnés ci-après, en incluant le coût des pièces de rechange pendant la période de fonctionnement initiale précisée ci-après, et en prenant en compte les prix fournis par chaque Soumissionnaire dans les Bordereaux des prix n°1 et 2, ainsi que l’expérience passée du Maître d’ouvrage ou d’autres maîtres d’ouvrage ayant l’expérience de projets similaires. Ces coûts seront ajoutés au Montant de l’offre pour l’évaluation.

[Choisir une des deux options données ci-dessous. Supprimer l’option inutile.]

Option 1 :	Facteurs liés aux coûts d’exploitation et de maintenance utilisés pour le calcul des coûts du cycle de vie des Installations

(i)	durée du cycle de vie [Indiquer la durée du cycle de vie en années. Cette durée ne devra pas excéder la période comprise entre la mise en service et une remise en état importante des Installations.] ;

(ii)	coûts d’exploitation [Indiquer le combustible et/ou d’autres intrants, le coût unitaire dans les conditions d’exploitation annuelles et globales.] ;

(iii)	coûts de la maintenance, y compris le coût des pièces de rechange pendant la période initiale d’exploitation ; et

(iv)	un taux de [indiquer le taux en lettres et en chiffres] pourcent (%), utilisé pour calculer la valeur actuelle de tous les coûts annuels futurs imputables à (ii) et (iii) pour la durée précisée en (i).

ou

Option 2 :	Référence à la méthodologie indiquée dans les spécifications ou ailleurs dans le Dossier d’appel d’offres

[Indiquer la référence à la méthodologie spécifiée dans les spécifications ou ailleurs dans le Dossier d’appel d’offres.]

Le coût des pièces de rechange recommandées chiffré dans le Bordereau des prix n°7 ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation.

(c)	Garanties opérationnelles des Equipements et Services de montage

Le minimum (ou maximum) requis dans les spécifications pour les garanties opérationnelles exigées est :

| Garantie opérationnelle | Minimum (ou maximum, le cas échéant) requis |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

Aux fins de l’évaluation, pour chaque point de pourcentage de la garantie opérationnelle des Equipements et Services de montage proposés en dessous de la norme donnée dans les spécifications et le tableau ci-dessus, mais au dessus des niveaux minimaux acceptables spécifiés, un ajustement de [indiquer un montant dans la monnaie utilisée pour l’évaluation des offres] sera apporté au Montant de l’offre. Si l’écart en dessous de la norme ou l’excès en dessus des niveaux minimaux acceptables est inférieur à un pourcent, l’ajustement sera calculée au prorata.

(d)	Travaux, services, installations etc. fournis par le Maître d’ouvrage

Lorsque les offres comprennent la réalisation de travaux ou la fourniture de services ou installations par le Maître d’ouvrage en supplément de ce qui est prévu dans le Dossier d’appel d’offres, le Maître d’ouvrage estimera le coût de ces travaux, services et/ou installations supplémentaires pendant la durée du Marché. Ces coûts seront ajoutés au Montant de l’offre pour les besoins de l’évaluation.

(e)	Critères spécifiques supplémentaires

Les critères supplémentaires ci-après seront utilisés lors de l’évaluation : [Si applicable, donner la liste des critères supplémentaires.]
________________________________________________________________

La méthode appropriée d’évaluation, le cas échéant, sera la suivante : [Indiquer la méthode d’évaluation.] ___________________________________________

1.2.3	Critères d’attribution en cas de marchés multiples (IS 38.4)

[Insérer la disposition suivante en cas de marchés multiples. Sinon, supprimer cet Article 1.2.3 des CEQ.

« Lots/marchés multiples :

Les Soumissionnaires ont la possibilité de remettre une offre pour un ou plusieurs lots/marchés. Les offres seront évaluées par lot/marché, en prenant en compte les rabais offerts, le cas échéant, pour l’attribution de plusieurs lots/marchés. Le(s) marché(s) sera(seront) attribué(s) au(x) Soumissionnaire(s) offrant le coût évalué le moins disant pour le Maître d’ouvrage pour la combinaison de lots/marchés, sous réserve que le(s) Soumissionnaire(s) retenu(s) satisfasse(nt) aux critères de qualification pour le lot ou la combinaison de lots/marchés, selon le cas. »]

1.3	Solutions alternatives techniques

Les solutions alternatives techniques, si sollicitées conformément à IS 13.4, seront évaluées comme suit : __________________________________________________

[Indiquer une référence à la méthodologie précisée dans les spécifications ou ailleurs dans le Dossier d’appel d’offres.]

2.	Qualification

#### (i)	Taux de change pour critères d’évaluation

#### Lorsqu’il est demandé que le Soumissionnaire indique, dans un formulaire de la Section IV, Formulaires de soumission, un montant monétaire, le Soumissionnaire devra donner le montant équivalent en dollar US en utilisant le taux de change déterminé comme suit :

#### (a)	chiffre d’affaires ou autres données financières pour chaque année - le taux de change au dernier jour de l’année calendaire correspondante,

#### (b)	montant d’un marché particulier - le taux de change à la date de signature du marché.

#### Les taux de change utilisés doivent être ceux publiés par la source accessible au public précisée à l’Article 37.1 des DP ou, si ces taux ne sont pas disponibles par cette source, tout autre source accessible au public, acceptable pour le Maître d’ouvrage. Toute erreur dans la détermination des taux de change pourra être corrigée par le Maître d’ouvrage.

#### (ii)	Critères de qualification pour marchés multiples

[Insérer la disposition suivante en cas de marchés multiples. Sinon, supprimer cet Article 2 (ii) des CEQ.

« Les critères de qualification sont la somme des critères minimaux ou toute autre condition judicieuse déterminée par le Maître d’ouvrage, pour les lots respectifs, telle qu’indiquée pour les critères de Capacités financières et d’Expérience 2.3.2, 2.3.3 (i), 2.3.3 (ii), 2.4.2 (a) et 2.4.2 (b) ci-après. »]

| Critères d’éligibilité et de qualification | Conditions de conformité | Documentation |
| --- | --- | --- |
| no | Critère | Spécification | Entité unique | Groupement (existant ou prévu) | Spécifications de soumission |
|  |  |  |  | Toutes parties combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| 2.1 Eligibilité |
| 2.1.1 | Nationalité | Conforme à IS 4.3. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaires ELI -1 et 2, avec pièces jointes |
| 2.1.2 | Conflit d’intérêt | Pas de conflit d’intérêt selon IS 4.2. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Lettre de soumission |
| 2.1.3 | Exclusion par la JICA | Ne pas avoir été déclaré inéligible par la JICA, conformément à IS 4.4. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Lettre de soumission Formulaire REC |

| Critères d’éligibilité et de qualification | Conditions de conformité | Documentation |
| --- | --- | --- |
| no | Critère | Spécification | Entité unique | Groupement (existant ou prévu) | Spécifications de soumission |
|  |  |  |  | Toutes parties combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| 2.2 Antécédents de non-exécution de marchés |
| 2.2.1 | Antécédents de non-exécution de marchés | Pas de non-exécution d’un marché(i) parce que l’entrepreneur a fait défaut depuis le 1er janvier [indiquer l’année] 1. | Doit satisfaire au critère(ii) | Sans objet | Doit satisfaire au critère(ii) | Sans objet | Formulaire CON |
| 2.2.2 | Litiges en instance | Tous les litiges en instance ne doivent pas représenter un total de plus de ____ [insérer le pourcentage en chiffres]2 % des actifs nets du Soumissionnaire et ils seront considérés comme tranchés contre le Soumissionnaire. | Doit satisfaire au critère(ii) | Sans objet | Doit satisfaire au critère(ii) | Sans objet | Formulaire CON |
| 2.2.3 | Antécédents de litiges | Pas d’antécédents continus de sentences arbitrales/judiciaires3 rendues contre le Soumissionnaire(iii) depuis le 1er janvier [indiquer l’année] 4. | Doit satisfaire au critère(ii) | Sans objet | Doit satisfaire au critère(ii) | Sans objet | Formulaire CON |
| Notes à l’intention du Soumissionnaire (i) La non-exécution, telle que décidée par le maître d’ouvrage, comprendra tous les marchés : (a) dont la non-exécution n’a pas été contestée par l’entrepreneur, y compris par renvoi au mécanisme de résolution des litiges prescrit dans le marché concerné, et (b) dont la non-exécution a été contestée par l’entrepreneur, mais où le litige a été résolu contre l’entrepreneur. La non-exécution ne doit pas inclure les marchés pour lesquels la décision du maître d’ouvrage a été annulée par le mécanisme de résolution des litiges. La décision de non-exécution doit être basée sur toutes les informations sur les disputes ou litiges complètement réglés, i.e. les disputes ou litiges qui ont été résolus conformément au mécanisme de résolution des litiges prescrit dans le marché concerné et lorsque tous les recours en instance à la disposition du Soumissionnaire ont été épuisés. (ii) Ce critère s’applique également aux marchés exécutés par le Soumissionnaire en tant que Groupement. (iii) Le Soumissionnaire doit fournir des informations exactes dans le formulaire de soumission prévu à cet effet sur tout litige ou arbitrage lié à des marchés complétés ou en cours de réalisation pour les cinq (5) dernières années. Des antécédents continus de résolutions contre le Soumissionnaire ou tout membre du Groupement pourront entraîner le rejet de l’offre. |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage 1. L’année devra normalement correspondre à un (1) ou deux (2) ans avant la date limite de remise des offres. 2. Le pourcentage devra normalement être compris entre 50% et 100% des actifs nets du Soumissionnaire. 3. Le critère de rejet devra être un nombre important de sentences arbitrales ou judiciaires contre le Soumissionnaire, en considérant le nombre et les montants des marchés réalisés. Par exemple à titre indicatif, un (1) ou deux (2) cas contre le Soumissionnaire sur les cinq (5) dernières années pour un entrepreneur réalisant en moyenne dix (10) marchés simultanément ne devra pas être un motif de rejet. Le recours à la résolution de litiges se produisant relativement fréquemment dans la conduite des affaires du Soumissionnaire peut démontrer une gestion de l’entreprise qui pourrait se révéler dangeureuse pour le Maître d’ouvrage, si le marché était attribué au Soumissionnaire, et une investigation approfondie auprès de précédents maîtres d’ouvrage peut être recommandée. 4. L’année devra normalement correspondre à cinq (5) ans avant la date limite de remise des offres. |

| Critères d’éligibilité et de qualification | Conditions de conformité | Documentation |
| --- | --- | --- |
| no | Critère | Spécification | Entité unique | Groupement (existant ou prévu) | Spécifications de soumission |
|  |  |  |  | Toutes parties combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| 2.3 Situation financière |
| 2.3.1 | Situation financière | Les bilans audités ou, s’ils ne sont pas requis par les lois du pays du Soumissionnaire, d’autres états financiers acceptables par le Maître d’ouvrage pour les [indiquer le nombre d’années] dernières années1 doivent être remis et doivent démontrer la solidité actuelle de la position financière du Soumissionnaire et indiquer sa profitabilité à long terme. Comme critère minimum, un Soumissionnaire doit avoir des actifs nets positifs calculés en faisant la différence entre le total des actifs et le total des passifs2. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire FIN -1 avec pièces jointes |
| 2.3.2 | Chiffre d’affaires annuel moyen | Avoir un chiffre d’affaires minimum annuel moyen de [indiquer le montant en $US]3, correspondant au total des paiements certifiés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des [indiquer le nombre] dernières années4 divisées par [indiquer le nombre] ans5. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Doit satisfaire à [insérer le nombre] %6 du critère | Doit satisfaire à [insérer le nombre] %7 du critère | Formulaire FIN - 2 |
| 2.3.3 | Capacités financières | (i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose ou a accès à des avoirs liquides, des actifs réels non grevés, des lignes de crédit ou tout autre moyen financier (hors avance éventuelle selon le Marché) suffisants pour assurer le flux de trésorerie estimé à [indiquer le montant en $US]8 pour le(s) Marché(s) en question, nets des autres engagements du Soumissionnaire. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Doit satisfaire à [insérer le nombre] %6 du critère | Doit satisfaire à [insérer le nombre] %7 du critère | Formulaire FIR - 1 |
|  |  | (ii) Le Soumissionnaire doit également démontrer, à la satisfaction du Maître d’ouvrage, qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire au flux de trésorerie des travaux en cours et de marchés à venir. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet | Formulaire FIR - 1 et FIR - 2 |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage 1. La période est normalement de cinq (5) ans. Elle peut être réduite à trois (3) ans minimum (avec l’accord de la JICA) en cas de circonstances particulières propres à un pays, de manière à donner des opportunités aux entreprises récemment établies dont la période d’existence est limitée mais ayant toutefois une expérience adaptée, etc. Les lois de certains pays n’obligent pas toujours les entreprises appartenant à une personne physique ou à un partenariat à avoir des états financiers audités ; dans de tels cas, le Maître d’ouvrage peut assouplir l’exigence d’audit mais doit demander d’autres états financiers acceptables. 2. Les informations financières fournies par le Soumissionnaire doivent être examinées dans leur ensemble pour un jugement bien informé et la décision réussite/échec concernant la situation financière du Soumissionnaire doit être basée sur l’ensemble de ces informations. Tout élément anormal susceptible d’entraîner des problèmes financiers doit inciter le Maître d’ouvrage à chercher l’avis d’un expert professionnel pour obtenir un nouvel examen et une nouvelle interprétation. 3. Le montant indiqué ne doit pas normalement être inférieur au double du chiffre d’affaires annuel estimé du marché des travaux proposés (basé sur une projection linéaire de l’estimation des coûts établie par le Maître d’ouvrage, incluant les montants des dépenses pour risques, pendant la période contractuelle). Le multiplicateur 2 peut être réduit pour des marchés de grande envergure mais ne doit pas être inférieur à 1,5. 4. La période est normalement de cinq (5) ans ou plus mais elle peut être réduite à trois (3) ans minimum (avec l’accord de la JICA) en cas de circonstances particulières propres à un pays, de manière à donner des opportunités aux entreprises récemment établies ayant peu d’années d’expérience, etc. 5. Même nombre que pour 4. ci-dessus. 6. Normalement pas moins de 25% du critère pour chaque membre d’un Groupement. 7. Normalement pas moins de 40% du critère pour un membre d’un Groupement. 8. Indiquer le flux de trésorerie pour un nombre de mois, correspondant à la période totale nécessaire au Maître d’ouvrage pour régler les factures d’un entrepreneur, en tenant compte (a) du temps réel d’exécution à partir du début du mois facturé, (b) du temps nécessaire pour établir le décompte mensuel, (c) du temps nécessaire au Maître d’ouvrage pour régler les acomptes mensuels, et (d) d’un délai supplémentaire d’un mois en cas de retard imprévu. La période totale ne devra pas dépasser six (6) mois. L’estimation du montant mensuel devra être basée sur une projection linéaire des besoins estimés de trésorie sur la période contractuelle, sans prendre en compte les effets d'une avance de paiement ou d’une retenue, mais incluant les provisions pour risque dans le montant estimé du Marché. |

| Critères d’éligibilité et de qualification | Conditions de conformité | Documentation |
| --- | --- | --- |
| no | Critère | Spécification | Entité unique | Groupement (existant ou prévu) | Spécifications de soumission |
|  |  |  |  | Toutes parties combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| 2.4. Expérience |
| 2.4.1 | Expérience générale | Expérience de marchés à titre d’entrepreneur principal (entité unique ou membre de Groupement), de sous-traitant ou d’entrepreneur gestionnaire de projet(i) pour au moins les [indiquer le nombre] dernières années1 commençant le 1er janvier [indiquer l’année]. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire EXP -1 |
| 2.4.2 (a) | Expérience spécifique | Au minimum [indiquer le nombre de marchés]2 marchés similaires(ii) exécutés de manière safistaisante et terminés pour l’essentiel(iii) en tant qu’entrepreneur principal (entité unique ou membre de Groupement)(iv) entre le 1er janvier [indiquer l’année]3 et la date limite de soumission des offres. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère(v) | Sans objet | Sans objet | Formulaire EXP - 2 (a) |
| 2.4.2 (b) |  | Pour les marchés référencés ci-dessus ou pour d’autres marchés achevés ou en cours d’exécution à titre d’entrepreneur principal (entité unique ou membre de Groupement), d’entrepreneur gestionnaire de projet ou de sous-traitant(vi) entre le 1er janvier [indiquer l’année]4 et la date limite de soumission des offres, une expérience minimale pour les activités principales suivantes réalisées avec succès [indiquer les activités, le cas échéant]. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] (vii) | Doit satisfaire au critère (peut être un sous-traitant spécialisé) | Doivent satisfaire au critère (peut être un sous-traitant spécialisé) | Sans objet | Sans objet | Formulaire EXP - 2 (b) |
| Notes à l’intention du Soumissionnaire (i) Un entrepreneur gestionnaire de projet est une entreprise qui prend en charge la gestion du marché tel qu’un entrepreneur “général” le ferait. Normalement, il ne s’occupe pas directement des travaux associés au marché. Il dirige plutôt les travaux des autres entrepreneurs (sous-traitants) en assumant la responsabilité totale ainsi que les risques liés aux prix, à la qualité et aux délais contractuels du marché. (ii) La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies et/ou autres caractéristiques décrites dans la Section VI, Exigences du Maître d’ouvrage. La somme d’un certain nombre de marchés de moindre valeur (inférieure à la valeur spécifiée pour ce critère) afin de remplir l’ensemble du critère ne sera pas acceptée. (iii) « terminés pour l’essentiel » signifie qu’au moins 80% des travaux en vertu du marché doivent être achevés. (iv) Pour les marchés auquels le Soumissionnaire a participé en tant que membre d’un Groupement, seule la participation du Soumissionnaire, en valeur, sera considérée pour satisfaire au critère. (v) En cas de Groupement, la valeur des marchés réalisés par chacun des membres ne sera pas ajoutée pour déterminer si la valeur minimale requise pour un marché unique a été satisfaite. Par contre, chaque marché réalisé par chaque membre doit satisfaire la valeur minimale pour un marché unique telle que requise pour une entité unique. Pour déterminer si le Groupement satisfait au critère du nombre total de marchés, seul le nombre de marchés réalisés par tous les membres dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur minimale requise, sera considéré. (vi) Pour les marchés auquels le Soumissionnaire a participé en tant que membre d’un Groupement ou en tant que sous-traitant, seule la participation du Soumissionnaire, en valeur, sera considérée pour satisfaire au critère. (vii) L’expérience minimale requise pour des marchés multiples sera la somme des critères minimaux pour chaque marché unique. |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage 1. La période est normalement de cinq (5) ans ou plus, mais elle peut être réduite à trois (3) ans minimum (avec l’accord de la JICA) en cas de circonstances particulières propres à un pays, de manière à donner des opportunités aux entreprises récemment établies ayant peu d’années d’expérience. 2. Le nombre des marchés doit être compris entre un (1) et trois (3), en fonction de l’envergure, de la valeur, de la nature et de la complexité du marché en question, du risque de non-exécution du marché auquel le Maître d’ouvrage est exposé, des conditions du pays et de l’expérience antérieure de travaux similaires. 3. La période est normalement de cinq (5) ans, et peut être prolongée jusqu’à dix (10) ans pour des projets de grande envergure. 4. Même période que pour 3 ci-dessus. |

2.5	Sous-traitants/fabricants

Les sous-traitants et fabricants proposés pour les éléments majeurs d’équipements ou de services identifiés ci-après doivent satisfaire aux critères minimaux suivants indiqués pour chaque élément :

| n° de l’élément | Description de l’élément | Critère minimal à satisfaire |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

Dans le cas où le critère ne serait pas satisfait, le sous-traitant ou fabricant ne sera pas accepté.

Dans le cas où un Soumissionnaire propose de fournir et d’installer des éléments majeurs d’équipements au titre du Marché qu’il ne fabrique, ni ne produit lui-même, le Soumissionnaire doit présenter l’attestation du fabricant, en utilisant le formulaire FAB de la Section IV, Formulaires de soumission, certifiant qu’il est dûment habilité par le fabricant ou le producteur des installations et équipements ou éléments concernés à les fournir et à les installer dans le pays du Maître d’ouvrage. Le Soumissionnaire est responsable de garantir que le fabricant ou producteur remplit les conditions de IS 4 et IS 5 et satisfait aux critères minimaux indiqués ci-dessus pour cet élément.

OPTION B :

procédures d’appel d’offres à         deux étapes-une enveloppe

Section I.  Instructions aux soumissionnaires

Notes sur les Instructions aux soumissionnaires La Section I, Instructions aux soumissionnaires, fournit les informations nécessaires aux Soumissionnaires pour préparer des offres satisfaisantes, correspondant aux critères du Maître d’ouvrage. Elle apporte également des renseignements sur la soumission, l’ouverture et l’évaluation des offres, ainsi que sur l’attribution du Marché. L’utilisation des Instructions aux soumissionnaires standard (ci-après désignées « IS standard ») de la Section I de ce Dossier Standard d’Appel d’Offres pour la passation de marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements (version 1.0), publié par la JICA en février 2013, est requise pour tous les Dossiers d’appel d’offres préparés pour la passation de marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipemnts financés par Prêts APD du Japon. Les IS standard doivent être utilisées sans être modifiées. Tout changement, acceptable pour la JICA, apporté afin de répondre à la situation spécifique du pays et à des conditions particulières à chaque marché, sera introduit uniquement dans les Données particulières. Les Instructions aux soumissionnaires ne feront pas partie du Marché.

Section I.  Instructions aux soumissionnaires

[Note à l’intention du Maître d’ouvrage : les Instructions aux soumissionnaires régissant toutes les procédures d’appel d’offres à deux étapes-une enveloppe pour les marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements sous financement par Prêts APD du Japon sont les Instructions aux soumissionnaires standard de l’Option B : procédure d’appel d’offres à deux étapes-une enveloppe du Dossier Standard d’Appel d’Offres pour la passation de marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements (DSAO (Equipements)) (version 1.0) publié par la JICA en février 2013.

Une copie de ces Instructions aux soumissionnaires standard peut être jointe au Dossier d’appel d’offres préparé par le Maître d’ouvrage, uniquement à titre de référence.  Si les Instructions aux soumissionnaires du Dossier d’appel d’offres préparé par le Maître d’ouvrage incluent des modifications par rapport aux Instructions aux soumissionnaires standard, la JICA ne les reconnaîtra pas valides et les Instructions aux soumissionnaires standard, telles que définies ci-dessus, seront applicables.

Au lieu de joindre au Dossier d’appel d’offres une copie des Instructions aux soumissionnaires standard, le Maître d’ouvrage peut utiliser le texte d’introduction suivant.]

Les Instructions aux soumissionnaires régissant cette procédure d’appel d’offres sont les « Instructions aux soumissionnaires », de l’Option B : procédure d’appel d’offres à deux étapes-une enveloppe, de la Section I du Dossier Standard d’Appel d’Offres pour la passation de marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements (version 1.0) publié par la JICA en février 2013. Ces Instructions aux soumissionnaires sont disponibles sur le site internet de la JICA indiqué ci-dessous :

http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/tender/spanish.html

Aucune copie de ces Instructions aux soumissionnaires n’est jointe à ce Dossier d’appel d’offres.

Section II. Données particulières

Notes sur les Données particulières Les Données particulières de la Section II doivent être complétées par le Maître d’ouvrage préalablement à la diffusion des Dossiers d’appel d’offres. Les Données particulières (DP) contiennent des informations et dispositions qui sont spécifiques à un processus particulier d’appel d’offres. Le Maître d’ouvrage doit spécifier dans les DP uniquement les informations demandées dans les dispositions correspondantes des IS. Toutes les informations doivent être fournies, aucune clause ne doit être laissée non renseignée. Pour faciliter la préparation des DP, la numérotation de leurs clauses est la même que celle des clauses correspondantes des IS.

Section II.  Données particulières

| A. Généralités |
| --- |
| IS 1.1 | Le numéro de l’Avis d’appel d’offres est : [indiquer le numéro de l’Avis d’appel d’offres] |
| IS 1.1 | Le Maître d’ouvrage est : [indiquer le nom du Maître d’ouvrage] |
| IS 1.1 | Les noms, identifiants et numéros des lots (marchés) faisant l’objet de cet AOI sont : [indiquer les noms, les identifiants et les numéros des lots (marchés)] |
| IS 2.1 | L’Emprunteur est : [indiquer le nom de l’Emprunteur] |
| IS 2.1 | Le numéro de l’Accord de Prêt est : [indiquer le numéro] Le montant du Prêt APD du Japon est : [indiquer le montant en yen] La date de signature de l’Accord de Prêt est : [indiquer la date] |
| IS 2.1 | L’intitulé du projet est : [indiquer l’intitulé du projet] |
| IS 2.2 | Les Directives applicables pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon sont celles publiées en : [indiquer une des dates suivantes : avril 2012, mars 2009 ou octobre 1999] |
| IS 3.1 (c) | La liste des personnes physiques et morales radiées est disponible sur le site internet de la Banque mondiale : www.worldbank.org/debarr |
| IS 4.5 | Le présent appel d’offres [choisir « a été » ou « n’a pas été », selon le cas] précédé d’une préqualification. |
| B. Contenu du Dossier d’appel d’offres |
| IS 7.1 | Aux fins d’éclaircissements uniquement, l’adresse du Maître d’ouvrage est : [Fournir les informations demandées ci-dessous. L’adresse peut être la même ou être différente de celle spécifiée à IS 20.1 pour la remise des offres.] Attention : [indiquer le nom de la personne responsable, le cas échéant] Rue : [indiquer le nom de la rue et le numéro de l’immeuble] Étage/numéro de bureau : [indiquer le numéro de l’étage et du bureau, le cas échéant] Ville : [indiquer le nom de la ville] Code postal : [indiquer le code postal, le cas échéant] Pays : [indiquer le nom du pays] Numéro de téléphone : [indiquer le numéro de téléphone, y compris les codes pays et ville] Numéro de télécopie : [indiquer le numéro de télécopie, y compris les codes pays et ville] Adresse électronique : [indiquer l’adresse e-mail, le cas échéant] |
| IS 7.1 | Les réponses aux demandes d’éclaircissements, le cas échéant, [choisir « seront » ou « ne seront pas » , selon le cas] publiées sur le site internet du Maître d’ouvrage indiqué ci-dessous. Site internet : [Indiquer le site internet du Maître d’ouvrage, uniquement si les réponses aux demandes d’éclaircissements sont publiées sur le site.] |
| IS 7.4 | Une réunion préparatoire à l’appel d’offres [Si une réunion préparatoire a lieu, choisir « aura » et indiquer dans les rubriques prévues à cet effet, ci-dessous, la date, l’heure et l’endroit de cette réunion, en tenant compte du fait qu’elle doit se dérouler au plus tard quatre semaines avant le date limite de remise des offres. Sinon, choisir « n’aura pas » et indiquer « sans objet » dans les rubriques ci-dessous.] lieu à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués ci-dessous : Date : Heure : Lieu : _____________________________________________________ Une visite du site [choisir « sera » ou « ne sera pas » , selon le cas] organisée par le Maître d’ouvrage. |
| IS 8.2 | Les avenants, le cas échéant, [choisir « seront » ou « ne seront pas » , selon le cas] publiés sur le site internet du Maître d’ouvrage. |
| IS 10.1 | La langue de l’appel d’offres est: [indiquer une des langues suivantes : japonais, anglais, français ou espagnol] |
| C1. Offres de la première étape : préparation |
| IS 11.1 (j) | Le Soumissionnaire devra joindre à son offre de la première étape les documents supplémentaires suivants : [Donner la liste des documents supplémentaires à joindre à l’offre de la première étape, qui ne sont pas déjà indiqués à IS 11.1. Si aucun document supplémentaire n’est demandé, indiquer « aucun ».] |
| IS 16.1 (b) | La période suivant l’achèvement des Equipements et Services de montage pendant laquelle les pièces de rechange, outils spéciaux etc. doivent être disponibles est de ____ [indiquer un nombre d’années, selon le cas, normalement deux (2) ans]. |
| IS 18.1 | Outre l’original de l’offre de la première étape, le nombre de copies demandé est de : [indiquer le nombre] |
| IS 18.2 | La confirmation écrite de l’habilitation du signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire consistera en : ____________ [Indiquer le nom des documents requis pour attester l’habilitation du signataire de l’offre et les décrire.] |
| C2. Offres de la première étape: remise et ouverture |
| IS 20.1 | Aux seules fins de remise des offres de la première étape, l’adresse du Maître d’ouvrage est la suivante : [Cette adresse peut être la même ou être différente de celle indiquée à IS 7.1 pour les éclaircissements.] Attention : [indiquer le nom de la personne responsable, le cas échéant] Rue : [indiquer le nom de la rue et le numéro de l’immeuble] Étage/numéro de bureau : [indiquer le numéro de l’étage et du bureau, le cas échéant] Ville : [indiquer le nom de la ville] Code postal : [indiquer le code postal, le cas échéant] Pays : [indiquer le nom du pays] La date et heure limites de remise des offres de la première étape sont les suivantes : Date : [indiquer les jour, mois et an, par exemple : 15 juin 2014] Heure : [indiquer l’heure, par exemple, 14:00] [La date et l’heure devront être les mêmes que celles indiquées dans l’Avis d’appel d’offres, sauf si révisées ultérieurement conformément à IS 20.2.] |
| IS 23.1 | L’ouverture des offres de la première étape aura lieu à l’adresse, à la date et à l’heure suivantes : Rue : [indiquer le nom de la rue et le numéro de l’immeuble] Étage /numéro de bureau : [indiquer le numéro de l’étage et du bureau, le cas échéant] Ville : [indiquer le nom de la ville] Pays : [indiquer le nom du pays] Date : [indiquer les jour, mois et an, par exemple : 15 juin 2014] Heure : [indiquer l’heure, par exemple, 14:00] [La date et l’heure devront être les mêmes que celles données pour la date limite de remise des offres (IS 20).] |
| E1. Préparation des offres de la deuxième étape |
| IS 31.1 (k) | Le Soumissionnaire devra joindre à son offre de la deuxième étape les documents supplémentaires suivants : [Donner la liste des documents supplémentaires à joindre à l’offre de la deuxième étape, qui ne sont pas déjà indiqués à IS 31.1. Si aucun document supplémentaire n’est demandé, indiquer « aucun ».] |
| IS 33.1 | [Choisir une des options suivantes, selon le cas.] Les Soumissionnaires doivent chiffrer leur offre pour l’ensemble des Equipements et Services de montage sur la base d’une « responsabilité unique ». [ou] Les Soumissionnaires doivent chiffrer les éléments ou services suivants sur la base d’une « responsabilité unique » : [donner la liste des éléments ou services] ______________________________________________________ [et/ou] Les éléments ou services suivants seront fournis sous la responsabilité du Maître d’ouvrage : [donner la liste des éléments ou services] ______________________________________________________________ |
| IS 33.4 | [La disposition suivante sera incluse et les informations correspondantes insérées uniquement si les droits, impôts et autre prélèvement sont exonérés, remboursés ou payés par le Maître d’ouvrage au nom de l’Entrepreneur. Dans le cas contraire, supprimer cet Article 33.4 des DP.] Les droits, impôts et tout autre prélèvement ci-dessous seront [choisir « exonérés » ou « remboursés » ou « payés par le Maître d’ouvrage au nom de l’Entrepreneur », selon le cas] : [Indiquer les droits, impôts et autre prélèvement.] |
| IS 33.4 (a) | Le lieu de destination convenu est : ________ [indiquer le lieu] |
| IS 33.4 (d) | Le lieu de destination finale convenu est : ________ [indiquer le lieu] [Note : lorsque le lieu de destination convenu est le site du projet, les coûts du transport pour les éléments du Bordereau n°1 sont couverts dans le prix CIP et, en conséquence, n’ont pas à être indiqués ici. Ce bordereau des prix ne couvrira que les éléments du Bordereau n°2. Si le lieu de destination convenu est différent du site des Installations (site du projet), alors les coûts du transport du lieu de destination convenu jusqu’au site du projet pour le Bordereau n°1 doit également être inclus ici.] |
| IS 33.6 | Les prix indiqués par le Soumissionnaire doivent être : [indiquer « fixes » ou « révisables »] |
| IS 34.1 | Les monnaies de l’offre seront les suivantes : les Equipements qui seront fournis à partir de l’étranger seront chiffrés entièrement en : [indiquer le yen et/ou d’autres monnaies internationales majeures] ; les Equipements qui seront fournis à partir du pays du Maître d’ouvrage seront chiffrés dans la monnaie du pays du Maître d’ouvrage : [indiquer la monnaie du pays du Maître d’ouvrage] ; et la conception et le montage seront chiffrés soit en monnaie(s) étrangère(s) et/ou en monnaie nationale, selon la monnaie dans laquelle ces coûts seront engagés. |
| IS 35.1 | La période de validité de l’offre de la deuxième étape sera de [indiquer le nombre de jours nécessaires pour l’évaluation, son approbation et l’attribution du Marché y compris les imprévus.] jours. [Cette période doit être réaliste et donner suffisamment de temps pour évaluer les offres en tenant compte de la complexité des Installations et du temps nécessaire pour obtenir des références, éclaircissements, autorisations et approbations (y compris la non-objection de la JICA) et pour la notification de l’adjudication. Cette période ne doit généralement pas dépasser 120 jours.] |
| IS 35.3 (a) | Le Montant de l’offre sera actualisé par application des facteurs suivants : [indiquer les facteurs de révision] [La portion en monnaie nationale du Montant du Marché doit être ajustée en appliquant le facteur reflétant le taux local d’inflation pendant la période de la prolongation, et pour la portion en monnaies étrangères du Montant du Marché en applicant un facteur reflétant le taux international d’inflation (dans le pays de la monnaie) pendant la même période.] Note : si les prix sont révisables conformément à l’Article 33.6 des DP, la disposition ci-dessus est sans objet. |
| IS 35.3 (b) | La part fixe du Montant de l’offre sera actualisée par application des facteurs suivants : [indiquer les facteurs de révision] [La portion en monnaie nationale de la part fixe du Montant du Marché doit être ajustée en appliquant le facteur reflétant le taux local d’inflation pendant la période de la prolongation, et pour la portion en monnaies étrangères de la part fixe du Montant du Marché en applicant un facteur reflétant le taux international d’inflation (dans le pays de la monnaie) pendant la même période.] Note : s’il n’y a pas de part fixe du Montant du Marché, ou si les prix sont fixes, la disposition ci-dessus est sans objet. |
| IS 36.1 | Le montant et la monnaie de la garantie de soumission sont : [Indiquer le montant et la monnaie. Le montant doit être fixé approximativement à 2% du coût estimé du Marché.] |
| IS 36.2 (d) | Autres types de garantie acceptables : [Indiquer les autres formes de garantie de soumission acceptables. Indiquer « aucune » si aucune autre forme que celles citées à IS 36.2 (a) à (c) n’est permise.] |
| IS 37.1 | Outre l’original de l’offre de la deuxième étape, le nombre de copies demandé est de : [indiquer le nombre] |
| IS 37.2 | La confirmation écrite de l’habilitation du signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire consistera en : ____________ [Indiquer le nom des documents requis pour attester l’habilitation du signataire de l’offre et les décrire.] |
| E3. Offres de la deuxième étape: évaluation et comparaison |
| IS 49.1 | La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie tous les montants des offres exprimés en diverses monnaies, aux fins de l’évaluation et de la comparaison des offres, est : [indiquer le yen ou toute autre monnaie unique] La source des taux de change utilisés est : [Indiquer le nom de la source des taux de change (ex : la banque centrale du pays du Maître d’ouvrage.] La date du taux de change est : [indiquer les jour, mois et an, ex : 15 juin 2014, une date qui n’est pas antérieure de trente (30) jours à la date spécifiée pour l’ouverture des offres de la deuxième étape précisée à IS 42 .1, ni postérieure à celle-ci.] |

Section III.  Critères d’évaluation et de qualification
(après préqualification)

Notes sur les Critères d’évaluation et de qualification Cette section comprend tous les critères auxquels le Maître d’ouvrage aura recours pour évaluer les offres et déterminer la qualification des Soumissionnaires. Conformément à IS 27, IS 28, IS 50 et IS 52, aucun autre facteur, critère ou méthode ne doit être utilisé. Le Soumissionnaire fournira toutes les informations demandées dans les formulaires de la Section IV, Formulaires de soumission.

Section III. Critères d’évaluation et de qualification
(après préqualification )

Offres de la première étape

1.	Évaluation

Outre les critères donnés à IS 28.1 (a) à (c), les éléments suivants seront évalués :

1.1	Personnel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel répondant aux critères ci-après pour les postes-clés suivants  :

| n° | Poste | Nombre d’années d’expérience professionnelle générale | Nombre d’années d’expérience similaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chef de projet |  |  |
| 2 | ex : ingénieur(s) en chef1 |  |  |
| 3 | ex : responsable sûreté-santé (prévention des accidents)2 |  |  |
| ... |  |  |  |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage 1. Le(s) chef(s) de projet ou les directeurs de section qui sont responsables des activités principales devra(devront) être évalué(s). 2. Les postes-clés comprennent un responsable sûreté-santé, le cas échéant. Les candidats suppléants proposés pour les postes-clés ne seront pas évalués. Ajouter des critères en cas de marchés multiples. |

Le Soumissionnaire doit fournir des détails sur le personnel proposé et son expérience dans les formulaires PER-1 et PER-2 de la Section IV, Formulaires de soumission.

1.2	Equipements de l’Entrepreneur

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose des équipements principaux indiqués ci-après :

| n° | Type et caractéristiques des équipements | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage Les équipements requis doivent être limités aux pièces les plus importantes, cruciales à la bonne exécution du Marché dans les délais prescrits, ainsi qu’au matériel que les Soumissionnaires peuvent avoir des difficultés à se procurer ou à louer dans les délais alloués. Ajouter des critères en cas de marchés multiples. |

Le Soumissionnaire doit fournir des détails supplémentaires sur les équipements proposés en utilisant le formulaire EQU de la Section IV, Formulaires de soumission.

1.3	Autres

[Indiquer les critères supplémentaires nécessaires à l’évaluation, le cas échéant.]

2.	Qualification

#### (i)	Taux de change pour critères d’évaluation

#### Lorsqu’il est demandé que le Soumissionnaire indique, dans un formulaire de la Section IV, Formulaires de soumission, un montant monétaire, le Soumissionnaire devra donner le montant équivalent en dollar US en utilisant le taux de change déterminé comme suit :

#### (a)	chiffre d’affaires ou autres données financières, pour chaque année - le taux de change au dernier jour de l’année calendaire correspondante,

#### (b)	montant d’un marché particulier - le taux de change à la date de signature du marché.

Les taux de change utilisés doivent être ceux publiés par la source accessible au public précisée à l’Article 49.1 des DP ou, si ces taux ne sont pas disponibles par cette source, tout autre source accessible au public, acceptable pour le Maître d’ouvrage. Toute erreur dans la détermination des taux de change pourra être corrigée par le Maître d’ouvrage.

#### (ii)	Critères de qualification pour marchés multiples

[Insérer la disposition suivante en cas de marchés multiples. Sinon, supprimer cet Article 2 (ii) des CEQ.

« Les critères de qualification sont la somme des critères minimaux ou toute autre condition judicieuse déterminée par le Maître d’ouvrage, pour les lots respectifs, telle qu’indiquée pour les critères de Capacités financières 2.2 (i) et (ii) ci-après. »]

2.1	Mise à jour des informations de préqualification

Le Soumissionnaire doit continuer à satisfaire aux critères utilisés lors de la préqualification concernant l’Éligibilité, les Antécédents de non-exécution de marchés et la Situation financière.

  - Capacités financières

| Critères de qualification | Conditions de conformité | Documentation |
| --- | --- | --- |
| no | Critère | Spécification | Entité unique | Groupement (existant ou prévu) | Spécifications de soumission |
|  |  |  |  | Toutes parties combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| 2.2 | Capacités financières | (i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose ou a accès à des avoirs liquides, des actifs réels non grevés, des lignes de crédit ou autres moyens financiers (hors avance éventuelle selon le Marché) suffisants pour assurer le flux de trésorerie estimé à [indiquer le montant en $US]1 pour le(s) Marché(s) en question, nets des autres engagements du Soumissionnaire. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Doit satisfaire à [insérer le nombre] %2 du critère | Doit satisfaire à [insérer le nombre] %3 du critère | Formulaire FIR - 1 |
|  |  | (ii) Le Soumissionnaire doit également démontrer, à la satisfaction du Maître d’ouvrage, qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire au flux de trésorerie des travaux en cours et de marchés à venir. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet | Formulaire FIR - 1 et FIR - 2 |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage 1. Indiquer le flux de trésorerie pour un nombre de mois, correspondant à la période totale nécessaire au Maître d’ouvrage pour régler les factures d’un entrepreneur, en tenant compte (a) du temps réel d’exécution à partir du début du mois facturé, (b) du temps nécessaire pour établir le décompte mensuel, (c) du temps nécessaire au Maître d’ouvrage pour régler les acomptes mensuels, et (d) d’un délai supplémentaire d’un mois en cas de retard imprévu. La période totale ne devra pas dépasser six (6) mois. L’estimation du montant mensuel devra être basée sur une projection linéaire des besoins estimés de trésorie sur la période contractuelle, sans prendre en compte les effets d'une avance de paiement ou d’une retenue, mais incluant les provisions pour risque dans le montant estimé du Marché. 2. Normalement pas moins de 25% du critère pour chaque membre d’un Groupement. 3. Normalement pas moins de 40% du critère pour un membre d’un Groupement. |

2.3	Sous-traitants/fabricants

Les sous-traitants et fabricants proposés pour les éléments majeurs d’équipements ou de services identifiés dans le Dossier de préqualification doivent satisfaire ou continuer à satisfaire aux critères minimaux mentionnés dans le Dossier de préqualification pour chaque élément.

Les sous-traitants et fabricants proposés pour les éléments majeurs supplémentaires d’équipements ou de services identifiés ci-après doivent satisfaire aux critères minimaux suivants indiqués pour chaque élément :

| n° de l’élément | Description de l’élément | Critère minimal à satisfaire |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

Dans le cas où le critère ne serait pas satisfait, le sous-traitant ou fabricant ne sera pas accepté.

Dans le cas où un Soumissionnaire propose de fournir et d’installer des éléments majeurs d’équipements au titre du Marché qu’il ne fabrique, ni ne produit lui-même, le Soumissionnaire doit présenter l’attestation du fabricant, en utilisant le formulaire FAB de la Section IV, Formulaires de soumission, certifiant qu’il est dûment habilité par le fabricant ou le producteur des installations et équipements ou éléments concernés à les fournir et/ou les installer dans le pays du Maître d’ouvrage. Le Soumissionnaire est responsable de garantir que le fabricant ou producteur remplit les conditions de IS 4 et IS 5 et satisfait aux critères minimaux indiqués ci-dessus pour cet élément.

Offres de la deuxième étape

1.	Évaluation

1.1	Évaluation financière

[Toute révision des prix résultant de la procédure décrite ci-dessous sera effectuée uniquement dans le but de l’évaluation comparative des offres, afin de déterminer le « Montant évalué de l’offre ». Les Montants des offres offerts par les Soumissionnaires doivent rester inchangés.]

1.1.1	Non-conformités non essentielles quantifiables et omissions

[Conformément à IS 47.3 et IS 50.3 (d), le coût de toutes les non-conformités non essentielles quantifiables ou des omissions (mineures ou élements manquants) doit être évalué. Le Maître d’ouvrage effectuera sa propre estimation du coût des non-conformités non essentielles quantifiables ou des omissions afin d’assurer une comparaison équitable des offres.]

1.1.2	Autres facteurs

Les facteurs et méthodologies d’évaluation suivants seront utilisés, conformément à IS 50.3 (f) :

(a)	Délai d’exécution

Le délai d’exécution des Equipements et Services de montage connexes pris en compte à partir de la Date d’entrée en vigueur précisée à l’Article 3 de l’Acte d’engagement et jusqu’à la date d’achèvement des activités de pré-mise en service est de : [indiquer un nombre] jours.

Aucun avantage ne sera accordé en cas d’achèvement anticipé.

[Le délai d’exécution indiqué doit être pour l’ensemble des Equipements et Services de montage ou pour des parties ou sections de ceux-ci.]

ou

Le délai d’exécution des Equipements et Services de montage pris en compte à partir de la Date d’entrée en vigueur précisée à l’Article 3 de l’Acte d’engagement et jusqu’à la date d’achèvement des activités de pré-mise en service doit être compris entre [indiquer un nombre] jours au minimum et [indiquer un nombre] jours au maximum. Le taux de révision en cas d’achèvement postérieur de la période minimale est de [indiquer un pourcentage en lettres et en chiffres] ___ pourcent (%) par semaine de retard calculé à partir de cette période minimale. Aucun avantage ne sera accordé en cas d’achèvement antérieur à la periode minimale indiquée. Les offres offrant un délai d’exécution supérieur à la periode maximale indiquée seront rejetées.

[Le cinquième d’un pourcent (0,2 %) par semaine est un chiffre raisonnable. Il est également possible de fixer un taux mensuel ferme, ou un prorata par semaine de retard, en rapport avec la perte des bénéfices pour le Maître d’ouvrage. La période acceptable entre le délai minimal et le délai maximal d’achèvement des Installations devra être telle que le pourcentage ou montant imposé correspondant au délai maximal d’achèvement soit inférieur ou égal au pourcentage ou montant des dommages indiqué dans le CCAP en application de l’Article 26.2 du CCAG.]

(b)	Coûts d’exploitation et de maintenance

Puisque les coûts d’exploitation et de maintenance des Installations faisant l’objet du Marché représentent une part importante du coût du cycle de vie des Installations, ces coûts seront évalués selon les principes donnés ci-après, en incluant le coût des pièces de rechange pendant la période de fonctionnement initiale précisée ci-après, et en prenant en compte les prix fournis par chaque Soumissionnaire dans les Bordereaux des prix n°1 et n°2, ainsi que l’expérience passée du Maître d’ouvrage ou d’autres maîtres d’ouvrage ayant l’expérience de projets similaires. Ces coûts seront ajoutés au Montant de l’offre pour l’évaluation.

[Choisir une des deux options données ci-dessous. Supprimer l’option inutile.]

Option 1 :	Facteurs liés aux coûts d’exploitation et de maintenance utilisés pour le calcul des coûts du cycle de vie des Installations

(i)	durée du cycle de vie [Indiquer la durée du cycle de vie en années. Cette durée ne devra pas excéder la période comprise entre la mise en service et une remise en état importante des Installations.] ;

(ii)	coûts d’exploitation [Indiquer le combustible et/ou d’autres intrants, le coût unitaire dans les conditions d’exploitation annuelles et globales.] ;

(iii)	coûts de la maintenance, y compris le coût des pièces de rechange pendant la période initiale d’exploitation ; et

(iv)	un taux de [indiquer le taux en lettres et en chiffres] pourcent (%), utilisé pour calculer la valeur actuelle de tous les coûts annuels futurs imputables à (ii) et (iii) pour la durée précisée en (i).

ou

Option 2 :	Référence à la méthodologie indiquée dans les spécifications ou ailleurs dans le Dossier d’appel d’offres

[Indiquer la référence à la méthodologie spécifiée dans les spécifications ou ailleurs dans le Dossier d’appel d’offres.]

Le coût des pièces de rechange recommandées chiffré dans le Bordereau des prix n°7 ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation.

(c)	Garanties opérationnelles des Equipements et Services de montage

Le minimum (ou maximum) requis dans les spécifications pour les garanties opérationnelles exigées est :

| Garantie opérationnelle | Minimum (ou maximum, le cas échéant) requis |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

Aux fins de l’évaluation, pour chaque point de pourcentage de la garantie opérationnelle des Equipements et Services de montage proposés en dessous de la norme donnée dans les spécifications et le tableau ci-dessus, mais au dessus des niveaux minimaux acceptables spécifiés, un ajustement de [indiquer un montant dans la monnaie utilisée pour l’évaluation des offres] sera apporté au Montant de l’offre. Si l’écart en dessous de la norme ou l’excès en dessus des niveaux minimaux acceptables est inférieur à un pourcent, l’ajustement sera calculé au prorata.

(d)	Travaux, services, installations etc. fournis par le Maître d’ouvrage

Lorsque les offres comprennent la réalisation de travaux ou la fourniture de services ou installations par le Maître d’ouvrage en supplément de ce qui est prévu dans le Dossier d’appel d’offres, le Maître d’ouvrage estimera le coût de ces travaux, services et/ou installations supplémentaires pendant la durée du Marché. Ces coûts seront ajoutés au Montant de l’offre pour les besoins de l’évaluation.

(e)	Critères spécifiques supplémentaires

Les critères supplémentaires ci-après seront utilisés lors de l’évaluation : [Si applicable, donner une liste des critères supplémentaires qui peut également être jointe à l’Invitation à soumissionner pour la deuxième étape, en tant qu’avenant.] ________________________________________________________________

La méthode appropriée d’évaluation, le cas échéant, sera la suivante : [Indiquer la méthode d’évaluation.]
________________________________________________________________

1.1.3	Critères d’attribution en cas de marchés multiples (IS 50.5)

[Insérer la disposition suivante en cas de marchés multiples. Sinon, supprimer cet Article 1.1.3 des CEQ.

« Lots/marchés multiples :

Les Soumissionnaires ont la possibilité de remettre une offre pour un ou plusieurs lots/marchés. Les offres seront évaluées par lot/marché, en prenant en compte les rabais offerts, le cas échéant, pour l’attribution de plusieurs lots/marchés. Le(s) marché(s) sera(seront) attribué(s) au(x) Soumissionnaire(s) offrant le coût évalué le moins disant pour le Maître d’ouvrage pour la combinaison de lots/marchés, sous réserve que le(s) Soumissionnaire(s) retenu(s) satisfasse(nt) aux critères de qualification pour le lot ou la combinaison de lots/marchés, selon le cas. »]

Section III.  Critères d’évaluation et de qualification
(sans préqualification)

Notes sur les Critères d’évaluation et de qualification Cette section comprend tous les critères auxquels le Maître d’ouvrage aura recours pour évaluer les offres et déterminer la qualification des Soumissionnaires. Conformément à IS 27, IS 28, IS 50 et IS 52, aucun autre facteur, critère ou méthode ne doit être utilisé. Le Soumissionnaire fournira toutes les informations demandées dans les formulaires de la Section IV, Formulaires de soumission. Les notes à l’intention des Soumissionnaires, incluses dans cette Section III, Critères d’évaluation et de qualification (sans préqualification), devront être incorporées dans le Dossier d’appel d’offres préparé par le Maître d’ouvrage.

Section III. Critères d’évaluation et de qualification
(sans préqualification)

Offres de la première étape

1.	Évaluation

Outre les critères donnés à IS 28.1 (a) à (c), les éléments suivants seront évalués :

1.1	Personnel

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel répondant aux critères ci-après pour les postes-clés suivants  :

| n° | Poste | Nombre d’années d’expérience professionnelle générale | Nombre d’années d’expérience similaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chef de projet |  |  |
| 2 | ex : ingénieur(s) en chef1 |  |  |
| 3 | ex : responsable sûreté-santé (prévention des accidents)2 |  |  |
| ... |  |  |  |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage 1. Le(s) chef(s) de projet ou les directeurs de section qui sont responsables des activités principales devra(devront) être évalué(s). 2. Les postes-clés comprennent un responsable sûreté-santé, le cas échéant. Les candidats suppléants proposés pour les postes-clés ne seront pas évalués. Ajouter des critères en cas de marchés multiples. |

Le Soumissionnaire doit fournir des détails sur le personnel proposé et son expérience dans les formulaires PER-1 et PER-2 de la Section IV, Formulaires de soumission.

1.2	Equipement de l’Entrepreneur

Le Soumissionnaire doit établir qu’il dispose des équipements principaux indiqués ci-après :

| n° | Type et caractéristiques des équipements | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage Les équipements requis doivent être limités aux pièces les plus importantes, cruciales à la bonne exécution du Marché dans les délais prescrits, ainsi qu’au matériel que les Soumissionnaires peuvent avoir des difficultés à se procurer ou à louer dans les délais alloués. Ajouter des critères en cas de marchés multiples. |

Le Soumissionnaire doit fournir des détails supplémentaires sur les équipements proposés en utilisant le formulaire EQU de la Section IV, Formulaires de soumission.

1.3	Autres

[Indiquer les critères supplémentaires nécessaires à l’évaluation, le cas échéant.]

2.	Qualification

#### (i)	Taux de change pour critères d’évaluation

#### Lorsqu’il est demandé que le Soumissionnaire indique, dans un formulaire de la Section IV, Formulaires de soumission, un montant monétaire, le Soumissionnaire devra donner le montant équivalent en dollar US en utilisant le taux de change déterminé comme suit :

#### (a)	chiffre d’affaires ou autres données financières, pour chaque année - le taux de change au dernier jour de l’année calendaire correspondante,

#### (b)	montant d’un marché particulier - le taux de change à la date de signature du marché.

#### Les taux de change utilisés doivent être ceux publiés par la source accessible au public précisée à l’Article 49.1 des DP ou, si ces taux ne sont pas disponibles par cette source, tout autre source accessible au public, acceptable pour le Maître d’ouvrage. Toute erreur dans la détermination des taux de change pourra être corrigée par le Maître d’ouvrage.

#### (ii)	Critères de qualification pour marchés multiples

#### [Insérer la disposition suivante en cas de marchés multiples. Sinon, supprimer cet Article 2 (ii) des CEQ.

#### « Les critères de qualification sont la somme des critères minimaux ou toute autre condition judicieuse déterminée par le Maître d’ouvrage, pour les lots respectifs, telle qu’indiquée pour les critères de Capacités financières 2.3.2, 2.3.3 (i) et (ii) et les critères d’Expérience 2.4.2 (a) et 2.4.2 (b) ci-après. »]

| Critères d’éligibilité et de qualification | Conditions de conformité | Documentation |
| --- | --- | --- |
| no | Critère | Spécification | Entité unique | Groupement (existant ou prévu) | Spécifications de soumission |
|  |  |  |  | Toutes parties combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| 2.1 Eligibilité |
| 2.1.1 | Nationalité | Conforme à IS 4.3. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaires ELI -1 et 2, avec pièces jointes |
| 2.1.2 | Conflit d’intérêt | Pas de conflit d’intérêt selon IS 4.2. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Lettre de soumission |
| 2.1.3 | Exclusion par la JICA | Ne pas avoir été déclaré inéligible par la JICA, conformément à IS 4.4. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Lettre de soumission Formulaire REC |

| Critères d’éligibilité et de qualification | Conditions de conformité | Documentation |
| --- | --- | --- |
| no | Critère | Spécification | Entité unique | Groupement (existant ou prévu) | Spécifications de soumission |
|  |  |  |  | Toutes parties combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| 2.2 Antécédents de non-exécution de marchés |
| 2.2.1 | Antécédents de non-exécution de marchés | Pas de non-exécution d’un marché(i) parce que l’entrepreneur a fait défaut depuis le 1er janvier [indiquer l’année]1. | Doit satisfaire au critère(ii) | Sans objet | Doit satisfaire au critère(ii) | Sans objet | Formulaire CON |
| 2.2.2 | Litiges en instance | Tous les litiges en instance ne doivent pas représenter un total de plus de ____ [insérer le pourcentage en chiffres]2 % des actifs nets du Soumissionnaire et ils seront considérés comme tranchés contre le Soumissionnaire. | Doit satisfaire au critère(ii) | Sans objet | Doit satisfaire au critère(ii) | Sans objet | Formulaire CON |
| 2.2.3 | Antécédents de litiges | Pas d’antécédents continus de sentences arbitrales/judiciaires3 rendues contre le Soumissionnaire(iii) depuis le 1er janvier [indiquer l’année] 4. | Doit satisfaire au critère(ii) | Sans objet | Doit satisfaire au critère(ii) | Sans objet | Formulaire CON |
| Notes à l’intention du Soumissionnaire (i) La non-exécution, telle que décidée par le maître d’ouvrage, comprendra tous les marchés : (a) dont la non-exécution n’a pas été contestée par l’entrepreneur, y compris par renvoi au mécanisme de résolution des litiges prescrit dans le marché concerné, et (b) dont la non-exécution a été contestée par l’entrepreneur, mais où le litige a été résolu contre l’entrepreneur. La non-exécution ne doit pas inclure les marchés pour lesquels la décision du maître d’ouvrage a été annulée par le mécanisme de résolution des litiges. La décision de non-exécution doit être basée sur toutes les informations sur les disputes ou litiges complètement réglés, i.e. les disputes ou litiges qui ont été résolus conformément au mécanisme de résolution des litiges prescrit dans le marché concerné et lorsque tous les recours en instance à la disposition du Soumissionnaire ont été épuisés. (ii) Ce critère s’applique également aux marchés exécutés par le Soumissionnaire en tant que Groupement. (iii) Le Soumissionnaire doit fournir des informations exactes dans le formulaire de soumission prévu à cet effet sur tout litige ou arbitrage lié à des marchés complétés ou en cours de réalisation pour les cinq (5) dernières années. Des antécédents continus de résolutions contre le Soumissionnaire ou tout membre du Groupement pourront entraîner le rejet de l’offre. |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage 1. L’année devra normalement correspondre à un (1) ou deux (2) ans avant la date limite de soumission des offres. 2. Le pourcentage devra normalement être compris entre 50% et 100% des actifs nets du Soumissionnaire. 3. Le critère de rejet devra être un nombre important de sentences arbitrales ou judiciaires contre le Soumissionnaire, en considérant le nombre et les montants des marchés réalisés. Par exemple, à titre indicatif, un (1) ou deux (2) cas contre le Soumissionnaire sur les cinq (5) dernières années pour un entrepreneur réalisant en moyenne dix (10) marchés simultanément ne devra pas être un motif de rejet. Le recours à la résolution de litiges se produisant relativement fréquemment dans la conduite des affaires du Soumissionnaire peut démontrer une gestion de l’entreprise qui pourrait se révéler dangeureuse pour le Maître d’ouvrage, si le marché était attribué au Soumissionnaire, et une investigation approfondie auprès de précédents maîtres d’ouvrage peut être recommandée. 4. L’année devra normalement correspondre à cinq (5) ans avant la date limite de soumission des offres. |

| Critères d’éligibilité et de qualification | Conditions de conformité | Documentation |
| --- | --- | --- |
| no | Critère | Spécification | Entité unique | Groupement (existant ou prévu) | Spécifications de soumission |
|  |  |  |  | Toutes parties combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| 2.3 Situation financière |
| 2.3.1 | Situation financière | Les bilans audités ou, s’ils ne sont pas requis par les lois du pays du Soumissionnaire, d’autres états financiers acceptables par le Maître d’ouvrage pour les [indiquer le nombre d’années] dernières années1 doivent être remis et doivent démontrer la solidité actuelle de la position financière du Soumissionnaire et indiquer sa profitabilité à long terme. Comme critère minimum, un Soumissionnaire doit avoir des actifs nets positifs calculés en faisant la différence entre le total des actifs et le total des passifs2. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire FIN -1 avec pièces jointes |
| 2.3.2 | Chiffre d’affaires annuel moyen | Avoir un chiffre d’affaires minimum annuel moyen de [indiquer le montant en $US]3, correspondant au total des paiements certifiés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours des [indiquer le nombre] dernières années4 divisées par [indiquer le nombre] ans5. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Doit satisfaire à [insérer le nombre] %6 du critère | Doit satisfaire à [insérer le nombre] %7 du critère | Formulaire FIN - 2 |
| 2.3.3 | Capacités financières | (i) Le Soumissionnaire doit démontrer qu’il dispose ou a accès à des avoirs liquides, des actifs réels non grevés, des lignes de crédit ou tout autre moyen financier (hors avance éventuelle selon le Marché) suffisants pour assurer le flux de trésorerie estimé à [indiquer le montant en $US]8 pour le(s) Marché(s) en question, nets des autres engagements du Soumissionnaire. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Doit satisfaire à [insérer le nombre] %6 du critère | Doit satisfaire à [insérer le nombre] %7 du critère | Formulaire FIR - 1 |
|  |  | (ii) Le Soumissionnaire doit également démontrer, à la satisfaction du Maître d’ouvrage, qu’il dispose de moyens financiers lui permettant de satisfaire au flux de trésorerie des travaux en cours et de marchés à venir. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet | Formulaire FIR - 1 et FIR - 2 |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage 1. La période est normalement de cinq (5) ans. Elle peut être réduite à trois (3) ans minimum (avec l’accord de la JICA) en cas de circonstances particulières propres à un pays, de manière à donner des opportunités aux entreprises récemment établies dont la période d’existence est limitée mais ayant toutefois une expérience adaptée, etc. Les lois de certains pays n’obligent pas toujours les entreprises appartenant à une personne physique ou à un partenariat à avoir des états financiers audités ; dans de tels cas, le Maître d’ouvrage peut assouplir l’exigence d’audit mais doit demander d’autres états financiers acceptables. 2. Les informations financières fournies par le Soumissionnaire doivent être examinées dans leur ensemble pour un jugement bien informé et la décision réussite/échec concernant la situation financière du Soumissionnaire doit être basée sur l’ensemble de ces informations. Tout élément anormal susceptible d’entraîner des problèmes financiers doit inciter le Maître d’ouvrage à chercher l’avis d’un expert professionnel pour obtenir un nouvel examen et une nouvelle interprétation. 3. Le montant indiqué ne doit pas normalement être inférieur au double du chiffre d’affaires annuel estimé du marché des travaux proposés (basé sur une projection linéaire de l’estimation des coûts établie par le Maître d’ouvrage, incluant les montants des dépenses pour risques, pendant la période contractuelle). Le multiplicateur 2 peut être réduit pour des marchés de grande envergure mais ne doit pas être inférieur à 1,5. 4. La période est normalement de cinq (5) ans ou plus mais elle peut être réduite à trois (3) ans minimum (avec l’accord de la JICA) en cas de circonstances particulières propres à un pays, de manière à donner des opportunités aux entreprises récemment établies ayant peu d’années d’expérience, etc. 5. Même nombre que pour 4. ci-dessus. 6. Normalement pas moins de 25% du critère pour chaque membre d’un Groupement. 7. Normalement pas moins de 40% du critère pour un membre d’un Groupement. 8. Indiquer le flux de trésorerie pour un nombre de mois, correspondant à la période totale nécessaire au Maître d’ouvrage pour régler les factures d’un entrepreneur, en tenant compte (a) du temps réel d’exécution à partir du début du mois facturé, (b) du temps nécessaire pour établir le décompte mensuel, (c) du temps nécessaire au Maître d’ouvrage pour régler les acomptes mensuels, et (d) d’un délai supplémentaire d’un mois en cas de retard imprévu. La période totale ne devra pas dépasser six (6) mois. L’estimation du montant mensuel devra être basée sur une projection linéaire des besoins estimés de trésorie sur la période contractuelle, sans prendre en compte les effets d'une avance de paiement ou d’une retenue, mais incluant les provisions pour risque dans le montant estimé du Marché. |

| Critères d’éligibilité et de qualification | Conditions de conformité | Documentation |
| --- | --- | --- |
| no | Critère | Spécification | Entité unique | Groupement (existant ou prévu) | Spécifications de soumission |
|  |  |  |  | Toutes parties combinées | Chaque membre | Un membre |  |
| 2.4. Expérience |
| 2.4.1 | Expérience générale | Expérience de marchés à titre d’entrepreneur principal (entité unique ou membre de Groupement), de sous-traitant ou d’entrepreneur gestionnaire de projet(i) pour au moins les [indiquer le nombre] dernières années1 commençant le 1er janvier [indiquer l’année]. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire EXP -1 |
| 2.4.2 (a) | Expérience spécifique | Au minimum [indiquer le nombre de marchés]2 marchés similaires(ii) exécutés de manière safistaisante et terminés pour l’essentiel(iii) en tant qu’entrepreneur principal (entité unique ou membre de Groupement)(iv) entre le 1er janvier [indiquer l’année]3 et la date limite de soumission des offres. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère(v) | Sans objet | Sans objet | Formulaire EXP - 2 (a) |
| 2.4.2 (b) |  | Pour les marchés référencés ci-dessus ou pour d’autres marchés achevés ou en cours d’exécution à titre d’entrepreneur principal (entité unique ou membre de Groupement), d’entrepreneur gestionnaire de projet ou de sous-traitant(vi) entre le 1er janvier [indiquer l’année]4 et la date limite de soumission des offres, une expérience minimale pour les activités principales suivantes réalisées avec succès [indiquer les activités, le cas échéant]. [Indiquer les critères pour marchés multiples, le cas échéant.] (vii) | Doit satisfaire au critère (peut être un sous-traitant spécialisé) | Doivent satisfaire au critère (peut être un sous-traitant spécialisé) | Sans objet | Sans objet | Formulaire EXP - 2 (b) |
| Notes à l’intention du Soumissionnaire (i) Un entrepreneur gestionnaire de projet est une entreprise qui prend en charge la gestion du marché tel qu’un entrepreneur “général” le ferait. Normalement, il ne s’occupe pas directement des travaux associés au marché. Il dirige plutôt les travaux des autres entrepreneurs (sous-traitants) en assumant la responsabilité totale ainsi que les risques liés aux prix, à la qualité, et aux délais contractuels du marché. (ii) La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies et/ou autres caractéristiques décrites dans la Section VI, Exigences du Maître d’ouvrage. La somme d’un certain nombre de marchés de moindre valeur (inférieure à la valeur spécifiée pour ce critère) afin de remplir l’ensemble du critère ne sera pas acceptée. (iii) « terminés pour l’essentiel » signifie qu’au moins 80% des travaux en vertu du marché doivent être achevés. (iv) Pour les marchés auquels le Soumissionnaire a participé en tant que membre d’un Groupement, seule la participation du Soumissionnaire, en valeur, sera considérée pour satisfaire au critère. (v) En cas de Groupement, la valeur des marchés réalisés par chacun des membres ne sera pas ajoutée pour déterminer si la valeur minimale requise pour un marché unique a été satisfaite. Par contre, chaque marché réalisé par chaque membre doit satisfaire la valeur minimale pour un marché unique telle que requise pour une entité unique. Pour déterminer si le Groupement satisfait au critère du nombre total de marchés, seul le nombre de marchés réalisés par tous les membres dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur minimale requise, sera considéré. (vi) Pour les marchés auquels le Soumissionnaire a participé en tant que membre d’un Groupement ou en tant que sous-traitant, seule la participation du Soumissionnaire, en valeur, sera considérée pour satisfaire au critère. (vii) L’expérience minimale requise pour des marchés multiples sera la somme des critères minimaux pour chaque marché unique. |
| Notes à l’intention du Maître d’ouvrage 1. La période est normalement de cinq (5) ans ou plus, mais elle peut être réduite à trois (3) ans minimum (avec l’accord de la JICA) en cas de circonstances particulières propres à un pays, de manière à donner des opportunités aux entreprises récemment établies ayant peu d’années d’expérience. 2. Le nombre des marchés doit être compris entre un (1) et trois (3), en fonction de l’envergure, de la valeur, de la nature et de la complexité du marché en question, du risque de non-exécution du marché auquel le Maître d’ouvrage est exposé, des conditions du pays et de l’expérience antérieure de travaux similaires. 3. La période est normalement de cinq (5) ans, et peut être prolongée jusqu’à dix (10) ans pour des projets de grande envergure. 4. Même période que pour 3 ci-dessus. |

2.5	Sous-traitants/fabricants

Les sous-traitants et fabricants proposés pour les éléments majeurs d’équipements ou de services identifiés ci-après doivent satisfaire aux critères minimaux suivants indiqués pour chaque élément :

| n° de l’élément | Description de l’élément | Critère minimal à satisfaire |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

Dans le cas où le critère ne serait pas satisfait, le sous-traitant ou fabricant ne sera pas accepté.

Dans le cas où un Soumissionnaire propose de fournir et d’installer des éléments majeurs d’équipement au titre du Marché qu’il ne fabrique, ni ne produit lui-même, le Soumissionnaire doit présenter l’attestation du fabricant, en utilisant le formulaire FAB de la Section IV, Formulaires de soumission, certifiant qu’il est dûment habilité par le fabricant ou le producteur des installations et équipements ou éléments concernés à les fournir et à les installer dans le pays du Maître d’ouvrage. Le Soumissionnaire est responsable de garantir que le fabricant ou producteur remplit les conditions de IS 4 et IS 5 et satisfait aux critères minimaux indiqués ci-dessus pour cet élément.

Offres de deuxième étape

1.	Évaluation

1.1	Évaluation financière

[Toute révision des prix résultant de la procédure décrite ci-dessous sera effectuée uniquement dans le but de l’évaluation comparative des offres, afin de déterminer le « Montant évalué de l’offre ». Les Montants des offres offerts par les Soumissionnaires doivent rester inchangés.]

1.1.1	Non-conformités non essentielles quantifiables et omissions

[Conformément à IS 47.3 et IS 50.3 (d), le coût de toutes les non-conformités non essentielles quantifiables ou des omissions (mineures ou élements manquants) doit être évalué. Le Maître d’ouvrage effectuera sa propre estimation du coût des non-conformités non essentielles quantifiables ou des omissions afin d’assurer une comparaison équitable des offres.]

1.1.2	Autres facteurs

Les facteurs et méthodologies d’évaluation suivants seront utilisés, conformément à IS 50.3 (f) :

- Délai d’exécution

Le délai d’exécution des Equipements et Services de montage pris en compte à partir de la Date d’entrée en vigueur précisée à l’Article 3 de l’Acte d’engagement et jusqu’à la date d’achèvement des activités de pré-mise en service est de : [indiquer un nombre] jours.

Aucun avantage ne sera accordé en cas d’achèvement anticipé.

[Le délai d’exécution indiqué doit être pour l’ensemble des Equipements et Services de montage ou pour des parties ou sections de ceux-ci.]

ou

Le délai d’exécution des Equipements et Services de montage pris en compte à partir de la Date d’entrée en vigueur précisée à l’Article 3 de l’Acte d’engagement et jusqu’à la date d’achèvement des activités de pré-mise en service doit être compris entre [indiquer un nombre] jours au minimum et [indiquer un nombre] jours au maximum. Le taux de révision en cas d’achèvement postérieur de la période minimale est de [indiquer un pourcentage en lettres et en chiffres] ___ (%) par semaine de retard calculé à partir de cette période minimale. Aucun avantage ne sera accordé en cas d’achèvement antérieur à la periode minimale indiquée. Les offres offrant un délai d’exécution supérieur à la periode maximale indiquée seront rejetées.

[Le cinquième d’un pourcent (0,2 %) par semaine est un chiffre raisonnable. Il est également possible de fixer un taux mensuel ferme, ou un prorata par semaine de retard, en rapport avec la perte des bénéfices pour le Maître d’ouvrage. La période acceptable entre le délai minimal et le délai maximal d’achèvement des Installations devra être telle que le pourcentage ou montant imposé correspondant au délai maximal d’achèvement soit inférieur ou égal au pourcentage ou montant des dommages indiqué dans le CCAP en application de l’Article 26.2 du CCAG.]

(b)	Coûts d’exploitation et de maintenance

Puisque les coûts d’exploitation et de maintenance des Installations faisant l’objet du Marché représentent une part importante du coût du cycle de vie des Installations, ces coûts seront évalués selon les principes donnés ci-après, en incluant le coût des pièces de rechange pendant la période de fonctionnement initiale précisée ci-après, et en prenant en compte les prix fournis par chaque Soumissionnaire dans les Bordereaux des prix n°1 et n°2, ainsi que l’expérience passée du Maître d’ouvrage ou d’autres maîtres d’ouvrage ayant l’expérience de projets similaires. Ces coûts seront ajoutés au Montant de l’offre pour l’évaluation.

[Choisir une des deux options données ci-dessous. Supprimer l’option inutile.]

Option 1 :	Facteurs liés aux coûts d’exploitation et de maintenance utilisés pour le calcul des coûts du cycle de vie des Installations

(i)	durée du cycle de vie [Indiquer la durée du cycle de vie en années. Cette durée ne devra pas excéder la période comprise entre la mise en service et une remise en état importante des Installations.] ;

(ii)	coûts d’exploitation [Indiquer le combustible et/ou d’autres intrants, le coût unitaire dans les conditions d’exploitation annuelles et globales.] ;

(iii)	coûts de la maintenance, y compris le coût des pièces de rechange pendant la période initiale d’exploitation ; et

(iv)	un taux de [indiquer le taux en lettres et en chiffres] pourcent (%), utilisé pour calculer la valeur actuelle de tous les coûts annuels futurs imputables à (ii) et (iii) pour la durée précisée en (i).

ou

Option 2 :	Référence à la méthodologie indiquée dans les spécifications ou ailleurs dans le Dossier d’appel d’offres

[Indiquer la référence à la méthodologie spécifiée dans les spécifications ou ailleurs dans le Dossier d’appel d’offres.]

Le coût des pièces de rechange recommandées chiffré dans le Bordereau des prix n°7 ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation.

(c)	Garanties opérationnelles des Equipements et Services de montage

Le minimum (ou maximum) requis dans les spécifications pour les garanties opérationnelles exigées est :

| Garantie opérationnelle | Minimum (ou maximum, le cas échéant) requis |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

Aux fins de l’évaluation, pour chaque point de pourcentage de la garantie opérationnelle des Equipements et Services de montage proposés en dessous de la norme donnée dans les spécifications et le tableau ci-dessus, mais au dessus des niveaux minimaux acceptables spécifiés, un ajustement de [indiquer un montant dans la monnaie utilisée pour l’évaluation des offres] sera apporté au Montant de l’offre. Si l’écart en dessous de la norme ou l’excès en dessus des niveaux minimaux acceptables est inférieur à un pourcent, l’ajustement sera calculé au prorata.

(d)	Travaux, services, installations etc. fournis par le Maître d’ouvrage

Lorsque les offres comprennent la réalisation de travaux ou la fourniture de services ou installations par le Maître d’ouvrage en supplément de ce qui est prévu dans le Dossier d’appel d’offres, le Maître d’ouvrage estimera le coût de ces travaux, services et/ou installations supplémentaires pendant la durée du Marché. Ces coûts seront ajoutés au Montant de l’offre pour les besoins de l’évaluation.

(e)	Critères spécifiques supplémentaires

Les critères supplémentaires ci-après seront utilisés lors de l’évaluation : [Si applicable, donner une liste des critères supplémentaires qui peut également être jointe à l’Invitation à soumissionner pour la deuxième étape, en tant qu’avenant.] _________________________________________________________________

La méthode appropriée d’évaluation, le cas échéant, sera la suivante : [Indiquer la méthode d’évaluation.]
______________________________________________________

1.1.3	Critères d’attribution en cas de marchés multiples (IS 50.5)

[Insérer la disposition suivante en cas de marchés multiples. Sinon, supprimer cet Article 1.1.3 des CEQ.

« Lots/marchés multiples :

Les Soumissionnaires ont la possibilité de remettre une offre pour un ou plusieurs lots/marchés. Les offres seront évaluées par lot/marché, en prenant en compte les rabais offerts, le cas échéant, pour l’attribution de plusieurs lots/marchés. Le(s) marché(s) sera(seront) attribué(s) au(x) Soumissionnaire(s) offrant le coût évalué le moins disant pour le Maître d’ouvrage pour la combinaison de lots/marchés, sous réserve que le(s) Soumissionnaire(s) retenu(s) satisfasse(nt) aux critères de qualification pour le lot ou la combinaison de lots/marchés, selon le cas. »]

Section IV. Formulaires de soumission

Notes sur les Formulaires de soumission Le Maître d’ouvrage doit inclure, dans le Dossier d’appel d’offres, tous les formulaires de soumission que le Soumissionnaire doit compléter et joindre à son offre. Comme indiqué dans cette section, les formulaires comprennent la Lettre de soumission de l’Offre Technique et celle de l’Offre Financière pour la procédure d’appel d’offres à une étape, la Lettre de soumission de l’offre de la première étape et celle de l’offre de la deuxième étape pour la procédure à deux étapes, ainsi que la garantie de soumission, les bordereaux des prix, les formulaires de la Proposition technique et ceux de renseignements sur les qualifications du Soumissionnaire.

Liste des formulaires

Procédure d’appel d’offres à une étape	3

Lettre de soumission de l’Offre Technique	3

Lettre de soumission de l’Offre Financière	5

Procédure d’appel d’offres à deux étapes	7

Lettre de soumission de l’offre de la première étape	7

Lettre de soumission de l’offre de la deuxième étape	9

Bordereaux des prix	11

Bordereau no 1 Equipements et pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère	13

Bordereau no 2 Equipements et pièces de rechange obligatoires d’origine locale	14

Bordereau no 3 Service de conception	15

Bordereau no 4 Service de montage	16

Bordereau no 5 Sommes provisionnelles	17

Bordereau no 6 Récapitulatif	18

Bordereau no 7 Pièces de rechange recommandées (pour l’exploitation et la maintenance)	19

Révision des prix	20

Proposition technique	22

Organisation du chantier	23

Méthode de réalisation	24

Programme de mobilisation	25

Programme d’exécution	26

Equipements	27

Plan de sécurité	28

Garanties opérationnelles Formulaire GAR	29

Personnel Formulaire PER-1 Personnel proposé	30

Formulaire PER-2 Curriculum vitae du personnel proposé	31

Equipements de l’Entrepreneur Formulaire EQU	33

Sous-traitants proposés pour les éléments majeurs des Equipements et Services de montage Formulaire SOU	34

Autorisation du fabricant Formulaire FAB	35

Autres - Délais d’exécution	36

Autres - Aspects commerciaux ou contractuels du Dossier d’appel d’offres que le Soumissionnaire souhaite discuter avec le Maître d’ouvrage lors de la réunion pour complément d’informations	37

Qualification des Soumissionnaires	38

Formulaire ELI-1 Renseignements sur le Soumissionnaire	40

Formulaire ELI-2 Renseignements sur chaque Partie au Soumissionnaire	41

Formulaire CON Antécédents de non-exécution de marchés	42

Formulaire FIN-1 Situation financière	45

Formulaire FIN-2 Chiffre d’affaires annuel moyen	47

Formulaire FIR-1 Capacités financières	48

Formulaire FIR-2 Engagements actuels	49

Formulaire EXP-1 Expérience générale	50

Formulaire EXP-2 (a) Expérience spécifique	51

Formulaire EXP-2 (b) Expérience spécifique dans les activités principales	53

Formulaire REC Reconnaissance du respect des Directives pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon	55

Garantie de soumission (garantie bancaire)	57

Garantie de soumission (cautionnement)	59

Procédure d’appel d’offres à une étape

Lettre de soumission de l’Offre Technique

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Accord de Prêt n° : [indiquer le numéro]

AAO n° : [indiquer le numéro]

Variante n° : [indiquer le numéro, si cette offre est une offre variante]

A l’attention de : [indiquer le nom complet du Maître d’ouvrage]

Nous, soussignés, attestons que :

- nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris le(s) avenant(s) no [insérer le numéro et la date de publication de chaque avenant], publié(s) conformément aux dispositions des Instructions aux soumissionnaires (IS 8) et n’avons aucune réserve à leur égard  ;

- nous, y compris tout sous-traitant/fabricant intervenant dans quelque partie que ce soit du Marché, satisfaisons aux critères d’éligibilité, conformément à IS 4 et IS 5 ;

- nous, y compris tout sous-traitant/fabricant intervenant dans quelque partie que ce soit du Marché, n’avons pas de conflit d’intérêt, conformément à IS 4 ;

- nous nous engageons à réaliser [insérer les services qui conviennent, c’est-à-dire la conception, fabrication, les essais, la livraison, le montage, la pré-mise en service et mise en service] conformément au Dossier d’appel d’offres pour les Equipements et Services de montage suivants : [donner une description succincte des Equipements et Services de montage] ;

- notre offre demeurera valide pour une période de [indiquer le nombre de jours calendaires] jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres dans le Dossier d’appel d’offres ; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;

- nous ne participons pas, en qualité de Soumissionnaire ou de sous-traitant/fabricant, à plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, conformément à IS 4.2 (c), à l’exception des offres variantes présentées conformément à IS 13 ; et

g)	nous certifions par la présente que nous avons pris les mesures nécessaires afin d’assurer qu’aucune personne agissant en notre nom ou pour notre compte ne puisse se livrer à des pratiques corrompues ou frauduleuses.

Nom du Soumissionnaire* [indiquer le nom complet du Soumissionnaire]

Nom du signataire habilité à signer l’offre au nom du Soumissionnaire ** [indiquer le nom complet du signataire habilité à signer l’offre]

Titre du signataire habilité [indiquer le titre complet du signataire]

Signature de la personne désignée ci-dessus [insérer la signature]

Signé le [indiquer la date]

* :	dans le cas d’une offre remise par un Groupement, donner le nom du Groupement.

** :		joindre à la soumission la procuration spécifiant que le signataire est habilité à signer au nom du Soumissionnaire.

Procédure d’appel d’offres à une étape

Lettre de soumission de l’Offre Financière

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Accord de Prêt n° : [indiquer le numéro]

AAO n° : [indiquer le numéro]

Variante n° : [indiquer le numéro, si cette offre est une offre variante]

A l’attention de : [indiquer le nom complet du Maître d’ouvrage]

Nous, soussignés, attestons que :

- nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris le(s) avenant(s) no [insérer le numéro et la date de publication de chaque avenant], publié(s) conformément aux dispositions des Instructions aux soumissionnaires (IS 8) et n’avons aucune réserve à leur égard  ;

- nous nous engageons à réaliser [insérer les services qui conviennent, c’est-à-dire la conception, fabrication, les essais, la livraison, le montage, la pré-mise en service et mise en service] conformément au Dossier d’appel d’offres pour les Equipements et Services de montage suivants : [donner une description succincte des Equipements et Services de montage] ;

- le montant total de notre offre, hors rabais offert à l’alinéa (d) ci-après est de :

[Dans le cas d’un lot unique, indiquer le montant total de l’offre en lettres et en chiffres, en précisant les divers montants et monnaies respectives.]

[En cas de lots multiples, indiquer le montant total de chaque lot et le montant total de l’ensemble des lots en lettres et en chiffres, en précisant les divers montants et monnaies respectives]  ;

- les rabais offerts et leurs modalités d’application sont les suivants :

i)	Les rabais offerts sont les suivants : [détailler tous les rabais offerts]

ii)	la méthode précise de calcul pour déterminer le montant de l’offre après application des rabais est la suivante : [spécifier précisément la méthodologie qui doit être utilisée pour appliquer les rabais] ;

- notre offre demeurera valide pour une période de [indiquer le nombre de jours calendaires] jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres dans le Dossier d’appel d’offres ; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;

- si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution conformément au Dossier d’appel d’offres ;

g)	nous comprenons que la présente offre, et votre acceptation écrite de celle-ci figurant dans la Lettre d’acceptation de l’offre, constitueront un engagement réciproque entre nous, jusqu’à ce qu’un marché soit formellement rédigé et signé ; et

h)	nous comprenons que vous n’êtes tenu d’accepter ni l’offre évaluée la moins-disante, ni toute autre offre que vous pourriez recevoir.

Nom du Soumissionnaire* [indiquer le nom complet du Soumissionnaire]

Nom du signataire habilité à signer l’offre au nom du Soumissionnaire ** [indiquer le nom complet du signataire habilité à signer l’offre]

Titre du signataire habilité [indiquer le titre complet du signataire]

Signature de la personne désignée ci-dessus [insérer la signature]

Signé le [indiquer la date]

* :	dans le cas d’une offre remise par un Groupement, donner le nom du Groupement.

** :		joindre à la soumission la procuration spécifiant que le signataire est habilité à signer au nom du Soumissionnaire.

Procédure d’appel d’offres à deux étapes

Lettre de soumission de l’offre de la première étape

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Accord de Prêt n° : [indiquer le numéro]

AAO n° : [indiquer le numéro]

Variante n° : [indiquer le numéro, si cette offre est une offre variante]

A l’attention de : [indiquer le nom complet du Maître d’ouvrage]

Nous, soussignés, attestons que :

- nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris le(s) avenant(s) no [insérer le numéro et la date de publication de chaque avenant], publié(s) conformément aux dispositions des Instructions aux soumissionnaires (IS 8) et n’avons aucune réserve à leur égard  ;

- nous, y compris tout sous-traitant/fabricant intervenant dans quelque partie que ce soit du Marché, satisfaisons aux critères d’éligibilité, conformément à IS 4 ;

- nous, y compris tout sous-traitant/fabricant intervenant dans quelque partie que ce soit du Marché, n’avons pas de conflit d’intérêt, conformément à IS 4 ;

- nous nous engageons à réaliser [insérer les services qui conviennent, c’est-à-dire la conception, fabrication, les essais, la livraison, le montage, la pré-mise en service et mise en service] conformément au Dossier d’appel d’offres pour les Equipements et Services de montage suivants : [donner une description succincte des Equipements et Services de montage] ;

- nous ne participons pas, en qualité de Soumissionnaire ou de sous-traitant/fabricant, à plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, conformément à IS 4.2 (c), à l’exception des offres variantes présentées conformément à IS 13 ;

- nous nous engageons en outre, si vous nous le demandez, à participer à nos frais à une réunion pour complément d’informations au lieu de votre choix, afin d’examiner notre offre de la première étape et de prendre note précisément de toute modification et addition que vous pourriez demander et des omissions constatées ; et

- nous nous engageons également, sur réception de votre invitation écrite, à préparer notre offre de la deuxième étape en actualisant notre offre de la première étape conformément aux exigences du mémorandum établi suite à la réunion pour complément d’informations et en complétant notre offre de la deuxième étape pour l’approvisionnement des Equipements et la fourniture des Services de montage.

Nom du Soumissionnaire* [indiquer le nom complet du Soumissionnaire]

Nom du signataire habilité à signer l’offre au nom du Soumissionnaire ** [indiquer le nom complet du signataire habilité à signer l’offre]

Titre du signataire habilité [indiquer le titre complet du signataire]

Signature de la personne désignée ci-dessus [insérer la signature]

Signé le [indiquer la date]

* :	dans le cas d’une offre remise par un Groupement, donner le nom du Groupement.

** :		joindre à la soumission la procuration spécifiant que le signataire est habilité à signer au nom du Soumissionnaire.

Procédure d’appel d’offres à deux étapes

Lettre de soumission de l’offre de la deuxième étape

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Accord de Prêt n° : [indiquer le numéro]

AAO n° : [indiquer le numéro]

A l’attention de : [indiquer le nom complet du Maître d’ouvrage]

Nous, soussignés, attestons que :

- nous avons examiné le Dossier d’appel d’offres, y compris le(s) avenant(s) no [insérer le numéro et la date de publication de chaque avenant], publié(s) conformément aux dispositions des Instructions aux soumissionnaires (IS 8), ainsi que les exigences incluses dans le mémorandum de la réunion pour complément d’informations à laquelle nous avons participé le ____ [indiquer la date] et les avenants publiés conformément à IS 30.1 (a) : [indiquer le numéro et la date de publication de chaque avenant, le cas échéant], et n’avons aucune réserve à leur égard  ;

- nous, y compris tout sous-traitant/fabricant intervenant dans quelque partie que ce soit du Marché, satisfaisons aux critères d’éligibilité, conformément à IS 4 et IS 5 ;

- nous, y compris tout sous-traitant/fabricant intervenant dans quelque partie que ce soit du Marché, n’avons pas de conflit d’intérêt, conformément à IS 4 ;

- nous nous engageons à réaliser [insérer les services qui conviennent, c’est-à-dire la conception, fabrication, les essais, la livraison, le montage, la pré-mise en service et mise en service] conformément au Dossier d’appel d’offres, au mémorandum et aux avenants au Dossier d’appel d’offres, pour les Equipements et Services de montage suivants : [donner une description succincte des Equipements et Services de montage] ;

- le montant total de notre offre, hors rabais offert à l’alinéa (f) ci-après est de :

[Dans le cas d’un lot unique, indiquer le montant total de l’offre en lettres et en chiffres, en précisant les divers montants et monnaies respectives.]

[En cas de lots multiples, indiquer le montant total de chaque lot et le montant total de l’ensemble des lots en lettres et en chiffres, en précisant les divers montants et monnaies respectives] ;

- les rabais offerts et leurs modalités d’application sont les suivants :

i)  Les rabais offerts sont les suivants : [détailler tous les rabais offerts]

ii) 	la méthode précise de calcul pour déterminer le montant de l’offre après application des rabais est la suivante : [spécifier précisément la méthodologie qui doit être utilisée pour appliquer les rabais] ;

- notre offre demeurera valide pour une période de [indiquer le nombre de jours calendaires] jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres de la deuxième étape comme indiquée dans l’Invitation à soumissionner pour la deuxième étape ; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;

- si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution conformément au Dossier d’appel d’offres ;

- nous ne participons pas, en qualité de Soumissionnaire ou de sous-traitant/fabricant, à plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, conformément à IS 4.2 (c) ;

- nous comprenons que la présente offre, et votre acceptation écrite de celle-ci figurant dans la Lettre d’acceptation de l’offre, constitueront un engagement réciproque entre nous, jusqu’à ce qu’un marché soit formellement rédigé et signé ;

- nous comprenons que vous n’êtes tenu d’accepter ni l’offre évaluée la moins-disante, ni toute autre offre que vous pourriez recevoir ; et

- nous certifions par la présente que nous avons pris les mesures nécessaires afin d’assurer qu’aucune personne agissant en notre nom ou pour notre compte ne puisse se livrer à des pratiques corrompues ou frauduleuses.

Nom du Soumissionnaire* [indiquer le nom complet du Soumissionnaire]

Nom du signataire habilité à signer l’offre au nom du Soumissionnaire ** [indiquer le nom complet du signataire habilité à signer l’offre]

Titre du signataire habilité [indiquer le titre complet du signataire]

Signature de la personne désignée ci-dessus [insérer la signature]

Signé le [indiquer la date]

* :	dans le cas d’une offre remise par un Groupement, donner le nom du Groupement.

** :		joindre à la soumission la procuration spécifiant que le signataire est habilité à signer au nom du Soumissionnaire.

Bordereaux des prix

Notes sur les Bordereaux des prix Généralités 1. Les bordereaux des prix comprennent des bordereaux suivants : Bordereau no 1 : Equipements et pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère Bordereau no 2 : Equipements et pièces de rechange obligatoires d’origine locale Bordereau no 3 : Services de conception Bordereau no 4 : Services de montage Bordereau no 5 : Sommes provisionnelles Bordereau no 6 : Récapitulatif Bordereau no 7 : Pièces de rechange recommandées (pour l’exploitation et la maintenance) 2. De façon générale, les bordereaux ne donnent pas une description complète des Equipements à fournir et des services à effectuer dans chaque poste. Les Soumissionnaires sont réputés avoir lu les Exigences du Maître d’ouvrage et autres sections du Dossier d’appel d’offres, et avoir examiné les plans, pour comprendre l’ensemble des exigences de chaque poste avant d’en indiquer les taux et prix. Les taux et prix indiqués seront réputés couvrir toutes ces exigences et inclure les frais généraux et bénéfices. 3. Si les Soumissionnaires ont un doute sur le contenu d’un poste, ils devront demander des éclaircissements, conformément à IS 7, avant de soumettre leur offre. Prix 4. Les prix doivent être indiqués à l’encre indélébile, et toute modification apportée en cas d’erreur ou pour une autre raison doit être paraphée par le Soumissionnaire. Comme il est indiqué dans les Données particulières de l’appel d’offres et le CCAP, les prix seront fermes pour toute la durée du Marché, ou les prix seront révisables conformément à l’annexe correspondante (Révision de prix) de l’Acte d’engagement. 5. Les prix doivent être fournis sous la forme demandée et dans les monnaies spécifiées dans les Instructions aux soumissionnaires du Dossier d’appel d’offres. Pour chaque poste, les Soumissionnaires doivent compléter la colonne appropriée du bordereau correspondant, en indiquant la décomposition des prix comme indiqué dans les bordereaux. Les prix indiqués pour chaque poste dans les bordereaux sont réputés couvrir l’ensemble du poste concerné tel qu’il est détaillé dans la Section VI, Exigences du Maître d’ouvrage ou dans tout autre document du Dossier d’appel d’offres. 6. Les paiements seront effectués à l’Entrepreneur dans la ou les monnaies indiquées pour chaque poste. 7. Sur demande du Maître d’ouvrage aux fins de règlement total ou partiel, d’estimation d’un changement ou d’une réclamation, ou pour tout autre motif que le Maître d’ouvrage est en droit de demander, l’Entrepreneur fournira au Maître d’ouvrage le détail du montant forfaitaire ou non des postes concernés figurant aux bordereaux.

Bordereau no 1
Equipements et pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère

| Poste | Libellé | Code1 | Qté. (1) | Prix unitaire2 | Prix total2 (1) x (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (2) | CIP (3) |  |
| TOTAL (à reprendre dans le Bordereau n°6, Récapitulatif) |  |
|  | Nom du Soumissionnaire _________________ Signature du Soumissionnaire ____________ |

1	Les Soumissionnaires doivent indiquer un code représentant le pays d’origine de tous les matériels et équipements importés.

2	Préciser les monnaies, conformément aux dispositions de l’Article 19.1 des DP dans le cas d’une procédure à une étape ou de l’Article 34.1 des DP pour une procédure à deux étapes. Insérer et utiliser autant de colonnes pour les « Prix unitaire » et « Prix total » qu’il y a de monnaies.

Déclaration de pays d’origine

| Poste | Libellé | Code | Pays |
| --- | --- | --- | --- |

Bordereau no 2
Equipements et pièces de rechange obligatoires d’origine locale

| Poste | Libellé | Qté. (1) | Prix unitaire 1 (2) | Prix total 1 (1) x (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL (à reprendre dans le Bordereau n°6, Récapitulatif) |  |
| Nom du Soumissionnaire __________________ Signature du Soumissionnaire ______________ |

1	Préciser les monnaies, conformément aux dispositions de l’Article 19.1 des DP dans le cas d’une procédure à une étape ou de l’Article 34.1 des DP pour une procédure à deux étapes.

Bordereau no 3
Service de conception

| Poste | Libellé | Qté. (1) | Prix unitaire 1 | Prix total 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Monnaie étrangère (2) | Monnaie locale (3) | Monnaie étrangère (1) x (2) | Monnaie locale (1) x (3) |
| TOTAL (à reprendre dans le Bordereau n°6, Récapitulatif) |  |  |
| Nom du Soumissionnaire __________________ Signature du Soumissionnaire ______________ |

1	Préciser les monnaies, conformément aux dispositions de l’Article 19.1 des DP dans le cas d’une procédure à une étape ou de l’Article 34.1 des DP pour une procédure à deux étapes.

Bordereau no 4
Service de montage

| Poste | Libellé | Qté. (1) | Prix unitaire 1 | Prix total 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Monnaie étrangère (2) | Monnaie locale (3) | Monnaie étrangère (1) x (2) | Monnaie locale (1) x (3) |
| TOTAL (à reprendre dans le Bordereau n°6, Récapitulatif) |  |  |
| Nom du Soumissionnaire __________________ Signature du Soumissionnaire ______________ |

1	Préciser les monnaies, conformément aux dispositions de l’Article 19.1 des DP dans le cas d’une procédure à une étape ou de l’Article 34.1 des DP pour une procédure à deux étapes.

Bordereau no 5
Sommes provisionnelles

| Poste | Libellé | Montant |
| --- | --- | --- |
|  |  | Monnaie locale | Monnaie étrangère |
| Coût des honoraires du Conciliateur1 |  |  |
| TOTAL (à reprendre dans le Bordereau n°6, Récapitulatif) |  |  |
| Nom du Soumissionnaire __________________ Signature du Soumissionnaire ______________ |

1	La moitié du coût estimé des honoraires du Conciliateur revenant au Maître d’ouvrage doit être incluse dans les Sommes provisionnelles. Le coût des frais généraux et le bénéfice de l’Entrepreneur ne doivent pas être inclus dans ce montant.

Bordereau no 6
Récapitulatif

| Poste | Libellé | Prix total1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Monnaie étrangère | Monnaie locale |
|  | Total Bordereau no 1 : Equipements et pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère |  |  |
|  | Total Bordereau no 2 : Equipements et pièces de rechange obligatoires d’origine locale |  |  |
|  | Total Bordereau no 3 : Services de conception |  |  |
|  | Total Bordereau no 4 : Services de montage |  |  |
|  | Total Bordereau n° 5 : Sommes provisionnelles |  |  |
| TOTAL (à reprendre dans la Lettre de soumission de l’offre) |  |  |
|  | Nom du Soumissionnaire ________________ |
|  | Signature du Soumissionnaire _____________ |
| 1 Préciser les monnaies, conformément aux dispositions de l’Article 19.1 des DP dans le cas d’une procédure à une étape ou de l’Article 34.1 des DP pour une procédure à deux étapes. Insérer et utiliser autant de colonnes pour « Monnaie étrangère » qu’il y a de monnaies. |

Bordereau no 7
Pièces de rechange recommandées
(pour l’exploitation et la maintenance)

| Poste | Libellé | Qté. (1) | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CIF ou CIP (pièces importées) | EXW (pièces locales) |  |
|  |  |  | (2) | (3) | (1) x (2) ou (3) |
| TOTAL |  |
|  | Nom du Soumissionnaire _________________ |
|  | Signature du Soumissionnaire _____________ |

Révision des prix

Quand la durée du Marché (non comprise la période de garantie) dépasse dix-huit (18) mois, la procédure normale requiert que les prix payables à l’Entrepreneur fassent l’objet de révision pendant l’exécution du Marché, pour tenir compte des changements survenus dans le coût de la main-d’œuvre et des composants matériels. Dans de tels cas, le Dossier d’appel d’offres inclura dans ce formulaire une formule dont un type général est indiqué ci-après, en application de l’Article 11.2 du CCAG. Lorsque la durée du Marché est inférieure à dix-huit (18) mois, les dispositions suivantes ne seront pas introduites. Il sera indiqué à la place dans ce formulaire que les prix sont fermes et définitifs pour la durée du Marché.

Formule type de révision de prix

Les montants payables à l’Entrepreneur, conformément au Marché, feront l’objet de révision pendant l’exécution du Marché pour prendre en compte les changements dans le coût de la main-d’œuvre et des composants matériels, par application de la formule suivante :

dans laquelle :

| Mrev | = | montant de la révision payable à l’Entrepreneur |
| --- | --- | --- |
| MM | = | Montant du Marché (montant initial) |
| a | = | pourcentage de l’élément fixe dans le Montant du Marché (a = __ %) |
| b | = | pourcentage du coût de la main-d’œuvre dans le Montant du Marché (b = __ %) |
| c | = | pourcentage des matériaux et équipements dans le Montant du Marché (c = __ %) |
| T0, M0 | = | indices du coût ou taux de référence de la main-d’œuvre et des matériaux dans le pays d’origine à la Date de référence |
| T1,M1 | = | indices du coût de la main-d’œuvre et des matériaux applicables à l’industrie correspondante dans le pays d’origine à la date de la révision des prix pour les révisions concernant les Equipements et services des Bordereaux n°1, n°2 et n°3 ; et dans le cas de révision des prix des Services de montage du Bordereau n°4, les indices ou prix de référence applicables à l’industrie correspondante dans le pays d’origine le mois où les Services de montage sont fournis. |

N.B. a+b+c = 100%

[Le Soumissionnaire doit proposer les paramètres b et c dans son offre. Les formules, y compris tous les paramètres, seront décidés au cours des négociations du Marché.]

Conditions applicables à la révision des prix

Le Soumissionnaire indiquera la source de publication des indices du coût de la main-d’œuvre et des matériaux et la valeur de référence de ces indices dans son offre.

| Indice | Source de publication de l’indice | Valeur de référence de l’indice |
| --- | --- | --- |

La Date de référence sera la date qui précède de vingt-huit (28) jours [indiquer selon le cas : « la date limite de soumission des offres » ou « la date limite de soumission des offres de la deuxième étape »].

Pour les Equipements et services des Bordereaux n°1, n°2 et n°3, la date de révision sera la date médiane des périodes indiquées dans le Programme de performance soumis par le Soumissionnaire, conformément à l’Article 18.2 du CCAG pour la conception ou la fabrication des Equipements ou services.

Pour les Services de montage du Bordereau n°4, la révision s’appliquera à la valeur du travail mesuré mensuellement, exécuté par l’Entrepreneur au cours du mois précédent. La révision doit être faite mensuellement pour les paiements des Services de montage effectués comme indiqués à l’Annexe 1 de l’Acte d’engagement.

Les conditions suivantes s’appliqueront :

(a)	Aucune augmentation de prix ne sera admise au-delà de la date originale de livraison, sauf s’il y a eu prolongation des délais accordée par le Maître d’ouvrage conformément aux dispositions du Marché.  Aucune augmentation de prix ne sera accordée pour des retards imputables à l’Entrepreneur.  Le Maître d’ouvrage bénéficiera toutefois des diminutions de prix intervenant durant ces périodes de retard.

(b)	Si la monnaie dans laquelle le Montant du Marché, MM, est exprimé est différente de la monnaie du pays d’origine des indices de la main-d’œuvre/ou matériaux, un facteur de correction sera appliqué pour éviter des révisions incorrectes du Montant du Marché.  Le facteur de correction correspondra au rapport de parités entre les deux monnaies à la Date de référence et le jour de la révision des prix comme définis ci-dessus.

(c)	Aucune révision de prix ne sera applicable sur la part du Montant du Marché ayant fait l’objet d’une avance de paiement à l’Entrepreneur.

[Pour des Equipements et Services de montage comprenant plusieurs sources d’approvisionnement et/ou un montant important de travaux de montage, plusieurs formules peuvent être requises incluant des dispositions sur l’utilisation des Equipements de l’Entrepreneur dans les formules concernant les travaux.]

Proposition technique

- Organisation du chantier

- Méthode de réalisation

- Programme de mobilisation

- Programme d’exécution

- Equipements

- Plan de sécurité

- Garanties opérationnelles

- Personnel

- Equipements de l’Entrepreneur

- Sous-traitants proposés pour les éléments majeurs des Equipements et Services de montage

- [Autres]

Organisation du chantier

[Indiquer la proposition technique de l’organisation du chantier.]

Méthode de réalisation

[Indiquer la proposition technique pour la méthode de réalisation.]

Programme de mobilisation

[Indiquer la proposition technique pour le programme de mobilisation.]

Programme d’exécution

[Indiquer la proposition technique du programme d’exécution.]

Equipements

[Indiquer la proposition technique concernant les équipements.]

Plan de sécurité

[Indiquer la proposition technique pour le plan de sécurité.]

Garanties opérationnelles
Formulaire GAR

[Le Soumissionnaire devra indiquer dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, chaque garantie opérationnelle requise dans les Exigences du Maître d’ouvrage et précisée par le Maître d’ouvrage à l’Article 1.2.2 (c) de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification pour la procédure une étape, ou à l’Article 1.1.2 (c) de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification pour la procédure à deux étapes, évaluation de la deuxième étape ; et il devra fournir dans la colonne de droite la valeur pour chaque garantie opérationnelle des équipements proposés.]

| Garantie opérationnelle requise | Valeur de la garantie opérationnelle pour les équipements proposés |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| ... |  |

Personnel
Formulaire PER-1
Personnel proposé

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

AAO no : [indiquer le numéro]

Page: [indiquer le numéro de la page] de [indiquer le nombre total de] pages

[Le Soumissionnaire doit fournir le nom de personnes ayant les qualifications requises, spécifiées à l’Article 1.1.1 pour la procédure à une étape ou à l’Article 1.1 pour la procédure à deux étapes, de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification.]

| 1. | Désignation du poste* |
| --- | --- |
|  | Nom |
| 2. | Désignation du poste* |
|  | Nom |
| 3. | Désignation du poste* |
|  | Nom |
| 4. | Désignation du poste* |
|  | Nom |

* Telle que donnée à la Section III.

Formulaire PER-2
Curriculum vitae du personnel proposé

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

Nom légal de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

AAO no : [indiquer le numéro]

Page: [indiquer le numéro de la page] de [indiquer le nombre total de] pages

[Le Soumissionnaire doit fournir ci-dessous des renseignements sur l’expérience du personnel désigné au Formulaire PER-1.]

Nom du Soumissionnaire

| Poste |
| --- |
| Renseignements personnels | Nom | Date de naissance |
|  | Qualifications professionnelles |
| Employeur actuel | Nom de l’employeur |
|  | Adresse de l’employeur |
|  | Téléphone | Contact (responsable/chargé du personnel) |
|  | Télécopie | E-mail |
|  | Emploi tenu | Nombre d’années avec le présent employeur |

[Résumer l’expérience professionnelle des vingt (20) dernières années en ordre chronologique inversé. Indiquer l’expérience technique et d’encadrement pertinente pour le projet.]

| De | À | Société / projet / poste / expérience technique et d’encadrement pertinente |
| --- | --- | --- |

Equipements de l’Entrepreneur
Formulaire EQU

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

Nom légal de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

AAO no : [indiquer le numéro]

Page: [indiquer le numéro de la page] de [indiquer le nombre total de] pages

[Le Soumissionnaire doit fournir des renseignements suffisants afin d’établir qu’il a les capacités à mobiliser les équipements principaux cités à l’Article 1.1.2 pour la procédure à une étape ou à l’Article 1.2 pour la procédure à deux étapes, de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque équipement figurant sur la liste, ou pour le matériel de remplacement proposé par le Soumissionnaire.]

| Matériel |
| --- |
| Renseignement sur le matériel | Nom du fabricant | Modèle et puissance |
|  | Capacité | Année de fabrication |
| Position courante | Localisation présente |
|  | Détails sur les engagements courants |
| Provenance | Indiquer la provenance du matériel o en propre o loué o en location vente o fabriqué spécialement |

Omettre les renseignements suivants pour les équipements détenus en propre par le Soumissionnaire.

| Propriétaire | Nom du propriétaire |
| --- | --- |
|  | Adresse du propriétaire |
|  | Téléphone | Nom et titre de la personne à contacter |
|  | Télécopie | Télex |
| Accords | Détails des accords de location / location-vente / fabrication, spécifiques au projet |

Sous-traitants proposés pour les éléments majeurs des Equipements et Services de montage
Formulaire SOU

La liste des éléments majeurs des Equipements et Services de montage est fournie ci-après.

Les sous-traitants et/ou fabricants désignés ci-dessous sont proposés pour réaliser les éléments des Installations indiqués. Les Soumissionnaires ont la possibilité de proposer plus d’un sous-traitant/fabricant pour chaque élément.

| Eléments majeurs des Equipements et Services de montage | Sous-traitants/fabricants proposés | Nationalité |
| --- | --- | --- |

Autorisation du fabricant
Formulaire FAB

[Le Soumissionnaire doit demander au fabricant de compléter ce formulaire conformément aux indications fournies. Cette autorisation devra être signée par la personne habilitée à signer les documents engageant le fabricant.]

Date : [indiquer la date (jour/mois/an) de remise des offres]

AAO n° : [indiquer le numéro]

A l’attention de: [indiquer le nom complet du Maître d’ouvrage]

ATTENDU QUE :

Nous [indiquer le nom complet du fabricant ou de l’agent agréé du fabricant], qui sommes fabricant officiel de [indiquer le type d’équipements fabriqués], ayant nos usines localisées à [indiquer l’adresse complète des usines du fabricant], autorisons par la présente [indiquer le nom complet du Soumissionnaire] à présenter une offre pour la fourniture des équipements suivants : [indiquer le nom et/ou donner une description succincte des équipements] fabriqués par nous, et à éventuellement négocier et signer le Marché.

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément à l’Article 27 du Cahier des Clauses administratives générales, Garanties, pour les équipements offerts par l’entreprise susmentionnée.

Nom : [indiquer le nom complet du signataire de l’autorisation]

Titre : [indiquer le titre du signataire]

Signature : [insérer la signature de la personne dont le nom et le titre sont donnés ci-dessus]

Dûment habilité à signer l’autorisation pour et au nom de : [indiquer le nom complet du fabricant]

Date : [indiquer la date de signature]

Autres - Délais d’exécution

[A utiliser par le Soumissionnaire quand des délais d’exécution variables sont sollicités ou proposés.]

Autres - Aspects commerciaux ou contractuels du Dossier d’appel d’offres que le Soumissionnaire souhaite discuter avec le Maître d’ouvrage lors de la réunion pour complément d’informations

[A utiliser par les Soumissionnaires - Procédure à deux étapes uniquement .]

Qualification des Soumissionnaires

[Lors de la préparation du Dossier d’appel d’offres, le Maître d’ouvrage sélectionnera une des options ci-après, choisissant les formulaires correspondants et les incorporant dans le Dossier d’appel d’offres, selon qu’une préqualification a eu lieu préalablement à la procédure d’appel d’offres, ou que les qualifications des Soumissionnaires sont vérifiées durant l’appel d’offres.]

[Option 1 : qualification des Soumissionnaires après préqualification]

- Actualisation des informations de préqualification

Conformément à l’Article 2.1 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, les Soumissionnaires doivent actualiser, en utilisant les formulaires ci-après, les renseignements fournis lors de la préqualification correspondant au Marché pour lequel l’appel d’offres est lancé, afin d’établir qu’ils continuent de satisfaire aux critères de préqualification :

  - Éligibilité

Formulaire ELI-1, Renseignements sur le Soumissionnaire

Formulaire ELI-2, Renseignements sur chaque partie au Soumissionnaire

  - Antécédents de non-exécution de marchés

Formulaire CON, Antécédents de non-exécution de marchés

  - Situation financière

Formulaire FIN-1, Situation Financière

Formulaire FIN-2, Chiffre d’affaires annuel moyen

- Capacités financières

Les Soumissionnaires doivent également fournir des informations concernant leurs capacités financières dans les formulaires suivants, afin de satisfaire aux critères de l’Article 2.2 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification :

Formulaire FIR-1, Capacités financières

Formulaire FIR-2, Engagements actuels

[Option 2 : qualification des Soumissionnaires sans préqualification]

Pour établir qu’ils satisfont aux critères de qualification nécessaires pour exécuter le Marché, comme indiqué à la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, les Soumissionnaires doivent fournir les renseignements demandés dans les formulaires suivants :

| - | Formulaire ELI-1, | Renseignements sur le Soumissionnaire |
| --- | --- | --- |
| - | Formulaire ELI-2, | Renseignements sur chaque partie au Soumissionnaire |
| - | Formulaire CON, | Antécédents de non-exécution de marchés |
| - | Formulaire FIN-1, | Situation Financière |
| - | Formulaire FIN-2, | Chiffre d’affaires annuel moyen |
| - | Formulaire FIR-1, | Capacités financières |
| - | Formulaire FIR-2, | Engagements actuels |
| - | Formulaire EXP-1, | Expérience générale |
| - | Formulaire EXP-2(a), | Expérience spécifique |
| - | Formulaire EXP-2(b), | Expérience spécifique dans les activités principales |

Formulaire ELI-1
Renseignements sur le Soumissionnaire

Date : [indiquer les jour, mois, année]

AAO no : [indiquer le numéro]

Page: [indiquer le numéro de la page] de [indiquer le nombre total de] pages

[Les Soumissionnaires doivent fournir les renseignements suivants :]

1. Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

2. Dans le cas d’un Groupement, nom légal du représentant habilité et de chaque membre : [indiquer le nom complet de chaque membre du Groupement et préciser le représentant habilité]

3. Pays où le Soumissionnaire est constitué ou a l’intention de se constituer en société : [indiquer le pays de constitution]

4. Année à laquelle le Soumissionnaire a été constitué ou entend se constituer en société : [indiquer l’année de constitution]

5. Adresse légale du Soumissionnaire dans le pays où il est constitué en société : [indiquer numéro/rue/ville/pays]

6. Renseignements sur le représentant habilité du Soumissionnaire : Nom : [indiquer le nom complet] Adresse : [indiquer numéro/rue/ville/pays] Numéro de téléphone/fax : [indiquer les numéros de télephone et fax, y compris les codes ville/pays] Adresse électronique : [indiquer l’adresse e-mail]

7. Ci-joint les copies des documents originaux suivants : ( Statuts constitutifs (ou documents équivalents de constitution ou d’association), et/ou documents d’enregistrement de l’entité légale susmentionnée, conformément à IS 4.3. ( Dans le cas d’un Groupement, une lettre d’intention de former le Groupement ou l’accord de Groupement, conformément à IS 4.1. 8. Sont également jointes la charte organisationnelle, la liste des membres du conseil d’administration et la propriété bénéficiaire.

Formulaire ELI-2
Renseignements sur chaque Partie au Soumissionnaire

Date : [indiquer les jour, mois, année]

AAO no: [indiquer le numéro]

Page: [indiquer le numéro de la page] de [indiquer le nombre total de] pages

[Le formulaire ci-dessous complète le Formulaire ELI-1, et doit être rempli pour fournir des renseignements sur chacun des membres d’un Groupement (si le Soumissionnaire est un Groupement), ainsi que sur les sous-traitants spécialisés proposés par le Soumissionnaire pour effectuer une partie du Marché résultant de cette procédure d’appel d’offres.]

1. Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

2. Nom légal de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer le nom légal de la Partie au Soumissionnaire]

3. Pays de constitution en société de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer le pays de constitution]

4. Année de constitution en société de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer l’année de constitution]

5. Adresse légale de la Partie au Soumissionnaire dans le pays de constitution en société : [indiquer numéro/rue/ville/pays]

6. Renseignements sur le représentant habilité de la Partie au Soumissionnaire : Nom : [indiquer le nom complet] Adresse : [indiquer numéro/rue/ville/pays] Numéro de téléphone/fax : [indiquer les numéros de télephone et fax, y compris les codes ville/pays] Adresse électronique : [indiquer l’adresse e-mail]

7. Ci-joint les copies des documents originaux suivants : ( Statuts constitutifs (ou documents équivalents de constitution ou d’association), et/ou documents d’enregistrement de l’entité légale susmentionnée, conformément à IS 4.3. 8. Sont également jointes la charte organisationnelle, la liste des membres du conseil d’administration et la propriété bénéficiaire.

Formulaire CON
Antécédents de non-exécution de marchés

[Les tableaux ci-dessous doivent être remplis pour le Soumissionnaire et pour chaque membre d’un Groupement.]

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

Nom légal de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

AAO no : [indiquer le numéro]

Page: [indiquer le numéro de la page] de [indiquer le nombre total de] pages

1. Antécédents de non-exécution de marchés

| Non-exécution de marchés |
| --- |
| ( Pas de non-exécution de marchés depuis le 1er janvier [indiquer l’année], conformément aux critères de préqualification ou au Critère 2.2.1 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, selon le cas. ( Marché(s) non exécuté(s) depuis le 1er janvier [indiquer l’année], conformément aux critères de préqualification ou au Critère 2.2.1 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification selon le cas, tels qu’indiqués ci-dessous : |
| Année | Fraction non exécutée du marché | Identification du marché | Montant total du marché (valeur actuelle, monnaie, taux de change et équivalent $US) |
| [indiquer l’année] | [indiquer le montant et pourcentage] | Identification du marché : [indiquer le nom complet/numéro du marché et toute autre forme d’identification] Nom du Maître d’ouvrage : [indiquer le nom complet] Adresse du Maître d’ouvrage : [indiquer numéro, rue, ville, pays] Motifs de non-exécution : [indiquer le (les) motif(s) principal (aux)] | [indiquer le montant] |

2. Litiges en instance

| Litiges en instance |
| --- |
| ( Pas de litige en instance, conformément aux critères de préqualification ou au Critère 2.2.2 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, selon le cas. ( Litige(s) en instance, conformément aux critères de préqualification ou au Critère 2.2.2 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, selon le cas, tels qu’indiqués ci-dessous : |
| Année du litige | Montant de la réclama-tion (monnaie) | Règlement en pourcentage du total des actifs | Identification du marché | Montant total du marché (valeur actuelle, monnaie, taux de change et équivalent $US) |
| [indiquer année] | [indiquer le montant] | [indiquer le pourcentage] | Identification du marché : [insérer le nom complet et numéro du marché et toute autre forme d’identification] Nom du Maître d’ouvrage : [indiquer le nom complet] Adresse du Maître d’ouvrage : [indiquer numéro, rue, ville, pays] Objet du litige : [indiquer les principaux points en litige] Statut du litige : [indiquer si le litige est traité par conciliation, arbitrage ou par le pouvoir judiciaire] | [indiquer le montant] |

3. Antécédents de litiges

| Antécédents de litiges |
| --- |
| ( Pas de sentences arbitrales/judiciaires rendues contre le Soumissionnaire depuis le 1er janvier [indiquer l’année], conformément aux critères de préqualification ou au Critère 2.2.3 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, selon le cas. ( Sentences arbitrales/judiciaires rendues contre le Soumissionnaire depuis le 1er janvier [indiquer l’année], conformément aux critères de préqualification ou au Critère 2.2.3 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, selon le cas, telles qu’indiquées ci-dessous |
| Année de la sentence | Identification du marché | Montant total du marché (valeur actuelle, monnaie, taux de change et équivalent $US) |
| [indiquer l’année] | Identification du marché : [insérer le nom complet et numéro du marché et toute autre forme d’identification] Nom du Maître d’ouvrage : [indiquer le nom complet] Adresse du Maître d’ouvrage : [indiquer numéro, rue, ville, pays] Objet du litige : [indiquer les principaux points en litige] Partie à l’origine du litige : [indiquer « Maître d’ouvrage » ou « Entrepreneur »] Statut du litige : [indiquer si le litige est traité par conciliation, arbitrage ou par le pouvoir judiciaire] | [indiquer le montant] |

Formulaire FIN-1
Situation financière

[Le tableau ci-dessous doit être rempli pour le Soumissionnaire et pour chaque membre d’un Groupement.]

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

Nom légal de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

AAO no : [indiquer le numéro]

Page: [indiquer le numéro de la page] de [indiquer le nombre total de] pages

1. Données financières

| Données financières en (monnaie) | Données pour les [indiquer le nombre] dernières années (montant, monnaie, taux de change, équivalent $US) |
| --- | --- |
|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
| Etats financiers (information du bilan) |
| Total actif (TA) |  |  |  |  |  |
| Total passif (TP) |  |  |  |  |  |
| Actif net (AN) |  |  |  |  |  |
| Actif courant (AC) |  |  |  |  |  |
| Passif courant (PC) |  |  |  |  |  |
| Information du compte de résultat |
| Total des produits (TP) |  |  |  |  |  |
| Bénéfices avant impôts (BAI) |  |  |  |  |  |
| Bénéfices après impôts (BapI) |  |  |  |  |  |

2. Documents financiers

Le Soumissionnaire et les Parties au Soumissionnaire doivent fournir des copies des états financiers pour [nombre d’années] ans, conformément aux critères de préqualification ou au Critère 2.3.1 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, selon le cas. Les états financiers doivent :

(a)	refléter la situation financière du Soumissionnaire ou dans le cas de Groupement, de chacun de ses membres, et non celle d’une entité affiliée (telle que la maison mère ou une autre société d’un même groupe) ;

(b)	être indépendamment audités ou certifiés, conformément avec la législation locale ;

(c)	être complets et inclure toutes les notes jointes ;

(d)	correspondre à des périodes comptables déjà terminées et auditées.

(	Ci-joint les copies des états financiers satisfaisant aux critères pour [nombre d’années] ans comme spécifié ci-dessus.

Formulaire FIN-2
Chiffre d’affaires annuel moyen

[Le tableau ci-dessous doit être rempli pour le Soumissionnaire et pour chaque membre d’un Groupement]

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

Nom légal de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

AAO no: [indiquer le numéro]

Page: [insérer le numéro de la page] de [insérer le nombre total de] pages

| Chiffre d’affaires annuel |
| --- |
| Année | Montant et monnaie | Taux de change | Equivalent $US |
| [indiquer l’année] | [indiquer le montant et la monnaie] | [indiquer le taux de change appliqué] | [insérer le montant équivalent en $US] |
| Chiffre d’affaires annuel moyen * |  |

*	Somme des équivalents $US pour toutes les années divisée par le nombre total d’années, conformément aux critères de préqualification ou au Critère 2.3.2 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification.

Formulaire FIR-1
Capacités financières

[Le tableau ci-dessous doit être rempli pour le Soumissionnaire et pour chaque membre d’un Groupement.]

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

Nom légal de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

AAO no : [indiquer le numéro]

Page: [insérer le numéro de la page] de [insérer le nombre total de] pages

[Indiquer les sources de financement proposées, telles que des avoirs liquides, des actifs non grevés ou des lignes de crédit, et autres moyens financiers, net des engagements financiers en cours, disponibles pour assurer le flux de trésorerie total du(des) marché(s) en question, spécifié au Critère 2.2 (après préqualification) ou au Critère 2.3.3 (sans préqualification) de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, selon le cas.]

| Capacités financières |
| --- |
| n° | Source de financement | Montant (équivalent $US) |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Formulaire FIR-2
Engagements actuels

[Le tableau ci-dessous doit être rempli pour le Soumissionnaire et pour chaque membre d’un Groupement.]

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

Nom légal de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

AAO no : [indiquer le numéro]

Page: [insérer le numéro de la page] de [insérer le nombre total de] pages

[Les Soumissionnaires, ainsi que chaque membre d’un Groupement fourniront des renseignements sur leurs engagements actuels en matière de marchés déjà attribués ou pour lesquels ils ont reçu une lettre d’intention ou d’acceptation, ou encore ceux qui sont pratiquement achevés mais dont la réception provisoire n’a pas encore été prononcée, conformément au Critère 2.2 (après préqualification) ou au Critère 2.3.3 (sans préqualification) de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification, selon le cas.]

| Engagements actuels en matière de marchés |
| --- |
| n° | Intitulé du marché | Adresse, tel., fax du maître d’ouvrage | Montant des travaux à achever [équivalent actuel $US] | Date d’achèvement prévue | Montant moyen mensuel facturé au cours des 6 derniers mois ($US/mois) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Formulaire EXP-1
Expérience générale

[Le tableau ci-dessous doit être rempli pour le Soumissionnaire et pour chaque membre d’un Groupement.]

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

Nom légal de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

AAO no: [indiquer le numéro]

Page: [insérer le numéro de la page] de [insérer le nombre total de] pages

[Identifier les marchés démontrant des engagements continus durant les [nombre] dernières années, conformément au Critère 2.4.1 de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification (sans préqualification). Donner la liste des marchés en ordre chronologique, selon les dates de commencement.]

| Expérience générale |
| --- |
| Année de départ | Année d’achèvement | Identification du marché | Rôle du Soumissionnaire |
| [indiquer l’année] | [indiquer l’année] | Nom du marché : [indiquer le nom complet] Brève description des travaux réalisés par le Soumissionnaire : [décrire brièvement les travaux réalisés] Montant du marché : [indiquer le montant, la monnaie, le taux de change et l’équivalent en $US] Nom du Maître d’ouvrage : [indiquer le nom complet] Adresse : [indiquer numéro, rue, ville, pays] | [insérer «Entrepreneur principal (entité unique ou membre de Groupement) », « Sous-traitant » ou « Entrepreneur gestionnaire de projet »] |

Formulaire EXP-2 (a)
Expérience spécifique

[Le tableau ci-dessous doit être rempli pour les marchés réalisés par le Soumissionnaire et par chaque membre d’un Groupement.]

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

Nom légal de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

AAO no: [indiquer le numéro]

Page: [indiquer le numéro de la page] de [indiquer le nombre total de] pages

[Utiliser un (1) formulaire par marché, conformément au Critère 2.4.2(a) de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification (sans préqualification).]

| Numéro du marché similaire : [indiquer le numéro] de [indiquer le nombre de marchés similaires requis] | Information |
| --- | --- |
| Identification du marché | [indiquer le nom du marché et le numéro de référence, le cas échéant] |
| Date d’attribution | [indiquer jour, mois, année, ex: 15 juin 2015] |
| Date d’achèvement | [indiquer jour, mois, année, ex: 3 octobre 2017] |
| Rôle dans le marché [cocher la case correspondante] | Entrepreneur principal |
|  | Entité unique ( | Membre de Groupement ( |
| Montant total du marché | [indiquer le montant total du marché et la(les) monnaie(s)] | [indiquer le taux de change et le montant total du marché en équivalent $US] |
| Si membre d’un Groupement, préciser la participation au montant total du marché | [indiquer pourcentage] | [indiquer montant et monnaie(s)] | [indiquer le taux de change et le montant en équivalent $US] |
| Nom du Maître d’ouvrage : Adresse : Numéro de téléphone/fax : Adresse électronique : | [indiquer le nom complet] [indiquer les numéro, rue, ville, pays] [indiquer les numéros de télephone et fax, y compris les codes ville/pays] [indiquer l’adresse e-mail, le cas échéant] |
| Description de la similarité, conformément au Critère 2.4.2(a) de la Section III |  |
| 1. Taille physique des travaux requis | [indiquer la taille des travaux] |
| 2. Complexité | [donner une description de la complexité] |
| 3. Méthodes/technologies | [indiquer les aspects spécifiques des méthodes/technologies employées pour le marché] |
| 4. Autres caractéristiques | [indiquer les autres caractéristiques décrites à la Section VI, Exigences du Maître d’ouvrage] |

Formulaire EXP-2 (b)
Expérience spécifique dans les activités principales

[Le tableau ci-dessous doit être rempli pour les marchés réalisés par le Soumissionnaire et par chaque membre d’un Groupement.]

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Nom légal du Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

Nom légal de la Partie au Soumissionnaire : [indiquer le nom complet]

AAO no : [insérer le numéro]

Page: [indiquer le numéro de la page] de [indiquer le nombre total de] pages

[Utiliser un (1) formulaire par marché, conformément au Critère 2.4.2(b) de la Section III, Critères d’évaluation et de qualification (sans préqualification).]

1.	Activité principale no 1 _______ : [décrire brièvement l’activité et plus particulièrement sa spécificité]

Quantité totale de l’activité pour le marché : _________________________________

| Marché incluant des activités principales similaires |
| --- |
| Objet | Information |
| Identification du marché | [indiquer le nom du marché et le numéro, le cas échéant] |
| Date d’attribution | [indiquer les jour, mois, année, ex: 15 juin 2015 ] |
| Date d’achèvement | [indiquer les jour, mois, année, ex: 3 octobre 2017] |
| Rôle dans le marché [cocher la case correspondante] | Entrepreneur principal | Entrepreneur gestionnaire de projet ( | Sous-traitant ( |
|  | Entité unique ( | Membre de Groupement ( |  |  |
| Montant total du marché | [indiquer le montant total du marché et la(les) monnaie(s)] | [indiquer le taux de change et le montant total du marché en équivalent $US] |
| Quantité (volume, nombre ou taux de production, le cas échéant) réalisée pour le marché annuellement ou pour année partielle [indiquer la part de participation en précisant la quantité effectivement réalisée de l’activité principale achevée avec succès dans le rôle rempli] | Quantité totale dans le marché (i) | Pourcentage de participation (ii) | Quantité effectivement réalisée (i) x (ii) |
| Année 1 |  |  |  |
| Année 2 |  |  |  |
| Année 3 |  |  |  |
| Année 4 |  |  |  |
| Nom du Maître d’ouvrage : | [indiquer le nom complet] |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : | [indiquer les numéro, rue, ville, pays] [indiquer les numéros de télephone et fax, y compris les codes ville/pays] [indiquer l’adresse e-mail, le cas échéant] |

2.	Activité no 2 : _____________________

3.	Activité no 3 : _______________________

Formulaire REC
Reconnaissance du respect des Directives pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon

A) Je soussigné [indiquer le nom et la position du signataire habilité], étant dûment habilité par [indiquer le nom du Soumissionnaire/des membres du Groupement] (ci-après désigné « le Soumissionnaire ») pour signer la présente Reconnaissance du respect des Directives pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon, certifie par la présente au nom du Soumissionnaire et en mon nom propre que toutes les informations fournies dans l'offre soumise par le Soumissionnaire pour [indiquer no du Prêt et nom du projet] sont véridiques, correctes et exactes pour autant que le Soumissionnaire et moi-même le sachions. Je certifie également au nom du Soumissionnaire que :

    - l'Offre a été préparée et soumise dans le plein respect des termes et conditions énoncés dans les Directives pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon (ci-après désignées « les Directives ») ; et

    - le Soumissionnaire n'a, directement ou indirectement, commis aucun acte qui est ou constitue une fraude, corruption, un acte ou une pratique collusoire ou coercitif(ve) en violation des Directives, et n'est l'objet d'aucun conflit d'intérêt, tel que stipulé dans l'article concerné des Directives.

<S'il n'y a PAS eu de sanction pour plus d'un an par le Groupe de la Banque Mondiale, utilisez la disposition suivante B).>

B)	Je certifie que le Soumissionnaire n'a pas été sanctionné par le Groupe de la Banque Mondiale pour plus d'un an depuis la date de publication de l'Avis d'appel d'offres.

<S'il y a eu sanction pour plus d'un an par le Groupe de la Banque Mondiale, MAIS que trois (3) ans se sont écoulés depuis la date de cette sanction, utilisez la disposition suivante B’).>

B’)	Je certifie que le Soumissionnaire a été sanctionné par le Groupe de la Banque Mondiale pour une durée de plus d'un (1) an MAIS qu'à la date de publication de l'Appel d'offres au moins trois (3) ans s'étaient écoulés depuis la date de cette sanction. Les détails de la sanction sont donnés ci-après :

| Nom de la firme sanctionnée | Date du début de la sanction | Date de levée de la sanction | Raison de la sanction |
| --- | --- | --- | --- |

- Je certifie que le Soumissionnaire ne conclura pas de contrat de sous-traitance avec une personne physique ou morale sanctionnée par le Groupe de la Banque Mondiale pour une durée de plus d'un an, à moins qu'à la date du contrat de sous-traitance au moins trois (3) ans ne se soient écoulés depuis la date de la décision de sanction

- Je certifie au nom du Soumissionnaire que, si sélectionné pour fournir des services en relation avec le Marché, le Soumissionnaire réalisera ces services dans le respect continu des termes et conditions des Directives.

- Je certifie également, au nom du Soumissionnaire, que s'il est requis du Soumissionnaire, directement ou indirectement, qu'il se livre à tout acte de corruption ou de fraude en vertu de toute loi applicable, comme le paiement d'un rabais, à tout moment au cours d'un processus de passation de marché public, de négociations, de la signature ou de l'exécution d'un contrat (y compris la modification de celui-ci), le Soumissionnaire devra déclarer sans délai tous les faits pertinents concernant cette demande à la section correspondante de JICA (dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous).

Bureau d'information de JICA sur les fraudes et la corruption (le rapport peut être remis à l'un ou l'autre des bureaux indiqués ci-après.)

(1) Siège de JICA : Division des affaires juridiques, département des affaires générales

URL : https://www2.jica.go.jp/en/odainfo/index.php

(2) Bureau XX de JICA

Tél :

Le Soumissionnaire reconnaît et accepte que les obligations de rapport mentionnées ci-dessus NE POURRONT en aucun cas affecter les responsabilités, obligations ou droits du Soumissionnaire en vertu des lois, règlements, contrats, directives, ou autres, pertinents de divulguer ou de signaler cette demande ou d'autres informations à toute autre personne, ou de prendre toute autre mesure, que le Soumissionnaire sera obligé ou autorisé à prendre. Le Soumissionnaire reconnaît et convient en outre que JICA n'est par impliqué dans le ou responsable du processus de passation de marché de quelque manière que ce soit.

- Si l'une quelconque des déclarations faite aux présentes s'avère par la suite être fausse ou inexacte sur la base de faits déterminés ultérieurement, ou si l'une quelconque des garanties ou engagements indiqués par les présentes n'est pas respectée, le Soumissionnaire acceptera, se conformera à et ne s'opposera pas à tout recours pris par l'Employeur et toute sanction imposée par ou les mesures prises par JICA.

_____________________________ Signataire habilité

[Insérer nom et titre du signataire]

Pour et au nom de [Insérer le nom du Soumissionnaire]

Date :

Garantie de soumission (garantie bancaire)

[papier à en-tête du Garant ou code Swift]

Bénéficiaire : _________ [Le Maître d’ouvrage indique ses nom et adresse]

AAO n° : ____________ [Le Maître d’ouvrage indique le numéro de l’AAO]

Date : _______________ [indiquer la date d’émission]

Garantie de soumission n° : ___________ [indiquer le numéro de référence de la garantie]

Garant : ______ [nom et adresse de la banque émettrice, sauf si indiqués sur le papier à en-tête]

Nous avons été informés que ________ [indiquer le nom du Soumissionnaire, et en cas de Groupement, le nom du Groupement (légalement constitué ou en voie de constitution), ou les noms de ses membres] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a soumis ou a l’intention de soumettre au Bénéficiaire une offre (ci-après dénommée « l’Offre ») pour l’exécution de __________________ [donner une description du Marché], dans le cadre de l’Accord de Prêt n° [indiquer le numéro de l’Accord de Prêt].

En outre, nous comprenons que conformément aux conditions du Bénéficiaire, les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission.

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du montant de la garantie qui s’élève à __________ (      ) [insérer la somme en lettres et en chiffres, et indiquer la monnaie] sur réception de notre part d’une demande en bonne et due forme du Bénéficiaire, étayée d’une déclaration du Bénéficiaire directement incluse dans la demande, ou dans un document séparé signé joint à la demande, ou l’identifiant, indiquant que le Donneur d’ordre :

(a)	a retiré son Offre pendant la période de validité des offres spécifiée dans la Lettre de soumission du Donneur d’ordre (ci-après dénommée « la période de validité de l’offre »), ou pendant toute prolongation de celle-ci qu’il aura octroyée ; ou

(b)	s’étant vu notifier l’acceptation de son Offre par le Bénéficiaire pendant la période de validité de l’offre ou toute prolongation qu’il aura octroyée :

(i)	ne signe pas l’Acte d’engagement ; ou

(ii)	ne fournit pas la garantie de bonne exécution, ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires du Dossier d’appel d’offres préparé par le Bénéficiaire.

La présente garantie expire et sera retournée au Donneur d’ordre :

(a)	si le Marché est attribué au Donneur d’ordre, lorsque nous recevrons une copie de l’Acte d’engagement signé par le Donneur d’ordre et de la garantie de bonne exécution émise au nom du Bénéficiaire, conformément à cet Acte d’engagement ; ou

(b)	si le Marché n’est pas attribué au Donneur d’ordre, à la première des dates suivantes :

(i)	la date à laquelle nous recevrons copie de la notification du Bénéficiaire au Donneur d’ordre du résultat de l’appel d’offres, ou

(ii)	vingt-huit (28) jours suivant l’expiration du délai de validité de l’offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue au plus tard à cette date et à l’adresse mentionnée ci-dessus.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande, Publication CCI n° 458.

_____________________

[signature(s)]

[Note : le texte en italique doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.]

Garantie de soumission (cautionnement)

Garantie n° [indiquer le numéro de la garantie]

Par la présente garantie, [indiquer le nom du Soumissionnaire] en tant que Donneur d'ordre (ci-après dénommé « Donneur d'ordre ») et [indiquer les nom, titre juridique et adresse de la société de cautionnement] autorisé à conduire des affaires au(en) [indiquer le nom du pays du Maître d’ouvrage] en tant que Garant (ci-après dénommé « Garant ») sont tenus et obligés vis-à-vis de [nom et adresse du Maître d’ouvrage ] en tant que Bénéficiaire (ci-après dénommé « Bénéficiaire ») pour un montant de [indiquer le montant en lettres et en chiffres], le Donneur d’ordre et le Garant s'engagent solidairement par la présente, et engagent leurs successeurs et assignataires à effectuer bel et bien le paiement de cette somme.

ATTENDU QUE le Donneur d'ordre a remis une offre écrite au Bénéficiaire en date du [indiquer les jour/mois/an] pour la réalisation de [indiquer nom du Marché] (ci-après dénommée « l’Offre ») .

PAR CONSEQUENT, la Condition de cette Obligation est telle que, si le Donneur d'ordre :

(a)	retire son Offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la Lettre de soumission de l’offre, ou

(b)	s’étant vu notifier l’acceptation de son Offre par le Bénéficiaire pendant la période de validité :

(i)	ne signe pas ou refuse de signer l’Acte d’engagement ; ou

(ii)	ne fournit pas ou refuse de fournir la garantie de bonne exécution, conformément aux Instructions aux soumissionnaires ;

le Garant s’engage à payer immédiatement au Bénéficiaire un montant égal au plus au montant stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Bénéficiaire ne soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que le Bénéficiaire indiquera dans sa demande laquelle des conditions susmentionnées a motivé sa requête.

Le Garant convient que la présente garantie demeurera valide et effective jusqu’au vingt-huitième (28e) jour inclus suivant l’expiration du délai de validité de l’offre indiquée dans le Dossier d’appel d’offres ou prorogée par le Bénéficiaire à tout moment préalablement à cette date, la notification de prolongation au Garant n’étant pas nécessaire.

En foi de quoi, le Donneur d’ordre et le Garant ont signé cette garantie en leur nom respectif, ce [indiquer le jour] jour de [indiquer les mois et an].

Donneur d’ordre : ____________________			Garant : ______________________

Sceau social (le cas échéant)

___________________________________        _____________________________

(Signature)								(Signature)

(nom complet et titre)                        (nom complet et titre)

Section V.  Pays d’origine éligibles des Prêts APD du Japon

[Indiquer les pays d’origine éligibles des Prêts APD du Japon.]

DEUXIÈME PARTIE – Exigences du Maître d’ouvrage

Section VI. Exigences du Maître d’ouvrage

Notes sur les Exigences du Maître d’ouvrage Cette section comprend la description, les spécifications, les plans et toute information supplémentaire définissant les Installations, et contient les formulaires devant être utilisés durant l’exécution du Marché. Dans un marché de Conception, Fournitures et Montage, la conception doit être effectuée par l’Entrepreneur. Des spécifications techniques détaillées ne sont pas préparées préalablement à l’appel d’offres, contrairement à l’usage. Cependant, le Maître d’ouvrage doit savoir ce qu’il veut obtenir et doit en informer les Soumissionnaires. Par conséquent, cette section concernant les Exigences du Maître d’ouvrage remplace les spécifications techniques habituellement observées. Afin de permettre aux Soumissionnaires de présenter des offres conformes, et, par la suite, pour que les offres reçues soient évaluées de manière équitable, le Maître d’ouvrage doit formuler ses exigences aussi clairement et précisément que possible. Les Exigences du Maître d’ouvrage doivent donc spécifier exactement les conditions particulières que devront remplir les Installations une fois achevées. Lorsque la performance des Installations achevées peut être mesurée de manière quantitative, comme la production d’une installation industrielle ou la capacité maximale d’une centrale électrique, les Exigences du Maître d’ouvrage ne devront pas seulement indiquer précisément la production/capacité désirée, mais également les limites inférieures et supérieures de variation par rapport aux capacités désirées. Il sera également nécessaire de spécifier les essais qui seront réalisés après achèvement des Installations, afin de vérifier leur conformité aux exigences. Les Exigences du Maître d’ouvrage devront également préciser les biens et services connnexes ou d’importance secondaire devant être fournis par l’Entrepreneur. Par exemple, il peut être exigé de l’Entrepreneur qu’il forme le personnel du Maître d’ouvrage et qu’il fournisse des biens consommables ou des pièces de rechange, comme indiqué dans un formulaire. Bien que cette section ait pour but de définir les Exigences du Maître d’ouvrage aussi précisement que possible, il convient cependant d’éviter de donner trop de détails, ce qui diminuerait ou mettrait en cause la flexibilité et les bénéfices potentielles associés aux marchés de conception-fourniture-montage. Cette section devra donc être rédigée avec soin par des experts qualifiés familiers avec les Exigences du Maître d’ouvrage et les aspects techniques des Installations requises. Dans le cas de marchés de conception-fourniture-montage passés par appel d'offres international et financés par la JICA, les Exigences du Maître d’ouvrage doivent être établis afin de permettre une concurrence aussi large que possible, tout en énonçant clairement les normes requises en matière de fabrication, matériaux et performance des Installations. C'est à cette condition seulement que les objectifs d'économie, d'efficacité, de non-discrimination et de transparence dans la passation du marché pourront être atteints, que la conformité des offres sera assurée et que le travail ultérieur d'évaluation des offres sera facilité. Les Exigences du Maître d’ouvrage devront indiquer que l'ensemble des équipements et matériels qui seront incorporés dans les Installations sont neufs, non usagés et du modèle le plus récent ou courant et qu'ils intègrent les améliorations les plus récentes en matière de conception ou matériaux. Le Maître d’ouvrage doit veiller à ce que les exigences ne soient pas limitatives, lors de leur préparation. Des normes internationales reconnues devront être utilisées dans la mesure du possible dans la description des équipements, matériels et procédés de fabrication. Lorsque d’autres normes spécifiques sont données, qu’elles soient celles du pays du Maître d’ouvrage ou autres, il faudra préciser que des types d’équipements, matériels et procédés répondant à d'autres normes généralement admises et permettant d'assurer un niveau de qualité égal ou supérieur à celui des normes mentionnées seront également acceptables. Lorsqu’une marque de produit est mentionnée, elle devra être assortie de la mention « ou équivalent ». Pour les marchés de conception-fournitures-montage, des plans détaillés ne sont généralement pas disponibles avant l’appel d’offres. Cependant, il est utile d’inclure des plans conceptuels, selon le cas, afin de complémenter ou d’expliquer le concept général des Exigences du Maître d’ouvrage.

Table des matières

Descriptif des Equipements et Services de montage à fournir par l’Entrepreneur	2

Spécifications	3

Formulaires et procédures	4

Certificat d’Achèvement	4

Certificat de Réception opérationnelle	5

Procédures concernant les ordres de modification	6

Procédures concernant les ordres de modification	7

Annexe 1.  Demande de proposition de modification	8

Annexe 2.  Estimation de la proposition de modification	10

Annexe 3.  Acceptation de l’estimation	12

Annexe 4.  Proposition de modification	13

Annexe 5.  Ordre de modification	16

Annexe 6.  Ordre de modification en attente d’accord	17

Annexe 7.  Offre de proposition de modification	18

Annexe 8.  Tableau de suivi des ordres de modification	19

Plans	20

Informations supplémentaires	21

Descriptif des Equipements et Services de montage à fournir par l’Entrepreneur

[Donner la description.]

Spécifications

[Indiquer les spécifications]

Formulaires et procédures

Certificat d’Achèvement

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Accord de Prêt n° : [indiquer le numéro]

AAO n° : [indiquer le numéro]

[Intitulé du Marché]

A l’attention de : [nom et adresse de l’Entrepreneur]

Mesdames/Messieurs,

Conformément à l’Article 24 (Achèvement des Installations) du CCAG du Marché conclu entre vous-mêmes et le Maître d’ouvrage en date du [indiquer la date], et concernant [donner une description succincte des Installations], nous vous notifions par la présente que les parties suivantes des Installations ont été achevées à la date indiquée ci-dessous, conformément aux conditions du Marché.

1.	Description des Installations ou des parties des Installations concernées : [donner la description]

2.	Date d’achèvement : [indiquer la date]

Vous devez néanmoins achever dès que possible les parties en cours d’exécution énumérées dans le document joint.

La présente lettre ne vous dégage pas de votre obligation d’achever l’exécution des Installations selon les termes du Marché, ni de vos obligations au titre de la période de garantie.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Titre

(Directeur de projet)

Certificat de Réception opérationnelle

Date : [indiquer les jour, mois, année]

Accord de Prêt n° : [indiquer le numéro]

AAO n° : [indiquer le numéro]

[Intitulé du Marché]

A l’attention de : [nom et adresse de l’Entrepreneur]

Mesdames/Messieurs,

Conformément à l’Article 25.3 (Réception opérationnelle) du CCAG du Marché conclu entre vous-mêmes et le Maître d’ouvrage en date du [indiquer la date], et concernant [donner une description succincte des Installations], nous vous notifions par la présente que les garanties opérationnelles des parties suivantes des Installations ont été atteintes de façon satisfaisante à la date indiquée ci-dessous.

1.	Description des Installations ou des parties des Installations concernées : [donner la description]

2.	Date de réception opérationnelle : [indiquer la date]

La présente lettre ne vous dégage pas de votre obligation d’achever l’exécution des Installations selon les termes du Marché, ni de vos obligations au titre de la période de garantie.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Titre

(Directeur de projet)

Procédures concernant les ordres de modification

Date : [indiquer jour, mois, année]

Accord de Prêt n° : [indiquer le numéro]

AAO n° : [indiquer le numéro]

SOMMAIRE

1.	Généralités

2.	Tableau de suivi des ordres de modification

3.	Référencement des modifications

ANNEXES

Annexe 1.  Demande de proposition de modification

Annexe 2.  Estimation de la proposition de modification

Annexe 3.  Acceptation de l’estimation

Annexe 4.  Proposition de modification

Annexe 5.  Ordre de modification

Annexe 6.  Ordre de modification en attente d’accord

Annexe 7.  Offre de proposition de modification

Annexe 8.  Tableau de suivi des ordres de modification

Procédures concernant les ordres de modification

1.	Généralités

Cette section fournit des exemples de procédures et de formulaires de mise en œuvre des modifications des Installations pendant l’exécution du Marché conformément à l’Article 39 (Modifications des Installations) du CCAG du Marché.

2.	Tableau de suivi des ordres de modification

L’Entrepreneur tiendra à jour un tableau de suivi des ordres de modification (Annexe 8) présentant la situation actuelle des demandes de modification et des modifications approuvées ou en attente d’accord.  La saisie des modifications dans ce tableau devra être effectuée de façon à assurer un suivi régulier.  L’Entrepreneur joindra une copie du tableau de suivi des ordres de modification au rapport d’avancement mensuel soumis au Maître d’ouvrage.

3.	Référencement des modifications

1)	Les demandes de modification décrites à l’Article 39 du CCAG seront numérotées séquentiellement DM-X-nnn.

2)	Les estimations des propositions de modification décrites à l’Article 39 du CCAG seront numérotés séquentiellement EM-X-nnn.

3)	Les acceptations des estimations décrites à l’Article 39 du CCAG seront numérotées séquentiellement AM-X-nnn.

4)	Les propositions de modification décrites à l’Article 39 du CCAG seront numérotées séquentiellement PM-X-nnn.

5)	Les ordres de modification décrits à l’Article 39 du CCAG seront numérotés séquentiellement OM-X-nnn.

Note :	a)	Les demandes de modification émises par les bureaux du Maître d’ouvrage et ses représentants sur le Site porteront les références respectives suivantes :

Bureau	DM-B-nnn

Site	DM-S-nnn

b)	Le numéro ci-dessus « nnn » est le même pour la demande de modification, l’estimation de proposition de modification, l’acceptation de l’estimation, la proposition de modification et l’ordre de modification.

Annexe 1.  Demande de proposition de modification

(Papier à en-tête du Maître d’ouvrage)

Date :	[date]

A : [indiquer les nom et adresse de l’Entrepreneur]

A l’attention de : [indiquer les nom et titre]

Intitulé du Marché : [indiquer l’intitulé du Marché]

Marché no : [indiquer le numéro du Marché]

Mesdames/Messieurs,

Dans le cadre du Marché susmentionné, nous vous demandons d’élaborer et de soumettre dans un délai de [nombre] jours suivant la date de cette lettre [ou au plus tard le (date)] une proposition de modification pour la modification précisée ci-après conformément aux instructions suivantes :

1.	Titre de la modification : [indiquer le titre]

2.	Demande de modification no : [indiquer le numéro]

3.	Demandeur de la modification : Maître d’ouvrage : [indiquer le nom]

Entrepreneur (suggestion de proposition de modification no [nombre]) : [indiquer le nom]

4.	Brève description de la modification : [donner la description]

5.	Installations et/ou no de l’élément concernés par la modification demandée :  [donner la description]

6.	Dessins et/ou documents techniques de référence pour la demande de modification

Dessin no/Document no	Description

7.	Conditions détaillées ou exigences spéciales relatives à la modification demandée : [indiquer les conditions ou exigences]

8.	Termes et conditions - généralités :

a)	Veuillez nous soumettre votre estimation en indiquant les incidences de la modification demandée sur le Montant du Marché.

b)	Votre estimation devra mentionner la demande éventuelle d’un délai supplémentaire pour l’exécution de la modification demandée.

c)	Si vous avez une opinion négative quant à l’adoption de la modification demandée en raison de problèmes de conformité aux autres dispositions du Marché ou de problèmes de sécurité des Equipements ou des Installations, veuillez nous en informer dans votre proposition.

d)	Toute augmentation ou diminution du travail de l’Entrepreneur en terme de personnel devra être calculée.

e)	L’exécution du travail correspondant à la modification demandée pourra commencer après acceptation et confirmation de son montant et de sa nature par écrit.

(nom du Maître d’ouvrage)

(signature)

(nom du signataire)

(titre du signataire)

Annexe 2.  Estimation de la proposition de modification

(Papier à en-tête de l’Entrepreneur)

Date : [date]

A : [indiquer les nom et adresse de l’Entrepreneur]

A l’attention de : [indiquer les nom et titre]

Intitulé du Marché : [indiquer l’intitulé du Marché]

Marché no : [indiquer le numéro du Marché]

Mesdames/Messieurs,

En référence à votre demande de proposition de modification, nous avons le plaisir de vous notifier le coût approximatif de l’élaboration de la proposition de modification ci-dessous référencée conformément à l’Article 39.2.1 du CCAG du Marché.  Nous vous confirmons que votre accord sur le coût d’élaboration de la proposition de modification conformément à l’Article 39.2.2 du CCAG est un préalable à l’estimation du coût de la modification elle-même.

1.	Titre de la modification : [indiquer le titre]

2.	Demande de modification no/rév. : [indiquer le numéro]

3.	Brève description de la modification : [donner la description]

4.	Conséquences prévues de la modification : [indiquer les conséquences]

5.	Coût d’élaboration de la proposition de modification : [indiquer le coût]

a)	Ingénierie	(montant)

i)	Ingénieur		 h x 	 taux horaire =

ii)	Dessinateur		 h x 	 taux horaire =

Sous-total		 h

Coût total de l’ingénierie

b)	Autres coûts

Coût total a) + b)

(nom de l’Entrepreneur)

(signature)

(nom du signataire)

(titre du signataire)

Annexe 3.  Acceptation de l’estimation

(Papier à en-tête du Maître d’ouvrage)

Date : [date]

A : [indiquer les nom et adresse de l’Entrepreneur]

A l’attention de : [indiquer les nom et titre]

Intitulé du Marché : [indiquer l’intitulé du Marché]

Marché no : [indiquer le numéro du Marché]

Mesdames/Messieurs,

Par les présentes, nous acceptons votre estimation de proposition de modification et vous donnons notre accord pour l’élaboration de la proposition de modification.

1.	Titre de la modification : [indiquer le titre]

2.	Demande de modification no/rév. : [indiquer le numéro]

3.	Estimation du coût d’élaboration de la proposition de no/rév. : [indiquer le numéro]

4.	Acceptation de l’estimation no/rév. : [indiquer le numéro]

5.	Brève description de la modification : [donner la description]

6.	Autres termes et conditions :  si nous décidons de ne pas ordonner la modification acceptée, vous aurez droit, conformément à l’Article 39 du CCAG du Marché, à une indemnisation du coût d’élaboration de la proposition de modification décrite dans votre estimation de proposition de modification indiquée au paragraphe 3 ci-dessus.

(nom du Maître d’ouvrage)

(signature)

(nom et titre du signataire)

Annexe 4.  Proposition de modification

(Papier à en-tête de l’Entrepreneur)

Date : [date]

A : [indiquer les nom et adresse du Maître d’ouvrage]

A l’attention de : [indiquer les nom et titre]

Intitulé du Marché : [indiquer l’intitulé du Marché]

Marché no : [indiquer le numéro du Marché]

Mesdames/Messieurs,

En réponse à votre demande de proposition de modification no [indiquer le numéro], nous vous soumettons la proposition suivante :

1.	Titre de la modification : [indiquer le titre]

2.	Demande de modification No/rév. : [indiquer le numéro]

3.	Demandeur de la modification :	Maître d’ouvrage : [indiquer le nom]

Entrepreneur : [indiquer le nom]

4.	Brève description de la modification : [donner la description]

5.	Raisons de la modification : [indiquer la raison]

6.	Installations et/ou no de l’élément concernés par la modification demandée : [donner la description]

7.	Dessins et/ou documents techniques de référence relatifs à la modification demandée :

Dessin no/Document no	Description

8.	Estimation de l’augmentation ou de la diminution du Montant du Marché résultant de la proposition de modification :

(montant)

a)	Matériaux directs

b)	Équipements importants de construction

c)	Main-d’œuvre directe sur le chantier (total ______ h)

d)	Contrats de sous-traitance

e)	Matériaux et main-d’œuvre indirects

f)	Supervision du Site

g)	Salaires de l’équipe technique du siège

Ingénieur procédés		 h x 	 taux horaire

Ingénieur projet		 h x 	 taux horaire

Ingénieur équipements		 h x 	 taux horaire

Approvisionnement		 h x 	 taux horaire

Dessinateurs		 h x 	 taux horaire

TOTAL		 h

h)	Frais divers (informatique, déplacements, etc.)

i)	Frais généraux de gestion : ______ % des postes

j)	Impôts et droits de douane

Somme forfaitaire totale pour la proposition de modification

(somme des postes a) à j))

Coût d’élaboration de l’estimation de la proposition de modification

(payable en cas de rejet de la proposition de modification)

9.	Prorogation de la date d’achèvement liée à la proposition de modification

10.	Conséquences sur les garanties opérationnelles

11.	Conséquences sur les autres termes et conditions du Marché

12.	Durée de validité de cette proposition : [nombre] jours après réception de la proposition par le Maître d’ouvrage

13.	Autres termes et conditions de cette proposition de modification :

a)	Nous vous demandons de nous notifier par écrit votre acceptation, votre analyse ou votre rejet de cette proposition détaillée de modification dans les [nombre] jours suivant la réception de la proposition.

b)	Le montant de toute augmentation ou diminution sera pris en compte dans la rectification du Montant du Marché.

- Coût pour l’Entrepreneur de l’élaboration de cette proposition de modification :

[Note : ce coût sera remboursé par le Maître d’ouvrage si celui-ci retire ou rejette la proposition de modification sans que l’Entrepreneur ne soit en faute, conformément à l’Article 39 du CCAG du Marché.]

(nom de l’Entrepreneur)

(signature)

(nom du signataire)

(titre du signataire)

Annexe 5.  Ordre de modification

(Papier à en-tête du Maître d’ouvrage)

Date :	[date]

A : [indiquer les nom et adresse de l’Entrepreneur]

A l’attention de : [indiquer les nom et titre]

Intitulé du Marché : [indiquer l’intitulé du Marché]

Marché no : [indiquer le numéro du Marché]

Mesdames/Messieurs,

Nous approuvons l’ordre de modification concernant les Installations indiquées dans la proposition de modification no [indiquer le numéro], et vous donnons notre accord pour ajuster le Montant du Marché, la date d’achèvement et/ou toute autre condition du Marché conformément à l’Article 39 du CCAG du Marché.

1.	Titre de la modification : [indiquer le titre]

2.	Demande de modification No/rév. : [indiquer le numéro]

3.	Ordre de modification No/rév. : [indiquer le numéro]

4.	Demandeur de la modification : Maître d’ouvrage : [indiquer le nom]

Entrepreneur : [indiquer le nom]

5.	Prix autorisé :

Référence no : [indiquer le numéro] 	Date : [indiquer la date]

Partie en monnaie étrangère [indiquer le montant] plus partie en monnaie locale [indiquer le montant]

6.	Rectification de la date d’achèvement

Aucune	Augmentation : [nombre] jours	Diminution : [nombre] jours

7.	Autres conséquences éventuelles

Autorisé par :			Date :

(Maître d’ouvrage)

Accepté par :			Date :

(Entrepreneur)

Annexe 6.  Ordre de modification en attente d’accord

(Papier à en-tête du Maître d’ouvrage)

Date : [date]

A : [indiquer les nom et adresse de l’Entrepreneur]

A l’attention de : [indiquer les nom et titre]

Intitulé du Marché : [indiquer l’intitulé du Marché]

Marché no : [indiquer le numéro du Marché]

Mesdames/Messieurs,

Nous vous demandons d’exécuter le travail décrit dans la demande de modification précisée ci-dessous conformément à l’Article 39 du CCAG du Marché.

1.	Titre de la modification : [indiquer le titre]

2.	Demande de proposition de modification du Maître d’ouvrage no/rév. : [indiquer le numéro]

datée : [indiquer la date]

3.	Proposition de modification de l’Entrepreneur no/rév. : [indiquer le numéro]

datée : [indiquer la date]

4.	Brève description de la modification : [donner la description]

5.	Installations et/ou no de l’élément concernés par la modification demandée : [donner la description]

6.	Dessins et/ou documents techniques de référence pour la modification demandée :

Dessin no/Document no	Description

7.	Rectification de la date d’achèvement :

8.	Autres modifications des termes du marché :

9.	Autres termes et conditions :

(nom du Maître d’ouvrage)

(signature)

(nom du signataire)

(titre du signataire)

Annexe 7.  Offre de proposition de modification

(Papier à en-tête de l’Entrepreneur)

Date :	[date]

A : [indiquer les nom et adresse du Maître d’ouvrage]

A l’attention de : [indiquer les nom et titre]

Intitulé du Marché : [indiquer l’intitulé du Marché]

Marché no : [indiquer le numéro du Marché]

Mesdames/Messieurs,

Par les présentes, nous vous proposons que le travail mentionné ci-dessous soit considéré comme une modification des Installations.

1.	Titre de la modification : [indiquer le titre]

2.	Proposition de modification No/rév. : [indiquer le numéro]	datée : [indiquer la date]

3.	Brève description de la modification : [donner la description]

4.	Raisons de la modification : [indiquer la raison]

5.	Estimation du coût (dans les monnaies du Marché) : [indiquer l’estimation]

6.	Conséquences prévues de la modification : [indiquer les conséquences]

7.	Conséquences éventuelles sur les garanties opérationnelles: [indiquer les conséquences le cas échéant]

8.	Annexe :

(nom de l’Entrepreneur)

(signature)

(nom du signataire)

(titre du signataire)

Annexe 8.  Tableau de suivi des ordres de modification

[L’Entrepreneur tiendra à jour un tableau de suivi des ordres de modification, conformément à l’Article 2 de la procédure concernant les ordres de modifications et joindra une copie du tableau au rapport d’avancement mensuel soumis au Maître d’ouvrage.]

Plans

[Il est d’usage de relier les plans dans un document séparé, souvent plus volumineux que les autres documents du Dossier d’appel d’offres.  La taille de ce document sera dicté par l’échelle des plans, qui ne doivent pas être réduits au point de rendre les détails illisibles.

Une carte simplifiée localisant le site en relation avec la géographie locale, y compris les routes principales, repères, aéroports et chemins de fer, est utile.

Les plans, même si non exhaustifs, doivent fournir suffisamment de renseignements pour permettre aux Soumissionnaires de comprendre le type et la complexité des travaux envisagés.]

Informations supplémentaires

[Donner les informations supplémentaires.]

TROISIÈME PARTIE – Marché

Section VII.  Cahier des Clauses administratives générales

Notes sur les Cahiers des Clauses administratives générales Les Clauses administratives du Marché comprennent deux parties : Le Cahier des Clauses administratives générales standard (CCAG) – Section VII du Dossier d’appel d’offres, et Le Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) – Section VIII du Dossier d’appel d’offres. Le Cahier des Clauses administratives générales, la Section VII de la Troisième Partie de ce Dossier Standard d’Appel d’Offres pour la passation de marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements (version 1.0) publié par la JICA en février 2013 (ci-après désigné « CCAG standard ») s’inspire du « Model Form of International Contract for Process Plant Construction » publié par l’« Engineering Advancement Association of Japan » (ENAA). Le CCAG comprend des dispositions générales qui s’appliquent à tous les marchés. L’utilisation de ce CCAG standard est requise pour tout Dossier d’appel d’offres/Marché de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements financés par Prêt APD du Japon. Le CCAG standard ne doit pas être modifié. Si le Cahier des Clauses administratives générales dans le Dossier d’appel d’offres/Marché préparés par le Maître d’ouvrage comprend des modifications par rapport au CCAG standard, la JICA ne le considèrera pas valide et le CCAG standard, tel que défini ci-dessus, sera applicable. Le CCAG de cette section, interprété conjointement avec le Cahier des Clauses administratives particulières de la Section VIII et avec tout autre document mentionné dans le Marché, constitue un document complet exprimant tous les droits et obligations des parties contractantes. Toutes les modifications et additions au Cahier des Clauses administratives générales, spécifiques au marché concerné, devront être introduites dans le Cahier des Clauses administratives particulières. Un modèle de CCAP adapté au présent CCAG est inclus dans la Section VIII. Le CCAP prévaut sur le CCAG – prière de vous référer à l’Article 1.2 (Ordre de priorité) de l’Acte d’engagement. La personne responsable de la préparation du CCAP doit avoir une bonne connaissance du CCAG, et des exigences contractuelles. Il est recommandé d’obtenir un avis juridique lorsque les dispositions sont modifiées ou que de nouvelles sont préparées. La numérotation des clauses du CCAP correspond à celle des dispositions du CCAG.

Section VII.  Cahier des Clauses administratives générales

[Note à l’intention du Maître d’ouvrage : le Cahier des Clauses administratives générales régissant les marchés financés par Prêts APD du Japon est le Cahier des Clauses administratives générales standard (CCAG standard, Section VII de la Troisième Partie du Dossier Standard d’Appel d’Offres pour la passation de marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements (version 1.0) (DSAO « Equipements » ) publié par la JICA en février 2013.

Une copie de ce CCAG standard peut être jointe aux Dossiers d’appel d’offres/Marchés préparés par le Maître d’ouvrage, uniquement à titre de référence. Si le CCAG préparé par le Maître d’ouvrage inclut des modifications par rapport au CCAG standard, la JICA ne le reconnaîtra pas valide et le CCAG standard, tel que défini ci-dessus, sera applicable.

Au lieu de joindre au Dossier d’appel d’offres/Marché une copie du CCAG standard, le Maître d’ouvrage peut utiliser le texte d’introduction suivant.]

Le Cahier des Clauses administratives générales régissant ce Marché est le « Cahier des Clauses administratives générales », Section VII de la Troisième Partie du Dossier Standard d’Appel d’Offres pour la passation de marchés de Conception, Fourniture et Montage d’Equipements (version 1.0) publié par la JICA en février 2013. Ce Cahier des Clauses administratives générales est disponible sur le site internet de la JICA indiqué ci-dessous :

http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/oda_loans/oda_op_info/guide/tender/spanish.html

Aucune copie du Cahier des Clauses administratives générales n’est jointe à ce Dossier d’appel d’offres/Marché.

Appendice

Conditions générales de la convention de conciliation

- Définition

Chaque « convention de conciliation » est un accord tripartite de et entre :

  - le « Maître d’ouvrage » ;

  - l’ « Entrepreneur » ; et

  - le « Membre » qui est défini dans la convention comme étant :

    - le membre unique du Comité de conciliation ( « CC »), auquel cas toutes les références aux « autres Membres » ne sont pas applicables, ou

    - une des trois personnes qui sont conjointement appelées le Comité de conciliation, auquel cas les deux autres personnes sont appelées les « autres Membres ».

Le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur ont conclu (ou envisagent de conclure) un marché, lequel est appelé le « Marché » et est défini dans la convention de conciliation qui comprend cet appendice. Dans la convention de conciliation, les mots et expressions qui ne sont pas autrement définis doivent avoir le sens qui leur est attribué dans le Marché.

- Dispositions générales

A moins que la convention de conciliation n’en dispose autrement, elle prendra effet à la dernière des dates suivantes :

  - la date de commencement telle qu’elle est définie dans le Marché ;

  - lorsque le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur et le Membre auront chacun signé la convention de conciliation ; ou

  - lorsque le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur et chacun des autres Membres (s’il y a lieu) auront respectivement signé la convention de conciliation.

L’emploi du Membre est une nomination personnelle. Le Membre peut, à tout moment, aviser le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur de sa démission dans un délai minimim de soixante-dix (70) jours et la convention de conciliation sera résiliée à l’expiration de ce délai.

- Garanties

Le Membre garantit et déclare qu’il/elle est et sera impartial(e) et indépendant(e) du Maître d’ouvrage, de l’Entrepreneur et du Directeur de projet. Le Membre doit divulguer immédiatement à chacun d’eux et aux autres Membres (s’il y en a) tous les faits et circonstances qui pourraient sembler incompatibles avec la garantie et déclaration d’impartialité et d’indépendance.

Lorsqu’ils désignent le Membre, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur se remettent aux déclarations du Membre sur :

  - son expérience dans les travaux que l’Entrepreneur doit exécuter en vertu du Marché ;

  - son expérience dans l’interprétation de documents contractuels ; et

  - sa connaissance de la langue de communication définie dans le Marché.

- Obligations générales du Membre

Le Membre :

  - ne doit avoir aucun intérêt financier ou autre auprès du Maître d’ouvrage, de l’Entrepreneur ou du Directeur de projet, ni dans le Marché, si ce n’est sa rémunération en vertu de la convention de conciliation ;

  - ne doit avoir été préalablement employé en tant que consultant ou à tout autre titre par le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur ou le Directeur de projet, si ce n’est dans les circonstances divulguées par écrit au Maître d’ouvrage et à l’Entrepreneur avant qu’ils ne signent la convention de conciliation ;

  - doit avoir divulgué par écrit au Maître d’ouvrage, à l’Entrepreneur et aux autres Membres (le cas échéant), avant de conclure la convention de conciliation, au tant qu’il/elle le sache et s’en souvienne, toute relation personnelle ou professionnelle avec tout administrateur, dirigeant ou employé du Maître d’ouvrage, de l’Entrepreneur ou du Directeur de projet et toute participation antérieure dans le projet global dont le Marché fait partie ;

  - ne doit pas être employé pour toute la durée de la convention de conciliation comme consultant ou à tout autre titre par le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur ou le Directeur de projet à moins qu’il en ait été convenu autrement par écrit avec le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur et les autres Membres (le cas échéant) ;

  - doit se conformer aux règles procédurales jointes et aux dispositions de l’Article 45.3 du Cahier des Clauses administratives générales ;

  - ne doit donner de conseil ni au Maître d’ouvrage, ni à l’Entrepreneur, ni au personnel du Maître d’ouvrage ou de l’Entrepreneur en ce qui concerne l’exécution du Marché, si ce n’est conformément aux règles procédurales ci-jointes ;

  - ne doit pas, tant qu’il remplit les fonctions de Membre, conduire des négociations ou conclure des accords avec le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur ou le Directeur de projet, en ce qui concerne son engagement par l’un d’entre eux, que ce soit en tant que consultant ou à tout autre titre, après avoir cessé ses fonctions en vertu de la convention de conciliation ;

  - doit assurer sa disponibilité pour effectuer toutes les visites du Site et audiences nécessaires ;

  - doit avoir connaissance du contenu du Marché et de l’avancement des Installations (et de toute autre partie du projet dont le Marché fait partie) en étudiant tous les documents reçus qui doivent être conservés dans un fichier de travail en cours ;

  - doit traiter les détails du Marché et de toutes les activités et audiences du Comité de conciliation comme privés et confidentiels, et ne doit pas les publier ou les divulguer sans l’approbation préalable écrite du Maître d’ouvrage, de l’Entrepreneur et des autres Membres (le cas échéant) ; et

  - doit être disponible pour donner des conseils et avis sur toute question concernant le Marché, lorsque le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur, tous les deux, le demandent, sous réserve de l’approbation des autres Membres (le cas échéant).

- Obligations générales du Maître d’ouvrage et de l’Entrepreneur

Le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur ainsi que leur personnel ne doivent pas demander conseil ou audience avec le Membre au sujet du Marché, en dehors du cadre normal des activités du Comité de conciliation en vertu du Marché et de la convention de conciliation. Le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur sont responsables du respect de cette disposition par leur personnel respectif.

Le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur s’engagent l’un envers l’autre et envers le Membre que le Membre ne doit pas, à moins que le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur, le Membre et les autres Membres (le cas échéant) n’en conviennent autrement par écrit :

  - être désigné comme arbitre dans toutes les procédures arbitrales en vertu du Marché ;

  - être appelé comme témoin pour apporter des preuves concernant tout litige devant le(s) arbitre(s) désigné(s) par la procédure arbitrale en vertu du Marché ; ou

  - être tenu responsable de réclamations sur toute action ou omission lors de l’exercice ou du prétendu exercice par le Membre de ses fonctions, à moins qu’il ne soit démontré que cette action ou omission a été commise de mauvaise foi.

Le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur indemnisent solidairement et dédommagent le Membre contre et de toutes les réclamations pour lesquelles il a été déchargé de sa responsabilité en vertu du paragraphe précédent.

Lorsque le Maître d’ouvrage ou l’Entrepreneur présentent un différend au Comité de conciliation, conformément à l’Article 45.3 du Cahier des Clauses administratives générales qui oblige le Membre à effectuer une visite du Site et à conduire une audience, le Maître d’ouvrage ou l’Entrepreneur doivent fournir une garantie adéquate d’un montant équivalent aux dépenses raisonnables encourues par le Membre. Ce montant ne peut être attribué aux autres paiements dus ou payés au Membre.

- Règlement

Le Membre doit être rémunéré comme suit, dans la monnaie désignée dans la convention de conciliation :

  - une rémunération mensuelle considérée couvrir intégralement ce qui suit :

    - sa disponibilité pour toute visite du Site et toute audience, sur préavis de vingt-huit (28) jours ;

    - la prise et le maintien de connaissance de tous les développements du projet et la conservation les dossiers pertinents ;

    - toutes les dépenses de bureau et frais généraux, y compris les services de secrétariat, de photocopie et les fournitures de bureau, encourus dans l’exercice de ses obligations ; et

    - tous les services réalisés ci-dessous, à l’exception de ceux mentionnés aux alinéas (b) et (c) de cette clause.

La rémunération doit être versée avec effet à partir du dernier jour du mois calendaire où la convention de conciliation est entrée en vigueur jusqu’au dernier jour du mois calendaire où le certificat de Réception opérationnelle est délivré pour l’ensemble des Installations.

A compter du premier jour du mois calendaire suivant la délivrance du certificat de Réception opérationnelle pour l’ensemble des Installations, la rémunération sera réduite d’un tiers. Cette rémunération réduite sera versée jusqu’au premier jour du mois calendaire où le Membre démissionne ou la convention de conciliation est autrement résiliée.

  - des honoraires journaliers considérés comme paiement de :

    - chaque jour ou partie de jour jusqu’à deux jours maximum de temps de déplacement dans chaque direction pour le trajet entre le domicile du Membre et le Site ou tout autre lieu de réunion avec les autres Membres (le cas échéant) ;

    - chaque jour de travail consacré à des visites du Site, des audiences ou à la préparation de décisions ; et

    - chaque jour passé à lire des rapports pour la préparation des audiences.

  - tous les frais raisonnables y compris des frais de voyage nécessaires (frais de billet d’avion dans une catégorie autre que la première classe, frais d’hébergement et indemnités journalières et tout autre frais directement lié au voyage) encourus en relation avec les obligations du Membre, ainsi que le coût des appels téléphoniques, de télécopie et de télex, les frais de coursier. Un reçu sera demandé pour toute dépense supérieure à cinq pourcent (5%) des honoraires journaliers mentionnés à l’alinéa (b) de cette clause ;

  - toutes les taxes effectivement prélevées dans le pays sur les règlements effectués au Membre (à moins qu’il ne soit un ressortissant national ou un résident permanent du pays), conformément à cette clause 6.

La rémunération et les honoraires journaliers doivent correspondre à ceux spécifiés dans la convention de conciliation. A moins qu’elle n’en dispose autrement, la rémunération et les honoraires journaliers doivent rester fixes pour les vingt-quatre (24) premiers mois calendaires et seront ensuite ajustés par accord entre le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur et le Membre, à chaque anniversaire de la date à laquelle la convention de conciliation avait pris effet.

Si les Parties ne s’accordent pas sur la rémunération ou les honoraires journaliers, l’autorité ou la personne désignée dans le Cahier des Clauses administratives particulières déterminera leurs montants.

Le Membre doit présenter ses factures d’honoraires pour la rémunération et les frais d’avion tous les trimestres en avance. Les factures d’honoraires concernant les autres dépenses et les honoraires journaliers seront remises à la suite de la conclusion d’une visite ou d’une audience. Toutes les factures d’honoraires doivent être accompagnées d’une brève description des activités réalisées durant la période concernée et doivent être adressées à l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit payer intégralement chacune des factures d’honoraires du Membre dans les cinquante-six (56) jours suivant la réception de ces factures et doit demander au Maître d’ouvrage (dans le décompte conformément au Marché) le remboursement de la moitié des montants des factures. Le Maître d’ouvrage doit ensuite régler l’Entrepreneur, conformément au Marché.

Si l’Entrepreneur n’effectue pas au Membre le versement des montants auxquels il/elle a droit en vertu de la convention de conciliation, le Maître d’ouvrage doit régler les montants dus au Membre et tout autre montant nécessaire au fonctionnement du Comité de conciliation, sans préjudice des droits et recours du Maître d’ouvrage. En dehors de tous les autres droits résultant de cette défaillance, le Maître d’ouvrage sera en droit d’être remboursé de toutes les sommes payées excédant la moitié de ces paiements, y compris tous les frais de recouvrement de ces sommes et les intérêts au taux spécifié à l’Article 12.3 du Cahier des Clauses administratives générales.

Si le Membre ne reçoit pas le versement des montants dus dans un délai de soixante-dix (70) jours après la remise d’une facture d’honoraires en bonne et due forme, le Membre peut (i) suspendre ses services (sans préavis) jusqu’à ce que le paiement soit effectué et/ou (ii) démissionner de ses fonctions sur présentation d’un avis, conformément à la clause 7.

- Résiliation

A tout moment : (i) le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur peuvent résilier conjointement la convention de conciliation en informant le Membre quarante-deux (42) jours au préalable, ou (ii) le Membre peut démissionner de ses fonctions, conformément à la clause 2.

Si le Membre ne respecte pas la convention de conciliation, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur peuvent, sans préjudice de leurs autres droits, la résilier en avisant le Membre. Cet avis doit prendre effet dès sa réception par le Membre.

Si le Maître d’ouvrage ou l’Entrepreneur ne respectent pas la convention de conciliation, le Membre peut, sans préjudice de ses autres droits, la résilier en avisant le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur. Cet avis doit prendre effet dès sa réception par les deux parties.

Un tel avis, une telle démission ou résiliation doivent être définitifs et à caractère obligatoire pour le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur et le Membre. Toutefois, un avis du Maître d’ouvrage ou de l’Entrepreneur, sans être des deux, sera sans effet.

- Défaillance du Membre

Si le Membre ne respecte pas ses obligations conformément à la clause 4 au sujet de son impartialité ou de son indépendance par rapport au Maître d’ouvrage et de l’Entrepreneur, il ne doit avoir droit à aucun versement d’honoraires ou règlement de dépenses, et doit, sans préjudice de leurs autres droits, rembourser au Maître d’ouvrage et à l’Entrepreneur tous les honoraires reçus par ou toutes les dépenses réglées au Membre ou aux autres Membres (le cas échéant) pour les délibérations ou décisions (s’il y a lieu) du Comité de conciliation qui sont rendues nulles et non avenues en raison de cette défaillance.

- Litiges

Tout litige ou réclamation survenant de ou en relation avec la convention de conciliation, ou la violation, la résiliation ou l’invalidité de celle-ci, doit être finalement résolu par arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la Chambre internationale de commerce par un arbitre désigné conformément à ce Règlement.

Annexe

Règles procédurales

- A moins que le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur n’en conviennent autrement, le Comité de conciliation doit visiter le Site à intervalle régulier ne dépassant pas cent quarante (140) jours, y compris durant les phases critiques de construction, à la demande du Maître d’ouvrage ou de l’Entrepreneur. A moins que le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur ou le Comité de conciliation n’en conviennent autrement, la période entre des visites consécutives ne doit pas être inférieure à soixante-dix (70) jours, sauf si nécessaire pour conduire une audience telle que décrite ci-dessous.

- La date et le programme de chaque visite du Site doivent être convenus conjointement par le Comité de conciliation, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur, ou en l’absence d’un accord, doivent être décidés par le Comité de conciliation. L’objectif des visites du Site est de permettre au Comité de conciliation d’être et de rester au fait de l’avancement du Marché et des problèmes ou réclamations réels ou potentiels, et, dans la mesure du raisonnable, de tenter de prévenir que des problèmes ou réclamations potentiels ne deviennent des litiges.

- Le Maître d’ouvrage, l’Entrepreneur et le Directeur de projet doivent assister aux visites du Site qui doivent être coordonnées par le Maître d’ouvrage en coopération avec l’Entrepreneur. Le Maître d’ouvrage doit assurer la fourniture d’installations de conférence adaptées et d’un service de secrétariat et de photocopies. A l’issue de chaque visite du Site et avant de le quitter, le Comité de conciliation doit préparer un rapport sur ses activités durant la visite et en envoyer des copies au Maître d’ouvrage et à l’Entrepreneur.

- Le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur doivent fournir au Comité de conciliation une copie de tous les documents que le Comité de conciliation est en droit de demander, y compris les documents contractuels, les rapports d’avancement, les instructions de modification, les certificats, ainsi que tout autre document concernant l’exécution du Marché. Une copie de toutes les communications entre le Comité de conciliation et le Maître d’ouvrage ou l’Entrepreneur doit être remise à l’autre partie. Si le Comité de conciliation comprend trois personnes, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur doivent transmettre des copies des documents requis et des communications à chacune de ces personnes.

- Si un litige est soumis au Comité de conciliation conformément à l’Article 45.3 du Cahier des Clauses administratives générales, le Comité de conciliation doit procéder conformément à cet Article et aux présentes règles. En fonction du temps accordé pour prendre une décision et d’autres facteurs en jeu, le Comité de conciliation doit :

  - agir de manière juste et impartiale envers le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur, en donnant à chacun d’eux l’opportunité de présenter ses arguments et de répondre aux arguments de l’autre Partie, et

  - adopter une procédure adaptée au litige, en évitant les retards ou coûts inutiles.

- Le Comité de conciliation peut conduire une audience sur le litige ; dans ce cas, il décidera de la date et du lieu de l’audience et peut demander que la documentation et les arguments du Maître d’ouvrage et de l’Entrepreneur lui soient présentés par écrit au préalable ou lors de l’audience.

- A moins que le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur n’en conviennent autrement par écrit, le Comité de conciliation doit avoir le pouvoir d’adopter une procédure inquisitoire, de refuser l’admission ou la présence aux audiences de toute personne autre que les représentants du Maître d’ouvrage, de l’Entrepreneur et du Directeur de projet, et de procéder en l’absence de toute partie que le Comité de conciliation a dûment convoquée ; mais le Comité de conciliation doit pouvoir décider à sa discrétion si et dans quelle mesure il exerce ce pouvoir.

- Le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur habilitent le Comité de conciliation, entre autre, à :

  - établir la procédure applicable à la résolution du litige ;

  - décider du domaine de compétence propre au Comité de conciliation et de l’ampleur de tout litige qui lui sera soumis ;

  - conduire toute audience de la manière qui lui semble appropriée, sans être lié par aucune règle ou procédure autre que celles comprises dans le Marché et dans les présentes règles ;

  - prendre l’initiative de vérifier les faits et sujets nécessaires à la prise d’une décision ;

  - utiliser ses propres connaissances spécialisées, le cas échéant ;

  - décider du paiement d’intérêts, conformément au Marché ;

  - décider d’une solution temporaire telle que de mesures provisionnelles ou conservatoires ;

  - ouvrir, vérifier et réviser tout certificat, décision, détermination, instruction, avis ou constatation du Directeur de projet en rapport avec le litige ; et

  - désigner, si le Comité de conciliation le juge nécessaire avec approbation des Parties, un expert qualifié à la charge des Parties afin de fournir des conseils sur un sujet particulier concernant le litige.

- Le Comité de conciliation ne doit exprimer aucune opinion au cours d’une audience sur le bien-fondé de tout argument présenté par les Parties. Par la suite, le Comité de conciliation doit prendre et rendre sa décision conformément à l’Article 45.3 du Cahier des Clauses administratives générales, ou comme décidé autrement par écrit par le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur. Si le Comité de conciliation est composé de trois membres :

  - il doit se réunir en privé après une audience pour délibérer et préparer sa décision ;

  - il doit tenter d’obtenir une décision unanime : si cela s’avère impossible, la décision applicable doit être prise à la majorité des Membres, qui peuvent demander au Membre minoritaire de préparer un rapport écrit à remettre au Maître d’ouvrage et à l’Entrepreneur ; et

  - si un Membre ne participe pas à une réunion ou à une audience, ou ne remplit pas une quelconque des fonctions dont il a la charge, les autres Membres peuvent néanmoins poursuivre afin de prendre une décision, à moins que :

    - le Maître d’ouvrage ou l’Entrepreneur ne soit pas d’accord pour qu’ils poursuivent la procédure, ou

    - le Membre absent soit le président du Comité et qu’il donne des instructions afin que les autres Membres ne prennent pas de décision.

Section VIII.  Cahier des Clauses administratives particulières

Notes sur le Cahier des Clauses administratives particulières Le Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) complète le CCAG en apportant les données et conditions contractuelles liées aux circonstances particulières au pays, au Maître d’ouvrage, ou au projet en général. En cas de différences entre les dispositions du CCAP et celles du CCAG, celles du CCAP prévaudront.

Cahier des Clauses administratives particulières

## Table des matières

CCAP 1.	Définitions	2

CCAP 5.	Droit applicable et langue	2

CCAP 7.	Descriptif des Installations	2

CCAP 8.	Commencement et Délai d’exécution	2

CCAP 11.	Montant du Marché	3

CCAP 13.	Garanties	3

CCAP 22.	Montage	4

CCAP 25.	Mise en service et Réception opérationnelle	4

CCAP 26.	Garantie du Délai d’exécution	4

CCAP 30.	Limite de responsabilité	5

CCAP 45.	Différends et arbitrage	5

Cahier des Clauses administratives particulières

| CCAP 1. Définitions |
| --- |
| CCAP 1.1 | Le Maître d’ouvrage est : [indiquer le nom du Maître d’ouvrage] Le Directeur de projet est : [indiquer le nom du Directeur de projet] |
| CCAP 5. Droit applicable et langue |
| CCAP 5.1 | Le Marché doit être régi et interprété conformément au droit de(du) : [indiquer le nom du pays du Maître d’ouvrage] |
| CCAP 5.2 | La langue du Marché est : [indiquer une des langues suivantes : japonais, anglais, français ou espagnol] |
| CCAP 5.3 | La langue utilisée pour les communications est : [indiquer la langue si elle est différente de la langue du Marché. Dans le cas contraire, supprimer cet Article 5.3 du CCAP.] |
| CCAP 7. Descriptif des Installations |
| CCAP 7.3 | L’Entrepreneur s’engage à fournir les pièces de rechange pour une période de : [Indiquer le même nombre d’années que celui spécifié à l’Article 16.1 (b) des DP des Instructions aux soumissionnaires.] [Utiliser la disposition supplémentaire suivante, le cas échéant. Sinon supprimer la de cet Article 7.3 du CCAP.] L’Entrepreneur doit avoir des stocks suffisants pour assurer l’approvisionnement des pièces détachées consommables pour les Equipements. Les autres pièces de rechange et éléments devront être fournis aussi rapidement que possible, et au plus tard dans un délai de six (6) mois à partir de la commande et de l’ouverture de la lettre de crédit. En outre, dans le cas où la production des pièces de rechange serait arrêtée, le Maître d’ouvrage en sera informé suffisamment à l’avance pour lui permettre de se procurer les éléments nécessaires. Suite à l’arrêt de production, l’Entrepreneur fournira, dans la mesure du possible et à titre gracieux, au Maître d’ouvrage les plans, dessins et spécifications des pièces de rechange, si on le lui demande. |
| CCAP 8. Commencement et Délai d’exécution |
| CCAP 8.1 | L’Entrepreneur doit commencer le travail sur les Installations dans un délai de [indiquer le nombre de jours en lettres et en chiffres] à partir de la Date d’entrée en vigueur utilisée pour déterminer le Délai d’exécution, telle qu’elle est indiquée dans l’Acte d’engagement. |
| CCAP 8.2 | Le Délai d’exécution pour l’ensemble des Installations est de : [indiquer le nombre de jours (mois) en lettres et en chiffres] à partir de la Date d’entrée en vigueur telle qu’elle est définie dans l’Acte d’engagement. [Utiliser la disposition supplémentaire suivante, lorsqu’applicable. Sinon, supprimer cette disposition.] Le Délai d’exécution pour les parties des Installations est de : [indiquer le nombre de jours (mois) en lettres et en chiffres] à partir de la Date d’entrée en vigueur telle qu’elle est définie dans l’Acte d’engagement. [et si applicable] Exemple de disposition Délai d’exécution pour les parties des Installations : Description Délai d’exécution [Chacune des parties des Installations faisant l’objet d’un Délai d’exécution particulier doit être indiquée et brièvement décrite, en précisant les Délais d’exécution spécifiques à chacune, en jours, en lettres et en chiffres.] |
| CCAP 11. Montant du Marché |
| CCAP 11.2 | [Cette disposition doit être incluse uniquement si le Montant du Marché est révisable. Sinon, supprimer cette disposition.] Le Montant du Marché doit être révisé conformément aux dispositions de l’Annexe 2 (Révision des prix) de l’Acte d’engagement. |
| CCAP 13. Garanties |
| CCAP 13.3.1 | Le montant de la Garantie de bonne exécution, en pourcentage du Montant du Marché pour les Installations ou pour la partie des Installations pour laquelle un Délai spécifique d’exécution a été indiqué, doit être de : [indiquer un montant qui doit être compris entre 5 et 15% du Montant du Marché]. |
| CCAP 13.3.2 | La Garantie de bonne exécution doit être sous la forme d’: [indiquer soit « une garantie bancaire » ou « une garantie bancaire conditionnelle »] dans le modèle figurant à la Section IX, Formulaires du Marché. |
| CCAP 13.3.3 | [La disposition suivante doit être utilisée, si applicable pour ce type d’Installations.] La Garantie de bonne exécution ne doit pas être réduite à la date de la Réception opérationnelle. |
| CCAP 22. Montage |
| CCAP 22.2.5 | Horaires de travail Les heures normales de travail sont : [indiquer les heures normales de travail] |
| CCAP 22.2.8 | Funérailles : [Indiquer d’autres arrangements funéraires spécifiques.] |
| CCAP 25. Mise en service et Réception opérationnelle |
| CCAP 25.2.2 | L’Essai de garantie des Installations doit être réalisé avec succès dans un délai de [indiquer le nombre de jours en lettres et en chiffres] à partir de la date d’Achèvement. [Les parties et différents délais doivent être indiqués pour les Essais de garantie respectifs, si applicables.] |
| CCAP 26. Garantie du Délai d’exécution |
| CCAP 26.2 | Taux applicable pour les pénalités de retard : [Indiquer un pourcentage du Montant du Marché, ou partie de celui-ci, en lettres et en chiffres. Le taux applicable doit être de 0,1% par jour de retard, 0,5% pour une semaine de retard.] Taux maximum de déduction pour les pénalités de retard : [indiquer un pourcentage du Montant du Marché. Le taux maximum ne doit pas être supérieur à dix pourcent (10%) du Montant du Marché]. |
| CCAP 26.3 | Taux (ou montant) applicable des primes versées pour Achèvement anticipé : [Indiquer un montant ou taux approprié représentant un pourcentage du Montant du Marché, ou d’une partie de celui-ci, en lettres et en chiffres, pour chaque semaine avant la date d’Achèvement des Installations ou partie de celles-ci, conformément au Délai d’exécution indiqué à l’Article 8.2 du CCAP. ] Montant maximum de la Prime: [Indiquer le montant maximum qui doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice que le Maître d’ouvrage obtiendra en raison de la mise en service anticipée des Installations ou parties de celles-ci.] [Pour les Marchés sans prime d’Achèvement anticipé, la disposition suivante doit être utilisée.] Aucune prime ne sera versée pour l’Achèvement anticipé des Installations ou parties de celles-ci. |
| CCAP 30. Limite de responsabilité |
| CCAP 30.1 (b) | [Utiliser la disposition suivante uniquement si le montant total de la responsabilité est différent du Montant total du Marché. Sinon, supprimer cette disposition.] Le multiple du Montant du Marché est : [indiquer le multiple] |
| CCAP 45. Différends et arbitrage |
| CCAP 45.1 | Le CC doit être désigné dans un délai de vingt-huit (28) jours suivant la Date d’entrée en vigueur. Le CC doit être constitué de [indiquer soit « un seul membre » ou « trois membres »]. Donner la liste des membres potentiels du CC : [Indiquer les noms des membres potentiels ; si aucune liste n’est disponible, supprimer cette disposition.] |
| CCAP 45.2 | La nomination (si non convenue par les Parties) sera effectuée par : [indiquer le nom de la personne ou de l’autorité de nomination]. |

Section IX. Formulaires du Marché

Notes sur les formulaires du Marché Cette Section comprend le modèle de la Lettre d’acceptation de l’offre, de l’Acte d’engagement et de ces annexes, qui, une fois complétées, feront partie du Marché. La Lettre d’acceptation de l’offre sera la base de la conclusion du Marché. Le formulaire standard de cette Lettre ne devra être complété et adressé au Soumissionnaire retenu qu’une fois l’évaluation des offres terminée, sous réserve de la non-objection de la JICA.

Section IX.	Formulaires du Marché

Liste des formulaires

Lettre d’acceptation de l’offre	2

Acte d’engagement	3

Acte d’engagement	6

Annexe 1.  Conditions et procédures de règlement	9

Annexe 2.  Révision des prix	12

Annexe 3.  Assurances obligatoires	15

Annexe 4.  Calendrier d’exécution	18

Annexe 5.  Liste des éléments majeurs d’Equipements et Services de montage et liste des Sous-traitants agréés	19

Annexe 6.  Descriptif des travaux et apport du Maître d’ouvrage	20

Annexe 7.  Liste des documents soumis à approbation ou examen	21

Annexe 8.  Garanties opérationnelles	22

Garantie de bonne exécution (garantie bancaire)	24

Garantie de bonne exécution (garantie bancaire conditionnelle)	26

Garantie de restitution d’avance	29

Lettre d’acceptation de l’offre

[papier à en-tête du Maître d’ouvrage]

Date : [indiquer la date]

A : [nom et adresse du Soumissionnaire retenu]

Objet : [Notification d’attribution du Marché n°____]

Messieurs,

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du [indiquer la date] pour l’exécution de [indiquer l’intitulé du Marché et le numéro d’identification] d’un montant équivalent à [indiquer le(s) montant(s) en lettres et en chiffres et la(les) monnaie(s)], rectifié et modifié conformément aux Instructions aux soumissionnaires, est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir la Garantie de bonne exécution dans un délai de vingt-huit (28) jours, conformément au CCAG, en utilisant le formulaire de Garantie de bonne exécution inclus à la Section IX du Dossier d’appel d’offres, Formulaires du Marché.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.

Signature : __________________

Nom et titre du signataire habilité : ___________________

Nom du Maître d’ouvrage :_______________________

Pièce jointe : Acte d’Engagement

[à utiliser en cas de procédure à une étape]

Acte d’engagement

MARCHE conclu le 	 jour du 	 20	.

ENTRE

1) [indiquer le nom du Maître d’ouvrage], société constituée selon les lois de [indiquer le nom du pays du Maître d’ouvrage], ayant son siège social à [indiquer l’adresse du Maître d’ouvrage] (ci-après dénommée « Le Maître d’ouvrage »), et

2) [indiquer le nom de l’Entrepreneur], société constituée selon les lois de [indiquer le nom du pays de l’Entrepreneur], ayant son siège social à [indiquer l’adresse de l’Entrepreneur] (ci-après dénommée « l’Entrepreneur »).

ATTENDU que le Maître d’ouvrage souhaite confier à l’Entrepreneur la conception, la fabrication, les tests, la livraison, le montage et la mise en service de certaines installations, à savoir [donner une brève description des Installations] (ci-après dénommées « les Installations »), et que l’Entrepreneur a accepté de le faire dans les termes et conditions ci-après précisés,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

| Article 1. Documents contractuels | 1.1 Documents contractuels (Référence Article 2 du CCAG) Les documents suivants constitueront le Marché passé entre le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur, et chacun de ces documents doit être lu et interprété comme faisant partie intégrante du Marché : a) le présent Acte d’engagement et ses annexes b) la Lettre de soumission de l’Offre Technique c) la Lettre de soumission de l’Offre Financière d) le Cahier des Clauses administratives particulières e) le Cahier des Clauses administratives générales f) Les Exigences du Maître d’ouvrage g) Les autres formulaires de soumission complétés remis avec l’offre h) la Reconnaissance du respect des Directives pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon i) [Tout autre document éventuel sera indiqué ici.] 1.2 Ordre de Priorité (Référence Article 2 du CCAG) En cas d’ambiguïté ou de confit entre les documents contractuels dont la liste figure ci-dessus, l’ordre de priorité doit être celui dans lequel ils sont indiqués à l’Article 1.1 (Documents contractuels) ci-dessus. 1.3 Définitions (Référence Article 1 du CCAG) Les mots et expressions commençant par une lettre majuscule doivent avoir la même signification que celle qui leur est donnée dans le Cahier des Clauses administratives générales. |
| --- | --- |
| Article 2. Montant du Marché et conditions de paiement | 2.1 Montant du Marché (Référence Article 11 du CCAG) Le Maître d’ouvrage s’engage par les présentes à payer à l’Entrepreneur le Montant du Marché en contrepartie de l’exécution par l’Entrepreneur de ses obligations en vertu du Marché. Le Montant du Marché doit être le total de : [indiquer le(s) montant(s) en monnaie(s) étrangère(s) en lettres et en chiffres] et [indiquer le montant en monnaie nationale en lettres et en chiffres] comme indiqué dans le Bordereau des prix n°6 (Récapitulatif), ou toute autre somme déterminée en conformité avec les termes et conditions du Marché. 2.2 Conditions de paiement (Référence Article 12 du CCAG) Le Montant du Marché doit être payé par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur selon l’échéancier, de la façon et conformément aux dispositions de l’Annexe 1 de l’Acte d’engagement (Conditions et procédures de règlement). Le Maître d’ouvrage doit donner instruction à sa banque d’ouvrir un crédit documentaire irrévocable en faveur de l’Entrepreneur dans une banque du pays de l’Entrepreneur. Le crédit doit être d’un montant de [insérer un montant égal au total du Bordereau des prix n°1 moins le montant de l’avance versée au titre des Equipements d’origine étrangère], et sera soumis aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, édition révisée 1993, Publication CCI n° 600. Dans le cas où le montant payable au titre du Bordereau des prix n°1 serait révisé conformément à l’Article 11.2 du CCAG, ou de tout autre terme du Marché, le Maître d’ouvrage devra prendre les dispositions nécessaires pour amender le crédit documentaire en conséquence. |
| Article 3. Date d’entrée en vigueur | 3.1 Date d’entrée en vigueur (Référence Article 1 du CCAG) La Date d’entrée en vigueur à partir de laquelle le Délai d’exécution sera déterminée est la date à laquelle l’Acte d’engagement a été dûment signé pour et au nom du Maître d’ouvrage et de l’Entrepreneur. Le Maître d’ouvrage s’engage à ce que les conditions indiquées ci-dessous dans cet Article 3 (Date d’entrée en vigueur) soient toutes satisfaites dans un délai de [indiquer un nombre de mois, généralement deux (2) mois] suivant la Date d’entrée en vigueur : [Conditions : Indiquer les conditions, le cas échéant. Si aucune condition n’est requise, supprimer les dispositions de cet Article 3, en dehors de la première phrase.] |
| Article 4. Communications | 4.1 L’adresse du Maître d’ouvrage pour les notifications, en application de l’Article 4.1 du CCAG est: [insérer l’adresse du Maître d’ouvrage]. 4.2 L’adresse de l’Entrepreneur pour les notifications, en application de l’Article 4.1 du CCAG est: [insérer l’adresse de l’Entrepreneur]. |
| Article 5. Annexes | 5.1 Les annexes énumérées dans la liste des annexes ci-jointe seront réputées faire partie intégrante de cet Acte d’engagement. 5.2 Toute référence dans le Marché à une annexe concernera l’une des annexes jointes, et le Marché devra être lu et interprété en conséquence. |

EN FOI DE QUOI, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur ont autorisé leurs représentants dûment habilités à signer cet Acte d’engagement, les jour et an indiqués ci-dessus.

Signé, pour et au nom du Maître d’ouvrage par

[Signature]

[Titre]

En présence de

Signé, pour et au nom de l’Entrepreneur par

[Signature]

[Titre]

En présence de

ANNEXES

Annexe 1 :	Conditions et procédures de règlement

Annexe 2 :	Révision de prix

Annexe 3 :	Assurances obligatoires

Annexe 4 :	Calendrier d’exécution

Annexe 5 :	Liste des éléments majeurs des Equipements et Services de montage et liste des Sous-traitants agréés

Annexe 6 :	Descriptif des travaux et apport du Maître d’ouvrage

Annexe 7 :	Liste des documents soumis à approbation ou examen

Annexe 8 :	Garanties opérationnelles

[à utiliser en cas de procédure à deux étapes]

Acte d’engagement

MARCHE conclu le 	 jour du 	 20	.

ENTRE

1) [indiquer le nom du Maître d’ouvrage], société constituée selon les lois de [indiquer le nom du pays du Maître d’ouvrage], ayant son siège social à [indiquer l’adresse du Maître d’ouvrage] (ci-après dénommée « Le Maître d’ouvrage »), et

2) [indiquer le nom de l’Entrepreneur], société constituée selon les lois de [indiquer le nom du pays de l’Entrepreneur], ayant son siège social à [indiquer l’adresse de l’Entrepreneur] (ci-après dénommée « l’Entrepreneur »).

ATTENDU que le Maître d’ouvrage souhaite confier à l’Entrepreneur la conception, la fabrication, les tests, la livraison, le montage et la mise en service de certaines installations, à savoir [donner une brève description des Installations] (ci-après dénommées « les Installations »), et que l’Entrepreneur a accepté de le faire dans les termes et conditions ci-après précisés,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

| Article 1. Documents contractuels | 1.1 Documents contractuels (Référence Article 2 du CCAG) Les documents suivants constitueront le Marché passé entre le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur, et chacun de ces documents doit être lu et interprété comme faisant partie intégrante du Marché : a) le présent Acte d’engagement et ses annexes b) la Lettre de l’offre de la deuxième étape c) le Cahier des Clauses administratives particulières d) le Cahier des Clauses administratives générales e) Les Exigences du Maître d’ouvrage f) Les autres formulaires de soumission complétés remis avec l’offre g) la Reconnaissance du respect des Directives pour les passations de marchés sous financement par Prêts APD du Japon h) [Tout autre document éventuel sera indiqué ici.] 1.2 Ordre de Priorité (Référence Article 2 du CCAG) En cas d’ambiguïté ou de confit entre les documents contractuels dont la liste figure ci-dessus, l’ordre de priorité doit être celui dans lequel ils sont indiqués à l’Article 1.1 (Documents contractuels) ci-dessus. 1.3 Définitions (Référence Article 1 du CCAG) Les mots et expressions commençant par une lettre majuscule doivent avoir la même signification que celle qui leur est donnée dans le Cahier des Clauses administratives générales. |
| --- | --- |
| Article 2. Montant du Marché et conditions de paiement | 2.1 Montant du Marché (Référence Article 11 du CCAG) Le Maître d’ouvrage s’engage par les présentes à payer à l’Entrepreneur le Montant du Marché en contrepartie de l’exécution par l’Entrepreneur de ses obligations en vertu du Marché. Le Montant du Marché doit être le total de : [indiquer le(s) montant(s) en monnaie(s) étrangère(s) en lettres et en chiffres] et [indiquer le montant en monnaie nationale en lettres et en chiffres] comme indiqué dans le Bordereau des prix n°6 (Récapitulatif), ou toute autre somme déterminée en conformité avec les termes et conditions du Marché. 2.2 Conditions de paiement (Référence Article 12 du CCAG) Le Montant du Marché doit être payé par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur selon l’échéancier, de la façon et conformément aux dispositions de l’Annexe 1 de l’Acte d’engagement (Conditions et procédures de règlement). Le Maître d’ouvrage doit donner instruction à sa banque d’ouvrir un crédit documentaire irrévocable en faveur de l’Entrepreneur dans une banque du pays de l’Entrepreneur. Le crédit doit être d’un montant de [insérer un montant égal au total du Bordereau des prix n°1 moins le montant de l’avance versée au titre des Equipements d’origine étrangère], et sera soumis aux Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, édition révisée 1993, Publication CCI n° 600. Dans le cas où le montant payable au titre du Bordereau des prix n°1 serait révisé conformément à l’Article 11.2 du CCAG, ou de tout autre terme du Marché, le Maître d’ouvrage devra prendre les dispositions nécessaires pour amender le crédit documentaire en conséquence. |
| Article 3. Date d’entrée en vigueur | 3.1 Date d’entrée en vigueur (Référence Article 1 du CCAG) La Date d’entrée en vigueur à partir de laquelle le Délai d’exécution sera déterminée est la date à laquelle l’Acte d’engagement a été dûment signé pour et au nom du Maître d’ouvrage et de l’Entrepreneur. Le Maître d’ouvrage s’engage à ce que les conditions indiquées ci-dessous dans cet Article 3 (Date d’entrée en vigueur) soient toutes satisfaites dans un délai de [indiquer un nombre de mois, généralement deux (2) mois] suivant la Date d’entrée en vigueur : [Conditions : Indiquer les conditions, le cas échéant. Si aucune condition n’est requise, supprimer les dispositions de cet Article 3, sauf la première phrase.] |
| Article 4. Communications | 4.1 L’adresse du Maître d’ouvrage pour les notifications, en application de l’Article 4.1 du CCAG est: [insérer l’adresse du Maître d’ouvrage]. 4.2 L’adresse de l’Entrepreneur pour les notifications, en application de l’Article 4.1 du CCAG est: [insérer l’adresse de l’Entrepreneur]. |
| Article 5. Annexes | 5.1 Les annexes énumérées dans la liste des annexes ci-jointe seront réputées faire partie intégrante de cet Acte d’engagement. 5.2 Toute référence dans le Marché à une annexe concernera l’une des annexes jointes, et le Marché devra être lu et interprété en conséquence. |

EN FOI DE QUOI, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur ont autorisé leurs représentants dûment habilités à signer cet Acte d’engagement, les jour et an indiqués ci-dessus.

Signé, pour et au nom du Maître d’ouvrage par

[Signature]

[Titre]

En présence de

Signé, pour et au nom de l’Entrepreneur par

[Signature]

[Titre]

En présence de

ANNEXES

Annexe 1 :	Conditions et procédures de règlement

Annexe 2 :	Révision de prix

Annexe 3 :	Assurances obligatoires

Annexe 4 :	Calendrier d’exécution

Annexe 5 :	Liste des éléments majeurs des Equipements et Services de montage et liste des Sous-traitants agréés

Annexe 6 :	Descriptif des travaux et apport du Maître d’ouvrage

Annexe 7 :	Liste des documents soumis à approbation ou examen

Annexe 8 :	Garanties opérationnelles

Annexe 1.  Conditions et procédures de règlement

[Les conditions et procédures de règlement qui suivent sont données en tant que modèle adapté aux marchés de fourniture et montage d’Installations.  Si le Maître d’ouvrage souhaite introduire des conditions de paiement différentes de celles qui suivent, il doit préalablement obtenir la non-objection écrite de la JICA sur les conditions qu’il a l’intention d’appliquer.  Si des Bordereaux des prix supplémentaires sont introduits, des conditions de paiement correspondant à ces Bordereaux supplémentaires doivent être ajoutées.]

En conformité avec les dispositions de l’Article 12 du CCAG (Conditions de paiement), le Maître d’ouvrage doit régler l’Entrepreneur de la manière et selon l’échéancier précisés ci-après, en appliquant la ventilation des prix fournie à la section des Bordereaux des prix.  Les règlements seront effectués dans les monnaies stipulées par le Soumissionnaire.  Les demandes de règlement correspondant à des livraisons partielles peuvent être formulées par l’Entrepreneur au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Bordereau no1 :  Equipements et pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère

En ce qui concerne les Equipements d’origine étrangère, les paiements suivants seront effectués :

- Dix pourcent (10 %) du montant total CIP seront réglés en tant qu’avance dans un délai de vingt et un (21) jours après réception d’une facture et d’une garantie irrévocable de restitution d’avance d’un montant équivalent, au profit du Maître d’ouvrage.  La garantie de restitution d’avance peut être réduite en proportion de la valeur des Equipements délivrés sur le Site, telle qu’attestée par les documents d’expédition et de livraison.

- Quatre-vingts pourcent (80 %) du montant total ou prorata CIP selon l’Incoterm « CIP » seront réglés suite à la livraison au transporteur, dans un délai de quarante-cinq (45) jours après réception de la facture et des documents.

[Le Maître d’ouvrage doit indiquer les documents requis, tels qu’un connaissement négociable, un bordereau d’expédition maritime non négociable, un bordereau d’expédition aérien, un document de transport ferroviaire ou routier, un certificat d’assurance etc.]

- Cinq pourcent (5 %) du montant total ou prorata CIP seront réglés suite à la délivrance du certificat d’Achèvement, dans un délai de quarante-cinq (45) jours après réception de la facture correspondante.

- Cinq pourcent (5 %) du montant total ou prorata CIP seront réglés suite à la délivrance du certificat de Réception opérationnelle dans un délai de quarante-cinq (45) jours après réception de la facture correspondante.

Bordereau no 2 : Equipements et pièces de rechange obligatoires d’origine locale

En ce qui concerne les Equipements d’origine locale, les paiements suivants seront effectués:

- Dix pourcent (10 %) du montant total EXW seront réglés en tant qu’avance dans un délai de vingt et un (21) jours après réception d’une facture et d’une garantie irrévocable de restitution d’avance d’un montant équivalent, au profit du Maître d’ouvrage.  La garantie de restitution d’avance peut être réduite en proportion de la valeur des Equipements délivrés sur le Site, telle qu’attestée par les documents d’expédition et de livraison.

- Quatre-vingts pourcent (80 %) du montant total ou prorata EXW selon l’Incoterm « Ex-Works », seront réglés suite à la livraison au transporteur, dans un délai de quarante-cinq (45) jours après réception de la facture et des documents.

[Le Maître d’ouvrage doit indiquer les documents requis, tels qu’un document de transport ferroviaire ou routier, un certificat d’assurance etc.]

- Cinq pourcent (5 %) du montant total ou prorata EXW seront réglés suite à la délivrance du certificat d’Achèvement, dans un délai de quarante-cinq (45) jours après réception de la facture correspondante.

- Cinq pourcent (5 %) du montant total ou prorata EXW seront réglés suite à la délivrance du certificat de Réception opérationnelle, dans un délai de quarante-cinq (45) jours après réception de la facture correspondante.

Bordereau no 3 : Services de conception

En ce qui concerne les services de conception tant en monnaie locale qu’en monnaie étrangère, les paiements suivants seront effectués :

- Dix pourcent (10 %) du montant total des services de conception seront réglés en tant qu’avance dans un délai de vingt et un (21) jours après réception d’une facture et d’une garantie irrévocable de restitution d’avance d’un montant équivalent, au profit du Maître d’ouvrage.

- Quatre-vingt-dix pourcent (90 %) du montant total ou prorata des services de conception seront réglés après acceptation par le Directeur du Projet, des études de conception, en conformité avec l’Article 20 du CCAG, dans un délai de quarante-cinq (45) jours après réception de la facture correspondante.

Bordereau no 4 : Services de montage

En ce qui concerne les Services de montage tant en monnaie locale qu’en monnaie étrangère, les paiements suivants seront effectués :

- Dix pourcent (10 %) du montant total des Services de montage seront réglés en tant qu’avance dans un délai de vingt et un (21) jours après réception d’une facture et d’une garantie irrévocable de restitution d’avance d’un montant équivalent, au profit du Maître d’ouvrage. La garantie de restitution d’avance peut être réduite en proportion de la valeur des travaux réalisés par l’Entrepreneur, telle qu’attestée par les factures de règlement pour les Services de montage.

- Quatre-vingts pourcent (80 %) de la valeur mesurée des travaux, tels que décrits dans le programme d’exécution, réalisés par l’Entrepreneur au cours du mois précédent et tels qu’attestés par l’autorisation du Maître d’ouvrage de la demande de paiement de l’Entrepreneur, seront réglés mensuellement dans un délai de quarante-cinq (45) jours après réception de la facture correspondante.

- Cinq pourcent (5 %) de la valeur totale ou prorata des Services de montage effectués par l’Entrepreneur, tels qu’attestés par l’autorisation du Maître d’ouvrage des demandes mensuelles de paiement de l’Entrepreneur, seront réglés suite à la délivrance du certificat d’Achèvement, dans un délai de quarante-cinq (45) jours après réception de la facture correspondante.

- Cinq pourcent (5 %) de la valeur totale ou prorata des Services de montage effectués par l’Entrepreneur, tels qu’attestés par l’autorisation du Maître d’ouvrage des demandes mensuelles de paiement de l’Entrepreneur, seront réglés suite à la délivrance du certificat de Réception opérationnelle, dans un délai de quarante-cinq (45) jours après réception de la facture correspondante.

Si le Maître d’ouvrage n’effectue pas l’un quelconque des paiements à la date prévue, il devra payer à l’Entrepreneur des intérêts sur le montant de ce paiement différé au taux de ______ [indiquer un pourcentage calculé au taux annuel de trois (3) points de pourcentage au dessus du taux d’escompte de la banque du pays de la monnaie de règlement, ou si ce taux n’est pas disponible, au taux interbancaire offert] pourcent (%) par mois pour la période de retard jusqu’au règlement complet de la somme due.

PROCEDURES DE PAIEMENT

Les procédures à appliquer pour certifier et effectuer les paiements sont les suivantes :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[Indiquer les procédures utilisées, généralement par l’intermédiaire de lettres de crédit, y compris les formulaires et certificats joints selon le cas par le Maître d’ouvrage au Dossier d’appel d’offres.]

Annexe 2.  Révision des prix

Quand la durée du Marché (non comprise la Période de garantie) excède dix-huit (18) mois, la procédure normale requiert que les prix payables à l’Entrepreneur fassent l’objet de révision pendant l’exécution du Marché, pour tenir compte des changements dans le coût de la main-d’œuvre et des composants matériels. Dans de tels cas, le Dossier d’appel d’offres inclura, dans cette Annexe 2, une formule de révision du type général ci-après, conformément à l’Article 11.2 du CCAG. Lorsque la durée du Marché est inférieure à dix-huit (18) mois, les dispositions suivantes ne seront pas introduites. Il sera indiqué à la place dans cette Annexe 2 que les prix sont fermes et définitifs pour la durée du Marché. Cette Annexe 2, Révision des prix, doit être la même que le formulaire de Révision des prix de la Section IV, Formulaires de soumission, du Dossier d’appel d’offres. Le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur retenu conviendront des formules, indices et pourcentages, lors des négociations du Marché.

Formule type de révision de prix

Les montants payables à l’Entrepreneur, conformément au Marché, feront l’objet de révision pendant l’exécution du Marché pour prendre en compte les changements dans le coût de la main-d’œuvre et des composants matériels, par application de la formule suivante :

dans laquelle :

| Mrev | = | montant de la révision payable à l’Entrepreneur |
| --- | --- | --- |
| MM | = | Montant du Marché (montant initial) |
| a | = | pourcentage de l’élément fixe dans le Montant du Marché (a = __ %) |
| b | = | pourcentage du coût de la main-d’œuvre dans le Montant du Marché (b = __ %) |
| c | = | pourcentage des matériaux et équipements dans le Montant du Marché (c = __ %) |
| T0, M0 | = | indices du coût ou taux de référence de la main-d’œuvre et des matériaux dans le pays d’origine à la date de référence |
| T1,M1 | = | indices du coût de la main-d’œuvre et des matériaux applicables à l’industrie correspondante dans le pays d’origine à la date de la révision des prix pour les révisions concernant les Installations et services des Bordereaux n° 1, n° 2 et n° 3 ; et dans le cas de révisions des prix des Services de montage du Bordereau n° 4, les indices ou prix de référence applicables à l’industrie correspondante dans le pays d’origine le mois où les Services de montage sont fournis. |

N.B. a+b+c = 100%

[Le Soumissionnaire doit proposer les paramètres b et c dans son offre. Les formules, y compris tous les paramètres, seront décidés au cours des négociations du Marché.]

Conditions applicables aux révisions de prix

Le Soumissionnaire indiquera la source de publication des indices du coût de la main-d’œuvre et des matériaux et la valeur de référence de ces indices dans son offre.

| Indice | Source de publication de l’indice | Valeur de référence de l’indice |
| --- | --- | --- |

La date de référence sera la date qui précède de vingt-huit (28) jours [indiquer selon le cas : « la date limite de soumission des offres » ou « la date limite de soumission des offres de la deuxième étape »].

Pour les Installations et services des Bordereaux n°1, n°2 et n°3, la date de révision sera la date médiane des périodes indiquées dans le Programme de performance soumis par le Soumissionnaire, conformément à l’Article 18.2 du CCAG pour la conception ou la fabrication des Installations ou services.

Pour les Services de montage du Bordereau n°4, la révision s’appliquera à la valeur du travail mesuré mensuellement, exécuté par l’Entrepreneur au cours du mois précédent. La révision doit être faite mensuellement pour les paiements des Services de montage effectués comme indiqués à l’Annexe 1 de l’Acte d’engagement.

Les conditions suivantes s’appliqueront :

(a)	Aucune augmentation de prix ne sera admise au-delà de la date originale de livraison, sauf s’il y a eu prolongation des délais accordée par le Maître d’ouvrage conformément aux dispositions du Marché.  Aucune augmentation de prix ne sera accordée pour des retards imputables à l’Entrepreneur.  Le Maître d’ouvrage bénéficiera toutefois des diminutions de prix intervenant durant ces périodes de retard.

(b)	Si la monnaie dans laquelle le Montant du Marché, MM, est exprimé est différente de la monnaie du pays d’origine des indices de la main-d’œuvre/ou matériaux, un facteur de correction sera appliqué pour éviter des révisions incorrectes du Montant du Marché.  Le facteur de correction correspondra au rapport de parités entre les deux monnaies à la date de référence et le jour de la révision des prix comme définis ci-dessus.

(c)	Aucune révision de prix ne sera applicable sur la part du montant du Marché ayant fait l’objet d’un acompte de paiement à l’Entrepreneur.

[Pour des Equipements et Services de montage comprenant plusieurs sources d’approvisionnement et/ou un montant important de travaux de montage, plusieurs formules peuvent être requises incluant des dispositions sur l’utilisation des Equipements de l’Entrepreneur dans les formules concernant les travaux.]

Annexe 3.  Assurances obligatoires

[Le Maître d’ouvrage complétera cette section avant de publier le Dossier d’appel d’offres.  Lorsque le Maître d’ouvrage fournit des assurances dans le cadre du Marché, les détails correspondants doivent également être fournis.]

Assurances devant être souscrites par l’Entrepreneur

En conformité avec les dispositions de l’Article 34 du CCAG, l’Entrepreneur doit à ses propres frais, contracter et maintenir en vigueur, ou faire contracter et maintenir en vigueur les assurances énumérées ci-dessous pour les montants, avec les franchises et dans les autres conditions spécifiés, pendant toute la durée d’exécution du Marché.  L’identité des assureurs ainsi que la forme des polices seront soumis à l’approbation du Maître d’ouvrage, étant entendu que cette approbation ne pourra être refusée sans motif légitime.

a)	Assurance du fret en cours de transport

Couvrant les pertes ou les dommages causés aux Equipements (y compris les pièces de rechange) et équipements de montage devant être fournis par l’Entrepreneur ou ses Sous-traitants, survenant en cours de transport entre les usines ou dépôts des fournisseurs ou fabricants jusqu’à leur arrivée sur le Site.

| Montant [monnaie(s)] | Franchises [monnaie(s)] | Parties assurées [noms] | De [lieu] | Jusqu’à [lieu] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

b)	Assurance tous risques des travaux de montage

Couvrant les pertes ou les dommages physiques causés aux Installations sur le Site, survenant avant le Réception opérationnelle des Installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité de l’Entrepreneur au titre des pertes ou dommages survenus pendant la Période de garantie tant que l’Entrepreneur demeure sur le Site pour exécuter ses obligations pendant la Période de garantie.

| Montant [monnaie(s)] | Franchises [monnaie(s)] | Parties assurées [noms] |
| --- | --- | --- |

c)	Assurance de responsabilité civile vis-à-vis des tiers

Couvrant les dommages corporels et le décès de tiers (y compris le personnel du Maître d’ouvrage) et les pertes ou dommages causés à des biens (y compris les biens du Maître d’ouvrage et toute partie des Installations qui a fait l’objet d’une réception par le Maître d’ouvrage), survenant en relation avec la fourniture et le montage des Installations.

| Montant [monnaie(s)] | Franchises [monnaie(s)] | Parties assurées [noms] | De [lieu] | Jusqu’à [lieu] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

d)	Assurance de responsabilité automobile

Couvrant l’usage de tous les véhicules utilisés par l’Entrepreneur ou ses Sous-traitants (qu’ils en soient ou non propriétaires), en relation avec la fourniture et le montage des Installations. Le montant de la couverture sera conforme à la réglementation en vigueur.

e)	Assurance contre les accidents du travail

Conformément à la réglementation en vigueur dans tout pays où les Installations ou une partie de celles-ci doivent être exécutées.

f)	Assurance de responsabilité civile du Maître d’ouvrage

Conformément à la réglementation en vigueur dans tout pays où les Installations ou une partie de celles-ci doivent être exécutées.

g)	Autres assurances

L’Entrepreneur a également l’obligation de contracter et maintenir en vigueur à ses propres frais les assurances suivantes :

Détails :

| Montant [monnaie(s)] | Franchises [monnaie(s)] | Parties assurées [noms] | De [lieu] | Jusqu’à [lieu] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Le Maître d’ouvrage doit être désigné comme co-assuré au titre de toutes les polices d’assurance contractées par l’Entrepreneur conformément à l’Article 34.1 du CCAG, à l’exception de l’assurance contre les accidents du travail et de l’assurance de responsabilité civile du Maître d’ouvrage.  En outre, les Sous-traitants de l’Entrepreneur doivent être désignés comme co-assurés au titre de toutes les polices d’assurance contractées par l’Entrepreneur conformément à l’Article 34.1 du CCAG, à l’exception de l’assurance du fret en cours de transport, de l’assurance contre les accidents du travail et de l’assurance de responsabilité civile du Maître d’ouvrage.  Les assureurs doivent renoncer, aux termes de ces polices, à leurs droits de subrogation à l’encontre de ces co-assurés, pour les pertes ou réclamations résultant de l’exécution du Marché.

Assurances devant être souscrites par le Maître d’ouvrage

[Si le Maître d’ouvrage propose de souscrire l’une quelconque ou toutes les assurances ci-dessus par lui-même, ou toute autre assurance pour les Installations, soit en son nom propre, soit conjointement en son nom et celui de l’Entrepreneur, il en indiquera les détails ci-dessous avant d’émettre le Dossier d’appel d’offres.  Conformément aux clauses du Marché, l’Entrepreneur et ses Sous-traitants doivent être désignés comme co-assurés au titre de toutes ces polices.]

Le Maître d’ouvrage doit souscrire à ses frais et maintenir durant l’exécution du Marché les assurances suivantes :

Détails :

| Montant [monnaie(s)] | Franchises [monnaie(s)] | Parties assurées [noms] | De [lieu] | Jusqu’à [lieu] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Annexe 4.  Calendrier d’exécution

[Le Maître d’ouvrage devra normalement fournir un calendrier d’exécution qui sera suivi par l’Entrepreneur durant l’exécution du Marché.  Ce calendrier devra être inclus dans le Dossier d’appel d’offres, en tant que cette annexe.  Toutes les dates d’achèvement indiquées doivent être cohérentes avec les informations concernant le(s) Délai(s) d’exécution indiqué(s) dans les Données particulières du Dossier d’appel d’offres.

Sauf circonstances exceptionnelles, le calendrier d’exécution devra indiquer des durées (par exemple, semaines ou mois), et non des dates calendaires.  Toutes les durées devront être indiquées à partir de la Date d’entrée en vigueur du Marché.

S’il devient nécessaire de modifier le calendrier d’exécution pour tenir compte d’accords passés avec le Soumissionnaire retenu préalablement à la notification du Marché, le calendrier d’exécution ainsi modifié remplacera le calendrier d’exécution original préalablement à la signature de l’Acte d’engagement.

Si le Dossier d’appel d’offres ne contient pas de calendrier d’exécution, le Soumissionnaire sera requis de proposer avec son offre un programme détaillé, normalement sous forme d’un diagramme à barres, montrant comment et dans quel ordre il compte réaliser le Marché, et montrant les événements importants nécessitant une action ou une décision de la part du Maître d’ouvrage.  Lors de la préparation de ce programme, le Soumissionnaire doit respecter le(s) Délai(s) d’exécution indiqué(s) dans les Données particulières du Dossier d’appel d’offres, ou donner les raisons pour lesquelles il ne les respecte pas.  Le calendrier d’exécution soumis par le Soumissionnaire retenu et modifié, le cas échéant, préalablement à la notification du Marché, doit être inclus comme annexe à l’Acte d’engagement avant la signature du Marché.]

Annexe 5.  Liste des éléments majeurs d’Equipements et Services de montage et liste des Sous-traitants agréés

[Avant d’émettre le Dossier d’appel d’offres, le Maître d’ouvrage a établi la liste des éléments majeurs d’Equipements et de Services de montage pour lesquels l’approbation du Maître d’ouvrage est requise. Avant l’attribution du Marché, le détail des Sous-traitants agréés, y compris des fabricants doit être donné, en précisant lesquels des Sous-traitants proposés par le Soumissionnaire dans le document joint à sa soumission ont été agréés par le Maître d’ouvrage pour être employés par l’Entrepreneur durant l’exécution du Marché.]

La liste des éléments majeurs d’Equipements et Services de montage est indiquée ci-après.

Les Sous-traitants et fabricants suivants sont agréés pour l’exécution des éléments des Installations indiqués ci-dessous.  Lorsque plusieurs Sous-traitants sont mentionnés, l’Entrepreneur est libre de sélectionner le Sous-traitant de son choix, mais doit en informer le Maître d’ouvrage en temps opportun avant toute désignation officielle.  Conformément à l’Article 19.1 du CCAG, l’Entrepreneur est libre de proposer de temps à autre des Sous-traitants pour des éléments supplémentaires des Installations.  Aucun contrat de sous-traitance pour des éléments supplémentaires des Installations ne pourra être conclu sans l’accord écrit préalable du Maître d’ouvrage et l’ajout du nom du Sous-traitant dans la liste des Sous-traitants agréés.

| Eléments majeurs des Equipements et Services de montage | Sous-traitants et fabricants agréés | Nationalité |
| --- | --- | --- |

Annexe 6.  Descriptif des travaux et apport du Maître d’ouvrage

[Avant d’émettre le Dossier d’appel d’offres, le Maître d’ouvrage doit indiquer en détails dans cette annexe tout le personnel et les équipements qu’il mettra à la disposition de l’Entrepreneur et préciser, le cas échéant, le coût correspondant pour l’Entrepreneur.

Le Maître d’ouvrage doit également indiquer la (les) partie(s) des Installations qu’il entend réaliser lui-même (ou par d’autres entrepreneurs), et tout le matériel, les équipements ou matériaux qu’il se propose d’acheter lui-même et de fournir à l’Entrepreneur pour que ce dernier les incorpore dans les Installations, précisant, le cas échéant, le coût correspondant pour l’Entrepreneur.]

Le personnel, les équipements, les travaux et fournitures énumérés ci-dessous seront fournis par le Maître d’ouvrage, et les dispositions des Articles 10, 21 et 24 du CCAG s’appliqueront le cas échéant.

Le personnel, les équipements, les travaux et fournitures seront fournis par le Maître d’ouvrage en temps utile de façon à ne pas retarder l’exécution de ses obligations par l’Entrepreneur selon le calendrier d’exécution et le programme d’exécution approuvés, conformément à l’Article 18.2 du CCAG.

Sauf mention contraire, le personnel, les équipements, les travaux et fournitures seront fournis gratuitement à l’Entrepreneur.

| Personnel | Facturation à l’Entrepreneur (le cas échéant) |
| --- | --- |

| Equipements | Facturation à l’Entrepreneur (le cas échéant) |
| --- | --- |

| Travaux | Facturation à l’Entrepreneur (le cas échéant) |
| --- | --- |

| Fournitures | Facturation à l’Entrepreneur (le cas échéant) |
| --- | --- |

Annexe 7.  Liste des documents soumis à approbation ou examen

Conformément à l’Article 20.3.1 du CCAG, l’Entrepreneur doit préparer ou faire préparer par un Sous-traitant, et présenter au Directeur de projet selon les exigences de l’Article 18.2 du CCAG les documents suivants pour :

A.	Approbation

1.

2.

3.

B.	Examen

1.

2.

3.

Annexe 8.  Garanties opérationnelles

1.	Généralités

Cette annexe précise :

a)	les Garanties opérationnelles mentionnées à l’Article 28 (Garanties opérationnelles) du CCAG ;

b)	les conditions préalables à la validité des Garanties opérationnelles, soit pour la production ou la consommation, indiquées ci-dessous ;

c)	le niveau minimum des Garanties opérationnelles ; et

d)	la formule pour calculer les pénalités en cas de non-respect des Garanties opérationnelles.

2.	Conditions préalables

L’Entrepreneur donne les Garanties opérationnelles (précisées dans cette annexe) pour les Installations, sous réserve que les conditions préalables suivantes soient pleinement satisfaites :

[Indiquer les conditions pour procéder aux Essais de garantie conformément à l’Article 25.2 du CCAG.]

3.	Garanties opérationnelles

Sous réserve du respect des conditions préalables, les garanties de l’Entrepreneur sont les suivantes :

3.1	Capacité de production

[Indiquer ici la capacité de production que l’Entrepreneur doit garantir, en s’assurant que les chiffres proposés par l’Entrepreneur dans son offre, en tant que Garanties opérationnelles, sont repris.]

et/ou

3.2	Consommation de matières premières et produits énergétiques

[Indiquer ici les consommations garanties par l’Entrepreneur par unité de production (ex : kg, tonnes, kcal, kwh, etc.) en s’assurant que les chiffres proposés par l’Entrepreneur dans son offre, en tant que Garanties opérationnelles, sont repris.]

4.	Non-respect des Garanties opérationnelles et pénalités

4.1	Non-respect des Garanties opérationnelles de capacité de production

Si la capacité de production des Installations, obtenue lors des Essais de garantie, conformément à l’Article 25.2 du CCAG, est inférieure au chiffre garanti figurant à l’alinéa 3.1 ci-dessus, mais que la capacité de production effective atteinte lors des Essais de garantie n’est pas inférieure au niveau minimum précisé à l’alinéa 4.3 ci-dessous, et que l’Entrepreneur choisit de payer des pénalités au Maître d’ouvrage au lieu de procéder à des changements, modifications et/ou additions aux Installations, conformément à l’Article 28.3 du CCAG, alors l’Entrepreneur devra payer ces pénalités au taux de [indiquer un montant dans la(les) monnaie(s) du Marché] pour chaque point de pourcentage (1%) en dessous de la capacité de production des Installations, et au prorata pour les fractions de point de pourcentage.

4.2	Consommation de matières premières et de produits énergétiques en excès par rapport aux niveaux garantis.

[A préciser dans les termes correspondant au type d’Installations concerné s’il y a des niveaux garantis de consommation.]

Si le chiffre mesuré de consommation de matières premières et de produits énergétiques spécifiés par unité (ou le coût moyen total de ces consommations) dépasse la valeur garantie à l’alinéa 3.2 ci-dessus (ou le coût moyen total spécifié de ces consommations), mais que la consommation obtenue lors des Essais de garantie, conformément à l’Article 25.2 du CCAG, ne dépasse pas le niveau maximum figurant à l’alinéa 4.3 ci-dessous, et que l’Entrepreneur choisit de payer des pénalités au Maître d’ouvrage au lieu de procéder à des changements, modifications et/ou additions aux Installations, conformément à l’Article 28.3 du CCAG, alors l’Entrepreneur devra payer ces pénalités au taux de [indiquer un montant dans la(les) monnaie(s) du Marché] pour chaque point de pourcentage (1%) de consommation en excès, ou partie de celui-ci.

[Le taux des pénalités indiqué aux alinéas 4.1 et 4.2 ci-dessus sera au moins équivalent au taux indiqué dans la Section III, Critères d’évaluation et de qualification pour comparer les Garanties opérationnelles offertes par les Soumissionnaires.]

4.3	Niveaux minimums

Nonobstant les dispositions de ce paragraphe, si suite aux résultats d’un Essai de garantie, les niveaux minimums suivants de Garantie opérationnelle (et de garantie de consommation) ne sont pas atteints par l’Entrepreneur, l’Entrepreneur devra remédier, à ses frais, aux insuffisances jusqu’à ce que les Installations atteignent les niveaux de performance suivants, conformément à l’Article 28.2 du CCAG :

a)	capacité de production des Installations atteinte lors des Essais de garantie : quatre-vingt-quinze pour cent (95%) de la capacité de production garantie (les valeurs proposées par l’Entrepreneur dans son offre pour les Garanties opérationnelles représentent 100%) ;

et/ou

b)	coût total moyen de consommation de l’ensemble des matières premières et produits énergétiques des Installations : cent cinq pourcent (105 %) des valeurs garanties (les chiffres proposés par l’Entrepreneur dans son offre pour les Garanties opérationnelles représentent 100%).

4.4	Limite de responsabilité

Sous réserve de l’alinéa 4.3 ci-dessus, le total des pénalités qui peuvent être imposées à l’Entrepreneur pour non-respect des Garanties opérationnelles ne doit pas excéder ___ pourcent (___ %) du Montant du Marché [le pourcentage indiqué ne doit pas dépasser dix pour cent (10 %) du Montant du Marché].

Garantie de bonne exécution (garantie bancaire)

[papier à en-tête du Garant ou code Swift]

Bénéficiaire : _________ [indiquer les nom et adresse du Maître d’ouvrage]

Date : _______________ [indiquer la date]

Garantie de bonne exécution n° : ___________ [indiquer le numéro de référence de la garantie]

Garant : ______ [nom et adresse de la banque émettrice, sauf si indiqués sur le papier à en-tête]

Nous avons été informés que ___________ [indiquer le nom de l’Entrepreneur, en cas de Groupement, le nom du Groupement] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu avec le Bénéficiaire le Marché n° ____ [indiquer le numéro du Marché] en date du ___ [indiquer la date] pour l’exécution de _________________ [indiquer l’intitulé du Marché et donner une brêve description des Installations] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une Garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du montant de la garantie qui s’élève à _____________ (___) [insérer la somme en lettres et en chiffres, et indiquer la monnaie]. Cette somme sera réglée dans les monnaies et dans les proportions de celles-ci dans lesquelles le Montant du Marché sera payé, sur réception de notre part d’une demande en bonne et due forme du Bénéficiaire, étayée d’une déclaration du Bénécifiaire directement incluse dans la demande, ou dans un document séparé signé joint à la demande, ou l’identifiant et indiquant que le Donneur d’ordre a manqué à ses obligations au titre du Marché, sans que le Bénéficiaire n’ait à donner les raisons ou à démontrer les motifs de sa demande ou le montant qui y figure.

La présente garantie sera réduite de moitié à la réception par nous de l’un des documents ci-après :

    - la copie du certificat de Réception opérationnelle ; ou

    - un courrier en recommandé du Donneur d’ordre (i) adressant copie de la notification demandant l’établissement du certificat de Réception opérationnelle, et (ii) déclarant que le Directeur de projet n’a pas établi ce certificat dans les temps impartis ou donnant par écrit des motifs justifiables pour lesquels le Directeur de projet n’a pas établi ce certificat, de telle sorte que la Réception opérationnelle est considérée comme ayant eu lieu.

La présente garantie expire au plus tard à la première de ces deux dates :

    - douze (12) mois après réception par nous des documents mentionnée en (a) ou (b) ci-dessus ; ou

    - le _______ 20__

Par conséquent, toute demande de paiement au titre de la présente doit être reçue par le Garant au plus tard à cette date, à l’adresse figurant ci-dessus.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI n° 458, à l’exception de leur Article 20(a) dont l’application est écartée.

_____________________

[signature]

[Note : le texte en italiques (y compris les notes de bas de page) doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.]

Garantie de bonne exécution (garantie bancaire conditionnelle)

Date : [indiquer la date]

Accord de Prêt no : [indiquer le numéro]

AAO no : [indiquer le numéro]

A : [nom et adresse du Maître d’ouvrage]

Mesdames/Messieurs,

Nous faisons référence à l’Acte d’engagement (ci-après dénommé « le Marché ») conclu le [indiquer la date] entre vous-mêmes et [indiquer le nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé « l’Entrepreneur ») pour la conception, l’exécution et l’achèvement de [donner une brêve description des Installations].

Par la présente, nous, soussignés, [indiquer le nom de la banque], une banque (ou société) de droit [indiquer le pays de la banque], dont le siège social est établi à [indiquer l’adresse de la banque], vous garantissons de façon irrévocable, et solidairement avec l’Entrepreneur, le paiement d’une somme maximale de [indiquer le montant], équivalente à [indiquer le nombre] pourcent (__%) [le montant ne doit en aucun cas dépasser quinze pourcent (15 %)] du Montant du Marché jusqu’à la date du certificat de Réception opérationnelle, puis d’une somme maximale de [indiquer le montant], équivalente à [indiquer le nombre] pourcent (__ %) [le montant ne doit pas dépasser la moitié du pourcentage indiqué ci-dessus ou ce même pourcentage, si la garantie n’est pas réduite de moitié conformément à l’Article 13.3.3 du CCAP] du Montant du Marché jusqu’à douze (12) mois après la date de Réception opérationnelle.

Lorsqu’il est convenu entre vous-mêmes et l’Entrepreneur que les réceptions des Installations se feront de façon progressive, et donc que des certificats d’Achèvement et de Réception opérationnelle séparés seront délivrés pour chacune partie des Installations, la présente Garantie de bonne exécution s’appliquera proportionnellement à la valeur de chaque partie, et sera réduite ou expirera comme indiqué ci-dessus en fonction des dates d’Achèvement et de Réception opérationnelle de chaque partie.

Nous nous engageons à procéder aux paiements prévus dans la présente Garantie de bonne exécution seulement si nous recevons une demande écrite de votre part, signée par un représentant dûment habilité, indiquant les raisons de votre demande au titre de cette Garantie de bonne exécution et accompagnée des documents suivants :

a)	la copie de la notification écrite adressée par vous à l’Entrepreneur avant de faire cette demande au titre de la Garantie de bonne exécution, précisant le manquement de l’Entrepreneur à ses obligations, et lui enjoignant d’y remédier ;

b)	une lettre signée par votre représentant dûment habilité certifiant que l’Entrepreneur n’a pas remédié à ses manquements dans le délai qui lui était imparti ;

c)	une copie de votre notification écrite à l’Entrepreneur indiquant votre intention de demander la mise en œuvre de cette Garantie suite à l’incapacité de l’Entrepreneur à remédier à ses manquements conformément à la demande qui lui en a été faite mentionnée au paragraphe a) ci-dessus.

Notre responsabilité au titre de la présente Garantie de bonne exécution doit être de vous régler la moins élevée des deux sommes suivantes : somme réclamée dans votre demande, ou montant garanti et réclamé en vertu des présentes avant l’expiration de cette Garantie de bonne exécution, sans possibilité de vérifier si ce règlement est légitimement exigé.

La présente Garantie de bonne exécution sera valide à partir de sa date d’émission jusqu’à douze (12) mois après la date de Réception opérationnelle, ou si les Installations sont réceptionnées de façon progressive, douze (12) mois après la date de Réception opérationnelle de la dernière partie des Installations ou [indiquer une date], la première de ces dates prévalant.

A l’exception des documents indiqués aux présentes, et nonobstant la législation ou réglementation en vigueur, aucun autre document et aucune autre action ne seront nécessaires.

Si la Période de garantie est prorogée pour une partie quelconque des Installations conformément au Marché, vous devez nous le notifier et la validité de la présente Garantie de bonne exécution sera prorogée pour le pourcentage du Montant du Marché indiquée dans la notification, jusqu’à l’expiration de la Période de garantie prorogée.

Notre responsabilité au titre de la présente Garantie de bonne exécution sera nulle et non avenue dès son expiration, que cette Garantie de bonne exécution vous soit renvoyée ou non, et aucune réclamation ne sera acceptée après son expiration ou après que le montant cumulé des versements faits par nous équivaudra aux sommes garanties par les présentes, la première de ces deux échéances étant retenue.

Toutes les notifications exigées en vertu des présentes doivent être effectuées par envoi recommandé (voie aérienne) à l’adresse du destinataire indiquée ci-dessus ou à toute autre adresse décidée par les Parties.

Nous convenons par les présentes que toute partie du Marché peut être amendée, renouvelée, prorogée, modifiée, révisée, libérée ou cédée d’un commun accord entre vous-mêmes et l’Entrepreneur et que cette Garantie peut être échangée, libérée, sans que notre responsabilité au titre des présentes n’en soit, en aucune façon, diminuée ou affectée, sans que vous ayez l’obligation de nous en avertir ni d’obtenir de notre part un aval, un consentement ou une garantie supplémentaire, à condition toutefois que la somme garantie ne soit ni augmentée ni diminuée.

Aucune action, circonstance ou condition susceptible, en vertu de quelque loi que ce soit, de nous décharger de notre responsabilité au titre des présentes ne pourra avoir d’effet en ce sens, et nous renonçons à tout droit éventuel que nous pourrions avoir au regard de cette loi, de sorte qu’en toutes circonstances, notre responsabilité au titre des présentes est irrévocable et, sauf disposition contraire des présentes, inconditionnelle à tous égards.

Veuillez agréer, Mesdames/Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

[nom de la banque]

[signature autorisée]

Garantie de restitution d’avance

[papier à en-tête du Garant ou code Swift]

Bénéficiaire : ____________ [indiquer les nom et adresse du Maître d’ouvrage]

Date : __________________ [indiquer la date]

Garantie de restitution d’avance n° : ________ [indiquer le numéro de référence de la garantie]

Garant : ______ [nom et adresse de la banque émettrice, sauf si indiqués sur le papier à en-tête]

Nous avons été informés que ___________ [donner le nom de l’Entrepreneur, en cas de Groupement, nom du Groupement] (ci-après dénommé « le Donneur d’ordre ») a conclu avec le Bénéficiaire le Marché n° ____ [indiquer le numéro du Marché] en date du [indiquer la date] ______ pour l’exécution de ________________ [donner l’intitulé du Marché et une brêve description des Installations] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance d’un montant de __________ (___) [indiquer la somme en lettres et en chiffres, et indiquer la monnaie] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande du Donneur d’ordre, nous prenons, en tant que Garant, l’engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du montant de la Garantie qui s’élève à ______ (___) [indiquer la somme en lettres et en chiffres, et indiquer la monnaie] sur réception de notre part de la première demande écrite du Bénéficiaire, accompagnée d’une déclaration écrite indiquant que le Donneur d’ordre n’a pas satisfait à ses obligations en vertu du Marché parce que le Donneur d’ordre a utilisé l’avance à des fins autres que la réalisation des Installations.

Toute demande au titre de la présente garantie peut être présentée à partir de la soumission au Garant d’une attestation de la banque du Bénéficiaire indiquant que l’avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire n° [indiquer le numéro du compte] du Donneur d’ordre domicilié à [indiquer les nom et adresse de la banque du Donneur d’ordre].

Le montant maximum de cette garantie doit être réduit au fur et à mesure au prorata de la valeur de chaque expédition ou livraison partielle des Equipements sur le Site, comme indiqué dans les documents d’expédition et de livraison correspondants qui devront être présentés au Garant. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception par le Garant de documents indiquant que le Donneur d’ordre a complété le remboursement de l’avance, ou le ___ 20___.  En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette garantie doit être reçue par le Garant au plus tard à cette date, à l’adresse figurant ci-dessus.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes de la CCI relatives aux garanties sur demande, Publication CCI n° 458.

__________

[Signature]

[Note : le texte en italiques (y compris les notes de bas de page) doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.]

# Footnotes

Remplacer par « a demandé », le cas échéant.

Remplacer par « des Marchés » si l’appel d’offres concerne des marchés multiples. Ajouter un nouveau paragraphe 4 dont le texte est le suivant : « Les Soumissionnaires peuvent soumettre des offres pour un ou plusieurs marchés, comme précisé dans le Dossier d’appel d’offres. Les Soumissionnaires souhaitant offrir des rabais, en cas d’attribution de marchés multiples, sont autorisés à le faire, à la condition que ces rabais soient spécifiés dans la Lettre de soumission » ; et modifier la numérotation des paragraphes 4 à 7.

Le bureau où les Soumissionnaires peuvent se procurer le Dossier d’appel d’offres et obtenir des informations supplémentaires peut être le même ou être différent de celui de soumission des offres.

Les frais destinés à couvrir les coûts d’impression et d’envoi doivent être nominaux.

Indiquer l’adresse de soumission des offres, si différente de celle où obtenir les Dossiers d’appel d’offres et où s’informer à leur sujet.

Le délai alloué pour la préparation et la soumission des offres devra être suffisant pour permettre aux Soumissionnaires de réunir toutes les informations requises, de préférence soixante (60) jours, mais il ne doit en aucun cas être inférieur à quarante-cinq (45) jours après la date de mise à disponibilité du Dossier d’appel d’offres ou après la date de l’Avis d’appel d’offres, le délai le plus long sera choisi. Ce délai peut être plus long en cas de très grands projets, où une période suffisante devra être allouée pour la formation de Groupements et la mobilisation des ressources nécessaires et/ou l’examen du Dossier d’appel d’offres.

Supprimer la demande de garantie lorsque la procédure à deux étapes est utilisée parce que cette garantie sera requise dans l’Invitation à soumissionner pour la deuxième étape.

Remplacer par « a demandé », le cas échéant.

Remplacer par « des Marchés » si l’appel d’offres concerne des marchés multiples. Ajouter un nouveau paragraphe 4 dont le texte est le suivant : « Les Soumissionnaires peuvent soumettre des offres pour un ou plusieurs marchés, comme précisé dans le Dossier d’appel d’offres. Les Soumissionnaires souhaitant offrir des rabais, en cas d’attribution de marchés multiples, sont autorisés à le faire, à la condition que ces rabais soient spécifiés dans la Lettre de soumission » ; et modifier la numérotation des paragraphes 4 à 7.

Le bureau où les Soumissionnaires peuvent se procurer le Dossier d’appel d’offres et obtenir des informations supplémentaires peut être le même ou être différent de celui de soumission des offres.

Les frais destinés à couvrir les coûts d’impression et d’envoi doivent être nominaux.

Indiquer l’adresse de soumission des offres, si différente de celle où obtenir les Dossiers d’appel d’offres et où s’informer à leur sujet.

Le délai alloué pour la préparation et la soumission des offres devra être suffisant pour permettre aux Soumissionnaires de réunir toutes les informations requises, de préférence soixante (60) jours, mais il ne doit en aucun cas être inférieur à quarante-cinq (45) jours après la date de mise à disponibilité du Dossier d’appel d’offres ou après la date de l’Avis d’appel d’offres, le délai le plus long sera choisi. Ce délai peut être plus long en cas de très grands projets, où une période suffisante devra être allouée pour la formation de Groupements et la mobilisation des ressources nécessaires et/ou l’examen du Dossier d’appel d’offres.

Supprimer la demande de garantie lorsque la procédure à deux étapes est utilisée parce que cette garantie sera requise dans l’Invitation à soumissionner pour la deuxième étape.

Les avenants doivent être les mêmes pour tous les Soumissionnaires invités à remettre une offre lors de la deuxième étape.

Une copie des annexes correspondant à chaque Soumissionnaire devra être jointe à l’Invitation qui lui est adressée.

Les dates et heures de remise et d’ouverture des offres devront être les mêmes, cependant, les heures respectives peuvent être légèrement décalées.

La période devra être suffisante pour permettre l’évaluation compléte des offres de la deuxième étape, l’examen de la recommandation d’attribution du Marché par la JICA, l’obtention des approbations nécessaires et la notification d’attribution. Une période réaliste devra être indiquée afin d’éviter le recours à la prorogation de la validité des offres.

Si les états financiers les plus récents datent de moins d’un an par rapport à la date limite de remise des offres, ceci devra être justifié.

Il est nécessaire de corriger la date de départ comme étant celle de la « demande de cotation »,  si l'Enrepreneur est sélectionné par voie d'« International Shopping », celle de la « nomination » dans le cas d'une sélection de gré à gré ou encore celle du « commencement du processus effectif de sélection/d'appel d'offres » si le Maître d'ouvrage souhaite adopter une procédure de passation de marché autre que l'AOI, l'Appel d'Offre International restreint, l'International Shopping ou le marché de gré à gré.

Le cas échéant, la Publication n°758 (ou toute Publication ultérieure de la CCI) peut être utilisée. Dans ce cas, modifiez le numéro de la Publication.

Le montant de la garantie doit être libellé dans la monnaie du pays du Bénéficiaire ou un montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

Les coûts doivent être exprimés dans les monnaies du Marché.

L’augmentation ou la diminution du Montant du Marché doit être exprimée dans les monnaies du Marché.

Le Garant doit insérer un montant représentant un pourcentage du Montant du Marché indiqué dans la Lettre d’acceptation de l’offre, libellé dans la (les) monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible acceptable pour le Bénéficiaire.

Le texte doit être révisé lorsque nécessaire afin de prendre en compte la réception échelonnée des Installations conformément à l’Article 25.4 du CCAG.

Indiquer la date représentant vingt-huit (28) jours après la date estimée d’expiration de la Période de garantie. Le Bénéficiaire doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation du Délai d’exécution du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Bénéficiaire peut considérer l’adjonction, à la fin de l’avant-dernier paragraphe du formulaire, de la disposition suivante: « Sur demande écrite du Bénéficiaire formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant s’engage à prolonger la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [ex : six mois]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le cas échéant, la Publication n° 758 (ou toute Publication ultérieure de la CCI) peut être utilisée. Dans ce cas, modifiez le numéro de la Publication.

Le Garant doit insérer un montant représentant le montant de l’avance soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l’avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable pour le Maître d’ouvrage.

Insérer la date d’expiration prévue du Délai d’exécution.  Le Bénéficiaire doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation du Délai d’exécution du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Bénéficiaire peut considérer l’adjonction, à la fin de l’avant-dernier paragraphe du formulaire, de la disposition suivante: « Sur demande écrite du Bénéficiaire formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant s’engage à  prolonger la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [ex : six mois]. Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le cas échéant, la Publication n° 758 (ou toute Publication ultérieure de la CCI) peut être utilisée. Dans ce cas, modifiez le numéro de la Publication.