## Sheet1
【2012年6月修正版】
（案件名）施工工程表／工事出来高予定表
出来高
工事種類 | 工事費構成比率（％） | 工事金額 | 20** |  | 20** | [9 empty] | （％）
|  |  | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
準備工
共通仮設工事
杭工事 | 5.6 |  | 20** 12月: 2.8; 20** 1月: 2.8
基礎工事 | 9 |  | 20** 1月: 5.5; 20** 2月: 3.5
躯体工事 | 21.8 |  | 20** 2月: 5.3; 20** 3月: 5.5; 20** 4月: 5.5; 20** 5月: 5.5
屋根工事 | 19.8 |  | 20** 5月: 6.6; 20** 6月: 6.6; 20** 7月: 6.6
仕上工事 | 15.2 |  | 20** 6月: 3; 20** 7月: 6.2; 20** 8月: 6
設備工事 | 14.8 |  | 20** 3月: 2.5; 20** 4月: 2.5; 20** 5月: 2.5; 20** 6月: 2.5; 20** 7月: 2.5; 20** 8月: 2.3
外構工事 | 13.8 |  | 20** 4月: 2; 20** 5月: 2; 20** 6月: 2; 20** 7月: 2; 20** 8月: 2; 20** 9月: 2; 20** 10月: 1.8
後片付け
出来高（％） | 100 |  |  | 2.8 | 8.3 | 8.8 | 8 | 10 | 16.6 | 14.1 | 17.3 | 10.3 | 2 | 1.8
（累計） | 100 |  |  | 2.8 | 11.1 | 19.9 | 27.9 | 37.9 | 54.5 | 68.6 | 85.9 | 96.2 | 98.2 | 100
支払い |  |  | 20** 11月: 前払い (40％); 20** 5月: 第1中間 (30%); 20** 7月: 第2中間 (20%); 20** 10月: 最終払 (10%)
注1）準備工、共通仮設工事および後片付けについては、共通仮設費として計上し、各工事に按分されているので、出来高として累計していない。
注2）国債案件の場合は、各タームごとに出来高が100.0%となるよう、かつ、すべてのターム全体で100.0%となるように両方を記載する。
注3）コンサルタント契約でソフトコンポーネントがある場合は、合わせて表示すること。（4か月以上ある場合は前払の請求が可能となるため）
0
10
20
30
40
60
70
80
90
100
∇躯体工事の完了
∇屋根工事の完了
50