## 新制度業務フロー図（改定版）
|  | 中小企業・SDGsビジネス支援事業(JICA Biz) 業務フロー図 | [5 empty] | 更新 | 2025-01-15
*環境社会配慮カテゴリ「B」案件については、別途作業が発生しますので、「環境社会配慮に係る留意事項」をあわせて確認のこと
| JICA在外事務所 | JICA関係部 | JICA主管課 | 採択企業 | JICAコンサルタント | JICA分野担当 （コンサルタント担当部署） | JICA 調達・派遣業務部 |  | 外部組織
採択通知～契約締結
（採択通知後） 契約書案作成／事前送付
個別打ち合わせ （体制確認、契約書案読み合わせ、今後のスケジュール）
|  |  | 契約書 確認・契約締結 | 契約書 確認・契約締結
| 調査計画書案に対するコメント／調査計画会議へ参加（必要に応じて） | 調査計画書案に対するコメント／調査計画会議へ参加（必要に応じて） | 調査計画会議 調査目的、ゴール（終了時に目指す姿）、主要な調査項目、スケジュールをブレスト （案件管理担当者／コンサルタントがファシリテートし、企業からアイデアを引き出しながら調査工程表を参照しつつ必要な項目をうめていく。必要に応じて複数回開催する）
|  |  | 調査計画書 承認 （協議書） | 調査計画書 提出 （協議書）
|  |  |  | 調査経費内訳 作成指示・確認 | 調査経費内訳精緻化 （根拠資料取り付け含む）
|  |  | 【打合簿】個社支援業務従事者について 【打合簿】個社支援の経費内訳 【打合簿】コンサルタント旅費の承認について |  | 【打合簿】個社支援業務従事者について 【打合簿】個社支援の経費内訳 【打合簿】コンサルタント旅費の承認について | 2者打合簿写を受領
調査期間
| キックオフミーティング | [7 empty] | 【外務省】 キックオフミーティング参加
|  |  |  | 机上調査 | 机上調査 支援
|  |  |  | 渡航準備 | 渡航準備 支援
| 現地渡航書類の確認 |  | 現地渡航書類等の確認 |  | 現地渡航必要書類の提出 （※渡航2週間前）
|  |  |  | 現地渡航 | 現地渡航 支援
|  |  |  | 現地渡航報告書 作成 | 現地渡航報告書 作成支援
| 帰国報告会 | 帰国報告会 | 帰国報告会
|  |  | （月報）調査工程表 確認 | （月報）調査工程表 確認 | （月報）調査工程表アプデ （月次）
[5 empty] | 月報の提出 (翌月5営業日以内) | 月報の受領・確認
| 月報閲覧 |  |  |  |  | 月報の共有
|  |  |  | 調査完了報告書(案) 作成 | 調査完了報告書(案) 作成支援
| 採択企業の調査完了報告書（案）の確認・コメント | 採択企業の調査完了報告書（案）の確認・コメント | 採択企業の調査完了報告書（案）の確認・コメント | 調査完了報告書(案) 提出 (※成果品提出期限の2か月前)
| 調査完了報告会開催 | [7 empty] | 【外務省／地域金融機関等】（※）報告会招待者は採択企業の意向を踏まえ決定する。
|  |  | 調査完了報告書受領、 検査決裁 調査完了報告書の共有 企業の活動評価 | 調査完了報告書 最終版の提出
|  |  | 合格通知 発出 | 合格通知 受領 | 合格通知（写し） 受領
精算
|  |  | 「調査経費支出実績に係る最終確認について」の2者打合簿 確認・承認 | 精算書類作成に協力 （領収書等の必要な証票の提出） | 【個社】精算書類提出 （「調査経費支出実績に係る最終確認について」の2者打合簿提出）
|  |  | 個社支援報告書 承認 |  | 個社支援報告書 作成・提出
[5 empty] | 【分野】業務完了報告書、精算報告書作成・提出 | 業務完了報告書成果品決裁
[5 empty] | 精算額受領 |  | 精算金額確認、支払実行
□調査関連の留意事項
【再委託業務】
再委託業務及びテストマーケティングは実施前に打合簿による合意が必要になります。
【資機材の輸送】
JICA 輸出管理ガイドライン（業務受託者向け）に沿った対応が必要となります。また、片道輸送とする場合は別途協議書が必要となります。
【本邦受入活動】
本邦受入活動はJICAコンサルタントによる支援は含まれません。本邦受入ガイドに沿って対応をお願いします。
□経費関連の留意事項
経費は打合簿による合意をもって初めて執行可能となります。 また、立替払は実施前に立替払の合意に関する打合簿が必要になりますのでご留意ください。（参考：立替払フロー図）
□現地渡航の留意事項
初回渡航前に安全管理研修（座学/WEB）の受講が必要になります。余裕をもって受講をお願いします。

## チェックポイント (hidden)
ニーズ確認調査・ビジネス化実証事業 チェックポイント
|  | コンサルタント備考 | JICA備考
契約時に使用する書類
| 契約書（本文） |  | 契約書は本文、約款、仕様書で製本となります。他の引用資料の製本は不用です。 部門長決裁となります。電子決裁システムで起案し、民連部計画・連携企画課に写配布ください 決裁後、案件ステータス表を更新してください。
契約書（約款）
契約書（仕様書）
誓約書
調査計画策定時に使用する書類
| 調査計画書 | 調査工程表を使用して、企業が目指すゴールに必要なタスクと役割分担の整理をお願いします。 限られた人月内で対応可能な範囲について、企業との認識ギャップが生じないよう、丁寧なすり合わせをお願いします。 | 企業が希望する調査（渡航）スケジュールに合わせ、初回渡航までに必要な調査内容までを承認する等、柔軟な対応が可能である点、また、調査経費は部分的に承認可能である点を十分に企業に伝達してください。 調査計画初回承認後、案件ステータス表を更新してくさい。 調査工程表の記載の粒度は参考資料_工程表サンプル等を参考にしてください。
調査工程表
調査従事者名簿
案件概要図・ロジックモデル
【協議書】調査計画書の承認について
調査開始前に使用する書類
| 【打合簿】個社支援業務従事者について | 経費内訳表作成・承認段階においては積算根拠として適切なものがあれば１社の見積可です。一方、類似事例と比較して大幅に高額な場合は妥当性を確認する場合もあります。 なお、証憑は打合簿の別添としませんが、JICA案件担当者に提出してください。コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン（2023年10月）を踏まえ単価10万円未満の場合は証憑の提出を省略可能ですが、単価の妥当性を確認する場合がありますのでその場合はすぐに根拠が提出できるよう準備ください。 ・１社あたり経費（1000万円/2000万円）については、本邦経費については税抜き、現地経費については税込みの金額で計上ください。 | 個社支援経費にかかる見積証憑は案件フォルダに格納ください。 個社支援の要員計画に異議がある場合は、コンサルタント分野毎の監督職員（企業連携第一課/第二課）に相談してください。
【打合簿】個社支援の経費内訳
【打合簿】コンサルタント旅費の承認について
現地渡航関連に使用する書類
| 現地渡航日程および渡航者情報 | 現地渡航に関する書類は企業分を取りまとめてJICA担当者に提出してください。なお、原則2週間以上前の提出となりますが、安全対策措置等が定められている国はさらに余裕を持ったスケジューリングが必要となりますのでご留意ください。 | 海外旅行保険は治療・救援費用が5,000万円以上の保証となっていることを確認してください。 現地調査帰国後は報告会を開いて、現地調査の収穫と次回に向けた計画を整理してください。
安全管理情報提供シート
保険証書（写し）
現地渡航報告書
月報の確認
| 調査工程表 | 調査工程表を更新し、企業及び主管課の確認を取ってください。 企業及び主管課確認済の調査工程表について、各個社支援の調査工程表を１ファイルにマージのうえ、月報表紙に添付し、JICA分野担当者に提出してください。 | 主管課でエクセルの「調査工程表」を確認してください。 月報は民間連携事業部OneDriveの【国内機関_在外事務所】情報共有フォルダに格納されます。
月報
（活動内容により必要な書類）
| 再委託 | 再委託業務はまず再委託業務の承認が必要になります。 再委託契約選定段階においては下記ガイドラインを踏まえ入札など競争性等を担保した選定をお願いします。 https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/ku57pq00000kzw94-att/ent_202210_guide.pdf 再委託契約相手先と契約締結後、選定経緯と契約概要（契約書を添付）を「調達経緯説明書（現地再委託）」（様式任意）にまとめて打合簿に添付し「監督職員」に提出してください。 打合簿事例（※）にある再委託における著作権上の定めを踏まえ、各種措置を行い、採択企業のビジネス化を促進ください。 （※）再委託にあたってはその成果品を受注者が使用する又は必要に応じて改変できるよう、著作権上の定めを再委託契約に含む事とする。また、受注者もJICA及び採択企業に対し再委託契約の成果品の使用及び改変を認める事とする
【打合簿】再委託業務の承認
【打合簿】選定経緯と契約内容（調達経緯説明書）の確認
再委託（テストマーケティング）
【打合簿】再委託業務（テストマーケティング）の承認
【打合簿】選定経緯と契約内容（調達経緯説明書）の確認
機材輸送
【協議書】機材の片道輸送の承認について
本邦受入活動
【協議書】本邦受入活動報告書の承認について
| 企業の立替払 | 承認済の経費であっても立替払は発生前に別途、打合簿による合意が必要となります。だれ（コンサルタント／企業）が調達するのか、企業と十分な認識の共有をお願いします。
【打合簿】立替払の承認について
業務完了時に必要な書類
| 調査完了報告書 |  | 部門長決裁となります。電子決裁システムで起案してください 本決裁をもって当該案件の調査完了となります。通知文書発出の際は必ずコンサルタントにもCCで共有してください（調査完了後に、採択企業からの求めに応じてコンサルタントが支援してしまう事を防ぐ意味合い）。 調査完了届及び検査調書は不用です。 成果品（公開版）を採択事業検索ページに公開するため、以下フォルダに報告書最終版を格納してください。 民連×国内機関×調達→01マテリアル→03採択企業との契約→調査完了報告書一次保管フォルダ 支援ユニットにて、フォルダにある報告書を採択事業検索（採択事業検索｜JICA）にアップします。
（更新版）案件概要図・ロジックモデル
| 採択企業活動評価 |  | １：評価の視点に沿って、採択企業の活動を４段階評価をお願いします。 ２：これらを着眼点としていただきつつ、「総合コメント」を作成ください。評価点の背景（関係する事実関係等）を記載いただくとともに、これら評価の視点には含まれないものの、当該企業が再度応募された際に参考となる観点を記載いただければと存じます。 ●フロー 成果品決裁とは情報の区分が違うため切り分ける（別途簡易決裁） 成果品決裁の同タイミングで、部門長まで確認依頼する（各部門判断で、所長、次長から課長に権限移譲可） 決裁方法は、メールやTeamsなどによる簡易決裁 決裁後、案件管理フォルダへ格納する 10_活動評価⇒02_採択企業活動評価へ格納する
| 【打合簿】個社支援の経費支出に係る最終確認 |  | 事前承認されていない費目が含まれていないか確認ください。支出額については承認済みの総額の範囲であれば、個別費目の承認額を上回ることが可能です（費目間流用はコンサルタントの裁量の範囲です）。
【打合簿】個社支援報告書の提出