## サンプルの参照の際の留意点
|  |  | 2024-01-18 | 更新
調査工程表のサンプルについて
目的 |  | 工程表作成時に、企業・コンサルタント・JICA担当者が参照するもの。 調査の工程について、計画の粒度や記載ぶりについてご参考に、工程表作成に生かしていただければと思います。
使う際の注意点 | 1 | 実際に採択された企業にご提出いただいた情報を元にサンプル化しております。情報の取り扱いについては留意ください。
| 2 | 調査計画書承認段階で、すべての工程は具体的になっている必要はありません。決まっていないことは、【第●回、現地渡航後に決定】など、いつ決めるのかを記載いただければと思います。
サンプルの見方 | 1 | 黄色で塗りつぶされているセルは、もともとの様式にあったものではなく、企業・コンサルタントが独自に追加されたものです。
| 2 | 青枠で参考になるポイントについて解説しています。また黄色枠では、企業・コンサルタントが独自にご作成されたポイントについて、解説しています。

## ニーズ確認調査 サンプル1（インドネシア）
調査工程表(ニーズ確認調査)
採択企業名：○○株式会社
調査・実証項目 |  |  |  | 実施方法詳細 |  | JICAコンサルタントによる支援内容 ＊現地傭人による支援内容含む | JICAによる支援内容 ＊JICAインドネシアによる支援内容を含む | 進捗状況 |  | 実施予定時期 （調査期間）
[10 empty] | 2023 | [7 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
大項目 |  | 中項目 |  | 実施場所 | 実施方法詳細 |  |  | ステータス | 進捗状況詳細・今後の対応方針 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | （どこで、誰に対して、何を、どれくらい、どうやるか） |  |  |  |  | 2023 8: 現地①; 2023 10: 現地②; 2023 12: 現地③
[5 empty] | （現地活動／本邦受入活動日数） |  |  |  |  | 2023 8: 7; 2023 10: 11; 2023 12: 11
1 | 市場環境 | 1-1. | 計測器の活用状況 | 国内 | 【何を】 ・上水道のオペレーションの仕組みの確認 ・配水池、緊急遮断弁の場所の確認 ・計測器の認知度、使用方法 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように / 誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・顧客候補機関へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2023 7 to 2023 9
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補機関へのヒアリング ・計測器設置候補箇所への視察 | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2023 8; 2023 10
|  | 1-2. | 地震、津波災害リスクが高いエリアの特定 | 国内 | 【何を】 ・地震、津波災害のリスクが高いエリアの特定 ・高リスク地域のうち、人的被害が大きくなることが 想定される地域の特定 ・今後被害が増大する地域はどこかを検討 ➡居住人口、訪問者数等をもとに分析 ➡マスタープラン、過去の被害状況等を基礎とする ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・顧客候補機関へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2023 7 to 2023 9
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補機関へのヒアリング ・パートナー候補(販売・保守・設置・施工)へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2023 8; 2023 10
|  | 1-3. | 競合動向の調査 | 国内 | 【何を】 ・競合となる存在の確認 ・競合にはどのような強みがあるか ・自社の優位性がどこにあるか ・競合商品の導入事例確認 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・パートナー候補(販売・保守・設置・施工)へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2023 7 to 2023 9
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補機関へのヒアリング ・パートナー候補(販売・保守・設置・施工)へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2023 10; 2023 12
2 | ターゲット顧客・ニーズ | 2-1. | ターゲット顧客の特定 | 国内 | 【なにを】 ・水門、上水道、配水池等の設備に関する所管省庁の特定 ・所管省庁内の予算確保のルート ・所管省庁に関連する、技術関連の所管団体の特定 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・顧客候補機関へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2023 7 to 2023 9
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補機関へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2023 8; 2023 10
|  | 2-2. | 顧客ニーズの調査 | 国内 | 【なにを】 ・地震、津波災害時などの緊急遮断、避難、復旧に関する 現地オペレーションの確認 ・防災に関しての現状認識、危機感、展望/要望 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・顧客候補へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2023 7 to 2023 9
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補機関へのヒアリング ・パートナー候補(販売、保守)へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2023 8; 2023 10; 2023 12
3 | フィージビリティ | 3-1. | 技術・価格の現地適合性の確認 | 国内 | 【なにを】 ・地震情報の表示方法、計測器設置可能箇所、 配電状況、緊急遮断システム等の確認 ・競合商品の価格帯確認 ・計測器およびシステムへ確保できる予算の確認 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・パートナー候補(販売・保守・設置・施工)へのWebヒアリング ・パートナー候補(技術)へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・教育機関、学術機関、技術所管団体に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2023 7 to 2023 9
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・教育機関、学術機関、技術所管団体とのヒアリング ・パートナー候補(販売、保守)へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2023 10; 2023 12
|  | 3-2. | 市場性の調査 | 国内 | 【なにを】 ・対象地域での上水道、貯水池、水門の数 ・上水道、水門以外への計測器設置の可能性調査 ・中長期的な市場(5-10年)イメージの確認 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・パートナー候補へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2023 7 to 2023 9
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補機関へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2023 8; 2023 10; 2023 12
|  | 3-3. | 現地パートナーの選定 | 国内 | 【なにを】 ・販売、保守を担う候補企業のピックアップ ・候補企業の経験、意欲、組織等の調査 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・現地傭人が収集した情報の分析 ・パートナー候補へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2023 7 to 2023 9
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・パートナー候補(販売・保守・設置・施工)へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2023 10; 2023 12
|  | 3-4. | 法規制・その他障壁に係る調査 | 国内 | 【なにを】 ・販売、輸入、設置工事等、インドネシア現地法で 規制を受けることが無いかの確認 【どのように/誰に】 ・現地弁護士事務所での調査 | ・弁護士事務所からの翻訳手配、レポーティング ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・現地法にかかる情報の提供 | bar: 2023 7 to 2023 9
|  |  |  | 現地 | 調査予定無し | 調査予定無し
4 | 社会的インパクト創出/SDGs貢献への効果検討 | 4-1. | 裨益者の特定／ニーズの確認 | 国内 | 【なにを】 ・直接/間接の裨益者を整理 ・最も影響を受けるセグメントの設定 【どのように/誰に】 ・関係者で協議 | ・裨益者特定に関する助言 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2023 7 to 2023 9
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補へのヒアリング ・計測器設置候補箇所、周辺地域の視察 | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2023 8
|  | 4-2. | ロジックモデルの検討 | 国内 | 【なにを】 ・ロジックモデルのドラフト作成 【どのように/誰に】 ・関係者で協議 ・必要な情報の整理 | ・ロジックモデルの検討方法を助言 | ・ロジックモデルの検討会議を設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2023 7 to 2023 11
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・仮説を基に顧客候補へヒアリング→ブラッシュアップ | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2023 10; 2023 12
5 | 事業計画案／ロジックモデル案の策定 | 5-1. | 事業計画の策定 | 国内 | 【なにを】 ・内外環境の整理 ・市場性の確認(本調査にて) ・販売計画、スキームの策定 ・懸念点、リスクの洗い出し →事業計画作成 【どのように/誰に】 ・渡航、本調査等で得たデータ、資料の精査、分析 ・関係者で協議 | ・調査結果を踏まえた助言 | ・事業計画の確認・アドバイス | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | 現地 | 調査予定無し | 調査予定無し
|  | 5-2. | ロジックモデルの策定 | 国内 | 【なにを】 ・事業目標の確認 ・裨益者の特定 ・成果の設定 ・結果 / 活動 / 資源の設定 →ロジックモデルの策定 【どのように/誰に】 ・渡航、本調査等で得たデータ、資料の精査、分析 ・関係者で協議 | ・ロジックモデルの策定方法を助言 | ・ロジックモデルの確認、アドバイス ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2024 1 to 2024 2
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・ロジックモデルを使用しながらヒアリング →ブラッシュアップ | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2023 10; 2023 12
●調査項目
具体的に決まっている場合は記載
決まっていない場合は、【未定：第一回渡航後に決定】などと記載。すべてが最初に決まっている必要はない。第一回渡航については、なるべく具体的に記載ください。
●ロジックモデル・ビジネスモデルの検討
どのタイミングで策定を開始するかは決めておくと計画の全体感をつかめます。
●参考例
【何を】【どのように/誰に】を分けて記載することで、分かりやすい記載になっている。

## ビジネス化実証事業サンプル1(PNG)
調査工程表(ビジネス化実証事業)
案件名：〇〇にかかるビジネス化実証事業
採択企業名：○○株式会社
1
| 調査・実証項目 | [5 empty] | 実施方法詳細 |  | JICAコンサルタントによる支援内容 | JICAによる支援内容 | 実施予定時期 （調査期間）
[11 empty] | 2023 | [6 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
| 大項目 |  | 中項目 |  | 備考 |  | 実施場所 | 実施方法詳細 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | 具体的に調査したい（明らかにしたい）項目を記載ください。（現時点で網羅的に記載いただく必要はございません） | 重要度（高、中、低） 現時点の調査比重のご要望があればお聞かせください。 | bar: 2023 7
[12 empty] | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |  |  | 46
[8 empty] | （どこで、誰に対して、何を、どれくらい、どうやるか） |  |  | 2023 7: 現地①; 2023 8: 現地②; 2023 10: 現地③; 2023 12: 現地④; 2024 3: 現地⑤; 2024 5: 現地⑥; 2024 8: 現地⑦; 2024 10: 完了報告書
[12 empty] | 20 | 30 |  | 30 |  | 20 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 20 |  |  |  |  | 180
| 1 | 業界／市場環境 | 1-1. | 業界構造（サプライヤー・新規参入、代替製品等） | ・製品流通経路 ・地方における代理店・販売員の確保可能性 | 高 | 国内 | ・インターネットおよび文献調査 | bar: 2023 7
|  |  |  | に係る調査 |  |  | 現地 | ・代理店･販売者になり得る関係者との面談 | ・流通業者のリスト作成 ・教材代理店リスト作成 | bar: 2023 8; 2023 10
|  |  | 1-2. | 教育教材市場の規模・成長性調査 | ・現在および将来における児童･学生数の把握 ・教材購入経路、規模、手続きなどの情報収集 ・〇〇教材に関する情報収集 | 中 | 国内 | ・インターネットおよび文献調査 | ・学校センサス情報収集 ・〇〇局が利用している流通業者のリスト作成 | bar: 2023 7
[7 empty] | 現地 | ・〇〇省・ドナーへのヒアリング実施 | ・政府の教材調達に関する情報収集 ・政府・ドナー・民間に〇〇教材に関する情報収集 | JICA事務所より情報の共有 | bar: 2023 7
|  |  | 1-3. | 競合の動向の調査 | ・他国出版物の販売・流通状況 | 中 | 国内 | なし | ・教材販売店リスト作成 | bar: 2023 7
[7 empty] | 現地 | ・図書・教材販売店での実地調査 /書店調査 ・〇〇省〇〇局での教材調査 | ・流通している教材リスト・単価の情報収集 | bar: 2023 7 to 2023 8; 2023 10
| 2 | ターゲット顧客・ニーズ | 2-1. | スポンサーの特定と啓発 | ・教育支援のドナー・スポンサーリスト ・ドナー・スポンサーの学校・教材関連事例リスト作成 ・ドナー・スポンサーへの啓発資料開発 ・ドナー・スポンサーとの面談と啓発 ・〇〇省と〇〇局 | 高 | 国内 | ・インターネットおよび文献調査 | ・教材供与ドナー・民間・政府スポンサーに関する情報収集 | bar: 2023 7
[7 empty] | 現地 | ・関係者との面談・啓発 （ドナー：国連機関, スポンサー：CSR実施の民間企業・国会議員) ・全州〇〇局 | ・教育支援のドナー・スポンサーのリスト作成 ・ドナー・スポンサーによる学校・教材関連事例のリスト作成 ・ワークブック普及・販売促進や啓発に関する教材の作成 ・ドナー・民間・政府スポンサー向けの啓発教材開発・活動 | ドナーによる教材支援情報のJICA事務所からの情報の共有 | bar: 2023 8; 2023 10
|  |  | 2-2. | 顧客の特定とニーズの調査 | ・教育現場（○○）での課題確認 ・政府・学校関係者へニーズ調査と毎年学校が購入し活用するための学校学習改善計画の調査と営業 ・共通試験対策教材のニーズ調査 ・全国試験の政策の確認 | 高 | 国内 | ・インターネットおよび文献調査 | ・○○の授業・教材実態調査 | bar: 2023 7
[7 empty] | 現地 | ・○○の教材等に関する課題の調査ー関係者との面談（政府-全国試験担当官・〇〇局/ 全州ｘ政府担当官・校長・教員） ・共通試験対策のニーズは〇〇学校で確認 | ・政府の○○授業・教材の実態調査 ・学校における○○授業・教材実態調査 （商売拡大可能な物品や○○副教材の調査も含む） ・政府担当官・校長へ学校学習改善計画を通じたワークブック購入の可能性に関する調査と働き掛け ・全国試験対策教材開発のための今後の試験政策の確認 | JICA教育政策アドバイザーからの教育課題の情報共有 | bar: 2023 7 to 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 3; 2024 5
| 3 | フィージビリティ | 3-1. | 技術・価格の現地適合性の確認と活動 | ・教材内容の現地適合性評価 ・〇〇省の推薦教材としての承認方法調査 ・ドナー・スポンサーへの支援可能な価格調査 ・〇〇省の推薦教材承認活動 ・〇〇学校の全国試験教材としての現地適合性の確認 | 中 | 国内 | ・インターネットおよび文献調査 | ・面談リスト作成 | bar: 2023 7
[7 empty] | 現地 | ・〇〇省・学校関係者とのワークブックコンテンツに関する協議 ・〇〇省〇〇局・〇〇局・学校関係者との全国試験教材ニーズの確認 ・〇〇局への面談（全州） ・全国試験局/〇〇局への面談 ・ドナー・スポンサーへの調査:2-1で実施 | ・〇〇省〇〇局・全国試験担当局・学校関係者とのワークブックのコンテンツ協議 ・〇〇省〇〇局・全国試験担当局・学校関係者への全国試験教材のニーズ調査 | bar: 2023 7 to 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 3; 2024 5
|  |  | 3-2. | 市場性の調査 | ・現在および将来における児童･学生数の把握 ・教育教材購入経路、規模、手続きなどの情報収集 ・〇〇教材に関する情報収集 ・事業化可能な〇〇ワークブック以外の教材ニーズ調査 | 高 | 国内 | ・〇〇教材供与・利用状況インターネットおよび文献調査 | ・文献調査 | bar: 2023 7
[7 empty] | 現地 | ・教育関係者との面談 ・〇〇教材関連教材供与ドナーとの面談 ・〇〇局 ・学校現場 （全州ｘ政府担当官・校長・教員）2-2と同時に実施 | ・児童･学生数予測データ収集 ・教育機関の教育教材購入経路、規模、手続きなどの情報収集 ・〇〇教材供与・計画に関する情報収集 ・販売可能な○○ワークブック以外の教材ニーズ調査 | bar: 2023 7 to 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 3; 2024 5; 2024 8
|  |  | 3-3. | 法規制・その他障壁に係る調査 | ・学校におけるワークブック販売の法規制調査 ・〇〇省の推薦教材としての承認方法調査 | 高 | 国内 | なし
[7 empty] | 現地 | ・〇〇省と〇〇局への面談 ・〇〇局との面談 | ・ワークブックをどのように〇〇省推薦教材とするかの調査 ・〇〇省〇〇局から推薦教材の承認を得るための活動 | bar: 2023 8; 2023 10
| 4 | 実証活動の実施 | 4-1. | 実証活動の詳細設計と準備 | ・ワークブック利用による学力のインパクト調査（有効性の確認）準備 ・調査デザイン・調査スケジュール作成 ・テスト開発 ・実施校におけるワークブック利用法の研修 | 高 | 国内 | ・調査デザインの開発 ・効果測定用テストの作成 | ・調査デザインの開発 ・効果測定用テストの作成 | bar: 2023 7; 2024 1
[7 empty] | 現地 | ・〇〇局からの調査許可取得 ・政府関係者と実施校及び近隣学校を対象にしたワークブック利用方法に関する研修 ・準備テスト/ベースラインテスト（事前テスト） / エンドラインテスト（事後テスト）の準備 対象：〇学年児童(2023年)、〇学年児童(2024年) 各学年（ワークブック活用児童〇〇人、比較対象児童〇〇人,合計〇〇人） | ・調査スケジュールと参加校との調整 ・実施校におけるワークブック利用法の研修 ・事前テスト/ベースライン テスト実施 / エンドラインテスト準備 | bar: 2023 7 to 2023 10; 2024 2 to 2024 5
|  |  | 4-2. | 実証活動の実施と結果とりまとめ | ・テスト実施（準備・事前・事後テスト） ・対象校選定 / 対象校オリエンテーション/ ワークブック活用校向けワークブック活用研修・モニタリング ・テストの採点・データインプット ・モニタリング調査取りまとめ ・テスト結果の取りまとめ ・実証活動報告書作成 ・ポジティブな調査結果を使用した啓発資料作成 | 高 | 国内 | ・結果取りまとめ | ・結果取りまとめ ・報告書作成 | bar: 2023 12; 2024 7
[7 empty] | 現地 | ・対象校を対象にベースラインテスト実施 ・ワークブック配布と利用のモニタリング ・試験校でのエンドラインテストの実施 ・結果取りまとめ ・ポジティブな結果を元に啓発教材の作成 | ・〇〇省への協力依頼支援 ・ワークブック利用中のモニタリング ・テスト結果取りまとめ ・報告書作成 | bar: 2023 7 to 2023 12; 2024 2 to 2024 6; 2024 8
|  |  | 4-3 | 実証活用報告書を活用したワークブック啓発セミナー | ・関係者との調査結果の共有 | 高 | 現地 | ・〇〇局訪問時の啓発 （全州） ・首都に来る国会議員 ・ドナー・スポンサー・関係者を集めたセミナー セミナｰ資料は、全州〇〇局へ配布 | ・〇〇局訪問時の啓発 ・セミナー準備と実施支援 | bar: 2024 2 to 2024 8
| 5 | 社会的インパクト創出/SDGs貢献への効果検討 | 5-1. | 裨益者の特定／ニーズの確認 | ・社会課題・ワークブックニーズと裨益者調査 | 低 | 国内 | ・インターネットおよび文献調査 | 社会課題調査 | bar: 2023 7; 2024 8
[7 empty] | 現地 | ・調査結果から取りまとめる | ・調査結果を分析し立案に必要な資料の提供 | bar: 2023 8; 2023 10
|  |  | 5-2. | ロジックモデルの検討 | ・本事業と社会課題解決の関係確認 | 高 | 国内 | ・インターネットおよび文献調査 ・ロジックモデルの検討 | ・モデル構築への助言 | bar: 2023 11 to 2023 12; 2024 8 to 2024 9
[7 empty] | 現地 | ・調査結果から取りまとめる | ・調査結果を分析し立案へ必要な資料の提供 | bar: 2023 11 to 2023 12; 2024 8 to 2024 9
| 6 | 戦略検討 | 6-1. | ビジネスモデル立案 | ・ワークブック販売モデル立案 ・調査結果を元にドナー・スポンサーが継続してワークブックを注文・購入・配布のモデル化の立案 ・代理店が注文・振込・出荷し、運送会社に委託するまでの連携モデルを立案 ・ワークブックがオーダー後に速やかに学校に届けられる配送モデル ・学校や〇〇局からの要望・フィードバックに答える代理店のサービス向上モデルの立案 | 高 | 国内 | ・ビジネスモデル立案 | bar: 2023 11 to 2023 12; 2024 9
[7 empty] | 現地 | ・ワークブック販売モデル立案調査（１．個人・団体フランチャイズ方式、2.書店・ネット販売、3.各州と契約、4.ドナー・企業CSR契約、5．学校販売モデル） ・ドナー・スポンサーの支援を受ける条件・申請方法・時期の調査 ・州毎のワークブック送付網・州内州都から学校までの輸送ルート調査 ・〇〇局へ政府予算で購入促進 | ・ワークブック販売モデル立案調査 ・調査結果を分析し立案に必要な資料の提供 | bar: 2023 8; 2023 10; 2023 12
|  |  | 6-2. | 販売・マーケティング・要員計画立案 | ・新規ドナー・スポンサー開拓・マーケティング戦略 ・ニーズ調査を元にした教材開発計画（学年・○○以外の教科なども確認） | 高 | 国内 | ・各種計画の立案 | ・計画立案支援 | bar: 2023 11 to 2023 12; 2024 9
[7 empty] | 現地 | ・調査結果の分析 | ・調査結果から立案へ必要な資料の提供 | bar: 2023 8; 2023 10; 2024 3; 2024 5
|  |  | 6-3. | 損益分岐点分析 | ・ドナー・スポンサー・学校のワークブック購入予測の策定 | 中 | 国内 | ・損益分岐点の設定 | ・損益分岐点の分析 | bar: 2023 11 to 2023 12; 2024 9
[7 empty] | 現地 | ・調査結果の分析 | ・調査結果を分析し立案へ必要な資料の提供 | bar: 2023 8; 2023 10; 2024 3; 2024 5
|  |  | 6-4. | 収支計画／予算／資金調達計画の立案 | ・購入予測を元に収支計画・資金調達計画の作成 | 中 | 国内 | ・各種計画の立案 | ・計画立案支援 | bar: 2023 11 to 2023 12; 2024 9
[7 empty] | 現地 | ・調査結果の分析 | ・調査結果を分析し立案へ必要な資料の提供 | bar: 2023 8; 2023 10; 2024 3; 2024 5
| 7 | 事業計画案／インパクト創出計画書案の策定 | 7-1. | 事業計画の策定 | ・調査で収集した情報とワークブック利用による学力のインパクト調査結果を元にした事業計画/インパクト創出計画案の策定 | 高 | 国内 | ・事業計画策定 | ・事業計画策定支援 | bar: 2023 11 to 2023 12; 2024 9 to 2024 10
[7 empty] | 現地 | ・調査結果の分析 | ・調査結果の分析 | bar: 2023 8; 2023 10; 2024 3; 2024 5
|  |  | 7-2. | ロジックモデルの策定 | 事業を通じ社会課題解決に寄与できるよう、事業理解の深まるロジックモデルの策定 | 中 | 国内 | ・ロジックモデル作成マニュアルに沿った作成支援 | ・ロジックモデル作成マニュアルに沿った作成支援 | bar: 2023 11 to 2023 12; 2024 9 to 2024 10
[7 empty] | 現地 | ・調査結果の分析 | ・調査結果の分析 | bar: 2023 8; 2023 10; 2024 3; 2024 5
| 8 | マネジメント | 8-1. | 事業マネジメント | 業務調整 （コンサル) |  | 国内 |  | ・チケット準備・精算業務・安全管理
[5 empty] | JICA定期報告会 |  |  | ・進捗・課題の報告 | ・進捗・課題の報告補足 | 実施へのアドバイス、JICA事務所への事業支援依頼
[5 empty] | 最終報告会 | 高 |  | ・事業最終報告書作成・報告会発表 | ・事業最終報告書作成支援
[5 empty] | キックオフ会議 |  | 現地 | ・関係者への事業計画の共有・理解と協力を得る | ・関係者への事業説明 | 関係機関への事業開始と支援依頼レター作成、キックオフ会議・セミナー参加
●参考例
（１）【何を】調査したいかが列Fに記載されており、その手段が列Iに分けて記載されているため、分かりやすい。
●オプション①
列Fに明らかにしたい項目、列Gに重要度が記載されており、何を重点的に調査したいかが明確。様式にはなく、企業様・コンサルタントが独自のご判断で追加いただいたものです。

## ビジネス化実証事業サンプル2（ベトナム）
調査工程表（ビジネス化実証）
採択企業名：株式会社○○
調査・実証項目 |  |  |  |  | 実施方法詳細 |  | JICAコンサルタントによる支援内容 | JICAによる支援内容 | 実施予定時期 （調査期間）
[9 empty] | 2023 | [7 empty] | 2024
スコープ | 大項目 |  | 中項目 |  | 実施場所 | 実施方法詳細 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[6 empty] | （どこで、誰に対して、何を、どれくらい、どうやるか） |  |  | 2023 6: 現地①; 2023 8: 現地②; 2023 10: 現地③; 2023 12: 現地④; 2024 2: 現地⑤; 2024 4: 現地⑥; 2024 6: 現地⑦
[6 empty] | （現地活動／本邦受入活動日数） |  |  | 2023 6: ７; 2023 8: ７; 2023 10: 14; 2023 12: ７; 2024 2: 14; 2024 4: ７; 2024 6: 14
ベトナム事業全体 |  | 戦略策定 |  | 基本戦略策定 | 国内 | ・事業戦略、基本方針の策定 | - | - | bar: 2023 5 to 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4; 2024 7
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
Phase1 |  | 市場調査 |  | 業界構造（サプライヤー・新規参入、代替製品等）に係る調査 | 国内 | ・業界についての規制、存在するプレイヤーについてのリサーチ ・○○の把握情報の提供 | ・事業計画書の目次案に合わせた、記載内容の確認を行い、不足情報があれば収集する | - | bar: 2023 5 to 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4; 2024 7
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
|  |  |  | 市場の規模・成長性調査 | 国内 | ・マクロ(2次産業GDB等）、ミクロ（工業団地規模、工場数等）に基づいた市場の規模推定 | ・事業計画書の目次案に合わせた、記載内容の確認を行い、不足情報があれば収集する | - | bar: 2023 5 to 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4; 2024 7
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
|  |  |  | 競合の動向の調査 | 国内 | NA | ・事業計画書の目次案に合わせた、記載内容の確認を行い、不足情報があれば収集する | - | bar: 2023 5 to 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4; 2024 7
[5 empty] | 現地 | ・現地の既存サービスのレベルを現地で確認 ・想定顧客へのヒアリング | - | -
Phase1 |  | 事業計画策定 |  | ビジネスモデル策定 | 国内 | ・基本戦略に基づく事業コンセプト、サービス提供プロセスの策定 | ・採択企業による市場参入の可能性、ビジネス化検討に際しての留意事項の整理を行う | - | bar: 2023 5 to 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4; 2024 7
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
|  |  |  | 収支計画／予算の立案 | 国内 | 今期以降の収支計画/予算の立案 | - | - | bar: 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12 to 2024 2; 2024 4; 2024 7
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
|  |  |  | インパクト創出計画/ロジックモデル策定 | 国内 | ※調査完了報告書向け内容の作成 ・事業の主要ＫＰＩの定義及び計画値の策定 ・実績を踏まえた計画の更新 | ・定性的インパクト・受益者の検討（ロジックモデルの検討） | - | bar: 2023 6 to 2023 8; 2023 10; 2023 12 to 2024 4; 2024 6 to 2024 9
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
|  |  |  | 販売・マーケティング計画・要員計画・収支計画 | 国内 | ※調査完了報告書向け内容の作成 | - | - | bar: 2024 6 to 2024 9
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
|  |  |  | 必要予算／資金調達計画 | 国内 | ※調査完了報告書向け内容の作成 | - | - | bar: 2024 6 to 2024 9
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
Phase1 |  | ターゲット顧客・ニーズ |  | ターゲット顧客の特定 | 国内 | ・ベトナムにおける工業団地のリストアップ ・ターゲットエリアの特定 | - | - | bar: 2023 5 to 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4; 2024 7
[5 empty] | 現地 | ・想定顧客訪問及びヒアリング ・ヒアリングに基づくターゲット顧客のセグメンテーション | - | -
|  |  |  | 想定顧客へのテストマーケティング（顧客ニーズの初期調査） | 国内 | NA | - | - | bar: 2023 5 to 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4; 2024 7
[5 empty] | 現地 | ・ターゲット顧客・訪問先のリストアップ ・現地の工業団地、入居工場への訪問 ・想定サービスのアテスト | - | -
|  |  |  | ターゲット顧客へのテストマーケティング活動 (トライアルサービス) | 国内 | ・ターゲット顧客・訪問先のリストアップ、アポイント取得 | ・現地調査の計画、調査経費内訳の策定 ・ターゲット顧客の基礎情報整理・セグメント検討(必要な面談先、訪問先、協議先の整理、現地パートナー／顧客ロングリスト作成) ・調査経費内訳に基づく、航空券や機材輸送手配、現地傭人、車輛確保 ・ヒアリング等のアレンジ支援 ・質問表の作成支援 | - | bar: 2023 6 to 2023 12; 2024 2; 2024 4; 2024 7
[5 empty] | 現地 | ・ターゲット顧客・訪問先のリストアップ、アポイント取得 ・顧客訪問及びトライアルサービスの提案 | ・マーケティングプラン策定サポート（セグメンテーション、ロングリスト策定、等） ・プレゼンス向上活動（セミナー実施等）のサポート ・インタビュー結果の取りまとめ | ・プレゼンス向上活動（セミナー実施等）のサポート ・サポートレターの発行支援 ・ベトナム事務所との連携（現地政府とのコンタクトに関する支援等） ・渡航に向けた保険加入と渡航者情報の確認（渡航3週間前に実施） | bar: 2023 6; 2023 8
|  |  |  | ターゲット顧客へのテストマーケティング活動 (有償サービス) | 国内 | ・ターゲット顧客・訪問先のリストアップ、アポイント取得 ・マーケティング代行委託先の検討 ・本邦受入活動の実施 （想定対象はターゲット顧客、工業団地オーナー） | ・現地調査の計画、調査経費内訳の策定 ・ターゲット顧客の基礎情報整理・セグメント検討(必要な面談先、訪問先、協議先の整理、現地パートナー／顧客ロングリスト作成) ・調査経費内訳に基づく、航空券や機材輸送手配、現地傭人、車輛確保 ・ヒアリング等のアレンジ支援 ・質問表の作成支援 ・定性的インパクト・受益者の検討（開発課題解決に向けた貢献可能性の分析） | - | bar: 2023 6; 2023 8 to 2024 9
[5 empty] | 現地 | ・ターゲット顧客・訪問先のリストアップ、アポイント取得 （マーケティング代行先との連携や委託を含む） ・顧客訪問及び有償サービスの提案 ・啓蒙活動（セミナー）の実施 | ・マーケティングプラン策定サポート（セグメンテーション、ロングリスト策定、等） ・プレゼンス向上活動（セミナー実施等）のサポート ・インタビュー結果の取りまとめ | ・プレゼンス向上活動（セミナー実施等）のサポート | bar: 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4; 2024 6
Phase1 |  | フィージビリティ調査 |  | 現地法制度・規制調査 | 国内 | 以下法制度・規制の調査 ・資産関連 ・データ持出規制 ・個人情報 ・通信関連 ・税制関連 ・短期Work Permission ・輸出入 ・再委託調査をのTOR作成 | ・外資優遇やサイバーセキュリティ法も含めた関連法規制の調査（デスクトップ） ・対応方針検討サポート ・現地再委託による法制度調査 | - | bar: 2023 5 to 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4; 2024 7
[5 empty] | 現地 | TBD | - | -
|  |  |  | 対応基本方針検討 | 国内 | 上記法規制に基づく対応方針の検討 （e.g.会社形態、資産保有） | ・関連法規制の調査、対応方針検討サポート | - | bar: 2023 5 to 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4; 2024 7
[5 empty] | 現地 | 現地での必要な対応の実施 | - | - | bar: 2023 6
Phase1 |  | フィージビリティ調査（技術面での現地適合性確認/インフラ構築） |  | 現地○○データの活用検討 | 国内 | ・民間会社所有○○データの活用検討 ・民間会社所有○○データの取得方法検討 ・活用○○データ検証（○○省、国家機関、民間） | - | - | bar: 2023 5 to 2023 7
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
|  |  |  | ○○機材の仕様確定及び選定 | 国内 | ・基本仕様の確定 ・基本方針の確定 （○○として資産を持たず、データ購入のみで対応が可能な方法を模索中） | - | - | bar: 2023 5 to 2023 7
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
|  |  |  | ○○機材購買ルートの確定 | 国内 | 購買ルートの検討及び確定 | - | - | bar: 2023 5 to 2023 7
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
|  |  |  | ローカルパートナーの模索・選定 | 国内 | ・資産所有可能なパートナーの模索、コンタクト | - | - | bar: 2023 5 to 2023 7
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
|  |  |  | ローカルパートナーとの契約締結 | 国内 | ・契約内容確定 ・契約交渉、締結 | - | - | bar: 2023 5 to 2023 7
[5 empty] | 現地 | ・現地パートーナー訪問 | - | - | bar: 2023 6; 2023 8
|  |  |  | ○○機材の設置 | 国内 | ・設置場所候補検討 ・固定資産登録（○○が資産保有する場合） | - | - | bar: 2023 5 to 2023 7
[5 empty] | 現地 | ・設置場所候補検討、現地調査、テスト、評価（6月末） ・設置場所確定（7月末） ・設置作業実施（9月末までに10ヵ所の設置完了を予定） | - | - | bar: 2023 6; 2023 8
|  |  |  | ○○機材運用方法策定、諸対応実施 | 国内 | ・○○機器 の監視・通知方法の検討 ・○○機器の通信回線検討・契約 | - | - | bar: 2023 5 to 2023 7
[5 empty] | 現地 | ・○○機器の運用にかかわる免許申請・取得 ※主に現地○○スタッフによる対応を想定。 | - | -
Phase1 |  | ベトナム向けサービス開発・リリース |  | 詳細仕様検討・確定 （言語、通知アプリ等） | 国内 | ・ベトナム向け仕様詳細の検討 ・ベトナム向けサービスの開発及びリリース ・ユーザーFBを踏まえたユーザーストーリーの精緻化及びサービス/デザインのアップデート | 顧客FBの整理 | - | bar: 2023 6 to 2024 9
[5 empty] | 現地 | ・開発チームによるターゲット顧客の訪問及びヒアリング （要否及び実施タイミングは要検討) | - | -
Phase1 |  | ベトナム○○省との連携 |  | ○○事業展開に関する合意 | 国内 | ・○○業務にかかる法制度の有無確認 ・法制度に照らして提案法人のビジネス展開可否確認 ・○○省との協業/連携の可能性確認 ・○○省所有データ提供 及び ビジネス利用可否確認 ・取り組みの窓口 ・所有データ仕様確認・サンプルデータ入手・そのビジネス利用可否確認 | ・（○○業務にかかる現地法の調査） ・（○○省との面談の流れ想定、資料作成補助） | - | 2023 5: (■); 2023 6: (■); 2023 7: (■)
[5 empty] | 現地 | ・（ベトナム○○省訪問及び協議） | ・（面談の同行） ・（インタビュー結果の取りまとめ） | ・（サポートレターの発行支援） ・（○○省等の関連機関との連携・交渉等サポート） （アポイントメント、同行、等） | 2023 6: (■)
|  |  |  | 政令80号に関する協議・合意 | 国内 | ・調査予定内容を踏まえ、80号の適用対象となるか確認 ・JICAプロジェクトでの政令80号の取り扱いの検討 | ・政令80号についての情報提供（JICA説明会の情報等） ・ベトナム○○省との面談の流れ想定、資料作成補助 | ・政令80号についての情報提供（他案件の事例等） ・本調査での対応方法に関してベトナム事務所との相談・連携 | 2023 5: (■); 2023 6: (■); 2023 7: (■)
[5 empty] | 現地 | ・(ベトナム○○省訪問及び協議) ※ベトナム○○省とは最低限の連携で済むよう進める方針 | ・面談の同行 ・インタビュー結果の取りまとめ | ・サポートレターの発行支援 ○○省等の関連機関との連携・交渉等サポート （アポイントメント、同行、等） | 2023 6: (■)
Phase2 |  | 方針策定 |  | 基本方針検討 (エリア拡大 or サービス拡充) | 国内 | ・ハノイでの事業進捗を踏まえ、事業展開方針検討及び策定 | Phase1の調査内容を踏まえた初期仮説の検証結果等の取りまとめ、検討項目の整理 | - | bar: 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12 to 2024 9
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
Phase2 |  | 市場調査 |  | 業界構造（サプライヤー・新規参入、代替製品等）に係る調査 | 国内 | ・展開する事業領域における既存サービスや競合等についてのリサーチ | ・業界構造及び市場規模リサーチのファシリテーション | - | bar: 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2 to 2024 9
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
|  |  |  | (対象とする)市場の規模・成長性調査 | 国内 | ・推定のベースとなる指標等の検討 ・展開する事業領域における市場の規模推定 | ・業界構造及び市場規模リサーチのファシリテーション | - | bar: 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2 to 2024 9
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
Phase2 |  | 事業計画策定 |  | ビジネスモデル策定 （含むロジックモデル） | 国内 | ・展開する事業領域における事業コンセプト、サービス提供プロセスの策定 | ・ロジックモデル策定のファシリテーション | - | bar: 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4 to 2024 9
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
Phase2 |  | ターゲット顧客・ニーズ |  | ターゲット顧客の特定 | 国内 | ・ターゲット顧客像の定義 ・上記に該当する顧客例の特定 | ・ターゲット顧客の検討及び特定のファシリテーション | - | bar: 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4 to 2024 9
[5 empty] | 現地 | NA | - | -
|  |  |  | 顧客ニーズの調査 （テストマーケティング） | 国内 | ・ターゲット顧客・訪問先のリストアップ | ・現地調査の計画、調査経費内訳の策定 ・ターゲット顧客の基礎情報整理・セグメント検討(必要な面談先、訪問先、協議先の整理、現地パートナー／顧客ロングリスト作成) ・調査経費内訳に基づく、航空券や機材輸送手配、現地傭人、車輛確保 ・ヒアリング等のアレンジ支援 ・質問表の作成支援 | - | bar: 2023 6; 2023 8; 2023 10; 2023 12; 2024 2; 2024 4 to 2024 9
[5 empty] | 現地 | ・ターゲット顧客へのアポイント取得及び訪問 ・提案事業にかかる現地の課題感のヒアリング ・想定サービスのアテスト | ・マーケティングプラン策定サポート（セグメンテーション、ロングリスト策定、等） ・インタビュー結果の取りまとめ | ・プレゼンス向上活動（セミナー実施等）のサポート | bar: 2024 6
[9 empty] | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
2024年9月に調査完了を想定
※調査計画策定(5月末)から1年4か月
●参考例
（１）シンプルに何を調査するのかが箇条書きで記載されている。
●オプション②
「前提整理」というシートで調査をPhase１・２に分けた上で、行程表のB列においてPhase１・２どちらの活動であるか分かるようにしている。調査の全体像がつかみやすい。