## サンプルの参照の際の留意点
|  |  | 2024/X/XX | 更新
調査工程表のサンプルについて
目的 |  | 工程表作成時に、企業・コンサルタント・JICA担当者が参照するもの。 調査の工程について、計画の粒度や記載ぶりについてご参考に、工程表作成に生かしていただければと思います。
使う際の注意点 | 1 | 実際に採択された企業にご提出いただいた情報を元にサンプル化しております。情報の取り扱いについては留意ください。
| 2 | 調査計画書承認段階で、すべての工程は具体的になっている必要はありません。決まっていないことは、【第●回、現地渡航後に決定】など、いつ決めるのかを記載いただければと思います。
サンプルの見方 | 1 | 黄色で塗りつぶされているセルは、もともとの様式にあったものではなく、企業・コンサルタントが独自に追加されたものです。
| 2 | 青枠で参考になるポイントについて解説しています。また黄色枠では、企業・コンサルタントが独自にご作成されたポイントについて、解説しています。

## ウクライナ・ビジネス支援事業 サンプル
調査工程表(ウクライナ・ビジネス支援事業)
採択企業名：○○株式会社
調査・実証項目 |  |  |  | 実施方法詳細 |  | JICAコンサルタントによる支援内容 ＊現地傭人による支援内容含む | JICAによる支援内容 ＊JICAウクライナによる支援内容を含む | 進捗状況 |  | 実施予定時期 （調査期間）
[10 empty] | 2024 |  |  |  |  | 2025 | [14 empty] | 2025
大項目 |  | 中項目 |  | 実施場所 | 実施方法詳細 |  |  | ステータス | 進捗状況詳細・今後の対応方針 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
[5 empty] | （どこで、誰に対して、何を、どれくらい、どうやるか） |  |  |  |  | 2024 11: 現地①; 2025 1: 現地②; 2025 3: 現地③
[5 empty] | （現地活動／本邦受入活動日数） |  |  |  |  | 2024 11: 7; 2025 1: 11; 2025 3: 11
1 | 市場環境 | 1-1. | 計測器の活用状況 | 国内 | 【何を】 ・上水道のオペレーションの仕組みの確認 ・配水池、緊急遮断弁の場所の確認 ・計測器の認知度、使用方法 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように / 誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・顧客候補機関へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補機関へのヒアリング ・計測器設置候補箇所への視察 | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2024 11; 2025 1
|  | 1-2. | 地震、津波災害リスクが高いエリアの特定 | 国内 | 【何を】 ・地震、津波災害のリスクが高いエリアの特定 ・高リスク地域のうち、人的被害が大きくなることが 想定される地域の特定 ・今後被害が増大する地域はどこかを検討 ➡居住人口、訪問者数等をもとに分析 ➡マスタープラン、過去の被害状況等を基礎とする ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・顧客候補機関へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補機関へのヒアリング ・パートナー候補(販売・保守・設置・施工)へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2024 11; 2025 1
|  | 1-3. | 競合動向の調査 | 国内 | 【何を】 ・競合となる存在の確認 ・競合にはどのような強みがあるか ・自社の優位性がどこにあるか ・競合商品の導入事例確認 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・パートナー候補(販売・保守・設置・施工)へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補機関へのヒアリング ・パートナー候補(販売・保守・設置・施工)へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2025 1; 2025 3
2 | ターゲット顧客・ニーズ | 2-1. | ターゲット顧客の特定 | 国内 | 【なにを】 ・水門、上水道、配水池等の設備に関する所管省庁の特定 ・所管省庁内の予算確保のルート ・所管省庁に関連する、技術関連の所管団体の特定 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・顧客候補機関へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補機関へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2024 11; 2025 1
|  | 2-2. | 顧客ニーズの調査 | 国内 | 【なにを】 ・地震、津波災害時などの緊急遮断、避難、復旧に関する 現地オペレーションの確認 ・防災に関しての現状認識、危機感、展望/要望 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・顧客候補へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補機関へのヒアリング ・パートナー候補(販売、保守)へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2024 11; 2025 1; 2025 3
3 | フィージビリティ | 3-1. | 技術・価格の現地適合性の確認 | 国内 | 【なにを】 ・地震情報の表示方法、計測器設置可能箇所、 配電状況、緊急遮断システム等の確認 ・競合商品の価格帯確認 ・計測器およびシステムへ確保できる予算の確認 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・パートナー候補(販売・保守・設置・施工)へのWebヒアリング ・パートナー候補(技術)へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・教育機関、学術機関、技術所管団体に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・教育機関、学術機関、技術所管団体とのヒアリング ・パートナー候補(販売、保守)へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2025 1; 2025 3
|  | 3-2. | 市場性の調査 | 国内 | 【なにを】 ・対象地域での上水道、貯水池、水門の数 ・上水道、水門以外への計測器設置の可能性調査 ・中長期的な市場(5-10年)イメージの確認 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・過去資料、現地傭人が収集した情報の分析 ・パートナー候補へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補機関へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2024 11; 2025 1; 2025 3
|  | 3-3. | 現地パートナーの選定 | 国内 | 【なにを】 ・販売、保守を担う候補企業のピックアップ ・候補企業の経験、意欲、組織等の調査 ・面談先(素案)設定、質問票(素案)作成 【どのように/誰に】 ・現地傭人が収集した情報の分析 ・パートナー候補へのWebヒアリング | ・傭人を活用した基礎調査 （手配、調査項目整理、調査内容整理、傭人マネジメント等） ・面談先、質問票を整理 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・パートナー候補(販売・保守・設置・施工)へのヒアリング | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2025 1; 2025 3
|  | 3-4. | 法規制・その他障壁に係る調査 | 国内 | 【なにを】 ・販売、輸入、設置工事等、ウクライナ現地法で 規制を受けることが無いかの確認 【どのように/誰に】 ・現地弁護士事務所での調査 | ・弁護士事務所からの翻訳手配、レポーティング ・必要に応じてWeb会議セッティング、サポート ・必要に応じて現地でのアポイント設定 | ・現地法にかかる情報の提供 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  |  |  | 現地 | 調査予定無し | 調査予定無し
4 | 社会的インパクト創出 | 4-1. | 裨益者の特定／ニーズの確認 | 国内 | 【なにを】 ・直接/間接の裨益者を整理 ・最も影響を受けるセグメントの設定 【どのように/誰に】 ・関係者で協議 | ・裨益者特定に関する助言 | ・過去のJICA調査報告書等の情報提供 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2024 10 to 2024 12
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・顧客候補へのヒアリング ・計測器設置候補箇所、周辺地域の視察 | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2024 11
|  | 4-2. | ロジックモデルの検討 | 国内 | 【なにを】 ・ロジックモデルのドラフト作成 【どのように/誰に】 ・関係者で協議 ・必要な情報の整理 | ・ロジックモデルの検討方法を助言 | ・ロジックモデルの検討会議を設定 ・顧客候補機関に関する情報を提供 ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2024 10 to 2025 2
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・仮説を基に顧客候補へヒアリング→ブラッシュアップ | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2025 1; 2025 3
5 | 事業計画案／ロジックモデル案の策定 | 5-1. | 事業計画の策定 | 国内 | 【なにを】 ・内外環境の整理 ・市場性の確認(本調査にて) ・販売計画、スキームの策定 ・懸念点、リスクの洗い出し →事業計画作成 【どのように/誰に】 ・渡航、本調査等で得たデータ、資料の精査、分析 ・関係者で協議 | ・調査結果を踏まえた助言 | ・事業計画の確認・アドバイス | bar: 2025 4 to 2025 5
|  |  |  | 現地 | 調査予定無し | 調査予定無し
|  | 5-2. | ロジックモデルの策定 | 国内 | 【なにを】 ・事業目標の確認 ・裨益者の特定 ・成果の設定 ・結果 / 活動 / 資源の設定 →ロジックモデルの策定 【どのように/誰に】 ・渡航、本調査等で得たデータ、資料の精査、分析 ・関係者で協議 | ・ロジックモデルの策定方法を助言 | ・ロジックモデルの確認、アドバイス ・必要に応じサポートレターを発出 | bar: 2025 4 to 2025 5
|  |  |  | 現地 | 【どのように / 誰に】 ・ロジックモデルを使用しながらヒアリング →ブラッシュアップ | ・ヒアリングを支援 ・現地調査サポート全般(アテンドやその手配等) | bar: 2025 1; 2025 3
●調査項目
具体的に決まっている場合は記載
決まっていない場合は、【未定：第一回渡航後に決定】などと記載。すべてが最初に決まっている必要はない。第一回渡航については、なるべく具体的に記載ください。
●ロジックモデル・ビジネスモデルの検討
どのタイミングで策定を開始するかは決めておくと計画の全体感をつかめます。
●参考例
【何を】【どのように/誰に】を分けて記載することで、分かりやすい記載になっている。