## 打合簿事例一覧（研修委託契約）
参考資料 打合簿事例集（研修委託契約）
No | 合意項目 | 合意内容 | 事例
1 | 契約締結時の合意事項及び提出物の確認 | 契約締結時に契約交渉において協議・確認した事項（契約開始時の合意事項）及び提出物とその内容を確認する。 | 事例１
2 | （契約総額の増減を伴わない）業務内容の軽微な変更 | 契約変更を伴わずに業務内容を変更する。 | 事例2
3 | 業務スケジュールの変更、または契約締結時に未定だったスケジュールの確定 | 業務スケジュールの変更、または契約締結時に未定だったスケジュールを確定する。 | 事例3
4 | 契約内容の変更（成果品及びその他業務提出物の提出日または提出方法の変更） | 履行期間内で成果品等の提出期限（または提出方法）を変更する。 | 事例4
5 | 確定金額の決定 | 定額計上としていた費用の確定金額を確認する。 | 事例5
6 | 業務従事者（技術評価の対象となった者）の変更 | 業務従事者（技術評価の対象となった者）を変更する。 | 事例6
7 | 再委託先の決定・承諾 | 再委託先の決定および承諾を行う。 | 事例7
8 | 契約内容の変更(業務内容および増額等） | 業務内容の大幅な変更および契約金額を変更する（業務仕様書に追加・削除する）。 | 事例8 | ※変更契約あり
9 | 契約内容の変更（履行期間） | 履行期間を変更（延長）する。 | 事例9 | ※変更契約あり
10 | 契約内容の変更（費目間流用（大項目））の確認） | 費目（大項目）を変更する。 | 事例10 | ※変更契約あり
11 | その他 | 業務管理上、合意事項を記録することが必要と判断する場合には打合簿を交わす。 | 事例11

## 事例1
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 印
|  |  | 業務責任者 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務責任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 合意項目 | 合意内容 | 備 考
1 | 契約締結時の合意事項及び提出物の確認 | 契約開始時の合意事項を以下のとおりとする。 ＜例＞ ・研修実施内容に影響が生じうると想定される事項（事前に双方で確認すべき事項等） ・業務の実施にあたっては、別添③に例示するような情報セキュリティ対策を遵守すること。 提出物は別添のとおり。 別添： ①業務責任者届 ②業務計画書 ③個人情報取扱い安全管理措置並びに情報セキュリティ対策（書面1） ④個人情報保護及び情報セキュリティに関する情報（書面2）
Note on E2: 国際協力調達部: 当該案件の1回目の打合簿であれば1と記載してください。
Note on C12: 国際協力調達部: 2026年4月に新ガイドライン適用後に左記①～④の提出物を契約開始時に確認する。

## 事例2
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 印
|  |  | 業務責任者 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務責任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 合意項目 | 合意内容 | 備 考
1 | （契約総額の増減を伴わない）業務内容の軽微な変更 | ＜記載例＞ 業務仕様書●●.（変更対象の業務内容が記載されている通番を抜粋）に記載の業務について、下記の通り変更する。なお、これによる契約金額の変更はない。 【変更前】●● 【変更後】●● 【変更理由】業務内容を変更する理由について、詳細を記載してください。
Note on E2: 国際協力調達部: 当該案件の1回目の打合簿であれば1と記載してください。

## 事例3
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 印
|  |  | 業務責任者 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務責任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 合意項目 | 合意内容 | 備 考
1 | 業務スケジュールの変更、または契約締結時に未定だったスケジュールの確定 | 研修日程を以下のとおり変更する。 【変更前】●● 【変更後】●● 【変更理由】●●（変更する理由を記載してください。） 【添付資料】 （変更）研修実施計画書
Note on E2: 国際協力調達部: 当該案件の1回目の打合簿であれば1と記載してください。
Note on C12: 国際協力調達部: 軽微な日程変更をする場合、変更都度の打合簿の取交は不要です。 ただし、以下に該当する場合、打合簿の取り交わしが必要です。 ・契約締結時に未確定だった研修日程表を確定版として双方で確認する場合 ・日程変更に伴い契約総額の増を伴う場合等

## 事例4
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 印
|  |  | 業務責任者 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務責任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 合意項目 | 合意内容 | 備 考
1 | 契約内容の変更（成果品及びその他業務提出物の提出日または提出方法の変更） | 業務実施報告書の提出期限を変更する。 【変更前】●●年●月●日 【変更後】●●年●月●日 【変更理由】●●（変更する理由について、詳細を記載してください。）
Note on E2: 国際協力調達部: 当該案件の1回目の打合簿であれば1と記載してください。

## 事例5
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 印
|  |  | 業務責任者 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務責任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 合意項目 | 合意内容 | 備 考
1 | 確定金額の決定 | ＜記載例1＞ 精算対象としていた●●費について、●●円（税込）で確定する（定額計上額●●円の範囲内）。 別添：見積根拠資料
Note on E2: 国際協力調達部: 当該案件の1回目の打合簿であれば1と記載してください。

## 事例6
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 印
|  |  | 業務責任者 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務責任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 合意項目 | 合意内容 | 備 考
1 | 業務従事者（技術評価の対象となった者）の変更 | 業務責任者を●●から▲▲に交代する。監督職員は▲▲が本業務の業務総括者に求められる経験および知見を有する旨を確認した。 【変更理由】●●（変更する理由を記載してください。） 【添付資料】 経歴書（類似業務の経験含む）（▲▲）
Note on E2: 国際協力調達部: 当該案件の1回目の打合簿であれば1と記載してください。

## 事例7
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 印
|  |  | 業務責任者 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務責任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 合意項目 | 合意内容 | 備 考
1 | 再委託先の決定・承諾 | 業務責任者は、研修委託契約約款第4条に基づき業務の再委託について以下のとおり実施することを提案し、監督職員はこれを妥当として承諾した。なお、これによる契約金額の変更はない。 １．再委託元 企業名：●●●● 責任者：●●●● ２．再委託先 （１）再委託先の名称、代表者、所在地： 株式会社●●●● 代表取締役 ●●●● 〒●●●-●●●●●●●● （２）再委託の期間：●●●●年●●月●●日～●●●●年●●月●●日 （３）再委託業務：●●●● （４）再委託の理由：●●●● （５）再委託先の選定理由：●●●● （６）再委託する業務に含まれる情報の内容：●●●●
Note on E2: 国際協力調達部: 当該案件の1回目の打合簿であれば1と記載してください。
Note on C12: Yokoi, Keiko[横井 恵子]: 再委託元は常に受託者（または構成員）だと思うので、不要ではないでしょうか？ ←（松澤）コンサルタント等契約内包型研修だと再委託先の決定は打合簿を取り付けており将来的な制度統合も見据えて揃えておいても良いかと思います。

## 事例8
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 |  | 印
|  |  | 業務責任者 |  | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務責任者は次の内容につき合意し、速やかに契約変更手続きを行う。
番号 | 合意項目 | 合意内容 | 金額の増減（円） | 備 考
1 | 契約内容の変更(業務内容および増額等） | ＜記載例1＞ 業務仕様書●●.（変更対象の業務内容が記載されている通番を抜粋）に記載の業務について、下記の通り変更する。 【変更前】●● 【変更後】●● 【変更理由】業務内容を変更する理由について、詳細を記載してください。 【添付資料】 ①変更業務仕様書案 ②変更契約金額内訳書案 ＜記載例2＞ 業務内容に●●を追加する。 【変更理由】業務内容を変更する理由について、詳細を記載してください。 【添付資料】 ①変更業務仕様書案 ②変更契約金額内訳書案 | 1000000
Note on E2: 国際協力調達部: 当該案件の1回目の打合簿であれば1と記載してください。

## 事例9
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 印
|  |  | 業務責任者 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務責任者は次の内容につき合意し、速やかに契約変更手続きを行う。
番号 | 合意項目 | 合意内容 | 備 考
1 | 契約内容の変更（履行期間） | 履行期限を次のとおり変更する。なお、これによる契約金額の変更はない。 【変更前】●●年●月●日 【変更後】●●年●月●日 【変更理由】業務内容を変更する理由について、詳細を記載してください。
Note on E2: 国際協力調達部: 当該案件の1回目の打合簿であれば1と記載してください。
Note on C12: Yokoi, Keiko[横井 恵子]: 「なお、～」を追記しました。

## 事例10
打合簿（契約変更あり）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 印
|  |  | 業務責任者 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務責任者は次の内容につき合意し、速やかに契約変更手続きを行う。
番号 | 合意項目 | 合意内容 | 備 考
1 | 契約内容の変更（費目間流用（大項目））の確認） | 下記の通り費目（大項目）を流用する。なお、これによる契約金額（総額）の変更はない。 ①●●費（費目を入力） 変更前：●●円 変更後：●●円 （▲/▼ ●●円） ②●●費（費目を入力） 変更前：●●円 変更後：●●円 （▲/▼ ●●円） 【添付資料】 変更契約金額内訳書案
Note on E2: 国際協力調達部: 当該案件の1回目の打合簿であれば1と記載してください。
Note on C12: Yokoi, Keiko[横井 恵子]: 「なお、～」を追記しました。

## 事例11
打合簿（契約変更なし）
打合簿番号
承認日
|  |  | 監督職員 | 印
|  |  | 業務責任者 | 印
調達管理番号：
案件名：
監督職員と業務責任者は次の内容につき、合意した。
番号 | 合意項目 | 合意内容 | 備 考
1 | ●●（適宜合意項目を記載してください。） | ●●（適宜合意内容を記載してください。）
Note on E2: 国際協力調達部: 当該案件の1回目の打合簿であれば1と記載してください。