## 質問状フォーマット
2022/9/30 独立行政法人国際協力機構 関西センター
入札説明書に関する質問への回答書
（業務名称） ＪＩＣＡ関西 食堂空調機器更新工事に係る設計・監理業務
（公告/公示日：2022年9月13日）について、本件入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。
通番 | 該当頁 | 該当項目 | 質問 | 回答
1 | P3 | 2.履行期間について | 『設計・積算業務』の期間が2022年11月1日～2023年2月28日と記載されていますが、現場調査ならびにヒヤリング等の後、基本設計業務、アスベスト含有分析調査業務、実施設計業務をおこなうことになります。年末年始休暇を含み業務工程を考慮しますと4ヶ月では厳しいと想定され、2023年3月31日までの期間を要すると思われます。 空調停止期間（6月）を考慮すると、機器の納期が厳しいと考えられます。 前述の設計期間の見直し等を考慮すると、空調停止期間を10月設定に見直しは可能でしょうか。 | 業務仕様書上の各業務の履行期間並びに工期は、仮或いは予定であり、具体的な期間は、必要に応じ、本業務の受注者と別途協議を行うことが可能です。
2 | P6 | アスベスト含有分析調査業務について | P.7に試料採取による分析箇所数（想定）が記載されておりますが、机上調査にて竣工年より含有の可能性がない場合は、委託費の減額対象となるのでしょうか？ 成形板については2004年までは可能性がありますが、保温材は煙突用断熱材を除いて対象外と想定されます。 | 業務仕様書に基づきサンプリング調査を実施していただきます。改正大気汚染防止法に基づき、成形板及び保温材について机上調査報告書だけでなく当時の出荷証明等を求められる場合があるので、分析対象として見込んでください。
3 | P6 | アスベスト含有調査 | アスベスト含有調査方法は、定性分析と考えてよろしいでしょうか。 協議の結果、想定数量より多く分析ヶ所を設定された場合は、追加費用がいただけると考えてよろしいでしょうか。 | アスベスト含有調査方法は、定性分析と考えてください。 発注者、受注者間の協議により、試料採取による分析箇所数が想定数量より多く設定された場合は、契約変更に係る協議を行います。
4 | P6 | 基本設計業務 | 基本設計業務としての打合せ期間と回数はどの程度見込めばよろしいでしょうか。 | 業務仕様書から、発注者との協議等必要と思われる打ち合わせ期間及び回数を想定のうえご検討をお願いします。
5 | P7 | 実施設計業務 | 工事調達のための機構内承認期間と入札手続き期間が、工事予定表と異なりますが、どちらの工程を正と考えればよろしいでしょうか。 | 工事調達のための機構内承認期間は、業務仕様書本文に記載ある1か月を正としてください。
6 | P7 | 実施設計業務 | また、想定業務工数は、仕様書に記載の人工と考えてよろしいでしょうか。 | 調達支援業務については、業務仕様書に記載のある工数が想定業務工数となります。その他業務については、業務仕様書から必要と考えられる工数を想定のうえご検討をお願いします。
7 | P9 | 調達支援業務の想定業務工数について | 想定工数合計の4人工に関して、『①業者リストの作成』『②現場説明会視察ルート図案の作成』は別途想定し、見積工数として計上してもよろしいでしょうか？ それとも含まれていると考えるべきなでしょうか？ | 含まれているものとしてご検討をお願いします。
8 | P9 | 工事監理業務 | 工事監理業務の想定人工数に規定がありませんが、現地立会等管理者の判断で人工想定してよろしいでしょうか。 | 業務仕様書から必要と考えられる人工数を想定のうえご検討をお願いします。
9 | P13 | 貸与品 | 貸与される図面は、PDFデータのみでしょうか。CADデータの提供はないのでしょうか。 | PDFデータのみとなります。
10 | P16 | 成果品 | 設計図書の形式はDWGでなければならないのでしょうか。DWGソフトで読み取れる形式でもよろしいでしょうか。 | DWG形式にて提出をお願いいたします。
11
12
13
14
15